招贤矿业公司关于加强1307首采面

技术保障工作的通知

陕招技术〔2017〕57号

各单位：

根据《皖北煤电集团公司关于印发2017年度重点工程项目考核办法的通知》（皖北煤电工程〔2017〕6号）、皖北煤电集团公司关于加强招贤矿业1307首采面技术保障工作的通知》（皖北煤电秘发〔2017〕43号）文件要求，招贤矿业1307首采面将于2017年7月1日出煤。为确保该面顺利安装、安全试生产，现就加强该面技术保障工作通知如下：

一、强化组织领导，明确工作职责

招贤矿业成立由王从培任组长，江思敏、刘瑜、刘建民、华海洋、张晖、甘圣丰任副组长，安全监察部、生产技术部、调度与控制中心、防冲办、通防管理部、机运环保部、采煤事业部、皖煤矿业公司安装队等部门（单位）负责人为成员的招贤矿业1307首采面技术保障工作领导小组，主要负责首采面各类开采技术方案、措施的编制和实施；首采面科研项目的实施；协调解决首采面试采期间存在的重大技术问题。下设“开采、防治水、一通三防、防冲、科研”等专业工作组，具体负责各项技术保障工作的实施，做好现场管理工作。

二、狠抓工作重点，确保任务完成

招贤矿业各专业组对1307首采面如期出煤的重点技术工作，要加强管理、细化节点、制定措施、落实责任，确保各项工作按既定时间节点完成到位。

（一）开采组。落实首采面设备到矿进度。确保端头、超前、过渡支架5月30日到矿，中间支架6月20日前到矿，其他设备4月20日前到矿；督促首采面矿业公司专业化队伍于5月5日进驻，5月11前开始安装，6月30日前设备安装结束；落实矿井6月30日前完成首采面1307矿压监测系统安装；配合科研院所6月30日前完成工作面放顶煤开采安全评价；落实首采面回采期间的安全技术措施，包括工作面推进度、采放比、矿压监测分析等。

（二）防治水组。配合西安煤科院等单位实施1307工作面采前综合物探，5月10日完成数据采集并提交报告，根据物探成果实施钻探工程，6曰30日前完成；落实施工1307工作面直通式泄水导流孔及“两带”孔，6月20日完成开钻前准备工作；积极开展1307工作面顶板超前深孔预裂爆破弱化技术研究，6月30日前完成设计方案；落实安装、调试矿用本安型水文检测分站，6曰30日前完成。

（三）一通三防组。落实束管监控系统安装调试工作，6月20日前完成，6月22日前完成黄泥灌浆系统、注氮系统安装调试，6月30日前完成地面永久瓦斯抽采系统安装调试；配合科研院所5月31日前出具采区突出危险性鉴定报告以及3＃、2＃煤层自燃发火和煤尘爆炸危险性等鉴定报告。

（四）防冲组。配合科研院所6月30日前完成矿井中长期防冲规划、矿井首采区防冲设计及冲击地压危险性评价、3煤层底板冲击倾向性鉴定；5月20日前提交工作面回采前防冲设计，6月30日前完成设计规定的措施；6月30日前完成微震及冲击地压应力在线监测系统的安装调试。

（五）科研组。落实矿井重点科研项目，主要包括：首采区工作面自然发火规律及治理技术研究；首采面冲击地压综合防治技术研究；采掘期间防治水技术研究（含“两带”发育高度研究）；煤层自燃倾向性鉴定、自燃发火周期、煤尘爆炸性鉴定、防灭火设计；3煤层底板冲击倾向性鉴定；矿井防冲专项设计及冲击危险性评价；首采区防冲设计及冲击危险性评价；特厚煤层安全高效回采技术研究；首采面放顶煤开采可行性论证和设计；首采面顶板超前深孔预裂爆破弱化技术研究；瓦斯等级及相关参数测定；建井地质报告；水文地质类型划分报告；煤矿地质类型划分报告。

三、强化组织实施，严格履职尽职

招贤矿业领导小组及下设各专业工作组要对照职责、任务、有力推进工作，确保1307首采面如期出煤。

（一）细化方案。各专业组长为本组工作的第一责任人，要根据职责、任务安排，带领组员进一步细化工作目标，明确实施路径、制定措施办法，编制本组工作的系统方案。

（二）加强督导。各专业组要经常深入井下，走进现场落实工作，切实掌握实情，及时纠差纠偏。

（三）定期分析。招贤矿业领导小组定期召开协调会。分析解决制约1307首采面如期出煤的突出技术问题，针对性地总结经验、完善举措。各专业工作组每旬召开一次专题会议，分析、解决专业内相关问题并及时向领导小组汇报。

（四）规范验收。工作面试生产前，各专业工作组负责专业内的单项工程验收。各单项工程均验收合格后，由招贤矿业总经理组织有关人员对首采面进行联合试运转验收。联合试运转验收合格后，由集团公司组织正式验收，下达合格批复后方可生产。

（五）严肃奖惩。1307首采面开采期间，因工作失误或专业落实不到位而影响安全开采，给予责任人员一定处罚。首采面安全回采结束后，招贤矿业将给予贡献突出的有关单位和人员适当奖励。

附件：招贤矿业1307首采面技术保障工作领导小组

陕西金源招贤矿业有限公司

2017年5月16日

附件

招贤矿业1307首采面技术

保障工作领导小组

为确保招贤矿业1307首采面2017年7月1日如期出煤，招贤矿业成立1307首采面技术保障工作领导小组，具体人员组成如下：

组  长：王从培

副组长：江思敏  刘 瑜  刘建民  华海洋  张  晖

甘圣丰

成  员: 朱远辉  高  峰  杨  鹍  张焕杰 王晓斌

孙学荣  张金柱

主要职责：督导落实首采面各类开采技术方案、措施的编制和实施；首采面科研项目的实施；协调解决首采面试采期间存在的重大技术问题。领导小组下设五个专业工作组，具体组成如下：

1.开采组

组长：刘建民

成员：朱远辉  高  峰  杨  鹍  李  恒  王晓斌

孙学荣  张金柱

主要职责:负责督促落实首采面生产设备按既定时间节点到矿；落实综采安装专业化队伍，确保队伍按期进点；落实矿井组织专家论证首采面《放顶煤开采设计》；审批首采面安装技术措施、审批首采面作业规程；落实设备到矿验收、进架路线、设备装运、设备安装、设备调试、试生产期间等方面的技术问题，确保工作面按期安装，顺利试采。

2.防治水组

组 长：甘圣丰

成 员: 单景新 张贵忠 闫 龙  马 飞

主要职责：负责建立健全防治水责任制及管理制度；编制有关防治水工程设计及评价报告等专项技术措施；按计划完成防治水工程；做好防治水业务。

3.一通三防组

组 长：华海洋

成 员：张焕杰  杨 眷  谭 翔  高 祥

主要职责：负责编制有关瓦斯防治、防灭火等设计措施；建立健全瓦斯管理责任制及瓦斯管理制度、防灭火管理责任制及防灭火管理制度；按计划落实防治瓦斯工程、防灭火工程及有关设备；做好“一通三防”技术业务工作。

4.防冲组

组 长：刘  瑜

成 员：甘圣丰 吴卫星 张焕杰 邓春生

主要职责：负责建立健全防冲责任制及管理制度；落实矿井防治冲击地压专项设计、专项措施和专项报告等；做好防冲技术业务工作，按计划完成防冲工程。

5.科研组

组 长：刘 瑜

成 员：华海洋 甘圣丰 高 峰 单景新 吴卫星

杨 眷  秦庆举 李 恒  张贵忠 高 祥

主要职责：负责落实集团公司下达的各项科研项目；按首采面各生产时间节点要求实施科研项目；积极与科研院所合作，开展好相关产、学、研工作，配合公司做好科研项目验收、总结等工作。