招贤矿业公司关于成立联合试运转

工作领导小组的通知

陕招技术〔2017〕129号

各单位：

为保证矿井联合试运转验收工作快速、有序进行，根据陕西省新建煤矿项目联合试运转验收相关文件精神，结合矿井建设实际情况，经研究决定成立联合试运转工作领导小组，确保联合试运转验收工作顺利通过验收并获得批准，为矿井投产验收创造良好条件。

一、成立联合试运转工作领导小组

组  长：周  军、王修启

常务副组长：李承军

副组长：李仲平、刘  浩、朱启杰、江思敏、张宗芳、陈继贤、刘建民、何  毅

成  员：程龙利、张  晖、吴  干、孙茂林、华海洋、甘圣丰

领导小组职责：

（一）组长（周军、王修启）：全面布置协调联合试运转相关事宜。

（二）常务副组长（李承军）：具体布置协调联合试运转相关事宜，组织人员对联合试运转验收前各种资料进行收集、整理，编制报告、方案，并依规向上级公司、当地政府申报。

（三）副组长（各副总经理）：在分管的职责范围内，负责落实联合试运转验收申报期间工作及收料收集。

（四）成员（各专业副总）：负责联合试运转申报期间提供所需资料、技术等服务，监督和保障各自范围内工作的落实。

二、成立联合试运转工作办公室

领导小组下设联合试运转工作办公室，办公室暂设在生产技术部，秦庆举任办公室主任，负责协调、落实、处理联合试运转验收申报期间各项工作。

（一）办公室成员

各相关专业（采、掘、机、运、通、瓦斯抽放、监测监控、排水等）根据需要抽调一名管技人员作为办公室兼职成员。成员暂定以下人员。

安全监察部：王琳修

生产技术部：秦庆举

调度与控制中心：杜成祖

通防管理部：张智慧

安全监察部：王庆亮（机运专业）

生产技术部：单景新（地测防治水专业）

选 煤 办：方文林

（二）工作内容

1.申请皖北煤电集团公司对联合试运转进行初验。

时间节点：（1）2017年10月上旬申请联合试运转验收；（2）2017年10月下旬验收并初验合格；（3）2017年11月上旬根据初验反馈意见进行整改并整改完毕。

2.组织相关专业人员编制《矿井联合试运转申请报告》。

时间节点：2017年12月底编制结束。

3.组织相关专业人员编制《矿井联合试运转方案》。

时间节点：2018年元月底编制结束。

4.申请市县煤炭管理部门对联合试运转进行验收。

时间节点：（1）2018年2月下旬申请联合试运转验收；（2）2018年3月上旬验收并验收合格；（3）2018年3月中旬根据验收反馈意见进行整改并整改完毕。

5.市煤炭管理部门初审后转报省煤炭管理局，省煤炭管理局对申报材料进行审查、现场核查并审批。

时间节点：2018年4月底。

6.《选煤厂联合试运转验收申请报告》及《选煤厂联合试运转方案》由江思敏负责安排并落实。

时间节点：2018年5月底。

7.联合试运转验收期间其他工作。

三、其他事宜

（一）相关单位需全力支持联合试运转办公室工作，对于抽调的办公室成员尽量少安排值班、跟班及专业内工作。

（二）联合试运转工作办公室成员需进一步加强学习，掌握本专业各项工作进展情况，结合有关要求，对专业内材料进行整理、汇编，并服从办公室主任统一安排。

（三）联合试运转工作办公室需定期召开专题会议，落实、兑现工作任务安排情况，并及时向领导小组汇报工作进展情况。

（四）联合试运转工作办公室需严格按照相关时间节点，按时保质完成各项任务。

（五）公司将根据联合试运转办公室工作情况给予适当奖励。

陕西金源招贤矿业有限公司

2017年9月22日