陕招综合〔2017〕172号

招贤矿业公司

关于成立招贤煤矿竣工验收委员会的通知

各单位：

根据公司投产竣工工作计划安排，计划2019年3月完成竣工验收。为保证竣工验收工作有序进行，根据《煤矿建设项目竣工验收管理办法》（国能煤炭〔2012〕119号）及国家、陕西省相关法律法规要求，经研究决定成立招贤矿井竣工验收委员会。现就有关事宜通知如下：

- 一、成立竣工验收委员会

主任：周军、王修启

副主任：李仲平、刘浩、朱启杰、张宗芳、李承军、陈继贤、何毅、王之永、刘钊

委员：各专业副总师及安全监察部、调度与控制中心、生产技术部、通防管理部、机运环保部、综合办公室、经营管理部及土建、财务、保卫、选煤、项目办等部门负责人

竣工验收委员会主要职责：负责检查督促各专业组准备工作的落实情况，并统一协调各专业组工作。委员会原则上每月底召开一次竣工验收工作会议，安排、协调、推进竣工验收各项工作。

委员会下设竣工验收办公室，办公室设在生产技术部，李承军兼办公室主任，秦庆举负责竣工验收日常工作。

竣工验收办公室成员：根据需要，各相关专业抽调一名管技人员作为办公室兼职成员：单景新、苗现华、刘刚、王琳修、杜成祖、王庆亮、张智慧、徐小明、田胜军、杨飞

竣工验收办公室职责：

（一）收集整理国家有关煤矿建设项目竣工验收的标准、规范及流程，编制各单项验收所需的准备工作和资料清单；

（二）指导、帮助各专业组做好各项验收资料的准备工作；

（三）负责联系施工、设计及监理单位按时提供相关验收资料；

（四）负责组织召开竣工验收工作会议，向竣工验收委员会汇报工作进展情况；

（五）配合有关部门做好竣工验收现场检查和会议的准备工作；

（六）做好现场检查验收资料的收集整理和汇编工作；

（七）负责收集各单项验收资料，并汇总申请最终竣工验收；

（八）做好领导安排的其他有关竣工验收的工作。

- 二、成立专业工作组

- （一）单项验收组

根据竣工验收相关要求进行分组，单项验收组下设工程质量认证，安全设施及职业病防护验收，环境保护设施及水土保持验收，消防验收，特种设备及防雷验收，档案验收，竣工决算、财务审计及安全质量标准化考评共计8个小组。

1、工程质量认证小组

组长：周军

副组长：李承军、张宗芳、刘钊

具体事项：

负责矿井单项工程总体认证及矿建、土建、安装三类工程的认证工作，可委托社会机构进行业务指导或咨询。下设矿建组、土建组、机电安装组。

（1）矿建组

组长：李承军

责任人：秦庆举

负责督促矿建单位工程施工单位按要求完成资料整理，协助组织单位工程竣工验收、质量认证和档案移交各项工作。

（2）土建组

组长：张宗芳

责任人：李健

负责督促土建单位工程施工单位按要求完成资料整理，协助组织单位工程竣工验收、质量认证和档案移交各项工作。

（3）机电安装组

组长：刘钊

副组长：张晖

责任人：朱远辉

负责督促机电安装单位工程施工单位按要求完成资料整理，协助组织单位工程竣工验收、质量认证和档案移交各项工作。

工程竣工后由施工单位及时申请竣工验收并进行质量认证，认证后及时将竣工资料按照档案管理有关规定移交档案室归档，并凭档案室开具的资料移交验收单到竣工验收办公室登记备案。在建工程在工程竣工后1个月内完成质量认证工作，并将资料移交档案室。无档案室签字，财务科支付施工单位工程款总额不得超过70%。

竣工验收办公室联合档案室做好工程认证及档案移交的汇总统计工作，负责矿井及选煤厂各单项工程认证所需资料的汇总工作。

矿、土、安三类工程所有单位工程质量认证工作必须于2018年10月31日前按时完成，并取得质量合格认证书。

2、安全设施及职业病防护验收小组

组长：何毅、刘浩

副组长：吴干

责任人：朱远辉、王文宗

具体事项：

（1）矿井初步设计：副总经理刘浩负责联系西安华宇设计院完成矿井初步设计修编，并联系陕西省发改委对初步设计修编版进行审查。要求2017年12月31日前修编完成，2018年2月15日前取得通过批文。

（2）安全设施验收：

①副总经理刘浩负责联系陕西秦安煤矿安全科技服务有限公司，副总经理何毅参与。要求2018年2月15日前签订安全设施验收服务相关协议。

②副总经理何毅负责与陕西秦安煤矿安全科技服务有限公司对接，开展具体工作；副总经理刘浩负责协调。要求2018年12月31日前完成专项验收，并取得验收通过批文。

（3）职业病防护验收：公司已委托陕西立方环保科技服务有限公司开展职业病防护相关工作，副总经理何毅负责与其对接，开展具体工作；副总经理刘浩负责协调。要求2018年12月31日前完成专项验收，并取得验收通过批文。

3、环境保护设施及水土保持验收小组

组长：刘钊、刘浩

副组长：张晖

责任人：朱远辉

具体事项：

（1）副总经理刘浩负责联系西安煤科院，副总经理刘钊参与。要求2018年2月15日前签订环境保护设施及水土保持验收服务相关协议。

（2）副总经理刘钊负责与西安煤科院对接，开展具体工作；副总经理刘浩负责协调。要求2018年10月31日前完成水土保持验收，并取得验收通过批文；2018年12月31日前完成环境保护验收，并取得验收通过批文。

4、消防验收小组

组长：李仲平、李承军

责任人：张义、秦庆举

具体事项：

（1）总工程师李承军负责联系西安华宇设计院，2018年2月15日前出具委托书，委托其于2018年5月31日前完成消防设计专篇编写工作。

（2）总工程师李承军负责井下消防具体工作开展，副总经理李仲平负责地面消防具体工作开展，2018年12月31日前完成验收并取得验收通过批文。

5、特种设备及防雷验收小组

组长：刘钊

副组长：张晖

责任人：朱远辉、李健

具体事项：

（1）特种设备验收：机运环保部负责，要求2018年10月31日前完成验收并取得验收通过批文。

（2）防雷验收：机运环保部负责电器部分防雷，土建科负责建筑防雷。要求2018年10月31日前完成验收并取得验收通过批文。

6、档案验收小组

组长：刘浩

责任人：马飞翔

具体事项：负责档案收集、管理及验收工作，可委托社会机构进行业务指导或咨询。要求2019年1月31日前完成专项验收，并取得验收通过批文。

7、竣工决算、财务审计小组

组长：陈继贤

责任人：卞大勇、陆枫

具体事项：负责矿井投资竣工决算报告编制，联系集团公司对矿井投资进行审计，形成审计报告。要求2018年12月31日前通过集团公司、陕西省相关部门对竣工决算报告、审计报告通过验收的批文。

8、安全质量标准化考评小组

组长：何毅

副组长：吴干

责任人：高峰

具体事项：

负责矿井质量标准化资料整理及验收工作，2018年12月31日前矿井通过二级安全质量标准化矿井验收工作。

- （二）主体工程建设推进组

组长：王修启

副组长：朱启杰、张宗芳、刘钊

责任人：秦庆举、李健、朱远辉、方文林

具体事项：

2018年8月31日前，按批准的建设规模、标准、投资和内容建成，满足设计和生产要求（有剩余工程的，剩余工程不得是主体工程，不得影响煤矿正常生产，投资额不得超过项目总概算或批准调整概算的5%。）。

- （三）联合试运转工作组

组长：李承军

责任人：秦庆举

具体事项：

矿井联合试运转期间，矿井安全生产系统各责任单位按规定做好矿井联合试运转保障工作，从人员、材料、设备等环节保障矿井试运转正常运行。同时，各责任单位须按规定做好各自负责的生产系统测试及试运转记录，及时对生产系统运行情况进行分析，对存在的问题进行处理，并收集试运转资料。2018年11月30日前，各专业副总组织责任单位人员编制好本专业试运转分析报告基础材料，2018年12月31日前由竣工验收办公室汇总形成矿井联合试运转报告。

- 三、具体要求

(一)各单位必须按照国家、陕西省、集团公司有关法律法规、标准、规章制度的要求健全各类管理制度、现场管理表格、台帐、报表等生产技术管理资料，确保符合有关规定。

(二)各单项验收组组长为第一责任人，负责督办本组在联合试运转、竣工预验收、竣工验收资料各项准备工作，对本组验收工作所需人力、物力提供支持。责任单位负责人对本组验收工作负主要责任，负责资料收集整理、汇编、报批、申请验收等工作。

（三）各单项验收组组长、责任单位必须认真学习法律法规，熟悉验收准备流程。根据招贤煤矿竣工验收工作清单（见附表），对单项内工作进行细致梳理，倒排工作任务节点，于2018年1月31日前上报竣工验收办公室，由竣工验收工作办公室审定后予以考核兑现。

(四)各单项验收准备工作涉及的部门，负责人必须无条件支持验收工作，指定专人负责，在规定时限内向单项验收具体工作人员提供所需资料。凡不支持、不配合者，严肃追究责任。

（五）竣工验收委员会每月组织召开一次竣工验收工作会议，就矿井联合试运转期间及单项验收存在问题落实兑现。竣工验收办公室应提前准备好会议材料、做好会议纪要，并根据会议纪要内容督促各责任单位按期落实。

（六）竣工验收办公室应及时督促责任单位加强资料收集整理，各单项验收通过后，由竣工验收办公室负责汇总，准备相关材料，向上级主管部门申请正式竣工验收。

- 四、考核细则

（一）每次竣工验收专题会议前，由竣工验收办公室通报上一次会议完成情况、存在问题及下一步工作安排，并对会议过程中的工作安排做好会议记录，会后形成会议纪要挂网。

（二）竣工验收办公室必须及时下发资料整理业务联系单，并要求责任单位限期完成，责任单位接到业务联系单后必须认真组织人员办理，未按期完成给予责任单位部门负责人扣除个人月度绩效考核1分，并按推迟时间对责任人扣除个人月度绩效考核0.1分/天。

(三）各类资料准备消极怠工、工作质量差、反复返工导致影响整体工作的，则对部门负责人给予扣除月度绩效考核1分/次。

（四）因工作失误造成推迟单项验收日期的，对部门负责人和直接责任人进行问责。

（五）按照权责对等、奖罚对等的原则，公司将根据各单项组关键节点进展完成情况实行抵押金制度，具体考核兑现办法另行下发文件。

（六）对于竣工验收办公室成员，公司将根据工作情况每月给予适当奖励。

附件：1、招贤煤矿竣工验收工作清单

2、招贤煤矿联合试运转前重点工作一览

3、煤矿建设项目竣工验收管理办法

陕西金源招贤矿业有限公司

2017年12月20日

招贤矿业办公室                         2017年12月20日印发