附件2

2018年度瓦斯综合治理“一矿一策”

一、区域瓦斯治理措施

根据中煤科工集团重庆研究院有限公司的《招贤煤矿首采面3#煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，矿井无区域瓦斯治理措施。

二、年度瓦斯治理六项指标

1.开采保护层工作面0个。

2.瓦斯治理钻孔工程量75400m。

3.瓦斯抽采量710万m3。

4.矿井瓦斯抽采率≥60%。

5.瓦斯利用量0 万m3。

6.瓦斯治理井巷工程1840m。

三、石门揭煤

无。

四、2018年瓦斯治理指标及生产计划

1.瓦斯抽综合治理工程汇总表：见附表1

2.招贤矿业2018年掘进进尺计划表：见附表2

1307采煤工作面瓦斯综合治理“一面一策”

一、工作面概况

1307工作面位于一采区东南翼，东面以3煤可采边界线为界，南面以梨家沟村保护煤柱为界，西面至1307工作面回风联巷，北面至麦里沟向斜。

工作面起止标高+767m～+900m，工作面走向长机巷1410m（平距）,风巷1320m（平距），倾向长162.5m（平距）。

该工作面对应地表属陇东黄土高原南缘梁、塬、沟壑区，主要是黄土梁塬和沟壑区两种，地表最大标高1471m，最低标高1393m，地表由树林覆盖，基本无设施，总体地势呈南高北低之势。无河流和小溪。

二、煤层情况及瓦斯赋存情况

3煤：黑色、条痕棕色、沥青光泽，条带状、均一状、线理状结构，层状构造，煤以半亮煤为主，贝壳状、阶梯状断口；依据工作面内3个钻孔煤层厚度资料分析，最大煤厚为17.66m，最小煤厚0.8m，平均煤厚8.5m。

根据中煤科工集团重庆研究院有限公司对3#煤层鉴定区域煤层赋存、地质构造及实测瓦斯压力等综合分析得，最大原始瓦斯压力Pmax=0.56Pa，瓦斯放散初速度ΔPmax=20，煤的坚固性系数fmin=0.72。瓦斯突出指标无全部达到临界值，3#煤层为无突出危险煤层。《招贤矿井初步设计》本矿井为高瓦斯矿井。

根据煤科集团重庆研究院有限公司鉴定，3煤层煤尘有爆炸危险性，3煤层为I类容易自燃煤层。

三、回采工作面瓦斯综合治理措施

（一）工作面瓦斯涌出量预测

根据2015年中煤科工集团重庆研究院有限公司对招贤煤矿3煤层瓦斯含量实际测定并综合分析，得出我矿3煤层最大瓦斯含量见下表。

3煤层最大瓦斯含量表

| 开采煤层 | 瓦斯含量 | 残存瓦斯含量 | 可解析瓦斯含量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4.36 m3/t | 1.63 m3/t | 2.73 m3/t |  |

1307工作面预抽瓦斯3.11万m3，预抽后可解析瓦斯含量2.71 m3/t。根据矿井生产计划1307工作面日产量平均6579t，通过计算可知该工作面最大绝对瓦斯涌出量为14.25m3/min，根据《陕西省煤矿瓦斯防治十条规定》采煤工作面风排瓦斯量不得超过5m3/min，抽采率≥64.91％。

（二）工作面通风系统

该面采用“U”型通风方式，下行通风。

按气象条件计算：

Q采=60×70%×v×S×kch×kcl

式中：

V——采煤工作面风速，根据实测温度，预计工作面进风风流温度在17～23°。取1.0m/s；

kch ——采煤工作面采高调整系数，取1.2；

kcl	——采煤工作面长度调整系数，取1.2；

S采——采煤工作面平均有效通风断面，按最大和最小控顶有效断面的平均值计算，值为21.28m2。

则：Q采=60×70%×1.0×21.28×1.2×1.2

=1287m3/min

因此，选择回采时配风量≥1287m3/min。

（三）回采工作面瓦斯综合治理措施

根据该工作面煤层赋存及巷道布置情况，采取回风隅角预埋管和高位措施巷抽采采空区瓦斯与风排瓦斯相结合的措施治理工作面瓦斯，采取边采边抽的形式抽放本工作面煤层瓦斯。

1.在1307高位巷布置一趟DN600的抽放管路与矿井永久抽放系统并网；DN600的抽放管路每200m布置一个三通。 1307高位巷内每200m提前准备密闭墙材料。先在距切眼200m处砌筑一道密闭墙并喷浆处理，对工作面采空区进行瓦斯抽放。

2.当1307工作面回风流风排瓦斯量达到5m3/min或回风流瓦斯浓度超过0.5%，以及回风隅角瓦斯浓度达到0.8%时，则采取回风隅角埋吸管抽放回风隅角瓦斯，埋吸管抽放管路直接与矿井永久抽放系统并网。回风隅角埋吸管采用悬管方式直接悬埋在距挡墙2m范围内，埋吸管孔口距巷道顶板不超过0.5m，埋吸管口0.5m范围内采用花管方式设置。

1304采煤工作面瓦斯综合治理“一面一策”

一、工作面概况

本工作面为矿井1304接替面，位于首采区西北部。该面东至北翼回风大巷保护煤柱；西至首采区边界；北至设计的1302工作面机巷；南至设计的1306工作面风巷。工作面走向长1900m，倾斜宽195m。

该区为丘陵沟壑区，地形变化较大，地面标高+1335～+1538m。大部分为农田，铁家店村在本面采动影响范围内,潘家沟村过境水泥路在本面采动影响范围内，工作面回采煤层底板下限标高746m，上限标高965m。

二、煤层情况及瓦斯赋存情况

3煤：整体趋势西厚东薄，煤厚在7.77～15.70m之间，平均12.2m，煤层倾角5°～22°平均14°，煤层赋存较稳定，颜色为黑色、条痕棕色、沥青光泽，条带状、均一状、线理状结构，层状构造，煤以半亮煤为主，贝壳状、阶梯状断口，主要为长焰煤（CY41）及不粘煤(BN31)。

根据中煤科工集团重庆研究院有限公司《招贤煤矿2#、3#煤层煤与瓦斯突出危险性评估报告》分析，3#煤层瓦斯含量W=2.97m3/t，瓦斯放散初速度ΔP=21～26，煤的坚固性系数f=0.72～0.90。根据中煤科工集团重庆研究院有限公司《陕西金源招贤矿业有限公司煤样瓦斯吸附常数测试报告》分析，吸附试验常数a=29.7270，b=0.8817。瓦斯突出指标未达到临界值，回采区域内 3煤层无突出危险。根据《陕西金源招贤矿业有限公司招贤煤矿项目开采设计（矿井部分）》分析，本矿井为高瓦斯矿井。

根据中煤科工集团重庆研究院有限公司、煤科集团沈阳研究院有限公司鉴定报告，3煤层煤尘有爆炸危险性，3煤层为I类容易自燃煤层。

三、煤巷掘进工作面防突措施

煤巷工作面均在3煤中掘进，不采取防突措施；掘进面绝对瓦斯涌出量预计为1.97m3/min，采用风排瓦斯的治理措施。

四、煤巷掘进工作面通风方式

1304工作面掘进巷道采用压入式通风方式，机巷、风巷选用FBD-7.1型2×45KW局部通风机（一用一备），配直径1000mm抗静电阻燃风筒,风筒出口距迎头不大于5m，实现“双风机、双电源”、“三专两闭锁”，并能自动切换。

五、回采工作面瓦斯综合治理措施

（一）工作面瓦斯涌出量预测

根据2015年中煤科工集团重庆研究院有限公司对招贤煤矿3煤层瓦斯含量实际测定并综合分析，得出我矿3煤层最大瓦斯含量见下表。

3煤层最大瓦斯含量表

| 开采煤层 | 瓦斯含量 | 残存瓦斯含量 | 可解析瓦斯含量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4.36 m3/t | 1.63 m3/t | 2.73 m3/t |  |

根据1307工作面预抽经验，预计1304工作面预抽后的可解析瓦斯含量2.71 m3/t。根据矿井生产计划安排，1304工作面平均日产量9524t。通过计算可知该工作面最大绝对瓦斯涌出量为28.31m3/min，根据《陕西省煤矿瓦斯防治十条规定》采煤工作面风排瓦斯量不得超过5m3/min，抽采率≥82.34％。

（二）工作面通风系统

该面采用“U”型通风方式，下行通风。

按气象条件计算：

Q采=60×70%×v×S×kch×kcl

式中：

V——采煤工作面风速，根据实测温度，预计工作面进风风流温度在17～23°。取1.4m/s；

kch ——采煤工作面采高调整系数，取1.2；

kcl	——采煤工作面长度调整系数，取1.4；

S采——采煤工作面平均有效通风断面，按最大和最小控顶有效断面的平均值计算，根据1307工作面经验，值为21.28m2。

则：Q采=60×70%×1.4×21.28×1.2×1.4

=2102m3/min

因此，选择回采时配风量≥2102m3/min。

（三）回采工作面瓦斯综合治理措施

根据该工作面煤层赋存及巷道布置情况，采取顺层钻孔预抽本煤层瓦斯、回风隅角预埋管和高位措施巷抽采采空区瓦斯与风排瓦斯相结合的措施治理工作面瓦斯。既采取采前预抽、边采边抽的形式抽放本工作面煤层瓦斯，采前预抽时间不少于6个月。

1.采前预抽

顺层钻孔设计：在1304机、风巷各布置一排顺层瓦斯抽放钻孔，预抽回采区域瓦斯。瓦斯抽采半径暂按2.5m计算，既钻孔间距5m；单个钻孔设计长度为105m，1304机、风巷瓦斯抽放顺层钻孔平面图上压茬10m,孔径108mm。

顺层钻孔采前预抽为在机、风巷各布置一趟DN300mm的抽放管路，采用地面2BEC72型水环真空泵（505m3/min）进行采前预抽。

2.边采边抽

（1）利用永久抽放系统继续对工作面未回采区域的顺层钻孔进行边采边抽。

（2）在1304高位巷布置一趟DN600的抽放管路与矿井永久抽放系统并网；DN600的抽放管路每200m布置一个三通， 1304高位巷内每200m提前准备密闭墙材料，先在距切眼200m处砌筑一道密闭墙并喷浆处理对工作面采空区进行瓦斯抽放。

（3）当1304工作面回风流风排瓦斯量达到5m3/min或回风流瓦斯浓度超过0.5%，以及回风隅角瓦斯浓度达到0.8%时，则采取回风隅角埋吸管抽放回风隅角瓦斯，埋吸管抽放管路直接与矿井永久抽放系统并网。回风隅角埋吸管采用悬管方式直接悬埋在距挡墙2m范围内，埋吸管孔口距巷道顶板不超过0.5m，埋吸管口0.5m范围内采用花管方式设置。

## 附表一：

| 招贤矿业2018年瓦斯综合治理工程汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 抽采钻尺量(米) | 抽采量(万米3) |  |  | 抽采率（%） | 利用量(米3) | 备注 |  |
|  | 顺层 | 顺层孔 | 采空区、回风隅角 | 合计 |  |  |  |  |
| 1307工作面 | / | / | 521.69 | 521.69 | 64.91 | / |  |  |
| 1304工作面 | 67000 | 85.1 | 101.05 | 186.15 | 82.34 | / |  |  |
| 1305机巷 | 8400 | 2.16 | / | 2.16 | / | / |  |  |
| 合计 | 75400 | 87.26 | 622.74 | 710 | 74.36 | / | 风排量244.8万米3 |  |

| 抽采量 （万 m3） 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 58.97 | 55.04 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | 50.96 | / | / | / |
| 1304机巷 | / | / | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | / |
| 1304风巷 | / | / | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | / |
| 1304工作面 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 21.04 | 79.08 | / |
| 1305机巷 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | 2.61 | / |
| 合计 | 58.97 | 55.04 | 59.42 | 59.42 | 59.42 | 59.42 | 59.42 | 59.42 | 59.42 | 59.42 | 29.5 | 90.15 | 710 |

附表二：                                招贤矿业2018年瓦斯抽采月度计划表

附表三：                                  招贤矿业2018年钻尺月度计划表

| 钻尺量（ m） 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304机巷 | / | / | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | 5583 | / | / | / | / | 33498 |
| 1304风巷 | / | / | / | 6091 | 6091 | 6091 | 6091 | 6091 | 3046 | / | / | / | 33501 |
| 1305机巷 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4200 | 4200 | 8400 |
| 合计 | / | / | 5583 | 11674 | 11674 | 11674 | 11674 | 11674 | 3046 | / | 4200 | 4200 | 75400 |

## 附表四：

招贤煤矿2018年掘进工作面接替计划表. 施工 队伍; 巷道名称; 巷道 性质; 煤岩 类别; 掘进 工艺; 掘进 断面 (米2); 支护 形式; 坡度（°）; 设计 工程量 （米）; 2017年9月底剩余工程量（米）; 施工起止日期; 天数; 单进 （米/月）; 2017年10～ 12月计划 （米）; 2018年 计划 （米）; 2018年 分队别 合计 （米）. 矿业公司一队; 北翼回风大巷斜巷（上段）; 开拓; 岩; 综掘; 22.8; 锚网梁索喷; -15; 810; 110; 2017/10/1; 2017/10/25; 25; 110; 110; 2000. +980水平回风大巷; 开拓; 岩; 综掘; 22.8; 锚网梁索喷; 350; 350; 2017/10/28; 2018/3/2; 126; 80; 190; 160. 1304工作面高位巷; 回采; 岩; 综掘; 10.9; 锚网梁索; 1840; 1840; 2018/3/3; 2018/11/20; 263; 210; 1840. 1304工作面气动单轨吊安装; 2018/11/21; 2018/12/8; 18. 北翼辅助运输大巷修复; 锚网梁索喷; 1000; 1000; 2018/12/9; 2018/12/31; 23. 矿业公司二队; 1304工作面风联巷; 准备; 岩; 炮掘; 17.8; 锚网梁索喷; 325; 325; 2017/10/1; 2018/2/20; 143; 80; 195; 130; 2490. 1304工作面风巷; 回采; 煤; 综掘; 19.5; 锚网梁索; 1870; 1870; 2018/2/21; 2018/9/3; 195; 290; 1870. 1304工作面组装硐室; 2018/9/4; 2018/9/21; 18. 1305工作面机巷; 回采; 煤; 综掘; 17.1; 锚网梁索; 1420; 1420; 2018/9/22; 2018/12/31; 101; 220; 490. 五建三处一队; 井底清理斜巷; 开拓; 岩; 炮掘; 9.8; 锚网梁索喷; -28; 80; 55; 2017/10/1; 2017/11/11; 42; 50; 55; 85. 副立井井底内外水仓浇筑; 17.4; 浇筑; 450; 450; 2017/11/12; 2018/5/30; 200. 单轨吊检修硐室; 开拓; 岩; 炮掘; 16.8; 锚网梁索喷; 85; 85; 2018/5/31; 2018/7/17; 48; 50; 85. 井底车场刷大; 8; 锚网梁索喷; 78; 78; 2018/7/18; 2018/8/25; 39; 60. 北翼回风大巷卧底修复; 锚网梁索喷; 1000; 1000; 2018/8/26; 2018/12/31; 128. 五建三处二队; 1304工作面机联巷; 准备; 岩; 炮掘; 17.8; 锚网梁索喷; 270; 270; 2017/10/1; 2018/1/24; 116; 80; 190; 80; 2810. 1304工作面机巷; 回采; 煤; 综掘; 20.4; 锚网梁索; 1900; 1900; 2018/1/25; 2018/8/12; 200; 290; 1900. 1304工作面切眼; 回采; 煤; 综掘; 16.7; 锚网梁索; 190; 190; 2018/8/13; 2018/9/1; 20; 290; 190. 1304工作面切眼刷大; 回采; 煤; 综掘; 16.7; 锚网梁索; 190; 190; 2018/9/2; 2018/9/21; 20; 290; 190. 1305工作面高抽巷; 回采; 岩; 综掘; 10.9; 锚网梁索; 1380; 1380; 2018/9/22; 2018/12/31; 101; 140; 450. 五队; 一采区变电硐室（含基础）; 准备; 岩; 炮掘; 17.3; 锚网梁索喷; 0; 105; 105; 2018/1/1; 2018/3/12; 71; 60; 105; 615. 爆破材料发硐室; 开拓; 岩; 炮掘; 12.8; 锚网梁浇筑; 150; 150; 2018/3/13; 2018/6/2; 82; 50; 150. 爆破材料发放库浇筑; 2018/6/3; 2018/7/12; 40. +980水平辅助运输大巷; 开拓; 岩; 炮掘; 22.8; 锚网梁索喷; 360; 360; 2018/7/13; 2018/12/31; 172; 80; 360. 合计; 总进尺; 8000. 其中：岩巷; 3360. 煤巷; 4640. 分支护形式进尺统计; 2018年岩巷锚喷支护3360米，岩巷U型棚支护50米，岩巷工字钢棚支护0米，煤巷锚杆支护4640米，煤巷U型棚支护50米，煤巷工字钢棚支护100米。. 填表说明：1.巷道性质：按开拓、准备、回采分类。 2.煤岩类别：岩巷用粉红色加粗表示。 3.掘进工艺：按综掘、炮掘分类。.

2018年度招贤矿业

防治煤层自然发火“一矿一策”

一、防治煤层自然发火指标

1.注氮量：1000万m3。

2.受采动影响的采空区墙内O2浓度小于8%的密闭墙比例：矿井目前仅有一道1307风巷密闭墙为盲巷密闭墙，墙内O2浓度为1.35%。1307工作面收作封闭后，预留注氮管路，根据墙内气体检测情况， 适时向采空区注氮。

二、防治煤层自然发火系统

1.消防水系统：地面消防水池必须保持不得少于200ｍ3的水量。矿井主要进回风大巷，采区主要进回风巷，主要运输巷，采煤工作面进、回风巷和掘进巷道等处均要按规定设置消防管路和三通闸阀。

2.灌浆系统：采煤工作面及受采动影响的采空区，必须建立完善防治煤层自然发火灌浆系统。

3.注氮系统：所有采煤工作面及受采动影响的采空区，必须建立完善注氮系统。

4.束管监测系统：采煤工作面回风隅角抽采监测分析束管不少于3路。

三、掘进工作面及其他区域防治煤层自然发火措施

（一）沿空掘进工作面：无。

（二）其它区域

1.非沿空煤巷掘进巷道防火措施

在顶板破碎、高冒处前后各30m范围、揭煤前后各30m范围内必须喷浆堵漏，喷浆厚度不小于50mm。在顶板破碎、高冒处和回风流中设立防火观测点。

2.钻孔防火措施

探放水钻孔明确责任，挂牌管理，及时采取防漏风措施或用不燃性材料严密封堵。加强瓦斯抽采钻孔封孔管理，减少钻孔漏气，确保抽采管路CO传感器准确可靠.钻孔CO浓度和温度异常时，加强观测，及时采取降压、堵漏等措施处理。CO浓度和温度超限时，甩孔停抽，并对钻孔降温惰化处理。

2018年度招贤矿业

防治煤层自然发火“一面一策”

1307、1304工作面回采煤层为3煤层，煤层最大瓦斯含量4.36 m3/t，煤层坚固性系数fmin=0.72，煤层倾角为0～14°，平均倾角12°，煤层厚度为0～17.6米，平均厚度为10.6米，为I类容易自然发火煤层。

防治煤层自然发火要求：

（一）工作面回采前，必须建立完善灌浆、注氮、束管监测、消防洒水系统。回采前机、风巷内的绞车硐室及时剪网退锚，保证及时垮落，减少采空区的漏风。

（二）在回采工作面机巷敷设一路 Φ108mm无缝钢管与地面灌浆站系统连接。工作面初采时，支架后敷设一趟 Φ108mm无缝钢管，每隔40m布置1个出口，工作面推进30m后进行灌浆；工作面正常回采时，管路迈步预埋至工作面上隅角（进风隅角）采空区内，出口距工作面20m-30m范围时对采空区进行预防性灌浆；当工作面推进缓慢、过断层、末采或停采收作时，出口范围可根据情况进行调整。

（三）在回采工作面机巷敷设一路Φ108mm无缝钢管与井下移动集中制氮系统连接，管路迈步预埋至工作面进风隅角采空区氧化带内，出口距工作面20m-30m范围时连续注氮（首次注氮从老顶初次垮落后开始），降低采空区氧化带内氧气浓度。当工作面推进缓慢、过断层、末采或停采收作时，出口范围可根据情况进行调整。

（四）施工防灭火钻孔对停采线或终采线附近煤柱进行预防性灌浆注胶，钻孔控制到上、下隅角及工作面支架向后3-6m，支架顶板上方2-4m范围。

（五）采取控制工作面风量和上、下隅角封堵等均压措施，有效减少工作面采空区漏风带宽度和漏风量。

（六）工作面回风流安设一氧化碳和温度传感器；工作面回风隅角悬挂一氧化碳传感器；工作面回风隅角、回风流、抽采钻孔等地点设立防火检测点，进行防火观测预报。

（七）在回采工作面风巷敷设3路束管至工作面回风隅角采空区内，其中两路采样口按30m迈步预埋至采空区内，另一路采样口距工作面切顶线2-5m，每天抽取气样进行分析。

（八）每班人工检测回采工作面回风流、回风隅角及工作面架间的CO、CH4、CO2和温度不少于3次，每周对高位措施巷瓦斯抽采管路、风巷抽采管路取样进行色谱分析不少于1次。若发现自然发火特征气体异常，及时采取措施处理。

（九）测定1307首采面采空区煤层自燃“三带”，研究自然发火规律。

（十）按设计选定的防火门位置构筑好防火门墙，并储备足够数量的封闭防火门的材料。

（十一）油脂库（或临时存放点）、机电设备硐室、皮带机头、采煤机上等处必须设消防器材。

（十二）工作面收作必须在45天内完成，并封闭完毕。