陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2017〕0829号

招贤矿业公司“一通三防”

及地测防治水、防冲击地压办公会纪要

2017年8月29日，公司在三楼会议室召开“一通三防”及地测防治水、防冲击地压办公会。会议由总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委队伍项目负责人参加会议。会上，安全监察部传达了淮南矿业集团、晋煤集团近期发生的三起事故情况，汇报了本周安全隐患检查情况和矿井九月份隐患预排查情况；通防部汇报了“一通三防”工作情况；生产技术部汇报了地测防治水工作情况；防冲办汇报了冲击地压防治工作情况，安排部署了公司近期的重点工作。现纪要如下：

一、公司安全情况及近期安全工作重点

（一）上周我矿安全形势稳定，共反三违12人次，月累计共反三违55人次。

（二）上周共查出隐患79条，闭合73条，延期6条，本周继续跟踪闭合。本周共排查出隐患43条，其中掘进专业15条，采煤专业5条，机电专业20条，钻机队1条，地面机电检查3条，地面消防检查2条，安全监察部已下发整改通知书，限期整改。

（三）近期安全重点工作

1.外水仓贯通前的安全、防护管理。

2.北回上、下段放炮管理、斜巷运输及顶板管理。

3.1303联巷放炮管理、顶板管理及斜巷运输管理。

4.永久避难硐室放炮及顶板管理。

5.1307机巷无极绳绞车运行管理工作。

6.地面建筑工地塔吊使用及安全用电管理。

二、通防管理工作情况及下一步工作重点

（一）八月份工作情况

1.通风系统。八、九月份矿井进入雨季，由于气温影响，矿井主斜井风流不稳定。矿已安排机运环保部开启副井暖风机，提高副井进风温度，增加主斜井进风量，确保系统稳定。

2.安全监控系统。矿井装备KJ73N型安全监控系统,截止2017年8月28日，矿井共安装了12台监测分站，装备了甲烷27个、风速5个、温度9个、馈电5个、流量5个、负压4个、设备开停16个、风门开闭5个、一氧化碳10个、二氧化碳1个、控制15个。

3.人员定位系统。矿井装备KJ237型人员定位系统，截止2017年8月28日，矿井共安装了5台监测分站，读卡器20个。

4.制氮系统。矿井设计共三套DM-1200型制氮泵，目前已入井两套系统，调试完成，具备运行条件并移交采煤事业部；第三套部分设备已到矿。

5、束管系统。矿井装备TSG-7(32芯)束管监测系统，目前围绕1307工作面出煤，井下束管系统管路（主管路300米+支管9300）已安装完毕并合茬，已经调试运行完毕。

6.黄泥灌浆系统。矿井装备ZK-60型灌浆注胶防灭火系统，目前，设备已安装完毕并空载试运行；井下主管路已安装结束，矿已安排机电安装处编制措施，进行打压试验，计划8月30日审批措施，预计9月5日完成实验并投入使用。

7.瓦斯抽放系统。矿井设计地面集中4台2BE72C（2用2备）真空水环式瓦斯抽放泵，目前4台泵已安装完成。井下采用2台2BE1-353型(1用1备) 真空水环式移动瓦斯抽放泵抽放1307工作面顺层孔瓦斯。

9.瓦斯管理。主斜井风流不稳定，监测中心站值班人员应密切关注主斜井双向风速传感器数据，小于0.6m/s时，立即汇报调度通知机运环保部开启副井加热风机。加强对低温时间段主斜井、北翼带式输送机大巷和北翼辅助运输大巷瓦斯检测，关注北翼回风下段炮后瓦斯变化情况，保证迎头风量充足和风筒延接质量，发现问题及时汇报处理。

（二）九月份重点工作

1.做好1307工作面安装期间瓦斯和防灭火管理。

2.加强爆破、火工品监督管理，待保险箱购置到位后，将雷管除五建三处外，收归通防部统一管理，确保火工品安全、可靠。

3.加强局部通风管理，确保主备局扇均能正常运转和切换，重点对北回上、下段风筒质量进项监督检查，确保掘进工作面和迎头风量充足，

4.加强1307高温点，密闭墙、1301机联巷过北翼辅运大巷段、高冒区、钻孔内、抽放管路中防火监测、检查，发现问题，及时汇报处理。

5.构建1307工作面机风巷防火门墙。

6.一号水仓贯通4号吸水小井，永久避难硐室贯通，加强放炮管理，严格执行“一炮三检”，“三人联锁”等制度，严格按照作业规程进行放炮警戒。

7.监测中心站值班人员应密切关注主斜井双向风速传感器数据，小于0.6m/s时，立即汇报调度通知机运环保部开启副井加热风机；根据矿井风量分配和采掘布局，实时调整主扇运行角度，确保系统稳定。

三、地测防治水情况及下一步工作重点

（一）八月份的主要工作情况

1.1307工作面排水系统：风巷排水系统已完成，水仓管路及大泵安装验收；机巷水仓两台水泵未连接，回采前安装结束。

2.1307工作面物探异常区验证孔施工结束，设计工程量1170m，实际施工6个钻孔，工程量828m，其中阻值相对较低的二、四号异常区设计钻孔施工完毕，一、三号异常区施工了4号孔，施工钻孔只有1号孔有滴淋水现象，其它钻孔均无水，因此设计的3、5、9号孔未施工。

3.完成矿井水文遥测系统安装。

（二）九月份重点工作

1.做好北翼回风大巷上下段、1304机联巷、第一中部车场交岔点、外水仓、永久避难硐室等掘进头面的监测。

2.编制1307工作面专门水文地质情况报告，制定1307工作面水灾事故应急救援演练预案。

3.做好外水仓与配水巷贯通的测量工作。

4.1307工作面地面直通式泄水孔及两带孔施工待工作面开始回采后进场施工。

四、冲击地压防治情况及下一步工作重点

（一）八月份的主要工作情况

1.完成1307工作面机巷5组及风巷１组顶板预裂爆破工作。

2.完成应力在线监测应力测点布置、线缆敷设、分站搭火。

3.与安徽理工大学联系更改顶板预裂爆破钻孔设计，施工地点由原机风两巷施工改为在高位措施巷施工。

4.完成主斜井4个微震监测点及微震监测分站接入联网工作。

5.监督、抽查验收防冲各类钻孔的施工，确保施工质量。

- （二）九月份重点工作

1.严格按照防冲工程计划安排，督促做好1307工作面卸压钻孔及顶板预裂爆破孔现场施工。

2.完成应力在线监测系统的安装、调试与培训工作。

3.完成主斜井微震监测系统接入与整个监测系统的调试与系统培训工作。

4.完成高位措施前期设计的地应力测试孔施工及地应力测试工作。

5.完成《煤矿安全规程》及“陕西省煤矿防冲十条规定”要求的中长期防冲规划、矿井冲击危险性评价及防冲专项设计、首采区冲击危险性评价及防冲专项设计、3#煤层底板冲击倾向性鉴定的评审验收工作。

五、会议安排

会议要求，要进一步强化安全管理，坚持开展好隐患预排查，切实抓好“一通三防”、防冲击地压、防治水管理、雨季“三防”等重点工作，确保将各项工作都落实到位。

- 要按照规定认真做好月度隐患预排查工作，各专业副总严格把关，安全监察部要细化隐患分级，认真梳理汇总后上报矿研究。何毅负责落实。

- 要切实加强通风管理，做好井下漏风治理工作。华海洋负责落实。

- 通防部要联合机运部从系统、风机、抽排等方面综合分析主斜井风流不稳定事宜，研究制定最佳治理方案，保证风流稳定。华海洋负责落实。

- 要研究做好抽采泵站和井下管路外包等事宜。李承军负责落实。

- 要积极联系上级主管部门切实做好防雷设施检测工作，机运部要尽快做好自检工作。张晖负责落实。

- 要提前谋划、统筹安排好1307工作面防灭火治理事宜。李承军负责落实。

- 要尽快做好1307工作面水文地质报告的编制和报备工作。甘圣丰负责落实。

- 要提前谋划做好9月份应急演练相关预案及组织等事宜。李承军负责落实。

- 微震监控系统及应力在线监控系统安放在调度室，由通防部相关人员进行操作培训。李承军、甘圣丰负责落实。

- 经管部要尽快督促、签订强排泵合同。孙茂林负责落实。

- 要做好1307机巷打卸压孔事宜，在挪钻机期间无极绳绞车停止运行，要协调安排好作业时间，制定保障措施，刘建民负责落实；要尽量压缩打卸压孔施工时间，切实严把施工质量，甘圣丰负责落实。

出席：王修启、朱启杰、李承军、刘建民、何  毅、

程龙利、张  晖、华海洋、甘圣丰。

列席：朱远辉、曹应理、高  峰、吴卫星、孙学荣、

王晓彬、张焕杰、田胜军、李  健、张  义、

徐  涛、朱文博、陈  诚、王新宽、陆  枫、

张家顺、方文林、许庆贺、邓保伟、孟  宁、

张金柱、唐  勇、崔高兴、孙满成、常焕刚。

招贤矿业办公室                      2017年8月31日印发