选煤厂工程例会会议纪要

时间：2018年5月21日

地点：招贤矿业办公楼三楼会议室

主持：刘钊

参会人员：

招贤矿业：刘钊、张晖、方文林、马强、王其亮、蒋玉玲、李彬、王博

大地公司：张  林、马龙珍、艾春茂

安    装：吴日生

监    理：杨宝怀、张清泉、陈令杰

审    计：假

会议内容：

1、施工安全方面：

1.1每周一上午对选煤厂上周节点完成情况进行现场验收考核，并对安全隐患进行进行一次全面排查。

1.2 5.21安全隐患整改单8个隐患（末煤仓安全通道无防护网、弯曲机无接地）已经下发，5.22日前大地公司整改闭合后报备，王其亮负责跟踪落实。

2、施工进度方面：

2.1安装计划要重新调整，根据土建施工完成节点进行合理安排。安装单位要建立设备台账，本周内完成设备安装的安全措施会审。

2.2大地公司要保障劳务人员充足，本周要增加50人以上作业人员，周日进行现场人员人数检查，少1人对大地公司项目经理马龙珍进行100元/人的处罚。

2.3麦收时节来临，大地公司要做好麦收时节的保勤工作，确保人员稳定；

2.4大地公司要做好雨季施工的措施，准备好雨具；保障雨天室内作业人员及不是高空作业的作业人员。

2.5工作要提前沟通，大地公司需要找矿方进行协调的事项由方文林进行落实；周计划每周日上午进行审核，要与月度计划相对应。

3、工程质量方面：

3.1TDS车间一层砌体灰浆不饱满，要求大地公司本周内进行整改完毕。

4、需要矿方协调事项：

4.1锅炉房塔吊5.24下午前拆除完毕，未能完成对李健处罚500元，王博处罚300元，由调度中心马强负责落实。

4.2选煤厂进场道路回填区域的土方施工需要矿方加快，会后沟通后土建一周内施工完毕。

陕西金源招贤矿业有限公司选煤厂建设办公室

2018年5月21日