陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕26号

招贤矿业公司安全办公会纪要

2018年7月24日下午，公司在三楼会议室召开安全办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上通报了公司外部4起事故。安全监察部汇报了矿井安全生产情况、周隐患排查情况，通报了公司安全生产情况及反“三违”情况，副总以上领导汇报了集团公司二季度安全生产标准化检查查出问题整改情况。并就强化措施落实力度、加强班组建设，严抓干部作风建设，务必明确责任，切实落实责任，确保安全生产作了具体安排。现纪要如下：

- 一、上周安全办公会落实情况

- （一）上周共安排15项任务，已落实6条，正在落实9条。分别为：

- 1.1304机巷、风巷排水泵扬程不够，尽快解决。（电泵未到货，正在落实）；

- 2.1304机、风巷高冒区做人工假顶喷浆，必须有安监、技术、调度、通防同时验收，不符合要求，经管部不给予结算。高冒点处理要拿出具体方案，排出计划，系统处理，把隐患消除掉。（1304机巷4处高冒区已有3处做好，1处正

- 在打架子，待注浆；1304风巷4处假顶已完成，待注浆）；

- 3.1307机、风巷无极绳绞车首次运行必须有王庆亮参加，针对现场实际情况，及时修改措施。（正在落实）；

- 4.地面轨道要密封严实，严禁人员进轨道推车。（剩余2处未封闭，机修厂正在加工封闭门）；

- 5.瓦斯断电断不掉是安全大隐患，对照供电系统图重新接定线路，该谁责任谁负责，（正在落实）；

- 6.1304系统综掘机机载支护影响综掘机司机视线，看不到煤壁前方，和设备厂家联系整改。（正在落实）；

- 7.各掘进工作面打钻卸压要及时，验收钻杆要提高效率，消除浪费，优化流程。（正在落实）；

- 8.抓好两个文件的落实：干部走动式管理和安全班组建设。政工部介入，监督干部日常工作。（正在落实）；

- 9.生活用水问题：南平台地下水仓存在污水倒流购置水箱和高位水池清理问题，本周内完成。（水箱已到货，正在组装；高位水池正在清理）；

- 二、上周安全生产情况

- 上周公司安全形势稳定，共反“三违”12次，本月累计

反三违50人次。7月22日夜班，组织进行动态督查。7月16日至17日，配合集团公司进行安全生产标准化验收，共发现问题189条，正在跟踪闭合。

- 三、安全隐患排查情况

（一）上周隐患落实情况

上周共排查出隐患45条，已整改39条，6条正在整改。

（二）本周隐患排查情况

本周共排查出隐患41条，其中采掘进专业11条，机电专业23条，通防专业2条，地面5条。

- 四、本周安全工作重点

（一）1304机巷、风巷掘进作业施工短掘短支，要确保临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，要加强现场安全管理，临时支护、防片帮网使用，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象要及时补打。

（二）1304风、机巷无极绳使用时，要加强运输管理，严禁超挂车辆，行车严禁行人等。

（三）1304板高抽巷迎头顶破碎易掉顶，施工短掘短支，临时支护要到位，严禁空顶作业，巷道后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象要及时补打。

（四）1307工作面机、风巷加强超前支护初撑力管理；机尾人工棚段，加强支护管理，保证齐梁齐柱，改棚时跟班管理人员必须在现场；加强工作面上隅角瓦斯和co监测工作。

（五）加强友缘公司项目部北翼总回加强找顶工作；加强斜巷运输管理。

（六）地面煤场装煤车、拉矸车辆多，供销部要对地面煤场制定管理规定，加大对地面运输车辆安全管理。

（七）地面各项土建工程施工加强施工现场安全管理，高空作业范围增多，防护网要完善，人员要佩戴安全带，雨水天气增多加强人员施工期间防滑及加大下雨前后临时供电线路检查。

（八）做好雨季“三防”工作，定期工业广场及生活区进行等检查。

（九）通防管理重点：1304三条巷道局部通风管理和井下综合防尘管理；1304机巷高冒区、1305机联巷架棚段注浆及防灭火管理；加强1307工作面防灭火管理。

五、会议安排

会议要求，要继续加强反“三违”工作，进一步加强人员管理，明确主体责任，监管部门要加强监管力度，职能科室要积极发挥作用；要稳定员工思想，加大出血热等地方疾病的正面宣传；要加大冲击地压等地址灾害可防可控的科普宣传，在确保消除灾害的前提下，推进工作面接续，确保安全生产。

会议决定：

- 各掘进工作面流程变化，各种制度、措施、图牌板要及时进行更新。责任人：于瑞亮、孟宁、赵阳

- 井下综掘机，安装热感应报警仪，后路人员进入综掘机安全距离内报警。责任人：于瑞亮、孟宁、赵阳

- 各部门职责不清，下一步要明确到位。

- 制定井口入井管理规定。责任人：马强

- 班组建设学习，班队长以上管理人员参加学习。

- 掘进工作面打钻卸压施工工艺要制定措施。责任人：于瑞亮、孟宁

- 掘进工作面综掘机二运要进行加长。责任人：于瑞亮、孟宁、赵阳

- 制定二采区地质预报设计方案并上报。责任人：单景新

- 北翼回风大巷的修护工作，生产技术部要制定措施。责任人：秦庆举

- 北翼轨道下口有水，地测部门要找出出水通道，挖截水槽。责任人：单景新

- 各领导安排的工作调度记录，要跟踪落实，实现追查制。责任人：杨鹍

- 各掘进工作面技术部要制定具体方案，措施，尽快进尺。责任人：秦庆举

- 北翼大巷风门进行维修。责任人：杨眷

- 做好职工情绪稳定工作，加强出血热、冲击地压等灾害防治的宣传工作。

- 1304机巷跟班全流程，发现问题，及时汇报。

- 加大干部动态检查，加强督查工作作风及执行力检查工作。

- 北翼轨道车场浆皮开裂，找顶要做好记录。责任人：刘新

- 出席：周  军、王修启、李仲平、李治龙、陈优良、

- 王文生、程龙利、张  晖、吴  干、甘圣丰、

- 孙学荣、欧东东

- 列席：朱远辉、王庆亮、杨  鹍、秦庆举、单景新、

- 吴卫星、时  光、马  强、杨  眷、田胜军、

- 王文宗、牟  博、李  强、谢  辉、李劲松、

- 张展信、马飞翔、卞大勇、李  健、赵  峰、

- 王  峰、方文林、刘  新、孟  宁、赵  阳、

- 崔高兴、邓春生

- 招贤矿业公司办公室                  2018年7月26日印发