1304风巷无极绳验收存在问题

- 时间：2018年8月2日          地点：1304风巷

- 参加人员：王庆亮  刘 浩  刘传玉  刘 洋  刘永强  李从远

- 存在问题：

- 无极绳机头开关未上架；主电机喇叭口螺栓未紧平衡。

- 无极绳机头张紧装置缺少防护栏，绳道防护栏封闭不严且固定不牢。

- 机头主电机轴承测温接线盒堵板用锚杆帽上面铁板代替，不合格；电机轴承注油管不能使用，观察孔内丝拉不出来；主电机、接地线压线不合适，接地棒多处用绳卡连接。

- 400馈电负荷侧防爆密封圈不合格，线子压板松动。

- 机头动力电缆缺走向牌，小线电缆吊挂乱，有线缆交叉需要整改。

- 张紧装置至风门处，需要无极绳护绳保护。

- 无极绳机头缺少钢丝绳自动加油装置。

- 变频器处有一个接地棒打入底板角度不符合要求。

- 梭车头加压泵进、出气口缺少风过滤网。

- 风门处语音报警不响；斜巷上口联巷门口缺少语音报警装置。

- 1304风巷斜巷上口气动挡车栏缺少操作装置。

- 托绳轮与压绳轮多处被货埋住，需清理。

- 皮带机139号H架处至上口超过400米缺少一部信号急停装置，要求200米加一部信号急停装置。

- 变坡点处（底弯道处）压绳轮多处没有打地锚固定，多处地锚漏出多超长需截掉。

- 无极绳机尾语音报警器信号线吊挂位置不合适影响皮带检修，小线要求走皮带机里帮。

- 道岔控制操作箱固定不牢，软管吊挂乱。

- 斜巷上口平巷段副绳磨底板；道岔至风门段副绳磨底板。

- 风门口处及巷道内无极绳配件需回收。

- 部分小件三通、四通未上板管理。

- 33、44、48、172、187、209、288#H架处托（压）绳轮不转；115、161#H架副绳没有放在压绳轮内。

- 下口联巷语音报警装置吊挂位置不合理。

- 101、153、241#H架段轨道阴阳。

- 无极绳管理制度不齐全：机头操作规程中缺少人车运行速度轨定；上、下人车处缺少人车乘坐管理规定、押车工操作规程、岗位责任制。无极绳机尾缺少“行车不行人  行人不行车”警示牌板。无极绳机尾轮缺少管理牌板

- 无极绳机尾人车上、下人处、摘挂钩头处缺少照明。

- 无极绳机尾乘人车上下人处，材料、配件需挪走。

- 无极绳机头减速箱与滚筒没有检修空间，距离帮顶太近。

- 第1—21条由五建三处安装队按联系单整改，整改完毕后移交给矿业公司使用；第22—25条由矿业公司按联系单整改。

- 安全监察部

- 2018.8.3