陕西金源招贤矿业有限公司办公会纪要

〔2018〕27号

招贤矿业公司一通三防

及地测防治水、防冲击地压办公会纪要

2018年8月1日下午，公司在三楼会议室召开专题办公会。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导、各部室及外委单位负责人参加会议。会上通报了集团外部2起事故，集团内部2起事故。相关部门汇报了矿井本周安全隐患排查、一通三防、地测防治水及冲击地压防治等工作情况，安排部署了公司近期的安全生产等重点工作。现纪要如下：

- 一、上周安全办公会落实情况

上周共安排17项任务，已落实10条，正在落实7条。分别为：

- （一）井下综掘机，安装热感应报警仪，后路人员进入综掘机安全距离内报警。（矿业公司已安装；掘进队已报计划，设备未到货；五建三处正在落实）；

（二）各部门职责不清，下步要明确到位。（机运、通防既有主体责任也有监管责任）；

（三）制定井口入井管理规定。（机运正在制定）；

（四）班组建设学习，班队长以上管理人员学习。（各单位已学习文件，安监已报培训中心，由培训中心安排培训）；

（五）掘进工作面综掘机二运要进行加长。（矿业公司已转运到，正在落实；掘进队已打报告，设备未到货；五建三处二运满足要求。）；

（六）制定二采区地质预报设计方案并上报。（二采区地质说明书计划8月13日完成并上报，现正在编制。二采区设计方案于7月28日，已提交公司并开会论证。）；

（七）各掘进工作面技术部要制定具体方案、措施，尽快进尺。（已制定方案、措施，1304风巷已进尺，1304机巷正在施工卸压钻孔。）；

- 二、公司安全情况及近期安全工作重点

（一）上周矿井安全形势稳定，共反“三违”32人次，本月累计反“三违”107人次。

（二）安全隐患排查情况

1.上周本矿共排查出隐患41条，已全部整改，麟游县煤管局检查17条问题，1条延期：绝缘用具及地面防雷设施未经有资质机构检测，已联系麟游县防雷办和麟游县电力局。

2.本周共排查出隐患64条，其中采掘进专业34条，机电专业26条，地面4条。

- （三）本周安全工作重点

1.1304机巷、风巷掘进作业卸压孔按措施施工，掘进施工要短掘短支，临时支护到位，及时护帮护顶，严禁空顶作业，现场安全管理，临时支护、防片帮网使用到位，确保锚网梁索质量，后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

2.1304风、机巷无极绳使用时，运输管理工作，严禁超挂车辆，行车严禁行人等。

3.1304高抽巷迎头跟护顶板煤施工，施工短掘短支，临时支护到位，严禁空顶作业，巷道后路加强巡查，发现有断锚杆、锚索现象及时补打。

4.1307工作面机、风巷超前支护初撑力达到要求；机尾人工棚段，单体支护，保证齐梁齐柱，改棚时跟班管理人员必须在现场；加强工作面上隅角瓦斯和co监测工作。

5.+980辅助大巷拐点处，做好安全措施防护工作。

6.友缘公司项目部北翼总回施工，按措施施工，严格按斜巷运输管理规定操作。

7.1305机巷停止施工，迎头背实加固，架棚段帮顶注浆充填实。

8.地面煤场装煤车、拉矸车辆多，供销部要对地面煤场加大运输车辆安全管理。

9.地面各项土建工程施工加强施工现场安全管理，高空作业范围增多，防护网要完善，人员要佩戴安全带，高温天气注意防暑降温。

- 三、一通三防工作情况

（一）七月份主要工作概况

1.通风系统。本月运行1#主扇, 叶片角度为-6°。矿井需风量5675m3/min，矿井进风量7083m3/min，回风量7125m3/min，风机负压1.23Kpa；7月9日，1304高抽巷2#联巷与1304风巷贯通，通风系统稳定。

2.防灭火。截止至31日，本月累计向1307采空区注氮85.19万m3；注浆2772m3，使用发泡剂11.08吨；本月累计向1305机联巷架棚段顶板注碳酸氢铵1吨、碳酸氢钠3吨、水玻璃3.58吨、水泥17.4吨；每天人工取样和利用束管监测系统对1307机、风巷采空区，回风隅角，瓦斯抽采管路，防灭火观察孔进行色谱分析；对1304机、风巷和1305机联巷防灭火观察孔进行每周两次取样色谱分析，发现问题及时汇报、处理；配合采煤部对1307机、风巷进行顶板预裂爆破，及时退锚剪网，对进、回风隅角进行垛袋封堵、喷洒瑞克劳尼、吊挂风障，减少采空区漏风；监督并督促1304机巷完成5处，1304风巷完成4处高冒点接顶、充填、喷浆、注浆工作。

3.瓦斯抽采。截止至31日， 本月1307工作面瓦斯抽采总量为29.53万m3；中煤三建完成原合同内剩余的北翼回风大巷1200m DN700瓦斯抽采管路安装工程。友缘项目部已安装270 m北翼回风大巷DN700瓦斯抽采管路，剩余720m。

4.安全监控、人员定位系统。根据《防治煤矿冲击地压细则》要求，安装1307采煤工作面进风巷甲烷传感器；根据集团公司二季度安全生产标准化检查要求，安装人员定位识别器管理牌板。

5.其他。配合中国矿大进行1307工作面自燃“三带”划分取样、数据收集和分析工作；配合西安科大进行1304机、风巷煤层瓦斯含量测定取样工作；配合中国矿大确定1307工作面末采及收作防灭火方案；编制《招贤矿业1304工作面瓦斯抽采设计》上报集团公司审批并获得批复。

（二）八月份重点工作

1.通风系统。+980辅助运输大巷与北翼辅助运输大巷贯通前，提前构建通风设施，确保通风系统稳定；建议对回风井下口风门重建（改为三道）。

2.防灭火系统。监督掘进单位按安全技术措施施工1304机巷高冒点、架棚段注浆作业，确保带压注浆达到4Mpa；按照设计及安全技术措施向1307工作面采空区注浆，对1307机、风巷进行顶板预裂爆破，督促采煤部做好注氮、端头封堵、退锚剪网工作；配合钻机队进行1307风巷顶板深孔预裂爆破；按照安全技术措施要求对1305机联巷三岔门架棚段和1304机巷2#、3#防灭火观察孔顶板注防灭火凝胶，对1305机联巷风门之间及前后帮部煤层注水泥浆。

3.瓦斯抽采。督促友缘项目部完成北翼回风大巷剩余瓦斯抽采管路安装；连接1304机、风巷瓦斯抽采顺层孔埋吸管。

4.安全监控、人员定位系统。根据联合建筑施工进度，安装副井口唯一性检测装置；安装+980水平皮带机头变电所监控交换机；安装一采区变电所监控分站分控电源。

- 四、地测防治水情况

（一）七月份地测防治水工作完成情况

1.1307工作面截至今日回采801.2米，过泄水X2孔291.2m，距泄水X3孔30m；两带LD1孔施工完成，观测水位，水位1218.66m；地面泄水孔X3孔，孔深430m，层位安定组砂岩；长观孔G4孔进场；矿井地面长观孔水位7月份水位变化正常波动。

（二）八月份地测防治水工作重点

1.重点掘进工作面。1304机巷，煤巷，3煤厚13.7 m，预计巷道倾角3-8°，平均5°，巷道跟3煤层底板掘进；1304高抽巷，半煤巷，巷道沿煤层顶板施工，煤层直接顶板为灰绿色-灰黑色泥岩，厚度2~3m，较破碎，易冒落；1304风巷，煤巷，巷道沿3煤层底板施工，煤厚13m，预计巷道平均倾角11°。

2.回采工作面。1307工作面下月计划回采74.4m；工作面机巷沿煤层夹矸底部回采，夹矸厚度平均1.2 m，中间夹0.4m煤线，较稳定，顶煤厚度6~7.5m，根据三维地震资料解释，本月回采范围内揭露正断层DF9∠65°H=0～6m；工作面回采过麦里沟向斜轴部；做好1307工作面水文地质情况日分析；加强1307工作面排水系统监管。

3.测量贯通工程。980水平运输大巷与北翼运输上山贯通。

4.防治水工程。泄水孔X3孔施工到位，G4孔开钻施工；

泄水孔X2孔封孔，泄水孔X4孔准备进场；1307工作面防灭火钻孔设计施工，在1307机巷、高抽巷设计钻孔18个，总工程量1065米。

- 五、冲击地压防治情况

（一）七月份完成的主要工作

共下发业务联系单12份，冲击地压危险预警通知单2份，停产解危恢复生产通知单2份，编制月度采掘工作面防冲预报4份；7月7日早班1304机巷出现冲击显现1次。根据现场压力显现情况，针对应力集中的1304机巷、风巷及1305机巷掘进迎头进行超前卸压，其中1304风巷7月已进行5轮迎头卸压施工，共计44个钻孔，卸压工程量880m；1304机巷施工卸压钻孔各设计卸压钻孔14个， 720m，孔径φ133mm。1305机巷迎头施工1轮卸压钻孔，施工钻孔21个，卸压工程量805m。重新设计1304工作面风巷、机巷防冲卸压方案；参加掘进单位班前会，对防冲基础知识进行宣传普及；安排和督促各采掘头面卸压工程的施工；针对各掘进工作面锚杆（索）捆扎情况进行专项监督和检查，7月份各掘进头面均能进行了捆扎，部分未按照要求做好，现场已要求整改完毕。 现场监督监测井下掘进面钻屑量监测施工，结合微震及应力在线监测数据进行处理分析，完成冲击地压预测预报日报表，每日上传至内网及技术群。

（二）八月份重点工作

1.根据1304机、风巷实际掘进过程中的动压显现情况，及时调整卸压施工方案，确保在安全前提下最大程度提高掘进速度。

2.严格按照防冲工程计划安排，督促做好采掘工作面卸压钻孔施工，加强钻孔验收的动态监督。

3.8月2日起开始1307工作面风巷顶板预裂爆破钻孔施工，通过领导平衡，顶板预裂爆破孔早班、夜班两班施工，爆破为早班爆破，中班时间留给采煤部出货。

4.待集团公司对1304机巷应力在线设备采购申请批复后，及时采购设备对机巷进行应力在线的安装。

六、会议安排

会议强调，要进一步加强安全管理，各专业要发挥专业优势，职能科室要积极发挥作用，积极配合，积极作为；要持续加强隐患排查力度，发现苗头，要追其源头，从根本上解决问题，要严格督查井下作业个人防护设备使用情况，抓实安全工作，保证矿井安全生产形势的持续稳定。

会议决定：

- 北总回高抽巷联巷绞车运行时，友缘队要安排人员警戒。责任人：顾  勇

- 防冲工作开展，井下作业规程、措施要及时更新复审。责任人：赵  阳、于瑞亮、孟  宁

- 1304机、风巷无极绳运行时，坚持“车让人”原则，杜绝行人骑绳行走。责任人：于瑞亮、孟  宁

- （四）防冲细则87条，要组织员工进行培训。责任人：吴卫星、时  光、赵  阳、于瑞亮、孟  宁

- （五）北翼辅助运输大巷中部车场风门处，轨道需调整。责任人：孟  宁

- （六）1304机、风巷、高抽巷要加强风量监测管理，确保供风量。责任人：杨  眷

- （七）1304掘进巷道抽排工作，要加快总回抽排管路安装，制定完成节点，确保按期抽排。责任人：杨  眷

- （八）1305机联巷架棚段充填、1304机巷高冒点注浆，8月15日前充填结束。责任人：杨  眷

- （九）1304机、风巷要加强顶底板探查工作，并做好记录，钻尺进度挂牌标示。责任人：于瑞亮、孟  宁、吴卫星

- （十）1304风巷后路3处监测点，要加强监测，及时进行分析，应力在线监测设备到货后及时安装。责任人：吴卫星

- （十一）1304机风巷排水管路要落实整改方案。责任人：单景新

- （十二）掘进工作面按防冲管理规定，各类材料管线进行固定，打钻工、综掘机司机要佩戴防冲头盔等个人防护用品。责任人：吴卫星

- 出席：王修启、李治龙、张宗芳、李承军、陈优良

- 吴  干、甘圣丰、彭  辉、孙学荣、欧东东。

- 列席：朱远辉、高  峰、卓永峰、李  恒、杨  鹍

- 苗现华、单景新、吴卫星、时  光、马  强

- 杨  眷、李云华、邓保伟、李  强、谢  辉

- 张展信、马飞翔、卞大勇、李  健、陆  枫

- 王  峰、刘  民、方文林、刘  新、马  志

- 赵  阳、崔高兴、朱园园、顾  永。

招贤矿业公司办公室                  2018年8月6日印发