会  议  纪  要

会议议题：1307工作面过风巷改造段封闭区域专题会

会议时间：2018年1月2日下午        会议地点：三楼会议室

主 持 人：李承军                     记 录 人：李  晨

出 席 人：王修启  朱启杰  何  毅  王之永  刘  钊  吴  干

彭  辉  孙学荣  欧东东  秦庆举  高  峰  杨  鹍

杨  眷  时  光  孟  宁

生产技术部首先汇报了1307工作面过风巷改造段封闭区域施工方案：U型棚支护向外的超高段巷道采用锚索配合工字钢加方木进行接顶，U型棚支护外侧边缘处架设木垛；U型棚支护段使用锚杆加固回采侧棚腿，U型棚支护弧顶位置使用木料接平，随着回采进度，逐步去除回采侧U型棚腿（顶梁及另一侧棚腿不予去除），巷道高度不足处进行卧底施工。过该段巷道前，确保该段巷道底板无煤层自燃威胁；该该段巷道期间应加强防瓦斯及防灭火管理；利用封闭区域内管路进行注氮、取样、抽放瓦斯，保障安全生产。

与会人员经过充分讨论同意生产技术部汇报的施工方案，同时对各单位要求如下：

1、矿业公司：

（1）负责超高段巷道施工锚索及悬吊工字钢；U型棚支护段回采帮施工锚杆固定棚梁。尽快编制上述作业施工措施并组织施工。

（2）进一步加强风巷底板CO异常区域的注浆治理，确保治理效果。

2、采煤事业部：

（1）及时编制工作面过该段巷道的相关措施，同时编制过麦里沟向斜、物探异常区、大倾角俯采的相关措施，保证工作面安全通过。

（2）负责接顶、卧底、拿U型钢棚腿等工作，U型钢棚支护段靠外口侧，要加强好支护，避免压力过大垮棚。

（3）配合通防管理部，对于风巷底板CO异常点，要提前采取主动措施，保证底板煤层无自燃威胁，方可允许该段进入采空区。

（4）施工期间，要确保封闭区域内φ50mm、φ108mm两趟管路的完好。

（5）根据矿压显现情况制定过封闭区域工作面机尾段不放顶煤的范围。

（6）准备好相应的备件（如煤机导向滑靴等），保证设备正常运转，工作面快速均衡推进。

- （7）加强水文情况观测，保证排水系统畅通。

（8）过该段巷道时，工作面处于三次见方来压期间，超前支架位于正常回采范围内时，要保证初撑力，提前做好巷道加强支护工作，防止巷道变形严重。

- （9）加强现场跟班管理。

（10）综合考虑春节放假的影响因素，计划好各项工作的时间节点，明确放假前工作面与封闭段的距离，倒推工作面的日推进度。

3、通防管理部：

（1）负责加强瓦斯、CO等各项气体监测分析，加强防瓦斯、防灭火管理工作。

（2）风巷底板CO异常区域段进入采空区后，要加强监测，并注入三相泡沫进行预防性灌浆。

（3）利用封闭区域内φ50mm、φ108mm两趟管路进行注氮、抽放瓦斯、气体取样分析等。

4、机运环保部：确保井下用水供应充足，防止冬季气温过低、水管冻住。

5、生产技术部：

（1）组织审批相关施工技术安全措施，并提供技术指导。

（2）负责对相关施工材料进行统计，并以报告形式上报供应科。

（3）加强水文情况观测分析，做好水情预报预测工作。

6、供应科：负责及时采购相关施工材料。

7、工作面过该段巷道时，应加强矿跟班巡查力度。