陕西金源招贤矿业有限公司

2018年度冲击地压防治计划

编制单位：冲击地压防治办公室

编制时间: 2017年12月8日

目    录

第一章 冲击危险性评价及冲击危险区域划分	1

第二章 冲击地压监测计划	3

2.1区域监测计划（KJ959微震监测）	3

2.2 局部监测计划（KJ550-2应力在线监测系统）	3

2.3 钻屑法监测计划	4

第三章 卸压解危工程计划	5

3.1 迎头卸压钻孔计划	5

3.2 帮部大孔径卸压钻孔计划	6

3.3 巷道底板大孔径卸压钻孔计划	8

3.4 顶板预裂爆破卸压钻孔计划	8

3.5 其它	10

第四章 科研项目计划	10

4.1招贤矿井冲击地压监测预警指标的确定研究	10

4.2基于招贤多灾害综合防治的煤柱宽度合理留设研究	10

第五章 防冲机构和人员计划	10

第六章 防冲安全培训计划	11

第七章 防冲装备及年度资金计划	11

前   言

根据招贤矿业2018年度采掘生产接替计划，2018年度主要掘进工作面为1304工作面及1305工作面，回采工作面是1307工作面，计划回采接替工作面为1304工作面。

为进一步加强2018年度招贤矿业冲击地压防治工作，降低冲击地压危害程度，预防冲击地压事故的发生，保证矿井安全生产，根据2016版《煤矿安全规程》（2016年10月1日施行），《陕西省煤矿冲击地压防治十条规定》，结合招贤矿业中长期冲击地压防治规划和矿井2018年度接续计划，特制定招贤矿业2018年度冲击地压防治计划。

第一章 冲击地压危险区域划分

根据《招贤煤矿中长期防冲规划（2017-2021）》及招贤煤矿2018年生产接替计划分析，招贤煤矿2018年主要采掘活动范围均在一采区，而影响一采区整体冲击危险性的地质因素主要有煤层和顶底板弱冲击倾向性，麦里沟向斜、NF4、NF6、NF7、DF6、DF7等正断层；开采技术因素主要有采掘强度、采空区、巷道留有大于2m厚底煤，沿空采掘和不规则煤柱等。

根据中国矿业大学提交的《招贤煤矿一采区冲击危险性评价及防冲专项设计》研究报告，综合一采区地质条件及开采条件，根据综合指数法和多因素耦合法，得出了一采区冲击指数为0.52～0.62，具有中等冲击危险，同时划分冲击危险区域如下：

1304工作面通过综合指数法对掘进期间冲击危险性进行了评价，确定1304工作面掘进期间的冲击危险指数为0.62，根据冲击危险等级划分原则确定1304工作面掘进期间的冲击危险等级为中等冲击危险。

1305工作面掘进期间综合地质及开采技术条件，确定1305掘进工作面冲击危险综合指数为0.57，属于中等冲击危险工作面。

根据地质构造、采掘扰动、底煤留设及埋深等对冲击危险区域进行了等级划分，划分结果具体见图1。其中蓝色区域代表弱冲击危险区域，黄色区域代表中等冲击危险区域，2018年度采掘范围内共有弱冲击危险区域14处，中等冲击危险区域13处。

图1 招贤煤矿2018年度采掘范围冲击地压危险区域划分

第二章 冲击地压监测计划

2.1区域监测计划（KJ959微震监测）

利用KJ959微震监测系统开展区域监测，对各采掘工作面（1307工作面回采、1304工作面掘进和回采、1305工作面掘进）分别安装布置微震监测台网，认真做好采掘期间冲击地压监测、预警、解危、效果检验和显现规律分析总结工作。根据实际情况，不断完善微震监测系统预警标准，积极开展技术研究与应用，进一步研究煤岩体的破坏规律，判断潜在的冲击地压灾害活动规律，从而实现对冲击地压危险的精准评价和预警。

2018年计划增加微震监测分站1个，增加检波器4个，用于1304工作面掘进和回采期间的微震监测监控；1307工作面回采完毕后拆除1307工作面的微震台网布置，转接布置到1305工作面掘进系统。为满足各采掘工作面的监测任务，微震台网的布置应能适应不断移动的采掘作业，保证采掘工作面附近具有较高的微震事件定位精度。为此，每回采（掘进）300m对微震台网进行一次优化。

2.2 局部监测计划（KJ550-2应力在线监测系统）

2018年计划跟随1304风巷掘进，自回采线开始每隔30m布置1个监测点，预计1304风巷需要布置监测点合计61个，布置示意图见图2；随工作面回采对1307风巷的应力监测点进行挪移、拆除；1305工作面开始掘进后，在1305工作面沿空掘进的风巷布置应力监测点，间距布置参照1304风巷监测情况作进一步优化；继续对北翼胶带机大巷布置的应力监测点进行监测，重点关注1307工作面接近收作线时北翼胶带机大巷应力变化情况，为下一步收作线和大巷保护煤柱的留设提供依据。

通过KJ550-2冲击地压应力在线监测系统，开展局部监测，通过监测系统实施监控日常采掘过程中应力变化规律，推演冲击危险区域应力分布规律，确定采掘活动合理的空间位置和采掘进度与冲击地压危险防治措施实施的区域和解危方法。监测工作面超前支承压力分布影响范围及煤体在采场超前支承压力作用下的应力变化，再结合微震监测系统对冲击危险状况进行预警，以便指导现场冲击地压防治解危措施的针对性和科学性实施，提供数据保障。

图2 1304工作面应力监测点布置示意图

2.3 钻屑法监测计划

（1）1307工作面回采期间，计划每两天在工作面机、风两巷的回采帮和煤柱帮各施工3个钻屑孔，两巷交替施工，钻孔布置在工作面两巷超前60m范围内，在帮部距巷道底板1.2～1.5m处，垂直巷道煤壁，钻孔孔径42mm，孔深10m，间距10m。1304工作面回采期间参照此钻屑法监测方案。

图3 1307工作面回采期间钻屑监测钻孔布置方案

表1 2018年度回采工作面钻屑监测孔进尺计划明细表

| 施工地点 | 2018回采长度（m） | 回采日期 | 回采 天数 | 钻孔 个数 | 钻孔进尺 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 936 | 2018.1.1-2018.10.31 | 295 | 885 | 8850 |
| 1304工作面 | 120 | 2018.11.20-2018.12.31 | 42 | 126 | 1260 |
| 合 计 | 1056 | / |  | 1011 | 10110 |

（2）1304工作面机风巷及切眼、1305机巷在有动力显现时每天在掘进迎头施工1个钻屑孔，每3天在两帮各增加施工2个钻屑孔，钻孔孔径42mm，孔深10m，间距10m。

图4 掘进迎头钻屑监测钻孔布置方案

在生产过程中，当发现有冲击地压危险预警时或对应急卸压工程进行效果检验时，此部分施工的钻屑钻孔工程量另行计算；同时，按照生产计划，1304工作面高位巷巷道岩性为岩巷，未将高位巷工程量计算在内。

表2 2018年度掘进工作面钻屑钻孔进尺计划明细表

| 施工地点 | 掘进长度（m） | 掘进日期 | 钻孔 个数 | 钻孔进尺 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304风巷 | 1870 | 2018.2.21-2018.9.3 | 455 | 4550 |
| 1304机巷 | 1900 | 2018.1.25-2018.8.12 | 467 | 4670 |
| 1304切眼 | 175 | 2018.8.13-2018.9.1 | 47 | 470 |
| 1305机巷 | 490 | 2018.9.22-2018.12.31 | 236 | 2360 |
| 合 计 | 4435 | / | 1205 | 12050 |

小结：招贤煤矿2018年钻屑监测钻孔计划需施工1205个，合计钻孔进尺12050m。

第三章 卸压解危工程计划

3.1 迎头卸压钻孔计划

根据1304工作面掘进期间防冲专项设计，计划在1304工作面掘进期间有动力显现时在迎头采用煤体爆破卸压方式进行卸压，每掘进8m在迎头施工爆破钻孔，钻孔孔径42mm，孔深10m，根据冲击危险情况，弱冲击危险区域每组钻孔1个，中等冲击危险区域每组3个孔（留设2m安全距离）。

计划1305掘进期间参照1304工作面掘进迎头卸压方式。                 图5 掘进迎头煤体爆破卸压孔布置图（中等冲击危险区域卸压）

表5 迎头煤体爆破卸压孔进尺计划明细表

| 掘进工程 | 掘进长度（m） | 钻孔个数 | 钻孔进尺（m） | 冲击危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面机、风巷 及切眼 | 2558 | 320 | 3200 | 弱冲击危险 |
|  | 1402 | 526 | 5260 | 中等冲击危险 |
| 1305工作面机巷 | 265 | 33 | 330 | 弱冲击危险 |
|  | 225 | 84 | 840 | 中等冲击危险 |
| 合 计 | 4450 | 963 | 9630 | / |

小结：2018年迎头煤体卸压钻孔计划需施工963个孔，合计钻孔进尺9630m。

3.2 帮部大孔径卸压钻孔计划

1、回采工作面帮部卸压

（1）1307工作面截止12月底回采约200m，工作面回采走向长度1100m，根据1307工作面回采期间防冲专项设计，截止12月底，机巷剩余516m未施工卸压孔，剩余卸压孔256个，剩余工程量7680m；风巷剩余360m未施工，剩余卸压孔225个，剩余工程量6750m。

（2）1304工作面回采期间，2018年计划回采100m，按照大孔径卸压孔超前切眼200m计算，总计需要施工300m，按照只施工机、风巷回采侧，钻孔孔径133mm，平均钻孔间距3m，孔深30m计算，大孔径帮部卸压孔工程量为6000m。

图6 1304工作面回采期间帮部大孔径卸压钻孔布置图

表6 回采工作面2018年度帮部大孔径卸压钻孔进尺计划明细表

| 施工地点 | 推进长度（m） | 2018年卸压长度（m） | 个数 | 进尺（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1307工作面 | 1236 | 机巷516m、风巷360m | 481 | 14430 |
| 1304工作面 | 1800 | 300 | 200 | 6000 |
| 合 计 | / | / | 681 | 20430 |

小结：帮部大孔径卸压钻孔计划需施工681个孔，合计钻孔进尺20430m。

2、掘进工作面帮部卸压

根据1304工作面掘进期间防冲专项设计，在机、风两巷巷道两帮施工大孔径卸压钻孔，垂直巷帮布置，钻孔直径Φ133mm，钻孔深度20m，钻孔开孔高度1.5m，弱冲击危险区域卸压钻孔间距3.2m，中等冲击危险区域卸压钻孔间距2.8m，帮部卸压钻孔滞后迎头小于50m。1305机巷掘进期间因计划参照此方案进行帮部卸压。

图7 1304掘进迎头帮部大孔径卸压钻孔布置图（弱冲击危险区域）

表7 帮部大孔径卸压钻孔进尺计划明细表

| 施工地点 | 冲击危险等级 | 设计长度（m） | 孔间距（m） | 个数 | 进尺（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304工作面 及切眼 | 弱 | 2558 | 3.2 | 1600 | 32000 |
|  | 中等 | 1402 | 2.8 | 1001 | 20020 |
| 1305工作面机巷 | 弱 | 265 | 3.2 | 166 | 3320 |
|  | 中等 | 225 | 2.8 | 160 | 3200 |
| 合 计 |  |  | / | 2927 | 58540 |

小结：帮部大孔径卸压钻孔计划需施工2927个孔，合计钻孔进尺58540m。

3.3 巷道底板大孔径卸压钻孔计划

针对巷道底煤厚度超过2m的区域的巷道两帮采取底板大孔径卸压处理，1304工作面机巷及风巷，计划跟底掘进，底煤留设1.5-2m，高位巷为岩巷掘进，因此底板卸压钻孔暂未设计，局部底煤超过2m时另行设计施工。

3.4 顶板预裂爆破卸压钻孔计划

1307工作面顶板预裂爆破施工2017年底计划施工完毕。

在1304工作面掘进期间，在1304高位巷和机巷平行工作面双向施工顶板预裂爆破钻孔，设计爆破层位为超过3煤顶板上39m的厚层砂岩1m止（具体按实际探顶情况设计，以联系单形式下发施工参数进行施工）。钻孔直径为91mm，组间距为20m，每组设计钻孔3个，组内钻孔间距1.5m，顶板预裂爆破孔滞后迎头100m。同时，在回采期间超前切眼200m范围内施工断顶爆破孔，计划每隔10m在机、风两巷平行巷道走向巷中位置各施工1个预裂爆破孔，孔深约50m，倾角45°。

根据1304工作面煤岩综合柱状图，按照上述基本原则，对机巷及高位巷顶板预裂爆破孔施工参数进行设计，下附钻孔施工参数及平剖面示意图。

表8 顶板预裂爆破孔施工参数

| 位置 | 孔号 | 仰角/° | 孔深/m | 装药长度/m | 封孔长度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304机巷 | J1-1 | 17 | 83 | 55 | 28 |
|  | J1-2 | 27 | 66 | 41 | 25 |
|  | J1-3 | 42 | 52 | 27 | 25 |
| 1304高位巷 | G1-1 | 65 | 48 | 23 | 25 |
|  | G1-2 | 50 | 65 | 40 | 25 |
|  | G1-3 | 32 | 94 | 62 | 32 |
| 合计 | 408 |  |  |  |  |

说明：上表参数是根据《1304工作面掘进地质说明书》中顶板煤岩情况设计的，正式施工时，在掘进期间每掘100m在高位巷和风巷进行顶板岩性探查施工，根据钻孔剖面进行近100m段的顶板预裂爆破钻孔设计。

图8顶板预裂爆破钻孔剖面示意图

图9顶板预裂爆破孔平面示意图

表9 顶板预裂爆破卸压钻孔进尺计划明细表

| 采掘工程 | 回采长度（m） | 爆破位置 | 个数 | 进尺(m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1304机巷及高位巷 | 1800m | 回采煤柱顶板 | 468 | 31824 |
| 1307机巷及风巷断顶 | 1800 | 机巷及风巷顶板 | 360 | 18000 |

小结：顶板预裂爆破卸压钻孔计划需施工828个，合计进尺49824m。

3.5 其它

在生产过程中，应加强区域和局部冲击地压监测工作，当发现有冲击地压危险时，应立即发出危险预警并采取应急卸压解危措施，如大孔径卸压或煤层爆破卸压，此部分的工程量另行计算。

第四章 科研项目计划

4.1招贤矿井冲击地压监测预警指标的确定研究

针对招贤矿业冲击地压灾害的显现，结合现场配备的监测设备和应用技术，研究冲击地压的多参量综合监测预警指标以及应力场的应力变化，总结分析地层应力场、能量场、裂隙长的时空演化规律，最终实现在时序上定量描述监测区域的冲击危险状态，在空间上定量反应监测时段内的冲击危险区域及等级，进而实现在现场中指导实施防冲措施，提升煤矿冲击地压灾害判识和应对能力，实现灾害科学治理，确保安全生产的目的。

4.2基于招贤多灾害综合防治的煤柱宽度合理留设研究

大煤柱留设浪费资源，而小煤柱留设又存在水和自然发火的威胁，综上需要从多灾害综合防治角度对招贤矿业大巷及工作面间煤柱留设宽度的合理性进行研究分析，建立适合招贤矿业地质条件下的煤柱留设宽度，进一步实现防冲、防治水及防灭火效果的最大化，提高资源回收。

第五章 防冲机构和人员计划

按照《煤矿安全规程》、《陕西省煤矿冲击地压防治十条规定》等文件要求，“冲击地压矿井必须设置专门的防冲机构和专职防冲队伍，配备防冲副总工程师，防冲机构专职技术人员不少于3人，防冲队伍不少于36人”，目前招贤矿业设置有冲击地压防治办公室，未配防冲副总工程师，有专业防冲技术人员3人、防冲员3人（仅能满足1307工作面回采期间防冲监测工作），监测人员缺，不能满足上级文件和矿生产实际需要。为了更好的开展冲击地压技术工作，加强冲击地压基础工作建设，提高矿井防冲综合管理和技术水平，消除冲击地压灾害影响，计划2018年增加防冲员4人，监测人员4人。

第六章 防冲安全培训计划

按照《煤矿安全规程》、《陕西省煤矿冲击地压防治十条规定》和《崔木煤矿冲击地压防治综合管理体系》等文件要求，2018年矿井防冲安全培训计划如下：

1、配合人力资源部组织对全部井下作业人员进行冲击地压安全知识培训工作，要求培训率达到100%；

2、配合各单位认真做好员工的防冲技术安全培训工作，通过安全生产会、专题讲座、防冲知识竞赛等活动实施；

3、通过各种形式，加大防冲人员的专业技能培训工作，计划组织防冲专业技术人员赴冲击地压先进矿井进行1～2次外出交流学习工作，提升我矿防冲技术人员水平；

4、通过每周一召开“防治冲击地压周例会”和每月召开“防治冲击地压月度例会”，对各单位的负责人和技术负责人进行冲击地压知识培训，并分析总结冲击地压发生规律，指导下一阶段的安全生产；

5、计划邀请高校或周边矿井防冲专家到矿，对矿井管技人员开展1～2次防冲安全知识培训讲座，学习防冲新技术、新工艺。

第七章 防冲装备及年度资金计划

为加强冲击地压监测预警、卸压解危工作科学性和针对性，计划2018年购买微震监测分站1套用于装备于1304工作面，实现矿井区域和局部防冲在线监测的要求，使矿井的防冲监测预警水平得到有效提升，达到“微震+应力+钻屑”多种监测相互验证，区域与局部实时监测的目标。同时保证现有的各类防冲装备数量满足生产需要，不减少的前提下，及时对各类防冲卸压钻机及工具，进行维修和更换，积极引进新型设备，优化施工工艺，提高防冲卸压效果，实现有效防冲和安全生产。

表10  防冲年度资金计划估算

| 序号 | 工程主要内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 冲击地压监测系统 |  |  |  | 60 |
| 1 | KJ959微震监测系统扩容 | 套 | 1 | 30 | 30 |
| 2 | 煤粉监测钻机及配件 | 套 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | 应力在线及微震监测系统维护 |  | 1 | 10 | 10 |
| （二） | 冲击地压治理装备 |  |  |  | 20 |
| 1 | 电动履带液压钻机 CMS1-1040/30 | 台 | 2 | 75 | 150（外委） |
| 2 | 防冲服及头盔 | 套 | 400 | 0.05 | 20 |
| （三） | 冲击地压治理工程 |  |  |  | 1062 |
| 1 | 煤层大孔径卸压钻孔 | 米 | 78970 | 0.0053 | 418 |
| 2 | 顶板预裂爆破钻孔 | 米 | 48060 | 0.0134 | 644 |
| （四） | 技术创新研究及培训 |  |  |  | 50 |
| 1 | 招贤矿井冲击地压监测预警指标的确定研究 | 项 | 1 | 20 | 20 |
| 2 | 基于招贤多灾害综合防治的煤柱宽度合理留设研究 | 项 | 1 | 20 | 20 |
| 3 | 冲击地压培训 | 项 | 1 | 10 | 10 |
|  | 合 计 |  |  |  | 1192 |

附件：

附表1  2018年度主要煤巷掘进计划表

附表2  2018年度工作面回采计划表

附表1

表1 2018年度主要煤巷掘进计划表

| 序号 | 巷道名称 | 支护形式 | 巷道断面（米2） | 设计总工程量（米） | 2018年计划（米） | 施工起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1304风巷 | 锚网梁索 | 19.5 | 1870 | 1870 | 2018.2.21-2018.9.3 |
| 2 | 1304机巷 | 锚网梁索 | 20.4 | 1900 | 1900 | 2018.1.25-2018.8.12 |
| 3 | 1304切眼 | 锚网梁索 | 16.7 | 190 | 190 | 2018.8.13-2018.9.1 |
| 4 | 1305机巷 | 锚网梁索 | 17.1 | 1420 | 490 | 2018.9.22-2018.12.31 |

附表2

表2 2018年度工作面回采计划表

| 工作面名称 | 储量(万t) | 工作面参数 |  |  |  | 回采起止日期 | 2018年产量计划（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 推进长度（米） | 面长（米） | 煤厚（米） | 煤层倾角(°) |  |  |
| 1307工作面 | 225 | 1136 | 156 | 10.5 | 12 | 2017.10.28-2018.10.31 | 185 |
| 1304工作面 | 420 | 1800 | 190 | 12 | 14 | 2018.11.20-2020.5.19 | 40 |