陕西金源招贤矿业有限公司工程质量认证会议纪要

〔2018〕3号

招贤矿业公司工程质量认证工作会议纪要

为确保矿井及选煤厂工程质量认证工作顺利完成，2018年10月21日下午，公司在三楼会议室召开工程质量认证工作专题会议。会议由公司总工程师李承军主持，总经理王修启、工程质量认证小组成员、档案室、经管及财务相关人员参加了会议。会议首先由工程质量认证小组成员分别就矿、土、安三类工程质量认证工作进展情况及存在问题进行了汇报，公司领导对工程质量认证中存在的问题逐条进行了平衡，并对下一步工作进行了安排。现纪要如下：

1、工程质量认证办公室根据招贤矿井及选煤厂概算书与公司实际情况重新对矿、土、安三类单位工程进行了梳理，共确定146项单位工程，其中矿建工程39项，设计取消2项，完工工程37项，具备认证条件17项；土建工程50项，设计取消2项，在建工程16项，缓建工程9项，完工工程23项，具备认证条件7项；机电安装工程57项，在建工程3项，完工工程54项，具备认证条件10项。

2、矿、土、安三类单位工程缺少的议标结论表及合同等招投标材料由经管部负责落实，并于11月5日前全部完成。

3、工程质量认证办公室于11月下旬完成资料整理齐全的竣工工程的认证工作，12月底前完成所有单位工程认证工作。

4、矿建工程竣工图纸，已协商华宇设计院出具蓝图，工程质量认证办公室负责具体工作，11月5日前落实到位。

5、选煤厂竣工资料12月底前全部完成，由选煤厂项目办方文林负责联系；工程质量认证办公室每旬制定目标计划，并严格按照时间节点考核。

6、行文集团公司邀请皖北分站站长任东升驻矿指导工程质量认证工作，工作时间为2018年11月至2019年1月（直至单项工程认证结束），每月到矿工作时间不少于10天。

7、土建及机电安装个别联系不到或施工单位因资金问题不愿意到矿整改竣工资料的工程及其他问题，具体安排如下：

（1）道路及河道改造工程B标段（陕西元浩建设工程有限公司）、道路及河道改造工程B标段C标段（陕西建工集团机械施工有限公司）、2#职工宿舍楼，因工程欠款问题不提交或不整改资料的施工单位，由土建负责人李健负责联系，并于10月底落实。

（2）井下消防洒水水池及井下生产水池，器材棚、器材库及消防材料库联建，浴室灯房联合建筑，锅炉工程（含烟囱），日用消防水池、吸水井、及泵房，5个土建工程由经管部向集团公司行文申请验收，限10月底前完成。

（3）机电安装工程中森兰科贸公司施工的地面注浆站安装工程及合肥春华起重机机械有限公司施工的龙门吊、综采设备中转库、副井井口房及副井车间工程，已由公司领导联系协调近期到矿整理资料，由徐小明负责与施工单位对接竣工资料整改相关事宜。

（4）由徐小明负责联系落实中煤三建安装处工程资料服务协议等相关事宜，经管部配合。

参会人员：

公司领导：王修启  李承军

职能科室：秦庆举  刘  刚  蒋云玲  徐小明  杨  飞

李  颖  徐  涛  赵  峰  方文林  李  健