招贤煤矿水文动态测3月12日分析

一、地面水文长观孔及两带孔的水位标高（m）分析

| 日 期 孔 号 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1261.14 | 1261.23 | 1261.34 | +0.20 |
| G2 | 1240.32 | 1240.32 | 1240.40 | +0.08 |
| G3 | 1255.31 | 1255.28 | 1255.27 | -0.04 |
| LD1 | 1257.01 | 1256.70 | 1256.20 | -0.81 |

地面水文常观G1、G2、G3孔水位标高近三天水位变化在+14～-6cm之间， G1、 G2孔水位均微升，G3微降。LD1下降-0.81m。1307工作面地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m塌孔，组织透孔；X2泄水孔施工至孔深225m；“两带”孔LD1孔施工至孔深276m，观测水位。

二、采掘头面地质水文重点分析

1、1304机巷，已施工487.5m，J9点前119.5m，余1312.3m到位，迎头断面右帮破底2.6m，煤厚7.0m，倾角18°±。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

2、1304风巷，f9点前20m，余1574.4m到位，沿煤根底施工，迎头全煤，煤厚8.5m，顶煤6m。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水。

3、1305机联巷，已施工12.4米，余170.12米，迎头全煤，水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

4、1304高位措施巷设计1800m，日进5m，已施工63m，余1735.9m，g3点前13m。煤层左右帮倾角13°，右高左低，顺巷8°下山，顶板以上煤层厚度至少7米。迎头岩性为泥质粉砂岩，破煤底1600mm。水文地质条件简单，直接充水水源为岩层裂隙水，富水性较差，个别锚索可能有滴淋水现象。

三、1307工作面水文动态观测日分析

1、推进距离:平均392.6m（不包括切眼4.0m和刷大4.5m），回采速度：割煤4刀，放顶煤5硐；采放高度：割煤3.6m，放顶煤6.8m。

2、支架初撑力

| 日 期 项 目 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前立柱（Mpa） | 21.8 | 24.6 | 20.4 | 24.8 |
| 合 格 率 | 82.4% | 86.7% | 86.3% | 92.1% |
| 后立柱（Mpa） | 21.9 | 24.6 | 20.7 | 24.9 |
| 合 格 率 | 81.2% | 86.7% | 85.3% | 92.1% |

3、瓦斯抽放情况

| 测点号及项目 | 时 间 | 抽放运行时间 | 瓦斯抽采量（m3/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 004高位措施巷GD5分站及009风巷GD5分站 合 计 | 3月6日 | 0：00～16:30 | 7673.45 |  |
|  | 3月7日 | 0：00～16:30 | 8336.26 |  |
|  | 3月8日 | 0：00～16:30 | 8364.08 |  |
|  | 3月9日 | 0：00～16:30 | 8505.36 |  |
|  | 3月10日 | 0：00～16:30 | 7343.81 |  |
|  | 3月11日 | 0：00～16:30 | 7122.79 |  |
|  | 3月12日 | 0：00～16:30 | 6203.49 |  |

从近一周的时间井下1307瓦斯抽放情况来看，工作面瓦斯涌出量在正常波动范围内。

4、KJ550-2应力在线监测预警

| 1307工作面风巷 | 应力计编号 | 第五组 |  |  | 第六组 |  | 第七组 |  |  | 第八组 |  | 第九组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 | 15 | 17 | 18 |
|  | 最大应力（Mpa） | 2.64 |  | 3.33 | 2.29 | 3.49 | 2.62 | 3.21 |  | 4.7 | 3.51 | 2.77 | 4.15 |
|  | 应力计编号 | 第十组 |  |  | 第一组 |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  | 第四组 |  |
|  |  | 19 | 20 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 最大应力（Mpa） | 3.69 | 3.67 |  | 7.22 | 3.12 | 3.54 |  | 2.82 | 2.53 | 3.49 | 4.45 | 2.49 |

应力监测无预警，附近无明显动压显现，无冲击危险。

5、微震事件

| 日 期 项 目 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 波动值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微震事件频次 | 90 | 88 | 95 | +7 |
| 最大能量值 | 4.92 E+04J | 4.85E+04J | 5.9E+04J | +1.05E+04J |

6、工作面水文简况：工作面顶、底板无淋、渗水。

综上所述，目前工作面水文情况正常，地面3个长观孔水位，G1、 G2孔水位均微升，G3微降。进入“见方”区域，存在离层水害的威胁，要求采煤事业部加强排水系统管理，加强工作面矿压及瓦斯监测，若有异常，及时汇报。

7、生产建议

⑴、加强工作面管理，确保支架的初撑力满足要求，控制放煤和采高，回采要保持匀速推进；

⑵、回采期间，加强措施巷密闭墙水文观测工作，随时掌握措施巷积水情况，并及时打开放水器闸阀对其进行疏放；

⑶、在机巷、风巷分段备用一定数量的编织袋，供分段施工挡水墙用；

⑷、加强排水设备检查与维护，及时清理风、机巷水沟、沉淀池及水仓淤煤，确保系统完好，正常排水。

⑸、地面直通式导流泄水孔X1孔透孔施工至孔深560m，孔壁不稳定，塌孔、扫孔至孔深280m，组织透孔。透孔期间风联巷临时水仓安排专人24h值守，专职负责水泵的开停工作；工作面老空区侧如有出水，立即汇报矿调度。

(6)、回采临近断层，提前编制过断层措施，严格按照措施施工，加强地质及水文地质观测，若有地质及水文地质异常，及时汇报。

编制：马飞             审核：单景新              副总工程师： 甘圣丰

地测防治水

2018年3月12日