陕西金源招贤矿业有限公司竣工验收会议纪要

〔2018〕2号

招贤矿业公司竣工验收第二次工作

会议纪要

2018年3月30日下午，公司在三楼会议室召开竣工验收第二次工作会议。会议由公司党委书记、董事长周军主持，公司副总师以上领导及安全监察部、生产技术部、机运部、通防部、综合办公室、经管部及土建、保卫、选煤厂、征迁、项目办等部门负责人参加了会议。各单项工作组组长汇报了前期工作进展情况、4月份工作计划及需要公司协调的问题，竣工验收办公室汇报了竣工验收相关工作调整建议，最后董事长根据竣工验收工作进展情况做出了部署安排。现纪要如下：

1、全面压实各单项组组长责任。各单项组组长要亲自抓工作、问过程、重结果，出现问题及时沟通协调，确保矿井竣工验收工作顺利推进。组长（分管矿领导）不在矿期间，由副组长（专业副总师）负责各单项组工作，严禁相关工作出现管理缺位现象。各单项组成员必须端正工作态度，保持工作热情，积极沟通协调各项工作，严禁推诿扯皮。

2、各单项组要认真研究本单项相关设计方案，开展对标检查，暴露存在问题，及时制定解决方案，确保单项按设计标准验收通过。

3、充分发挥竣工验收办公室在竣工验收工作中牵头、汇总、协调及指导的作用。

4、严格落实竣工验收工作节点考核兑现制度。对完成节点的单项组在按有关文件予以考核兑现，未完成节点的单项组在竣工验收月度例会上进行通报批评，且不予兑现。

5、进一步细化工作计划。各单项组在每月竣工验收例会前，详细做好本月工作总结、下月工作计划及需公司协调解决问题的汇总，材料经分管领导签字确认后报竣工验收办公室，原则上由各单项组组长汇报，特殊情况由各专业副总汇报。

6、工程质量认证是竣工验收工作中最基础且工作量最大的一项工作，必须抓紧抓实，加快推进。

（1）该组工作由副总工程师欧东东负责，矿建、土建、机电安装三个专业及选煤厂项目需全力配合。

（2）4月15日前，副总工程师欧东东负责，经管部参与，与煤炭工业陕西建设工程质量监督中心站、麟北分站、皖北矿区分站签订服务协议。

（3）在该组中增设安全技术及监控系统、通信调度和计算中心、环境保护及“三废”处理三类项目，分别由通防部、调度指挥中心及环保办负责，协调对应工程质量认证事宜。

7、环境保护及水土保持验收是重点。该单项组需尽快与西安煤科院对接，做好环保、水保设计变更事宜。重点做好：

（1）通防部负责联系中介机构，尽快开展瓦斯鉴定相关工作，争取6月底落实该项工作。

（2）环保办负责落实外排水变更说明及相关工作。

（3）环保办负责启动水土保持初步设计（后续设计）相关工作。

（4）土建负责启动井下水处理站地面处理单元建设工作。

8、消防验收是难点。要求保卫4月份完成消防设计备案工作，土建予以配合。

9、根据陕西省有关政策，竣工决算审计工作实行外委。要求4月底前，经管部与相关机构签订相关技术服务协议，相应工作节点后延：

- （1）2018年12月31日，所有单位工程竣工决算结束；

（2）2019年2月28日，完成公司建设项目竣工决算审计报告及其他所有资料，具备验收条件，并提出验收申请；

（3）2019年3月31日，完成竣工决算、财务审计工作。

10、取消特种设备及防雷验收小组考核兑现，作为机运部日常工程进行落实。

11、增加节能评估专项组，由副总经理刘钊担任组长，并指定具体部门落实该项工作。

出席：

公司领导：周  军、刘  浩、朱启杰、李承军、王之永、

刘  钊、张  晖、吴  干、甘圣丰、欧东东。

部室人员：秦庆举、朱远辉、蒋再山、卞大勇、卓永峰、

李  健、田胜军、李劲松、牟  博、李  强、

梁坤柱、方文林、邓保伟。

陕西金源招贤矿业有限公司

2018年3月30日