陕西金源招贤矿业有限公司竣工验收会议纪要

〔2018〕3号

招贤矿业公司竣工验收第三次工作

会议纪要

为压实竣工验收工作责任，全面推动矿井竣工验收，2018年4月15日下午，公司在三楼会议室召开竣工验收第三次工作会议。会议由公司总经理王修启主持，公司副总师以上领导及安全监察部、生产技术部、机运部、通防部、综合办公室、经管部及土建、保卫、选煤厂、环保、征迁、项目办等部门负责人及责任人参加了会议。会中各单项工作组负责人对照工作计划汇报了工作进展情况。总经理根据各单项组工作进展对照4月份工作计划逐条进行落实兑现、细化分解、压实责任；同时根据天气因素等客观因素对部分节点进行顺延（总节点不变）。现纪要如下：

一、工程质量认证小组

1、原定于4月15日与质量监督中心站、麟北分站及皖北分站签订服务协议，因中心站站长外出公干，无法开展，现推迟至4月25日落实。

落实责任人：副总工程师欧东东。

配合责任人：经管部卞大勇。

2、新增设的三个单位工程待认证项目明细表，4月15日下午5时前送至副总工程师欧东东处。

落实责任人：安全技术及监控系统由通防部杨眷负责；

通信调度和计算中心由调度所杨鹍负责；

环境保护及“三废”处理由环保办李强负责。

二、安全设施及职业卫生防护验收小组

进一步与已签订合同的服务公司对接工作，4月20日前根据梳理出的安全设施验收及职业病防护设施验收工作清单（需经有关服务公司审定），召开专题会议，将工作任务分解到各部门，并限定落实日期，会议由副总工程师吴干主持。

落实责任人：安全设施验收由高峰、卓永峰负责；

职业病防护设施验收由高峰、王琳修负责。

三、环境保护设施及水土保持验收小组

1、4月20日前，制定出详细的环保及水保工作任务清单，列出已有资料与欠缺资料目录，制定资料收集完成节点明细表，同时将目录及明细表上报至竣工验收办公室。

落实责任人：环保办李强。

2、4月20日前，通防科负责将与瓦斯鉴定机构沟通结果上报至竣工验收办公室。

落实责任人：通防部杨眷。

3、重新制定首采区村庄搬迁方案工作，由环保办牵头，地测、征迁及项目办全力配合，4月20日之前到现场实际踏勘，月底前制定出方案。

落实责任人：环保办李强。

配合责任人：技术部秦庆举、征迁办牟博、项目办王文宗。

4、4月25日前，由经管部做出井下水处理站地面处理单位投资概算，并将增补计划报至集团公司。

落实责任人：经管部卞大勇。

5、4月18日前，将选煤厂、井下消防洒水、生活用水及水源井出水、井下排水水量统计出，并根据用排水水量做好外排水说明工作。

落实责任人：环保办李强。

配合责任人：选煤厂方文林、机运部朱远辉。

三、消防验收小组

4月25日前，与麟游县消防大队对接业务，落实消防设计备案工作反馈的存在问题，月底前完成建设工程消防设计备案。

落实责任人：保卫谢辉。

协调责任人：征迁办牟博。

四、节能评估验收小组

4月20日前，到郭家河煤矿调研学习相关工作流程，并根据学习情况列出工作任务清单及验收流程，制定出涉及单位任务清单，月底前召开专题会议，下发工作任务落实清单。

落实责任人：环保办李强。

五、竣工决算、财务审计小组

4月30日前，将每一项工程完成初审的材料证明，报送至竣工办。

落实责任人：经管部卞大勇。

六、安全生产标准化小组

4月18日前，召开关于安全生产标准化工作专题会议，由安全副总工程师吴干主持，将任务清单分解到各部门，并监督其按期完成。

落实责任人：安监部高峰。

七、联合试运转小组

1、4月20日前，完成地面炸药库土建工作，土建工程完成后由通防部归口管理，其中监控部分由通防负责，调度配合，确保月底到货，落实监控传输相关事宜；供电部分由机运部负责；评估及公安部门协调工作由征迁办负责。

落实责任人：通防部杨眷。

配合责任人：副总工程师张晖、调度指挥中心杨鹍、征迁办牟博。

2、4月20日前，地面生活污水处理站设备运行。

落实责任人：环保办李强。

3、4月20日前，确定日用消防泵安装施工队伍；4月25日前，永久锅炉房内墙、烟囱完工，月底具备烘炉条件。

落实责任人：经管部卞大勇、环保办李强、土建科李健。

4、4月30日前，落实强排泵及电控系统安装施工招标工作；5月15日前，确保强排泵及电控系统设备到矿。

落实责任人：经管部卞大勇、机运部朱远辉。

出席：

公司领导：王修启、陈继贤、张  晖、欧东东。

部室人员：秦庆举、刘  刚、高  峰、卓永峰、王琳修、

杨  鹍、梁坤柱、朱远辉、徐小明、孔献敏、

杨  飞、卞大勇、刘可培、赵  峰、李  健、

谢  辉、牟  博、李  强、王文宗、方文林、

马飞翔。

陕西金源招贤矿业有限公司

2018年4月15日