陕西金源招贤矿业有限公司竣工验收会议纪要

〔2018〕4号

招贤矿业公司竣工验收第四次工作

会议纪要

2018年6月9日上午，公司在三楼会议室召开竣工验收第四次工作会议，会议由公司党委书记、董事长周军主持，公司副总师以上领导及安全监察部、生产技术部、机运部、通防部、综合办公室、经管部及土建、保卫、环保等部门负责人及有关责任人参加了会议。会上，各单项工作组负责人汇报了5月份工作进展情况、6月份工作计划及需要公司协调的问题。董事长及总经理根据各单项组工作进展对照5月份工作计划逐条进行落实兑现、细化分解、压实责任；同时对6月份工作计划提出要求。现纪要如下：

- 一、工程质量认证小组

1、6月15日前，召开样版资料对接专题会议。要求6月12日前，矿、土、安三类工程及安全技术及监控系统、通信调度和计算中心、环境保护及“三废”处理施工单位各提交一套按照档案室要求整改完成的竣工资料，交由档案室聘请的专家审查，档案室审查后需出具审查意见，要求6月20日前整改完毕。

2、6月20日前，联系麟北与皖北分站对档案室审定的样板资料进行审查，6月25日前出具审查意见，6月30日，各专业对照审查意见整改完毕，做出一套经档案及质量认证均认可的竣工资料。

3、6月30日前，麟北与皖北矿区分站完成单位工程划分。

落实责任人：副总工程师欧东东。

配合责任人：综合办公室田胜军。

- 二、安全设施、职业卫生防护验收及安全生产标准化小组

1、6月18日前，安监部组织召开专题会议，将5月份收集到的问题清单，分解至各部门，限定责任人及落实日期，本月能整改完毕问题，当月整改；需长期整改的问题，要做好节点计划，并按期监督落实，跟踪闭合。

2、6月20日前，根据清单内容制定出6月份工作任务清单（3个，安全设施、职业卫生防护验收及安全生产标准化），报竣工验收办公室。

3、6月30日前，完善职业卫生防护文件制度。

落实责任人：安监部朱远辉。

- 三、环境保护设施及水土保持验收及节能评估验收小组

1、6月15日前，落实地测防治水等相关专业日常资料填报工作，环保办负责监督。

落实责任人：环保办李强。

2、6月17日前，土建负责联系华宇设计院雨水收集池设计出图事宜。

落实责任人：土建李健。

3、瓦斯发电厂相关事宜由副总经理刘钊负责。

落实责任人：副总经理刘钊。

配合责任人：环保办李强。

4、6月30日前，联系相关有资质单位签订危险废物处置协议和生活污水处理站污泥处置协议。

落实责任人：环保办李强。

配合责任人：经管部卞大勇。

5、6月30日前，继续完善内部环保水保管理制度。

落实责任人：环保办李强。

6、6月30日前，空压机余热利用等设备安装工程项目由经管部负责联系集团公司进行项目增补审批。

落实责任人：经管部卞大勇。

7、6月30日前，确定村庄搬迁地点，继续开展首采区村庄搬迁方案的报批工作。

落实责任人：环保办李强。

配合责任人：征迁办牟博。

8、1304工作面回采前涉及的铁家店村（27户，164人）、1305工作面回采前涉及四郎沟散户（4户，16人）的搬迁工作，由征迁办负责。

落实责任人：征迁办牟博。

9、全矿护坡、绿化、行道树及灌溉系统加快建设进度，按环保验收前完成全部工程，由土建倒排施工进度。

落实责任人：土建李健。

配合责任人：环保办李强。

10、6月15日前，联系“中国质量认证中心”并洽谈下一步我矿节能评估验收的下一步工作。

落实责任人：环保办李强。

- 四、消防验收小组

1、6月15日前，联系宝鸡市消防支队工程师到矿现场查看，并汇总查看问题。

2、6月30前，解决麟游县消防大需要提供施工图纸第三方机构审查合格证明问题。

落实责任人：保卫谢辉。

- 五、档案验收小组

1、6月30日前，由经管部梳理出2017年度前招标材料补遗清单，并列出细致可行的整改计划。

落实责任人：经管部卞大勇。

2、7月31日前，矿井所有单位工程竣工资料必须编制、整改完成，达到工程质量认证要求后移交档案室。

落实责任人：综合办公司田胜军。

配合责任人：矿建秦庆举、土建李健、安装马强、安全系统杨眷、调度杨鹍、环保李强。

3、6月30日前，图纸折叠工作完成总量的40%。

落实责任人：综合办公司田胜军。

- 六、竣工决算、财务审计小组

1、6月15日前，根据陕西省相关政策要求向集团公司申请由第三方审计机构终审我矿待审计各类工程，6月底前获得集团公司批复；7月底前与第三方审计机构签订服务协议。

落实责任人：经管部卞大勇。

2、6月30日前，将15项审结的土建工程财务入账。

落实责任人：财务陆枫。

- 七、联合试运转小组

1、根据陕西省相关政策调整要求，矿井及选煤厂联合试运转推迟至选煤厂主体工程及安装工程全部结束后，再申请联合试运转验收，联合试运转前，要确保以下工作按期完成：

（1）各单位要高度重视安全工作，要将安全工作落到实处，确保矿井安全生产。

（2）试生产到期前一个月（6月底、7月初），相关单位做好延期申请相关事宜。

（3）加快选煤厂建设，重新制定出详细的任务节点，确保选煤厂8月底前达到验收要求，并向政府部门提交联合试运转申请，争取9月中旬，确保9月底前获得批复。

（4）做好向集团公司申请调整联合试运转考核节点的请示报告工作。

2、强排泵安装完成日期顺延至6月25日，6月底前系统检测完成，7月中旬获得检测报告。

落实责任人：机运部马强。

3、联系防雷检测机构，6月30日前出具矿井防雷检测报告。

落实责任人：机运部马强。

- 八、其他

1、面对时间紧，任务重的现状，要进一步认识验收工作的重要性，发扬攻坚克难的战斗精神。各单项组要在充分研究各工程节点的基础上，不等不靠，主动作为，认真部署工作任务，切实加强监督协调工作落实情况。

2、要充分暴露工作中问题，突出重点问题。认真分析各节点未完成的原因，深层次看待问题，并针对存在问题要制定出详细的解决方案，汇报相关领导后，及时落实。

3、根据总节点要求，到排出细致可行的月度计划，要根据总计划制定大计划，大计划制定小计划，总节点细化到月度节点，月度节点要具备可考核、可操作性；每项工作要严格落实到责任人，并按照计划日期完成。

4、5月份竣工验收各单项组工作进展迟缓，主要节点基本未完成，不予考核兑现。

5、各单项组月度计划不可量化、考核性不强，且不属于《招贤煤矿竣工验收节点任务考核管理办法》中的节点，当月不予考核兑现。

6、矿、土、安三类工程结合各自实际工作完成情况，细化竣工验收各工程节点完成计划，于6月15日前将倒排工期节点计划报至竣工办。

7、矿、土、安三类工程及安全、采掘、通风、机电运输相关责任单位要及时将矿方工程节点计划等向施工单位交底，确保工作信息畅通无阻。

8、加快推进竣工验收工作，针对每个节点、每个工程进行考核、兑现，认真负责按期完成节点任务；原则上各工程节点不得延期，对因客观原因造成的节点推迟，要经公司主要领导批准后，方可延期；对于因客观原因或不可抗力造成的节点顺延，顺延两次后不予考核。

出席：

公司领导：周  军、王修启、李承军、吴  干、张  晖、彭  辉、孙学荣。

部室人员：秦庆举、刘  刚、朱远辉、王晓彬、杨  眷、

蒋再山、田胜军、卞大勇、刘可培、陆  枫、

王  博、李  强、刘旭阳。

陕西金源招贤矿业有限公司

2018年6月9日