+980水平辅助运输大巷与轨道斜巷上口绞车硐室贯通

施工安全技术措施

- 工程概况

截止8月9日中班，+980水平辅助运输大巷已施工至H32点前17.1m，剩余贯通距离53.5m（平距），根据招贤矿生产技术联系单（G2018-9）要求由矿业二队自测点H32向下量取3.67m为设计1m腰线，按方位角N187°、5‰下山施工53.5m与轨道斜巷上口绞车硐室贯通。为保证贯通期间的施工安全，特编制此贯通安全技术措施。

二、贯通点附近的地质条件

（一）地质特征：此段巷道位于3#煤层顶板上30～40m，岩层倾向215°，平均倾角16°。

（二）岩性：

1、泥岩：灰色夹灰绿色～灰黑色，泥质结构，块状含少量粉砂质，局部夹细砂岩薄层，偶见滑面，平坦～参差状断口，水平层理。

2、细粒砂岩：灰绿色～灰白色，成分以石英为主，钙～泥质胶结，质密坚硬，有方解石条带充填，局部夹薄层泥岩。

3、煤：黑褐色，半暗型煤，条痕褐色，具蜡状光泽，梯状断口，内生裂隙发育，间夹灰色薄层泥岩。

（三）该段水文地质条件简单，直接充水水源为顶板裂隙水，富水性较差；巷道掘进断层面附近时个别锚索会有滴淋水现象，用水量0.2m3/h~0.6m3/h，正常涌水量0.3m3/h，无突水危险性。

三、贯通距离及要求

1、贯透地点 ：轨道斜巷上口绞车硐室处XF3点前9m。

2、严格按中腰线和设计图施工，确保准确贯通。

3、贯通前剩余10m时将绞车硐室内的开关、电缆等联系相关部门挪移至安全地点，将绞车保护好（大板配合废旧皮带8#铁丝捆扎牢固）方可进行施工。

4、贯通前绞车硐室提前施工加固锚索，间排距：1600×800mm，具体见附图5。

5、施工单位严格按本措施和《煤矿安全规程》做好各项安全工作，确保安全贯通。

四、掘进巷道贯通通风系统调整设计

（一）被贯通巷道概况

1、巷道名称：斜巷上口绞车硐室

2、风量  435 m3/min

3、CH4  0.00 %，CO2  0.04 %

4、支护形式：锚网梁索喷支护

5、巷道断面规格：净宽×净高=5400mm×4300mm

7、巷道坡度：5‰上山。

（二）施工巷道情况

1、巷道名称：+980水平辅助运输大巷

2、施工单位：矿业公司二队

3、通风距离：420m

4、支护形式：锚网梁索支护

5、巷道断面规格：净宽×净高=5400mm×4300mm

6、巷道坡度：平巷

7、局部通风机型号及功率：FBD型2×30KW轴流对旋式风机

8、风量273m3/min，CH4 0.00 %，CO4  0.06%

（三）预计贯通后回风量：700m3/min， CH4  0.00 %，CO2  0.04%

（四）预计贯通时间：安排日进尺2.4m，预计贯通时间9月5日。

（五）贯通目的：形成北翼轨道斜巷运输系统。

（六）局扇位置：+980水平带式输送机大巷

五、施工安全措施

1、巷道进尺剩余50m前，由生产技术部测量人员对贯通巷道两头标高、方位进行校核，并向施工单位下达贯通通知书，以免误透。施工单位应严格按照矿技术部测量下达的贯通通知书施工进行贯通作业，确保顺利贯通。

2、贯通距离小于20m时，由通防部作好正常的通风工作，保证透通处两侧两巷道内不积存瓦斯，并作好透通后调整风流的准备工作，准备工作应包括：①绘制贯通巷道两端的通风系统图，图上标明风流的方向、风量和瓦斯涌出量，并预计贯通后的风流方向，风量和瓦斯的变化情况。②明确贯通后调整风流的布置和要求，并作好有关的准备工作。

3、贯通时施工单位、通防部必须各安排一名管理人员亲临现场，现场由通防部统一指挥，确保施工安全，贯通时矿跟班领导亲临现场。

4、贯通前，贯通距离小于20m时必须及时检查贯通点附近顶板支护情况，顶板破裂时及时加强支护。被贯通巷道内管线机电设备保护到位，方可施工。贯通处巷道要求无积水，无杂物，贯通处矸石必须出净。锚杆、锚索支护到迎头。贯通处10m范围内电缆全部落地，使用废旧皮带配合大板将绞车保护好。

5、透通相距小于20m时，矿业二队施工人员严格按照措施进行贯通施工，班队长每班结束及时向矿调度汇报进尺，施工技术人员及时填绘透通施工进度放大图；贯通前，由矿调度负责通知其他相关部门，提前做好贯通前的准备工作。

7、贯通前探眼控制

（1）巷道距离贯通8m时，每班施工前采用锚索钻机在顶板下2m施工1个探眼，探眼沿巷道掘进方向施工，长度不小于5m。

(2) 巷道距离贯通剩余5m时每班施工前采用锚索钻机施工探眼，探眼以打透巷道为准，确定实际剩余距离。探眼布置在工作面的巷道正中，与巷道掘进方向和坡度一致，探眼布置2个。第一个探眼布置在巷中顶板往下1.0m，然后向下2.0m依次布置一个探眼。探眼打通后必须向调度指挥中心汇报，说明探眼位置、深度及对面巷道探眼位置，证实贯通巷道施工方位正确后按正常施工掘进。每次打探眼前安排人员在贯通预透点观察打探眼情况并且通知现场人员不要靠近探眼预透点。

(3)探明透通巷道实际剩余距离后，采取短掘短支方式施工，每循环进尺不超过0.8m。贯通距离小于10m时采用放小炮作业，每次爆破眼数不大于32个，每眼装药量不大于1节炸药。

8、严格执行敲帮问顶制度，找顶人员要站在顶板支护完好的安全地点进行找顶工作，并要保证后路安全畅通。找顶工作应从安全的地点开始，从外向里先顶部后帮依次进行，找顶地点不准同时进行其它工作。找顶工作应有当班班长与一名有经验的人员共同担任，采用2.5m的长钎作为专用找顶工具，一人找顶，一人观察顶板，观察顶板及找顶人员必须站在安全地点，观察人员站在找顶人员侧后方。每次安排专人对顶板进行巡查，发现浆皮开裂应及时处理，对有浆皮破碎现象，必须将活矸、危矸彻底找净。

9、贯通距离小于20m时，每次爆破前瓦检员到贯通处检查风流、甲烷、顶板等情况。只有在两个地点甲烷浓度小于0.8%时，方可正常爆破。

10、贯通距离小于20m时，每次爆破前，班队长必须确认施工地点及被被贯通地点必须停电撤人，班队长亲自安排人员警戒。直巷警戒距离不小于150m，弯巷警戒距离不小于120m，爆破母线长度大于警戒距离。贯通时，布置警戒7处，详见贯通前通风及爆破警戒图。

11、贯通施工期间，必须保证施工现场调度电话通讯畅通。

12、施工过程中，如出现瓦斯异常、有煤层、顶板破碎及出水情况时，迎头必须停止掘进，撤离施工人员，并汇报矿调度。矿及部管理人员必须到现场确定处理方法，待处理无异常后方可向前掘进。

13、炮掘贯通采用导硐法，透通时施工单位第一时间汇报矿调度，得到矿调度许可后，方可进行刷大、成巷及支护。

14、贯通后，贯通面积大于2m2时，通防部应立即组织人员进行风流调整，并检查风速和瓦斯浓度，只有通风系统稳定30min以上，甲烷浓度下于0.8%，CO浓度小于24ppm，符合《煤矿安全规程》有关规定，方可恢复施工。

15、贯通后按测量所给中腰线刷大，刷大后及时对贯通处的顶、帮部进行支护，严禁空顶作业，支护未完成时严禁人员通过。

16、贯通后及时清理贯通处的杂物、矸石，确保运输路线畅通无阻，及时向矿调度汇报。

17、其它未尽事宜参照《+980水平回风大巷掘进作业规程》一并贯彻执行。

六、其他安全注意事项

1、贯通前必须确保巷道支护完好且锚杆、锚索必须紧跟迎头。

2、贯通前应将被贯通处10m范围内的巷道清理干净、设备、电缆保护好，不得有其他铁器在贯通点，否则不得爆破。

3、贯通前，煤仓下口检修联络巷调节风窗，+980回风运输联巷风门，煤仓上口检修联络巷风门必须施工完毕，北翼辅助运输大巷风门新增调节风窗必须施工完毕，否则不得贯通。

4、贯通前，风门必须安装完毕，保持开启状态，瓦检员必须经常巡查，防止人员私自关闭。

七、避灾路线

1、水灾、火灾、瓦斯及煤尘爆炸避灾路线：

迎头→+980水平辅助运输大巷→+980水平带式输送机大巷→井底煤仓上口检修巷→主斜井→地面。

八、附图

附图1：探眼布置图

附图2：贯通前通风系统图及警戒图

附图3：巷道贯通后通风系统图

附图4：炮眼布置图

附图5：绞车硐室锚索加固示意图

附图1：探眼布置图

附图2：贯通前通风系统图及警戒图

附图3：巷道贯通后通风系统图