陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

〔2019〕7号

经营办公会会议纪要

7月11日下午，公司在三楼会议室召开月度经营工作办公会。会议由公司总经理李承军主持，李治龙、陈优良、王文生、纵峰、李祥明、王涛等公司领导及各部门主要负责人参加了会议。会议听取了经营管理部、财务部及供应销售部对6月份各项经营管理工作、现金收支情况及精细化管理推进等方面的汇报，分析了经营工作中存在的问题，对公司7月份经营管理工作进行了详细安排。现将会议有关内容纪要如下：

- 一、6月份及上半年各项指标完成情况

（一）原煤产量：6月份完成原煤产量23.95万吨，较计划28.5万吨亏产4.55万吨。1-6月份累计产量65.36万吨，较计划79万吨亏产13.64万吨，完成年度计划的25.94%。

（二）进尺：6月份进尺480米，较计划470米超尺10米；1-6月份累计进尺2455米，较计划2360米超尺95米，完成年度计划的35.07%。

（三）原煤灰分：6月份原煤平均灰分27.78%，较计划25%增加2.78%。1-6月份原煤综合灰分27.94%，较年度计划25%增加2.94%。

（四）商品煤销量：6月份销售商品煤18.95万吨，较计划26.6万吨减少7.65万吨。累计计划72.30万吨，实际完成48.75万吨，比计划减少23.55万吨。

（五）生产成本：1.完全成本：6月份计划总成本3690.04万元，实际总成本3371.14万元，较计划节约318.90万元；1-6月累计计划总成本20653.90万元，单位成本261.44元/吨;剔除增资因素后总成本19326.76万元，比计划节约1327.14元（单位成本超支主要原因为一季度无产量）。其中可控成本：6月份实际完成1676.62万元，比计划1995.52万元节约318.90万元；1-6月累计计划可控成本10651.9万元，单位成本134.8元/吨; 实际发生9324.72万元，金额节约1327.17万元。

（1）材料费：6月份全矿实际消耗材料450.03万元，较计划392.85万元超支57.18万元。1-6月份累计消耗材料1607.33万元，较计划2051.14万元节约443.84万元。

（2）工资：6月发放工资784.57万元，较计划770万元超支14.57万元。1-6月份累计发放工资4471.27万元，较计划4040万元，超支431.27万元。但与集团公司审批指标基本持平。

（3）电费：6月电费256.09万元，剔除外转供电1.16万元、食堂福利电量2.61万元，电费支出142.91万元，较预算218万元节约75.09万元。1-6月份累计用电689.4万元，较计划891万元节约201.6万元。

（4）维修费：6月维修费12.66万元，较计划53万元节约40.34万元。1-6月份累计维修费102万元，较计划307万元节约205万元。节约的主要原因是水源井大修、综掘机大修及机运部各类设备大修尚未开工，预计维修费用会集中在四季度发生。

（5）四项费用：6月支出12.81万元，较计划16节约

3.19万元。1-6月份累计支出69.07万元，较计划78.5万元节约9.43万元。

（6）其他支出：6月支出39.22万元，较计划311.42

万元节约272.2万元。 1-6月份累计支出1275.7万元，较计划1878.75节约603.05万元。

（六）考核收入分析：6月份计划9319.06万元，实际完成7690.05万元，较计划减少1629.01万元。1-6月计划25329.6万元，实际完成21036.6万元，较计划减少4293万元。

（七）考核利润：6月份考核利润3580.40万元，较计划4890.51万元减少1310.11万元。1-6月考核利润为6.21万元，与计划2675.3万元相比，增亏2669.09万元。其中：因收入影响（销售商品煤）减少利润4293万元，因可控成本节约增加利润1327.17万元，其他业务利润增加277.77万元。（1-6月财务报表利润：117.80万元）

二、会议对下一步经营管理工作进行了安排部署

（一）流程优化

1.开展经营管理业务流程优化，强化内控管理，重点梳理供应、销售等流程，堵塞管理漏洞。（责任单位：经管部、供销部等）

（二）修旧利废

1.召开修旧利废专题会，进一步推进修旧利废工作。（责任领导：李祥明，责任单位：供销部供应等）

2.风动工具维修由供应部归口维修，本月底前完成。（责任单位：供销部供应）

3.采煤两巷根据回采进度及现场实际制定回收计划。（责任单位：供销部供应、技术、经管部考核办、采煤）

（三）材料管理

1.在8月底前完成供应物资管理系统应用。（责任领导：卞大勇，责任单位：供销部供应）

2.加强支护材料、建工材料的考核力度。（责任单位：供销部供应,生产技术部配合）

3.加强单体的日常管理，制定单体的采购、使用、维修、报废全流程管理体系。（责任单位：经管部考核办）

4.继续坚持材料集中会审制。（责任单位：供销部供应、经管部考核办）

5.落实对各单位计划完成率的考核。（责任单位：供销部供应）

（四）煤质管理

1.加强煤质全流程管理，从源头抓好煤质现场管理。（责任单位：调度指挥中心、供销部选煤办）

2.在7月中旬完成除铁器的安装。（责任单位：供销部设备组、采煤部）

- （五）去库存

1.综掘机、履带式钻机配件落实代储代销。（责任单位：经管部招标办）

2.将目前供应库存的扭力扳手、风镐配件等去库存。（责任单位：供销部供应、各单位）

3.与集团联系单轨吊调拨事宜，尽快将闲置资产转移。（责任领导：李祥明、责任单位：供销部设备组）

- （六）其它

1.7月份将选煤厂用电纳入考核。（责任单位：环保节能办）

2.工资严格按考勤执行，7月份开始管技人员按地面考勤系统执行。（责任单位：经管部劳资办）

招贤矿业公司经营管理部         2019年7月12日印发