2018年10月19日生产例会会议纪要

- 2018年10月19日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理、总工程师李承军主持，副总师孙学荣、欧东东、甘圣丰、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- 上周安排工作21条，已落实17条，4条工程在进行中。

- 本周生产例会安排工作：

- 1.地面煤场选矸蹬高人员、施工大棚蹬高人员要佩戴保险带。

- 2.通报集团公司标准化检查情况，要求基层单位抓好环境治理工作。

- 3.综掘机热感应断电仪已到货，掘进单位抓紧领用。

- 4.1304机风巷单位跟班人员不准坐乘人车，要步行对轨道阴阳、管线吊挂、风筒漏风、支护等情况进行巡查，发现问题组织处理。

- 5.友缘在+980辅助运输巷卧底、刷大，工程3天结束，掘进部配合出货。

- 6.1304机联巷的管子要码放整齐，保证行人畅通。

- 7.友缘两台挖掘机夜班抓紧升井。

- 8.1304高抽巷以3号联巷施工为主，严格按腰线施工，透点电缆、小线等保护好。

- 9.1304风巷瓦斯大，矿业公司对风筒漏风情况进行巡查，发现问题及时处理。

- 10.1304风巷明天技术部放线，矿业公司与测量人员要配合好。

- 11.1307工作面出煤在捡矸石时要停车。

- 12.1307系统运输机、综采设备等要加强检修，保证检修质量。

- 13.明天上午机运部在北翼胶带机机头安装局扇掉电报警装置，影响+980辅助辅助运输巷2号联巷、1304机巷、1304高抽巷局扇副机，有关单位安排电工看管局扇。

- 14.+980辅助辅助运输巷2号联巷，1304高抽巷3号联巷贯通要做好放炮警戒工作，通防部现场督查。

- 15.+980辅助辅助运输巷通风设施在胶带机处用皮带作为漏风保护，严防喝循环风。

- 16.五建三处要对1304风巷底煤进行探查，底煤不能超过1.5米。

- 17.北翼辅助运输巷整理小线，调度牵头，机运部、矿业公司、掘进部、通防部参与。

- 18.北翼辅助轨道巷下口车场安装一道岔。

- 19.外援单位钻机配件自主购置。

- 20.一采区变电所底鼓，生产技术部10月20日牵头、调度、矿业公司、机运部看现场，定方案，卧底等由矿业公司施工，10底完工。

- 21.北翼辅助运输巷矿业公司架棚，缺少U型棚卡子，供应抓紧进。架棚剩余9棚，不接顶，喷浆，生产技术部下联系单。

- 22、友缘在北翼辅助运输巷卧底、铺网，下花砖铺设人行道，后期注浆。

- 23、通风系统调整，北翼辅助运输巷风门已打开，通防部对通风状况进行认真分析。

- 24.1304风巷无极绳绞车通讯影响监控，矿业公司抓紧调整无极绳绞车通讯线。

- 25.1304工作面水文地质资料重新分析，作为1304工作面排水设计的依据。

- 调度指挥中心

2018年10月19日