2018年8月3日生产例会会议纪要

2018年8月3日，公司在二楼会议召开生产例会。会议由生产副总经理、总工程师李承军主持，副总经理王之永、陈优良，副总甘圣丰、各部室及外围单位负责人参加了会议。调度指挥中心对上周生产例会安排工作落实情况进行了通报，出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- （一）上周安排工作12条，已落实8条，正在落实4条。分别为：

- 1.各掘进头材料码放整治情况，安监部周二已组织检查，查处1304机巷整治效果不佳，已对五建三处罚款处理，并责令下周二前整改；

2.1304机巷无极绳变坡点处坡度大，车场小，需整改，生产技术部已下联系单，无极绳已临时走勾，变坡点卧底正在落实；

3.防冲管理，需采购防冲头盔，防冲办已打报告交由供应采购，正在落实；

4.1304风巷施工临时避难硐室8月底前完工，现施工设计已设计好，正在落实；

- 本周生产例会安排工作：

- 甘圣丰：

- 1.1304机、风巷排水系统，管路、电泵已打运到位，限2日内安装完成（责任人：五建三处矿建、矿业公司）

- 2.1304机、风巷防冲打卸压孔打钻完成后，施工单位在打钻点画线并悬挂牌板，注明钻孔深度，允许进尺量（责任单位：五建三处矿建、矿业公司）

- 王之永：

- 1.1307机巷回收4.2米单体、108水管堆放较多，各掘进头面如需使用，到1307机巷转运，供销部停止地面新管路、单体发放（责任人：供销部）

- 2.1307风巷顶板预裂孔放炮，采煤部要完善放炮措施，严格警戒，除检修班外严禁爆破（责任人：钻机队）

- 3.钻机队在1307风巷打钻，前后10米范围内环境卫生由钻机队负责，安监部对其考核（责任人：钻机队）

- 4.1307风巷卧底使用巷修机，采煤部要严格管理，熟悉设备，确保安全（责任人：采煤部）

- 5.1307两巷卧底接顶，木料能回收的要及时回收，杜绝材料浪费（责任人：采煤部）

- 陈优良：

- 1.1304风巷安装瓦斯抽放管路，不得影响掘进头进尺，利用钻机队施工卸压孔时间安装（责任人：五建三处安装）

- 2.掘进头面停风、停水、停电报告，调度指挥中心把控好班次，不得影响迎头进尺，如影响迎头进尺超过1小时以上的需经报请陈总同意（责任人：调度指挥中心）

3.1304系统进尺、打钻工作任务，生产技术部根据现状拟定生产指标，制定考核标准，由调度负责考核通报（责任人：生产技术部、调度指挥中心）

4.掘进系统质量标准化建设，安监部制定阶段目标，从下周起对各头面严格考核（责任人：安监部）

5.1304机、风巷无极绳绞车已开始运行，仍存在不完善地点，安监部负责监督使用单位进行整改（责任人：安监部）

6.1304机巷变坡点罗锅道问题，五建三处两日内整改完毕（责任人：五建三处矿建）

7.锚杆钻机油壶质量存在问题，供销部联系厂家及时进行更换（责任人：供销部）

李承军：

1.1305机巷无极绳机头处准备刷帮，管线碍事，调度组织相关单位8月4日上午看现场（责任单位：调度指挥中心）

2.钻场视频监控，设备到货后，一周之内安装完成（责任单位：调度指挥中心）

3.1307工作面停采线后6米左右，采取高抽巷打钻注浆进行防灭火，生产技术部一周内制定好打钻设计（责任单位：生产技术部）

4.1304机、风巷打钻卸压，钻机队要组织好打钻时间，三个小班内完成打钻任务（责任单位：钻机队）

5.应力在线监测系统，防冲办联系厂家补充进货，设备到货后，10天之内完成安装（责任单位：防冲办）

6.1304系统进尺、打钻考核，生产技术部制定考核办法，实行日考核月兑现，调度指挥中心从8月份开始考核（责任人：生产技术部、调度指挥中心）

7.各头面严禁瓦斯超限，如有瓦斯超限，安监部按重大事故进行追查（责任单位：安监部）

调度指挥中心

2018年8月3日