2018年8月17日生产例会会议纪要

2018年8月17日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由采煤副总经理王之永主持、副总甘圣丰、张晖、吴干、彭辉、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、本周生产例会工作安排：

- 张晖：加强北翼辅助运输斜巷上部、中部车场管理，料车及时推走卸

- 车，空车及时打运，保证车场道路畅通（责任人：机运部）。

- 甘圣丰：1304机风巷打钻前迎头出完货，保证顺利打钻。打钻之前汇报矿调度（责任人：五建三处矿建、矿业公司）

- 吴干：

- 各单位认真贯彻学习集团公司班组建设及标准化相关文件，并进行考试。

- 矿成立一级标准化动态督察组，安监、技术、调度、机运、通防各抽一名副科级人员参加。

- 安监部抓好安全工作，实现安全信息闭合。

- 王之永：

- 1.五建安装队在1304风巷安设瓦斯抽放管路后，风筒重新吊挂恢复原状，沿途管件材料码放整齐（责任人：五建安装队）。

- 2.安监加强对采煤部对北翼胶带机巷卧底、支护施工监督，按措施要求施工。

- 3.1305绞车基础浇筑是隐蔽工程，验收时严格把关。（责任人：安监、技术、调度）。

- 4、1304机巷打钻与钻机队积极配合（责任人：五建三处）。

- 5、修护明天换北翼轨道下口道岔，中部车场有5个空叉车、平板车，矿业配合、机运负责，夜班前打运到轨道下口（责任人：机运部）。

- 6、采煤部编制北翼胶带机巷卧底、打锚杆支护措施，修护去2人现场指导。

- 7、1307封闭通防部加强监控管理，新注氮机8月19日使用，调度跟踪（责任人：通防部、采煤部）。

调度指挥中心

2018年8月17日