- 1307工作面拆除协调会议纪要

- 2019年1月3日下午16:30分，采煤副总经理王之永主持召开1307工作面拆除专题协调会，各单位负责人参加了会议。出席领导就1307工作面拆除具体工作进行了安排。现纪要如下：

- 1、1307机、风巷杂物转走，保持安全通道畅通，2天内完成。（责任人：采煤部、矿业公司安装工区）

- 2、1307风巷三岔门至水仓处杂物清理（责任人：通防部、掘进部）

- 3、1307风联巷轨道垫石子矿业公司安装工区1月4日夜班卸完后,即拆除单轨吊。（责任人：采煤部）

- 4、1月4日夜班工作面防灭火打孔、注浆,1月4日考核（责任人：掘进部、通防部）

- 5、1月3日机巷中班垛袋子、打封闭墙，垛实后通防部喷罗可尼，开局扇通风。（责任人：采煤部、通防部）

- 6、1月4日1307风联巷绞车验收后,单轨吊柴油机车停止运行（责任人：机运部）

- 7、柴油机硐室绞车运行期间，大巷进料时，由调度协调机运部进料（责任人：调度指挥中心）

- 8、升井设备及大件车，原则上谁升井谁负责卸车，由供销部指定地点，堆放整齐。（责任人：供销部）

- 9、采煤部、矿业公司安装工区、机运部、供销部拆除所需措施由技术部负责制定，1月5日制定好（责任人：技术部）

- 10、1月4日安监牵头验收1307风联巷绞车，中班开始出大件，中班16:30前必须具备出大件条件（责任人：安监部、矿业公司安装工区）

- 11、拆除期间，乳化泵由采煤负责维护及开停（责任人：采煤部）

- 12、1307风联巷上口至副井大件车升井路线道面由机运部负责，保证通畅、不掉道（责任人：机运部）

- 调度指挥中心

- 2018年1月3日