2019年1月11日生产例会会议纪要

- 2019年11日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由总经理王修启主持，副总经理李承军、王之永、陈优良、纵峰、副总师孙学荣、张晖、甘圣丰、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上次生产例会安排工作落实情况：

- 安排工作28条，已落实27条，一条在进行中。

- 本周生产例会工作安排：

- 副总工程师甘圣丰安排：

- 1.1304切眼已贯通，继续施工回采前的帮部卸压孔。

- 副总经理纵峰安排：

- 1.1307工作面机巷隅角及封闭墙区域，通防部做好通风状况监测工作，通风符合要求，杜绝瓦斯、一氧化碳集聚。该区域严禁单人进入，如需进入必须二人携带瓦斯、氧气便携仪，否则按“三违”论处。

- 副总经理王之永安排：

- 1.机运部做好副井口—大巷—1307风联巷及地面大件打运、专用车辆周转供应工作，跟班人员走动式指挥协调。

- 2.采煤部、矿业安装队地面卸大件，供应部现场监管并安排好大件码放场地。采煤部、矿业安装队大件卸车后及时联系机运部把专用空车打运到副井口。

- 3.采煤部、矿业公司安装队升井的电机、齿箱要进库房存放。

- 4.供应部龙门吊司机中午不休息。

- 5.1307机巷电缆抓紧回收，营造安全通道。

- 6.1307工作面机尾处拉运设备堆积的煤矸清理运走，出现的凹坑及时垫平打地坪、工作面铺滑道。

- 7.1307工作面机尾岔门、1307风巷与运输联巷岔门安设顶板离层观测仪由矿业安装队负责观测、记录。

- 8.1307工作面1月15日中班开始抽架，调度考核。

- 9.1307风联巷上口十字花道处卧底，铺设石子等，友缘抓紧下料，料放在巷道帮部，不影响行人与车辆通行。

- 掘进部打好1307拆除硐室起吊锚索，并挂好起吊链条。

- 11.北翼胶带机抓紧回收，机尾卧底的货抓紧清理；1305机联巷皮带机H架、杠杆抓紧回收。采煤部负责。

- 12.北翼胶带机铺设滑道垫实，采煤部负责。

- 副总经理李承军安排：

- 1.北翼轨道上口90KW绞车处局扇掘进部明天转走。

- 2.一采区中部车场撇弧刷大，掘进部加强放炮、警戒管理。

- 3.一采区中部车场两道风门离得较近，打运大件、物料时不能同时打开，防止风流短路。

- 4.1304机巷建立通风设施，确保风流能切换。

- 5.1307机巷机尾设置删栏，平时不准人员进入。通防部人员需进入，必须有2人方可进入。

- 6.1307机巷永久封闭，友缘可提前施工封闭墙掏槽。

- 7.永久避难硐室供风、供水管路等，生产技术部牵头去看现场，并制定方案。

- 8.井下岔门处避灾路线标识要明显清晰，机运部负责。

- 9.1307工作面拆除回收期间，通防部抓好防灭火管理。利用1307高抽巷抽放瓦斯、一氧化碳，严格控制抽放流量，工况流量一般小于80m³/min。

- 10.1304切眼刷大，漏顶处加强顶板管理，加快刷大速度。并对漏顶处注马丽散进行煤体加固。

- 11.切眼刷大剩余50米时，必须停止一个头作业。

- 12.1307工作面泵窝淤煤清理，及时排水。

- 13.矿业安装队抽架，必须按措施施工。

- 总经理王修启安排：

- 1.1307拆除、1304安装前准备、+980三处开窝，工作虽赶到一起，抓好组织协调与安全管理工作。

- 2.方案出台前，要考虑周全，不能反复修改，影响工程进度。

- 3.1304切眼刷大1月25日结束，该系统元月底具备进架安装条件。

- 4.1304切眼刷大，要备好单体等支护物料。

- 5.每天领导安排的工作，调度落实兑现。安全监察部、生产技术部各尽其职。

- 6.各单位安排工作要有超前谋划思想，工作不能扯皮。

- 7.1307机巷机尾没有支架处不要进入，1307高抽巷单人不能进入。安全监察部对井下隐患进行排查，发现隐患及时安排消除。

- 8.1307拉运大件前，专人对绞车钢丝绳、绞车安全设施等进行检查，无问题时方可运行。

- 9.五建三处值班室安装电话，调度负责。

- 10.后勤服务部做好对职工服务工作，保证职工能吃上可口、热乎的饭菜。

- 调度指挥中心

2019年1月11日