2019年1月18日生产例会会议纪要

- 2019年1月18日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由副总经理王之永主持，副总孙学荣、张晖、欧东东、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- 上周安排工作37条，已落实35条，其中2条正在落实：

- 1、1304高抽巷建立通防设施，确保风流能切换，现正在下砖。

- 2、1304切眼刷大1月25日结束，该系统元月底具备进架安装条件，预计25日能确保刷大结束。

- 本周生产例会安排工作：

- 1.北翼辅助运输巷施工人员较集中，运输量较大，机运部是运输主体单位，要组织好运输工作，调度要积极配合进行协调（责任人：机运部）

- 2.980皮带机里帮由于巷道变形，锚索刮皮带造成皮带不能运行，调度组织追查（责任人：调度指挥中心）

- 3.1304切眼挑顶段，巷道支护失效锚杆要改用5米锚索进行支护（责任人：矿业公司第二项目部）

- 4.北翼轨道无极绳绞车19日中班进行调试，调试好后正常运行（责任人：机运部）

- 5.机运部要吸取980皮带机巷巷道变形影响皮带运行的教训，加强巡查力度，发现问题要跟踪落实（责任人：机运部）

- 6.1307工作面拆除，采煤部、矿业安装工区平行作业，两家单位要配合好（责任人：采煤部、矿业安装工区）

- 7.1307工作面抽架，矿业安装工区不要抢进度，圆班抽架不得超过9架（责任人：矿业安装工区）

- 8.北翼皮带机尾绞车安装由采煤安装，矿业安装工区负责调试、维护，1307机巷口绞车安装、调试、维护由采煤部负责，绞车验收由安全监察部负责（责任人：采煤部、矿业安装工区、安全监察部）

- 9.1307工作面抽出支架存放在北翼皮带存架硐室，矿业安装工区必须使用乳化液升顶，严禁使用清水，防止立柱腐蚀（责任人：矿业安装工区）

- 10.1307拆除面共有6架坏架需拆除升井，支架需集中升井，升井前，矿业安装工区必须提前一天调度会申请时间，由调度平衡安排升井时间，升井期间机运部跟班人员要全程跟踪支架升井情况，支架升井后，供销部司机负责对支架配件进行摆放，支架立柱由矿业安装工区交设备库保存（责任人：矿业安装工区、机运部、供销部）

- 11.安装工区抽架期间，绞车运行前必须安排绞车司机检查绳道、轨道、各项设施是否完好，绞车运行时必须挂设安全网，安全灯光等保护设施，严防钢丝绳伤人事故发生（责任人：矿业安装工区）

- 12.1307拆除期间，安监、技术、调度跟班人员要负起责任，确保拆除安全（责任人：安全监察部、生产技术部、调度指挥中心）

- 13.1307拆除面风巷、机巷、高抽巷压力较大，施工封闭墙前，顶帮部要用锚索加固，生产技术部负责下发联系单（责任人：生产技术部）

- 14.1307三条巷道的封闭材料准备工作，生产技术部负责计算水泥、黄沙、砖、钢筋等用量，列支详细清单交供销部采购，黄泥、束管等有通防部负责准备，不得影响封闭工作（责任人：生产技术部、供销部、通防部）

- 15.友缘部在1307高抽巷施工封闭墙，鉴于进料系统与矿业安装工区重叠，先进行掏槽，具体进料时间由前一天调度会申请，调度负责平衡进料时间（责任人：友缘项目部、调度指挥中心）

- 16.1307三巷封闭墙施工，墙体质量管理由通防负责监管，锚索施工质量由技术负责监管，施工进度由调度负责监管（责任人：通防部、生产技术部、调度指挥中心）

- 17.通防部做好1307工作面拆除期间气样采集工作，采空区注浆集中早班注浆，中夜班取消注浆（责任人：通防部）

- 18.五建三处施工的1304机巷预计20日准备撤出综掘机，20日早班，安监、技术、调度、采煤、掘进、矿业公司第二项目部、安装工区等几家单位派人到现场查看（责任人：调度指挥中心）

- 19.1307机巷外口水沟上需加设三块铁道板，有采煤负责（责任人：采煤部）

- 调度指挥中心

2019年1月18日