2019年3月1日生产例会会议纪要

- 2019年3月1日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理李承军主持，副总经理王之永、陈优良、副总孙学荣、欧东东、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排。出席领导对下周工作进行具体安排。现纪要如下：

- 一、上周生产例会安排工作落实情况：

- 上周安排工作12条，已落实9条，其中3条正在落实：

- 1.980矸石仓漏斗安装，掘进部要加强跟班，确保安装安全（，目前漏斗正在安装中

- 2.1304机巷溜煤眼出货系统设计，生产技术部要确实方案，编制施工措施、及时绘制图纸，目前设计方案已确定，正在会审措施

- 3.1305机巷更换局扇，待局扇到矿后要及时更换，目前55kw局扇3月2日到矿，到矿后更换。

- 本周生产例会安排工作：

- 1.1304风巷踏弯道更换，矿业公司量好尺寸加工好后入井更换，严禁使用截道器切割底筋踏弯，确保轨道强度（责任人：矿业安装工区）

- 2.1304机巷无极绳绞车连板为自行加工，无检测报告，供销部要及时与厂家联系，由厂家加工并提供检测报告（责任人：供销部）

- 3.1304工作面安装月底之前必须完成，考核节点从新排定，生产技术部配合矿业安装工区、采煤部共同排定节点，调度指挥中心对照考核（责任人：矿业安装工区、采煤部、生产技术部、调度指挥中心）

- 4.1304工作面安装，采煤部派9人到矿业安装工区支援，人员管理交由矿业安装工区管理，确保人员安全（责任人：矿业安装工区）

- 5.1304机巷无极绳主压绳轮由损坏现象，供销部要及时备货，确保无极绳正常运行（责任人：供销部）

- 6.矿业公司地面大件装车，原则上指定值班人员现场负责，装车后及时联系机运部拉至主道内，及时打运入井（责任人：矿业安装工区）

- 7.北翼轨道三班打运大件，调度编制考核办法，加快轨道打运大件速度（责任人：调度指挥中心）

- 8.矿业安装工区每日入井大件数量要与前一日兑现会提交机运部，如打运不完，给予机运部处罚，如装车不及时，给予安装工区处罚（责任人：机运部、矿业安装工区）

- 9.3月份生产计划已下发，掘进系统根据生产计划划分片区抓好环境整治，确保质量标准化达一级（责任人：各生产单位、安全监察部）

- 10.1305机巷后路卧底，五建三处要按照标准施工，及时补打挑棚，加强支护质量（责任人：五建三处）

- 11.980系统卧底、铺皮带要加快施工进度，未二采区施工做好准备（责任人：矿业公司）

- 12.井下注氮泵交由通防部管理，采煤部要与通防部做好交接手续（责任人：采煤部、通防部）

- 13.二采区皮带机巷、辅助运输巷加强巷道质量管理，严格按照“初喷-挂网-复喷”要求施工，确保一次成巷（责任人：矿业公司、掘进部）

- 14.1307高抽巷封闭加快进度，通防部要细查封闭漏风，减少负压，友缘项目部确保封闭墙注浆强度，3月10日前确保封闭结束（责任人：通防部、友缘项目部）

- 调度指挥中心

2019年3月1日