2019年4月5日生产例会会议纪要

- 2019年4月5日，公司在二楼会议室召开生产例会。由生产副总经理李承军主持，副总经理王之永、纵峰、副总张晖、甘圣丰、欧东东、各部室及外委单位负责人参加了会议。出席领导对下周工作进行具体安排，现纪要如下：

- 一、本周生产例会安排工作：

- 1.友缘项目部地面排水管路装车要使用2道拉葫，用紧绳器固定牢固，否则机运部不予入井（责任人：友缘项目部）

- 2.1304风巷排水管路安装，友缘项目部要排定工期，交调度指挥中心进行考核（责任人：友缘项目部）先安装单路排水管230根（4天时间，10日考核）。

- 3.友缘部排水管路打运问题，北翼轨道每日中班专供友缘项目部排水管路，1304风巷无极绳夜、早班专供友缘项目部排水管路，调度负责监督（责任人：机运部、友缘项目部、调度指挥中心）

- 4.1304风巷排水系统双回路供电，由张总牵头确定方案，交安装工区散电缆、打运排水泵（责任人：安装工区）

- 5.1304工作面跟班人员继续跟班，现场跟踪1304风巷排水管路安装进度，调度负责监督（责任人：调度指挥中心）

- 6.1304工作面安装收尾工作，矿业安装工区排定工期，报送王之永副总经理审批后，交调度考核兑现（责任人：矿业安装工区、调度指挥中心）

- 7.1304风巷4#联巷准备施工，施工时无极绳要停运，掘进部编制措施（责任人：掘进部）

- 8.1304风巷4#联巷开窝前，安装工区在1304风巷安装一部40T链板机，4月8日之前完成，调度负责考核（责任人：矿业安装工区）

- 9.1304工作面皮带机、转载机、破碎机、前后部运输机、煤机4月7日必须运转，调度负责考核（责任人：采煤部、调度指挥中心）

- 10.1304煤眼上口护栏不合格，需重新加工，周一检查兑现（责任人：采煤部）

- 11.1304煤眼下口观察孔的梯子需要重新加工，周一检查兑现（责任人：机运部）

- 12.1304工作面从撕帮开始，所有进入人员必须穿防冲服，防冲办负责监督（责任人：防冲办）

- 13.1304风、机巷防火墙已建好，通防部及时联系供销部安装防火门（责任人：通防部）

- 14.1304高抽巷打钻后，要及时排水，确保环境整洁（责任人：钻机队）

- 15.二采区辅助运输巷、皮带机要使用单独变压器，1305高抽巷、机巷由变电所单独供应高压线路，掘进迎头局扇有变电所单独供应独立线路（责任人：机运部）

- 16.二采区皮带机巷迎头顶板较差，矿业公司要加强顶板管理（责任人：矿业公司）

- 17.二采区皮带机巷机载临时支护，掘进部负责4月6日中班打运至980上口，改造后4月8日前交矿业公司使用，否则停头处理，调度负责考核（责任人：调度指挥中心）

- 18.二采区辅助运输巷、皮带机巷初喷，矿业公司、掘进部必须严格执行，否则停头处理，因无料原因追查运输、下料问题（责任人：矿业公司、掘进部）

- 19.二采区辅助运输巷皮带过桥不合格，需重新加工，周一检查兑现（责任人：掘进部）

- 20.北翼皮带机巷支架挪移工作，4月6日夜班必须挪移完毕，移架后调度组织验收，绞车甩火（责任人：矿业安装工区、调度指挥中心）

- 21.1305机巷更换局扇，五建三处新局扇安装调试后，10分钟内完成风筒对接工作，严禁长时间停风（责任人：五建三处）

- 22.1305高抽联巷与北翼皮带机巷贯通，通防部确定两道通风设施位置，提前建立设施（责任人：通防部）

- 23.矿井在用的所有皮带机均要安设六大保护系统（责任人：各生产单位）

- 24.4月6日上午10:00、下午16:00由安监组织对在聘科区长、班队长进行应知应会知识考试（责任人：安全监察部）

- 25.应急处置培训工作，甘总负责水灾、冲击地压灾害知识培训，通防部负责火灾、瓦斯灾害知识培训，利用周六时间进行培训（责任人：安全监察部）

- 调度指挥中心

2019年4月5日