陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年6月14日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理李承军主持，副总师孙学荣、欧东东、张晖、吴干、甘圣丰及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位、外委单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。调度指挥中心针对上周生产例会工作落实情况进行了通报。专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

上周安排工作14条，已落实12条，未落实2条。

1.1305机巷无极绳绞车安装招标工作因经营管理部专业核算员及分管领导休班，暂未落实。

2、1304风巷、机巷安装供水施救设施未落实，根据6月13日召开的“安全设施验收准备工作专题会议”安排，设备6月21日采购到矿，6月25日前采煤部安装结束。

二、本周相关工作安排

副总工程师欧东东：

1.1304风巷无极绳绞车机尾移挪后，有关安全设施由安全监察部组织验收。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

2.掘进工作面严禁空顶作业，安全监察部监督落实。责任单位掘进单位、安全监察部。

3.+980m总回风大巷卧底个别位置不到位，轨道未按标准铺设。责任单位矿业公司。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁；责任时间：6月20日。

副总工程师张晖：

机运部加强主、副井乘人管理，主斜井架空乘人车管理规定应结合实际编制有关措施，保证人员安全乘坐、运送小型物料。责任单位机运部。责任单位：机运部；责任人：马强；责任时间：6月18日，

副总工程师吴干：

1.安全生产月活动文件已下发，各单位组织学习。6月16日安全监察部负责安全活动咨询事宜。

2.安全设施月底验收，相关单位认真落实，井下医疗保健硐室门

窗友缘项目部抓紧安装。责任单位：友缘项目部：责任时间：6月20日。

3.1305机巷、风巷冲击地压显现明显，施工单位按规定登记上

岗人员。责任单位：矿业公司、掘进部；责任人：孟宁、刘新。责任时间：6月15日。

副总工程师孙学荣：

- 采煤部配合好地质部门做好工作面底板煤探查工作。责任单位：采煤部、生产技术部（地质组）；责任人：时光、单景新。

- 1304工作面每天割煤4刀，加大底煤与放顶煤回收率。责任单位：采煤部；责任人：时光；责任时间：6月15日。

生产副总经理李承军：

1.安全监察部集中2天时间在副井井口对入井工作人员安全帽贴进行专项检查,以督促该项工作落到实处。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉；责任日期：6月18日。

2.掘进工作面使用的钎子、摩擦片、风动工具配件等供应部根据月度材料计划、经管部招标办尽快确定材料价格，确保后续工作正常开展。 责任单位：供应销售部、经营管理部；责任人王峰、陆枫；责任日期：6月20日。

3.供应库房库存的锚索、锚杆及钢带等原有支护品，生产技术部

应根据现场情况下发联系单，施工单位领用及时消库。

4.1304风巷环境卫生范围由安全监察部划分。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉；责任时间：6月17日，

5.6月27日专家现场安全设施验收，相关单位做好准备工作。

6.井下医疗保健硐室，做好牌板，硐室药品、医疗用具等按规定

筹备放置，安全监察部负责。责任单位：友缘项目部；责任人：田孝俊；责任时间：6月20日。

7.加大1304工作面顶煤、底煤回收率，采煤部早班配合地质部

门对工作面底板进行探煤，地质部门做好平面图，发到领导群供领导

查阅。工作面留底煤不能超过1米，调度考核。责任单位采煤部、生产技术部（地质组）。责任人：时光、单景新。

8.1305风巷底煤较厚，不利于资源回收及放冲治理，生产技术

部优化设计，下发业务联系单。责任单位生产技术部、掘进部。责任

单位：生产技术部、掘进部；责任人：秦庆举、刘新。责任时间：6

月17日。

9.1304风巷5号联巷至6号联巷施工单位较多，调度重点协调。

10.1305机联巷与北翼辅助运输大巷交接点往里单轨吊梁机运部

回收，交叉点往外单轨吊梁保留。生产技术部下发联系单，机运部施

工。责任单位：生产技术部、机运部；责任人：秦庆举、马强。

11.1305机巷无极绳安装图纸、参数等工程量生产技术部提供给

经营管理部尽快做出预算。责任单位：生产技术部、经营管理部；责任人：秦庆举、陆枫。责任时间：6月18日

12.二采区+980水平胶带机大巷、二采区+980水平辅助运输大巷底板遇水变形，不利于底板治理。综掘机截割、喷浆粉尘较大，捕尘网喷雾打开，平时个人做好防尘保护。责任单位：矿业公司、掘进部；责任人：孟宁、刘新。

参会人员：

公司领导：李承军、欧东东、孙学荣、张  晖、吴  干

其他人员：杨  鹍、秦庆举、朱远辉、单景新、涂小龙

刘松林、时  光、尹成强、梁坤柱、李晓林

徐  涛、郭邢浩、刘令富、张言飞、张志新

赵先坤、崔高兴、余宝同、田孝俊、孟量地

调度指挥中心

2019年6月14日