- 2019年7月12日生产会生产落实情况

- 上周生产会安排工作落实情况

- 安排工作32条，已落实28条，有4条在落实中。

1、1304机巷无极绳绞车变频器模块坏，未更换。今天下午厂家来人带变频器模块进行更换。

2、1304机巷转载机连接块开焊，未烧焊。厂家把无极绳绞车变频器换好后，进行烧焊。

3、1304风巷3号水仓泵没有接，今天中班打进去。

- 矿业公司卸压孔人员施工不足，正在招工。

- 本周（7月6日-7月12日）产量、进尺完成情况

- 本周产量完成情况

- （1）矿本周产量：

- 计划：64806吨，实际完成63568吨，亏1148吨。

- （2）1304工作面本周产量：

- 计划：63679吨，实际完成59877吨，亏3802吨

- 原因分析：选煤厂影响以及转载机与皮带机连接处余煤严重，不能全载开车，影响生产。

- 2、本周进尺完成情况

- 矿本周进尺计划115.3m，实际完成78.6m，亏36.7m

- （1）+980水平二采区辅助运输大巷：

- 本周计划25.2m，实际完成12.7m ，亏12.5

- 原因分析：矸石较硬，炮掘，综掘机出货，影响进尺。

- （2）+980水平胶带机大巷

- 本周计划18.9m ，实际完成9.3m，亏9.6m

- 原因分析：调换施工地点影响；矸石较硬，炮掘，综掘机出货，影响进尺。

- （3）1305机巷

- 本周计划32m，实际完成33.4m，超1.4m

- （4）1305风巷

- 本周计划22.4m，实际完成16m，亏6.4m

- 原因分析：变坡逮顶施工。

- （5）1304高抽巷7＃联巷

- 本周计划16.8m，实际完成7.2m ，亏9.6m

- 原因分析：无极绳维修

- 本周间断生产影响、未落实工作处罚

- 7月9日夜班，1304机巷铁器进系统，罚刘长玉、林浩、杨振宇、于卫各500元。