陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年8月23日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理王之永主持，掘进副总经理陈优良、安全副总经理纵峰、总工程师王涛、副总师吴干、孙学荣、甘圣丰、李连刚及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位、外委单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了上周质量标准化推进情况、各头面安全隐患及三违情况，生产技术部通报了工作面初撑力合格率、煤炭回收率、防冲及防治水情况，调度指挥中心通报了上周生产例会工作落实情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

上周安排工作33条，已落实32条，未落实1条。

1、无线通信系统安装，调度指挥中心要严格按照规定时间9月15日前完成，确保9月底我矿能拿到安全生产许可证。目前正在施工中。

二、本周相关工作安排

副总工程师李连刚：

- 1.井下备用炸药存放，通防部要加强监管，无监视视频的地点，要安排专人监视。责任单位：通防部；责任人：杨眷。

- 2.1304机巷近期拉移变，钻机队要加强拉移变后钻机供电检修，防止因供电影响打钻。责任单位：沈阳钻机队；责任人：崔宏磊

- 3.1305风巷钻机施工要加强进钻压力监测，防止压力过大憋坏钻机。责任单位：钻机队；责任人：崔宏磊。

- 4.掘进各迎头更换风筒时严格按照标准按照，不准破坏风筒对接，否则严肃处理。

副总工程师甘圣丰：

- 1.1305风巷排水设施设计要超前考虑，提前谋划，技术与采煤配合完善排水设施、管路、弯头及水泵的型号及数量，报送供销部按规定时间配备。责任单位：生产技术部、采煤部；责任人：秦庆举、刘长玉。

- 2.1304工作面老空水，地质与采煤部要做好排水量统计，为下一个工作面排水设计提供参数。责任单位：地质、采煤部；责任人：单景新、刘长玉。

副总工程师孙学荣：

- 1.1304工作面计划25日拉移变，采煤部要严格对照措施施工。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉。

- 2.1304工作面距6#联巷剩余20米左右，采煤部要严格按照措施施工。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉。

副总工程师吴干：

1.安全设施核查的问题，安全监察部要督促各单位整改反馈，安全监察部要现场闭合，杜绝超期不整改、假闭合现象，否则给予处罚。责任单位：安全监察部：责任人：朱远辉。

总工程师王涛：

- 1.安全设施核查的问题，生产单位假闭合的监管单位负连带责任。

- 2.规程措施与现场不符的，安全监察部不仅要处罚现场班队长，同时要处罚措施编写人员及会审签字人员。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

- 3. 各迎头不管什么原因造成的瓦斯超限，要按照事故严肃追查处理。

安全副总经理纵峰：

- 1.县联合执法检查，各生产单位未予以重视，检查问题较多，以后的检查中，区长、书记必须有1人参加。

- 2.岩巷掘进头扑尘网必须严格使用，喷雾必须保证完好。责任单位：掘进部；责任人：苗现华。

- 3.+980两个岩巷机载临时支护容易损坏，掘进部要及时维修，不能保证完好的要及时打报告汇报分管领导。责任单位：掘进部；责任人：苗现华。

- 4.开工许可证制度要严格执行，凡是未取得开工许可擅自施工的停止作业，全队人员进三违学习班学习。

- 5.矿与救护队的救护协议9月底即将到期，安全监察部要及时与救护队签订救护协议。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

掘进副总经理陈优良：

- 1.友缘项目部北翼皮带机巷挑顶施工，严格早中班施工，夜班严禁施工，调度负责考核。责任单位：友缘项目部；责任人：田孝俊。

- 2.各生产迎头质量标准化创建，巷道要成线，1305风机巷要加快卧底进度。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 3.+980岩巷机载喷雾等要保证完好，确保雾化效果。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

生产副总经理王之永：

- 1.1305机巷无极绳绞车问题较多，未整改前不准运行。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 2.井下+780大巷环境卫生近期较差，安全监察部要加强监管，机运部要保证环境整洁，否则予以处罚。责任单位：机运部、安全监察部；责任人：马强、朱远辉。

- 9.县联合执法检查中，低级错误较多，特别是地面氧气乙炔混放等问题，供销部要严格杜绝。责任单位：供销部；责任人：王峰。

- 10.1304工作面拉移变，24日绞车验收要有书面报告，采煤部要提前自检，杜绝二次验收；25日拉移变后拆除的轨道等，供销部要联系掘进单位转运使用。责任单位：采煤部、供销部；责任人：刘长玉、王峰。

- 11.安全监察部每周生产会要通报锚梁网管理体系检查情况。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

- 12.加强干部作风整治，一二线管理人员要排定值带班表，并严格按照排定班次带班，自9月开始，管技人员入井必须向调度汇报点名。

- 13.岩巷掘进机载临时支护要及时维修，确保有效使用。责任单位：掘进部；责任人：苗现华。

- 14.机运部加强井下及消防水池污水处理，确保水质清澈。责任单位：机运部；责任人：马强。

- 15.主斜井要建立测风站，通防部负责落实。责任单位：通防部；责任人：杨眷。

- 16.井下注氮泵排水要引导至水沟内。责任单位：通防部；责任人：杨眷。

- 17.1305排水系统设计、排水设施、管路型号及数量，水仓位置等由技术与采煤配合共同完善。责任单位：生产技术部、采煤部；责任单位：秦庆举、刘长玉。

参会人员：

公司领导：王之永、陈优良、纵峰、王涛、吴干、孙学荣、甘圣丰、李连刚

其他人员：杨鹍、朱远辉、王庆亮、谭翔、秦庆举、单景新、陈伟、张蒙、蒋再山、杨眷、苗现华、孟宁、孟奥、任亮、孟量地、郭刑浩、李晓林、王峰、刘民、刘长玉、陆枫、崔宏磊

调度指挥中心

2019年8月23日