陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年8月30日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副总经理王之永主持，掘进副总经理陈优良、安全副总经理纵峰、机电副总经理李祥明、副总师欧东东、李连刚及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位、外委单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了上周质量标准化推进情况、各头面安全隐患及三违情况，生产技术部通报了工作面初撑力合格率、煤炭回收率、防冲及防治水情况，调度指挥中心通报了上周生产例会工作落实情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

上周生产会安排工作37条，已落实33条，未落实4条

1.无线通信系统安装，目前正在施工中，预计华洋设备9月10日到货。

2.主斜井建立测风站，现正在施工，预计明日能完成。

3.+980两个岩巷机载临时支护已升井，不再使用。

4.矿与救护队新救护协议签到，目前正在落实中。

二、本周相关工作安排

副总工程师李连刚：

- 1.钻机队施工安全生产标准化标准已制定，钻机队要严格对照标准施工，防冲办、安全监察部要进行监督检查。责任单位：沈阳钻机队；责任人：崔宏磊

- 2.1305风巷打钻期间要打开除尘喷雾，钻机队要制定钻机防滑措施。责任单位：沈阳钻机队；责任人：崔宏磊

- 3.1304高抽巷打钻的钻屑，钻机队要及时转运出去，通防部要洒阻化剂防止煤炭自燃。责任单位：沈阳钻机队、通防部；责任人：崔宏磊、杨眷。

- 4.1305风、机巷近期矿压显现明显，矿业公司要加强顶板支护，割窑后要预留时间释放压力。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 5.1304工作面过NF4断层，机巷临近架棚段，矿压显现明显，钻机队要超前施工卸压钻孔。责任单位：钻机队；责任人：崔宏磊。

- 6.1305风巷后路卧底，要滞后迎头150米施工，不能距迎头过近。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 7.+980两个岩石头面除尘风机下周一必须规范使用，使用效果好后要推广全矿掘进系统使用。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 8.集团公司2020年生产经营计划及2021～2023年生产规划编制工作，由生产技术部主导，相关单位要按照生产技术部要求报送有关材料。

副总工程师欧东东：

1.防冲办检查发现的1305机巷锚固剂使用不规范问题，安全监察部要组织追查，严肃处理。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

2.8月31日上午对井下在用风动工具进行排查，安监、技术、调度、设备参加。

3.1305风巷矿压大，割窑后释放一段时间压力在施工。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

4.友缘项目部在北翼皮带机巷刷帮施工，工序变更，措施要同步进行变更。责任单位：友缘项目部；责任人：田孝俊。

5.1305风巷打钻排水系统必须完善，严禁打钻排水浸泡底板。责任单位：沈阳钻机队；责任人：崔宏磊。

6.各生产单位图牌板已制作完毕，生产技术部要制定施工图表悬挂标准。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举。

机电副总经理李祥明：

- 1.友缘项目部在北翼皮带机巷卧底刷帮，浆皮杂物等不得进入系统，卧底后皮带机站腿要垫平。责任单位：友缘项目部；责任人：田孝俊。

- 2.1305风、机巷皮带机头要加装缓冲铁板。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 3.掘进系统所需的各类管路安装等，供销部要提前摸底，提前采购。责任单位：供销部；责任人：王峰。

- 4.通防部配合供销部对库房局扇规格、数量进行盘点，采购局扇按需采购。责任单位：通防部、供销部；责任人：杨眷、王峰。

- 5.本周皮带专项检查，很多温度传感器失效，各使用单位要对皮带各项保护进行排查，及时更换维修，并在各保护位置悬挂指示牌板。

安全副总经理纵峰：

- 1.安全监察部每周隐患闭合情况，要对未闭合隐患的原因进行通报，无故拖延不闭合的要给予处罚。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

- 2.矿井各类牌板制作，原则上不向外委单位发放，可提供模板、规范，由外委单位自行制作。

- 3.9月份国家煤炭系统及省应急厅将有2次检测，文件已挂网，相关单位要做好准备。

- 4.9月份，采煤专业、运输专业、机电专业、防治水专业四个专业要创建一级安全生产标准化，安全监察部要每月兑现，创建一级的要给予奖励，未达一级的要给予处罚。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

- 5.以后矿井各项验收，组织方与施工方要持联系单，现场验收现场签字。

- 6.以后施工合同签订，安全监察部要参与施工方安全资质审查，开工前必须签订安全协议。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

- 7.安全监察部要对地面施工单位安全管理进行梳理，下周五生产会进行通报。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

掘进副总经理陈优良：

- 1.1305机巷卧底9月份必须完成。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

- 2.掘进修护队施工环境卫生，安全监察部周一隐患排查时要一并检查。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

- 3.1305风巷钻机队打钻施工，排水必须处理好，否则停止施工，给予处罚。责任单位：沈阳钻机队；责任人：崔宏磊。

- 4.友缘项目部在北翼皮带机巷刷帮，管理人员跟班人员名单要报送调度，调度监督严格跟班。责任单位：友缘项目部、调度指挥中心；责任人：田孝俊、杨鹍。

- 5.矿业公司新到130人，9月9日到矿，后勤、供销部要做好住宿、劳保发放等工作。责任单位：后勤、供销部；责任人：李劲松、王峰。

生产副总经理王之永：

- 1.以后生产会副总以上参会领导要签到，生产单位一把手不参会不请假的，要给予处罚。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍。

- 2.总工程师王涛9月份到省委党校学习，暂时由李连刚代理总工程师职务。

- 3.9月份矿中层管技人员下井要执行汇报制度，矿值班人员每晚20:00以后要对地面车间进行巡查。

- 4.1305机巷锚固剂使用不规范问题，安全监察部要严肃追查。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉。

- 5.+980两个岩巷头机载临时支护升井维修，掘进部要对措施进行修订，增加临时支护内容。责任单位：掘进部；责任人：苗现华。

- 6.供销部要对矿内在用大型设备建档管理。责任单位：供销部；责任人：王峰。

- 7.1304风巷上隅角预裂爆破管理，采煤部要先进行退锚在放炮，周一调度进行兑现。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉。

- 8.1304机巷转载机头处挑顶刷帮，采煤部要加强安全管理。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉。

- 9.集团公司2020年生产经营计划及2021～2023年生产规划编制工作，生产技术部按照要求时间抓紧编制。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举。

- 10.以后设备招标工作，各相关专业副总以上领导要参与招标，杜绝因低价中标造成质量问题。

- 11.矿井排矸合同超期，经管部及时与承包方签订矿井排矸合同，防止因安全问题引起纠纷。

参会人员：

公司领导：王之永、陈优良、纵峰、李连刚、欧东东

其他人员：王晓彬、朱远辉、王庆亮、李恒、谭翔、秦庆举、单景新、吴卫星、刘刚、马强、杨眷、苗现华、季方、张振平、田孝俊、孟量地、李劲松、李晓林、王峰、刘民、林浩、陆枫、崔宏磊

调度指挥中心

2019年8月30日