陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年12月13日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，掘进副经理陈优良、总工程师李连刚、副总师张晖及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位、外委单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了上周质量标准化推进情况、各头面安全隐患及三违情况，生产技术部通报了工作面初撑力合格率、煤炭回收率、防冲及防治水情况，调度指挥中心通报了上周生产例会工作落实情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

上周生产会安排工作29条，已落实28条，未落实1条

- 1、1304高抽巷顶板断锚索及时处理，掘进修护队正在980四号联巷间风门，人员不够，锚索暂未补打

二、本周相关工作安排

副总工程师张晖：

- 1.井下JDB开关更换已完成，安全监察部要组织相关单位于周六进行一次专项检查，同时设备组要对井下再用开关建账，递交机电副经理及机电副总。责任单位：安全监察部、供销部；责任人：朱远辉、王峰

总工程师李连刚：

- 1.1304机巷转载机向外40米处断锚索，采煤部要加强支护。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

- 2.1304风巷链板机电机贴瓦斯抽采管路，及时整改。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

- 3.+980皮带机巷淋水，掘进部待安全度过淋水地点后，要及时打地坪，挖水仓排水。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 4.1305风机巷瓦斯抽采孔滞后，通防部督促矿业公司及时补打。责任单位：通防部、矿业公司；责任人：杨眷、孟宁

- 5.1304机巷高位钻孔施工，通防部监督钻机队及时施工。责任单位：通防部、钻机队；责任人：杨眷、崔宏磊

- 6.1305机巷高冒点防灭火观察孔，通防部监督钻机队周一必须打齐，调度考核。通防部、钻机队；责任人：杨眷、崔宏磊

- 7.12月13日夜班通防部申请使用1305机巷无极绳绞车，矿业公司未及时安排，调度要进行追查。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍

掘进副经理陈优良：

- 1.1305机风巷顶板破碎，矿业公司要短掘短支，确保安全。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 2.1304风巷断锚索，属于掘进部管理的范围内由掘进部及时进行补打。责任单位：掘进部；责任人：苗现华

- 3.1305风巷2#皮带机施工料场要加强支护进行施工。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 4.矿业公司1304机巷钻场继续施工，待25日与友缘项目部北翼回风巷交接后搬家。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 5.友缘项目部北翼回风巷修护不论是否施工完毕，23号必须组织验收。责任单位：友缘项目部；责任人：任亮

- 6.1305风巷掉顶周一前必须将锚索补打齐。责任人：矿业公司；责任人：孟宁

生产副经理王之永：

- 1.安全监察部隐患排查、风险管控资料不按时上报的，直接给予处罚。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

- 2.1305机巷高冒区防灭火观察孔施工，通防部排定时间节点，周一前施工完毕，调度进行考核。责任单位：通防部、调度指挥中心；责任人：杨眷、杨鹍

- 3.冬季三防工作，暖气片、管路到矿情况，调度跟踪，周一前南坪台生活区不通暖气的机运部必须处理好。责任单位：机运部、供销部、调度指挥中心；责任人：马强、王峰、杨鹍

- 4.1305风巷无极绳绞车进货时间节点，供销部报送调度指挥中心进行考核。责任单位：供销部、调度指挥中心；责任人：王峰、杨鹍

- 5.φ26mm的钢丝绳进货时间节点，供销部报送调度指挥中心进行考核。责任单位：供销部、调度指挥中心；责任人：王峰、杨鹍

- 6.1305机巷顶板较差，锚杆打齐后超长，安全监察部予以鉴定后集中时间截短。责任单位：安全监察部、矿业公司；责任人：朱远辉、孟宁

- 7.1304风机巷超前支护必须连续支护，3#联巷口要打单体加强支护。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

- 8.供销部修护的单体必须入库管理，严禁露天存放，防止冻炸柱体。责任单位：供销部；责任人：王峰

- 9.1304机巷14日拉移变后，钻机队要及时进入施工高位抽放孔。责任单位：钻机队；责任人：崔宏磊

- 10.矿业公司在1304机巷施工5#钻场，瓦斯抽放管需要更改，通防部要提前准备好。责任单位：通防部；责任人：杨眷

- 11.12月13日夜班通防部申请使用1305机巷无极绳绞车，矿业公司未及时安排，调度要进行追查。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍

- 12.2020年生产管理规定修改好，经领导审核后及时挂网。责任单位：调度指挥中心；责任人：杨鹍

- 13.各单位要利用周六安全例会时间向员工传达集团公司岁末年初百日安全集中整治活动文件及2019年12月6日黄玉治在山西省煤矿安全集中整治部署动员会上的讲话精神。

参会人员：

公司领导：王之永、陈优良、李连刚、张晖

其他人员：杨鹍、赵阳、李恒、王庆亮、谭翔、秦庆举、吴卫星、周宇、陈辉、马强、杨眷、刘长玉、苗现华、孟宁、方健、郭邢浩、王峰、吴发财、张义、孟量地、徐文涛、黄文军

调度指挥中心

2019年12月13日