陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2019年12月20日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，安全副经理华海洋、掘进副经理陈优良、机电副经理李祥明、总工程师李连刚、副总师甘圣丰、孙学荣、欧东东及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了市应急管理局检查情况、各头面安全隐患及三违情况，生产技术部通报了工作面初撑力合格率、煤炭回收率、防冲及防治水情况，调度指挥中心通报了上周生产例会工作落实情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

上周生产会安排工作27条，已落实23条，未落实4条

- 1.友缘项目部北翼回风巷修护不论是否施工完毕，23号必须组织验收。目前尚未到期，余20米尚未卧底，预计21日结束，能按期验收。

- 2.冬季三防工作，南坪台生活区不通暖气的房间机运部必须处理好。目前救护队院主供暖管路需更换大内径管路，正在施工中。

- 3.1305风巷无极绳绞到货2车，预计下周能到齐。

- 4.φ26mm的钢丝绳进货合同已签好，预计月底倒货。

二、本周相关工作安排

副总工程师孙学荣：

- 1.1304工作面准备过3#联巷，采煤部及时制定安全措施，按措施施工。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

- 2.1304工作面目前倾角较大，采煤要制定安全措施。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

- 3.1304机巷转载机准备更换电机，机头处要打2根起吊锚杆。责任单位：采煤部；责任人：刘长玉

总工程师李连刚：

- 1.1305机巷打钻问题要引起重视，所有煤巷打钻必须带水打钻，否则给予处罚，钻孔施工推行视频验收制度，打钻全过程要实时视频监控，通防部制定视频验收制度，调度指挥中心负责将监控视频安装到位，凡是不用视频验收的要给予处罚。责任单位：通防部、调度指挥中心；责任人：杨眷、杨鹍

- 2.1304工作面瓦斯管理问题，通防部要加强跟班，监督高位抽放孔打孔压茬情况，采煤部要及时洒水。责任单位：通防部、采煤部；责任人：杨眷、刘长玉

- 3.市应急管理局检查存在问题多，各专业标准较低，特别是1304风机巷粉尘大，通防部要监管到位，同样问题重复出现要给予处罚。责任单位：通防部；责任人：杨眷

掘进副经理陈优良：

- 1.市局检查各单位重视不够，以后检查中对口专业要陪同检查。

- 2.生产技术部5米注浆锚索留北翼回风巷、北翼轨道巷、北翼皮带机巷修护时加固使用。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

机电副经理李祥明：

- 1.固定资产排查中，属于设备的资产由设备组排查，属于工程类的资产由经管部牵头排查。责任单位：供销部、经管部；责任人：吴发财、陆枫。

- 2.市局检查的问题，未形成文书的，安全监察部也要下联系单整改。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

- 3.选煤厂原煤仓高位问题，选煤厂、供销部要配合好煤炭销售，防止原煤仓满仓。责任单位：恒源芬蕾公司、供销部；责任人：孟量地、王峰

- 4.主井出矸时，粉尘较大，通防部要指导选煤厂在101皮带安装一道防尘喷雾。责任单位：通防部、恒源芬蕾公司；责任人：杨眷、孟量地

- 5.二采区巷道延伸电缆采购问题，供销部要与技术部联系好，按照电缆生产周期，提前采购。责任单位：供销部；责任人：王峰

- 6.选煤厂与设备组对接好，将集团公司赔付的滚筒及时转走。责任单位：恒源芬蕾公司；责任人：孟量地

安全副经理华海洋：

- 1.矿岁末年初百日安全活动文件已挂网，个单位下周一要将活动开展方案报送安全监察部，各专业领导要按照要求督导开展活动，安全监察部负责监督。责任单位：各单位、安全监察部；责任人：各单位负责人、朱远辉

- 2.市局检查问题，安全监察部及时下发联系单，各单位整改时间不能拖延，确实不能解决的问题要打延期报告。责任单位：各单位、安全监察部；责任人：各单位负责人、朱远辉

- 3.下周咸阳安全监察分局可能到矿检查，元月初集团公司安全生产标准化到矿检查，各单位要做好迎检工作。

- 4.打钻视频验收要规范制度。

生产副经理王之永：

- 1.市局检查发现的各头面、岔门确实避灾路线牌板，安全监察部要及时补充。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

- 2.各单位要认真学习安全生产标准化，特别是对于跨专业的内容要重点学习，安全监察部针对管理人员考试还要继续执行。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

- 3.1304工作面瓦斯制度，通防部要负起管理责任，高位抽放孔必须压茬施工，否则给予处罚。责任单位：通防部；责任人：杨眷

- 4.打钻视频验收工作，由李连刚老总牵头，制定出施工流程、管理制度，严格执行。

- 5.1305风巷无极绳安装，矿业公司提前铺设轨道，无极绳基础内水要排干，浇筑时生产技术部要进行验收，φ26mm钢丝绳进货调度要跟踪。责任单位：矿业公司、生产技术部、调度指挥中心；责任人：孟宁、秦庆举、杨鹍

- 6.1304风巷轨道、管路回收工作等掘进部及时回收，调度指挥中心负责跟踪。责任单位：掘进部、调度指挥中心；责任人：苗现华、杨鹍

- 7.岁末年初百日安全活动，各单位要按照文件要求开展，开展活动要留痕。

- 8.矿及基层单位两级跟带班要严格执行，凡参与跟带班的人员要认真学习国家局33号令。

- 9.调度指挥中心10号文《2020年生产管理若干规定》已挂网，各单位认真浏览，有建议或意见的及时提出

- 10.2020年，各单位、职能科室要严格按照管技人员下井规定执行，矿将对管技人员下井情况进行考核。

参会人员：

公司领导：王之永、华海洋、陈优良、李祥明、李连刚、甘圣丰、孙学荣、欧东东

其他人员：杨鹍、朱远辉、张磊、王庆亮、谭翔、卓永峰、秦庆举、闫龙、单景新、刘刚、蒋再山、杨眷、刘长玉、苗现华、孟宁、方磊、李劲松、王峰、吴发财、刘民、陆枫、汪朋、黄文军

调度指挥中心

2019年12月13日