1304工作面治水复产第二次专题会议纪要

2020年3月31日上午，公司在三楼会议室召开1304工作面治水复产第二次专题会议。会议由总经理李承军主持，生产副经理王之永、经营副经理张宗芳、机电副经理李祥明、安全副经理华海洋、副总师张晖、吴干、欧东东、杨眷、杨鹍及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、采煤部、通防部、机电部、运输部、修护部、矿业公司、供应部、经管部、财务部、防治水办公室、防治冲击地压办公室等单位负责人参加了会议。会上采煤部对1304工作面治水情况进行通报，公司领导针对1304工作面防治水工作进行强调与安排，现纪要如下:

- 一、工作面目前现状：

- 采煤部林浩：经探查机巷转载机段巷边变形严重，且转载机倾斜；工作面机头处支架已压到前、后部链板机电机上，后部链板机挡板已被压穿；工作面70架向后有水，判定煤机已过水、后部车电机已进水。

- 二、工作面治水工作安排：

- 安全副经理华海洋：

- 1.修护部人员借调给采煤管理，借调人员安全责任由采煤部负责。

- 生产副经理王之永：

- 1.1304工作面治水工作要做好打持久战的准备。

- 2.3月31日中班，采煤副总工程师孙学荣带领修护部、生产技术部人员到1304机巷勘察机巷破坏情况，确定加固方案。

- 3.3月31日早班，采煤部全力恢复机巷转载机、破碎机、皮带机，做好机巷维护出货系统准备工作。

- 4.工作面端头架提前维护，做好前、后部链板机齿箱、电机保护。

- 5.生产技术部牵头，采煤部、机电部配合尽快统计好工作面损坏部件及设备，上报经管部尽快采购及维修。

- 6.工作面需使用的1.6m、1.2m等不同规格的单体支柱，供应部5天内采购到矿。

- 7.1304工作面治水复产工作进度，调度指挥中心要挂图作战，跟踪考核落实，每天工作量要及时填图。

参会人员：

公司领导：李承军、王之永、张宗芳、华海洋、李祥明、张晖、吴干、欧东东、杨眷、杨鹍

其他人员：王晓彬、高峰、杜成忠、周宇、吴卫星、蒋再山、尹成强、梁坤柱、林浩、苗现华、方大生、孟宁、孟量地、刘令富、徐志勇、赵峰

调度指挥中心

2020年3月31日