陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年4月17日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，掘进副经理陈优良、安全副经理华海洋、总工程师李连刚、副总师孙学荣、秦庆举及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了本周各头面安全隐患排查及三违情况，防治水办公室通报了1304工作面水文地质情况，防治冲击地压办公室通报了本周钻孔施工情况，调度指挥中心通报了本周生产任务完成情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、本周相关工作安排

总工程师李连刚：

- 1.1304风巷排水系统完善，3#水仓水泵安装、沉淀池及水仓拦坝工作由采煤部完成，第四趟排水管路安装由矿业公司完成，以上工作4月19日前必须完成。责任单位：采煤部、矿业公司；责任人：林浩、孟宁

- 2.1304工作面复产前要施工深孔预裂爆破，通防部及时协调县公安局，确保炸药4月19日前到矿。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱

- 3.1304工作面5#钻场准备施工5个探水孔，施工完成后要确保封孔到位。责任单位：防治水办公室；责任人：单景新

- 4.1304工作面压力在线监测系统确保4月19日前恢复正常运行。责任单位：采煤部；责任人：林浩

- 5.1305切眼应急集中，防治水办公室要设计探查孔探查，为工作面施工提供基础数据。责任单位：防治水办公室；责任人：单景新

掘进副经理陈优良：

- 1.1305切眼顶板破碎，矿业公司施工不要赶进度，锚杆锚索使用要到位，确保施工安全。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

- 2.矿业公司、掘进部在1304工作面支援人员要按照采煤部布置工作量及时完成。责任单位：矿业公司、掘进部；责任人：孟宁、苗现华

安全副经理华海洋：

- 1.各单位要认真学习贯彻《皖北煤电集团公司关于吸取事故教训加强安全工作的紧急通知》（皖北煤电安〔2020〕99号）文件精神，安监机运科配合运输部及时出台招贤矿业公司运输管理规定，及时挂网。责任单位：安全监察部、运输部；责任人：朱远辉、尹成强

- 2.招贤矿业公司运输管理规定出台后，各单位要认真学习贯彻，运输部严格执行，凡装车不符合规定的严禁入井。责任单位：运输部；责任人：尹成强

- 3.基层单位凡出现严重三违的，单位负责人要在安全生产会上深刻检讨。

- 4.1304工作面排水管路4月19日安装完成后，矿要组织进行验收。

生产副经理王之永：

- 1.各单位认真学习集团公司99号文精神，运输部在制定运输管理规定时要明确车辆维护保养归口运输部负责，凡是因车辆维护不到位造成车辆掉道的处罚运输部。责任单位：运输部；责任人：尹成强

- 2.采煤部、掘进部清理后部运输机人员要明确工作量，确保工作面后部运输机4月18日早班能够运行。责任单位：采煤部、掘进部；责任人：林浩、苗现华

- 3.1304工作面顶板注浆改用风泵注浆，施工时注意现场安全，机电部安排维修一台风动注浆泵备用。责任单位：采煤部、机电部；责任人：林浩、马强

- 4.1304工作面损坏设备更换，采煤部查清损坏数量，安排人员生产班拆卸，检修班进行更换。责任单位：采煤部；责任人：林浩

- 5.1304工作面机巷卧底由采煤部负责，风巷卧底由掘进部负责，后部运输机运行后要及时施工，卧底深度不低于700mm。责任单位：采煤部、掘进部；责任人：林浩、苗现华

- 6.1304风巷安装第四趟排水管路，防治水办公室要给施工单位画好施工图纸，明确施工要求，矿业公司负责安装管路、加固、吊挂、试压。责任单位：防治水办公室、矿业公司；责任人：单景新、孟宁

- 7.1305风巷水仓施工，防治水办公室及时做好设计，下发联系单，施工标准要定高，为工作面回采提供有力条件，PVC水槽需要提前做计划。责任单位：防治水办公室；责任人：单景新

参会人员：

公司领导：王之永、陈优良、华海洋、李连刚、孙学荣、秦庆举

其他人员：杜成祖、杜成忠、朱远辉、张磊、谭翔、王庆亮、卓永峰、单景新、吴卫星、马强、尹成强、梁坤柱、李晨、苗现华、孟宁、方大生、李峰、张义、崔宏磊、赵德龙、徐涛、

调度指挥中心

2020年4月17日