陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年7月17日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，掘进副经理陈优良、安全副经理华海洋、总工程师李连刚、副总师孙学荣、张晖、欧东东、秦庆举及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了钱营孜煤矿“7.14”工伤事故，通报了本周各头面安全隐患排查及三违、罚款情况，防治水办公室通报了地面长观孔水位情况，调度指挥中心通报了本周生产任务完成情况，传达学习了集团公司皖北煤电秘发〔2020〕130号文《皖北煤电集团公司转发安徽煤监局、安徽省能源局关于进一步加强汛期煤矿安全生产工作的紧急通知》、皖北煤电秘发〔2020〕133号《皖北煤电集团公司转发省国资委关于加强安全生产工作的紧急通知》文件精神，并针对集团公司关于落实《安徽煤矿安全监察局安全生产预警》的通知要求对雨季三防工作进行了部署。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、本周相关工作安排

副总工程师欧东东：

1、矿井治水复产期间，掘进系统工作较为杂乱，零星工程施工要及时完善施工措施。

2、矿业公司在1304机巷挑棚，现场施工工序发生变化时，要及时根据现场修订施工措施。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

副总工程师孙学荣：

1、采煤部在1304风巷清淤时，救护队人员要到现场。责任单位：救护队；责任人：方健

总工程师李连刚：

1、矿业公司在1304机巷冒顶区清理架棚，防治水办公室要提前将钻场位置告知矿业公司，矿业公司清理时要将钻场清理出来，通防部负责监督。责任单位：防治水办公室、矿业公司、通防部；责任人：单景新、孟宁、梁坤柱

2、1304两巷巷帮风水管路、瓦斯抽放管等需要重新敷设，采煤部提前做计划，及时敷设。责任单位：采煤部；责任人：孟宁

3、采煤部1304风巷皮带机底托辊下淤煤要抓紧清理，防止底托辊摩擦底煤自燃。责任单位：采煤部；责任人：林浩

4、井下各地点打钻视频验收要严格考核，因摄像头安装不及时的对调度指挥中心进行考核，因施工单位造成未视频验收的对施工单位进行处罚，如视频损坏，由瓦检员、防冲员进行现场验收。

5、目前井下施工零星工程、单项工程较多，各工程施工必须要有措施，生产技术部严格把关，各项工程措施挂网公布。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举

掘进副经理陈优良：

1、目前是矿井特殊时期，各单位要加强安全管理，加强现场跟班，特别是矿业公司过1304机巷冒顶区严格执行双跟班制度。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁

安全副经理华海洋：

1、近期将由政工部牵头组织对人员定位卡进行检查，各单位要宣传到位，确保所有人员灯卡不分离。

2、采煤部要加强现场安全管理，杜绝工伤事故发生。责任单位：采煤部；责任人：林浩

3、各单位施工措施要贯彻到位，安全监察部加强监管，措施未贯彻学习的按三违处理。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

生产副经理王之永：

1、今日集团公司针对汛期连续下发了130号、133号文，各单位要认真学习文件精神，按照文件要求加强汛期值班，确保汛期安全。

2、夏季气候变化，井下潮湿，各单位要加强设备检修，防止设备受潮。

3、1304工作面治水期间加强气体检测，通防部要监督到位。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱

4、采煤部1304风巷清淤，要每班打探眼探查，后路安排专人继续补打锚索加强支护，防止清淤期间次生灾害出现。责任单位：采煤部；责任人：林浩

5、修护部1304风巷水仓抓紧挖好，水泵电缆等采煤部按标准安装到位。责任单位：修护部、采煤部；责任人：方大生、林浩

6、采煤部巷修机维修，采煤部抓紧按维修流程操作。责任单位：采煤部；责任人：林浩

7、1305机巷绞车7月18日上午由调度组织验收。责任单位：调度指挥中心；责任人：王晓彬

8、矿业安装工区7月19日将1305风巷液压泵打运到北翼轨道下口，运输部负责转运至中部车场交采煤使用。责任单位：矿业安装工区、运输部；责任人：张金柱、尹成强

9、矿业公司1305切眼单轨吊安装，要求7月20日具备运行条件，矿业安装工区7月28日前安装完1305切眼单元支架。责任单位：矿业公司、矿业安装工区；责任人：孟宁、张金柱

参会人员：

公司领导：王之永、陈优良、华海洋、李连刚、孙学荣、张晖、欧东东、秦庆举、

其他人员：杜成祖、朱远辉、谭翔、单景新、吴卫星、李晨、苗现华、殷秀才、方大生、张金柱、尹成强、马强、梁坤柱、李峰、徐涛、李劲松、刘民、黄文军、方健

调度指挥中心

2020年7月18日