陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年9月4日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由生产副经理王之永主持，集团公司安全监察局彭辉、掘进副经理陈优良、安全副经理华海洋、机电副经理李祥明、总工程师李连刚、副总师张晖、孙学荣、杨眷及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线单位等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部通报了本周罚款及三违情况，通报了本周全国煤矿安全事故，防治冲击地压办公室通报了本周防冲钻孔施工情况，防治水办公室通报了地面泄水孔、抽排孔施工进度，调度指挥中心通报了本周1304工作面治水复产完成情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、本周相关工作安排

副总工程师杨眷：

1、1304工作面继续施工注胶孔，全工作面都要进行注胶。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱

2、1304风机巷要施工防灭火观察孔监测CO气体情况。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱

副总工程师孙学荣：

1、1305工作面大修设备预计9月7日到矿，到矿后采煤部、安装工区配合做好设备卸货工作。责任单位：采煤部、矿业安装工区；责任人：林浩、胡正峰

副总工程师张晖：

1、回风井下口四岔门处矿车掉道，掘进部未向调度汇报，安全监察部追查责任人。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

总工程师李连刚：

1、1304风、机巷打防灭火观察孔，一周时间内完成。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱

2、集团公司关于印发锚杆支护管理体系（试行）的通知（皖北煤电生技〔2020〕201号）文件已经下发，各单位要利用一周时间进行学习贯彻，安全监察部负责检查贯彻落实情况。责任单位：安全监察部；责任人：朱远辉

3、1304工作面全负压通风措施及时审批，1304工作面回采措施要及时进行复审。

安全副经理华海洋：

1、采煤部招收的新工人做好导师带徒工作确保新工人的安全。责任单位：采煤部；责任人：林浩

2、矿业安装工区已有自己的会议室，周六安全例会、分管领导安全警示会要按期召开，安全监察部进行督导。责任单位：矿业安装工区、安全监察部；责任人：胡正峰、朱远辉

机电副经理李祥明：

1、矿井设备外修7号将进行招标，采煤部统计好1304工作面、1305工作面需外修设备清单一并修理。责任单位：采煤部；责任人：林浩

2、矿业安装工区无极绳问题及时联系外修厂家处理完。责任单位：矿业安装工区；责任人：胡正峰

3、1305安装期间，矿业安装工区、运输部、安全监察部要重新对运输装车管理规定进行学习，明确装车标准，按规定进行装车。责任单位：矿业安装工区、运输部、安全监察部；责任人：胡正峰、尹成强、朱远辉

4、1304工作面计划的电缆9月6日将到矿，采煤部配合直接装车入井。责任单位：采煤部；责任人：林浩

生产副经理王之永：

1、1304工作面下周重点对机巷超前架清淤扒架，采煤部要加快扒架进度，更换的坏立柱及时升级维修。责任单位：采煤部；责任人：林浩

2、1304机巷下周重点恢复皮带机运行，采煤部要对转载机向外电缆进行排查，确保电缆完好，矿业公司及时打好吊挂眼安装电缆单轨吊。责任单位：采煤部、矿业公司；责任人：林浩、孟宁

3、1307安装硐室将帮部卧底卧完，轨道调平，行车底部石子填实后再打水泥地坪。责任单位：矿业安装工区；责任人：胡正峰

4、1305机巷铺皮带机，巷道锚杆、托辊等杂物要及时回收，皮带机头里侧宽度不够要及时刷帮。责任单位：矿业安装工区；责任人：胡正峰

5、1305机巷无极绳多处钢丝绳磨底，绳道要及时卧底。责任单位：矿业安装工区；责任人：胡正峰

6、1305工作面安装多部绞车，安装好要经验收后方可使用。责任单位：矿业安装工区；责任人：胡正峰

7、1305工作面外修的煤机设备、大件设备陆续到矿，机电设备组、采煤部配合矿业安装工区做好大件设备清点工作。责任单位：机电部、采煤部、矿业安装工区；责任人：马强、林浩、胡正峰

8、1305工作面安装电缆需要提前做试验，机电设备组配合安装工区实施。责任单位：机电部、矿业安装工区；责任人：马强、胡正峰

参会人员：

公司领导：彭辉（集团公司领导）、王之永、陈优良、华海洋、李祥明、李连刚、张晖、孙学荣、杨眷

其他人员：王晓彬、朱远辉、李恒、王庆亮、谭翔、杜成忠、周宇、吴卫星、马强、王峰、时光、方健、李晨、苗现华、殷秀才、方大生、徐涛、李峰、李劲松、崔宏磊、孟顺顺、胡正峰、孟量地、刘民、吴发财

调度指挥中心

2020年9月4日