陕西金源招贤矿业有限公司生产例会会议纪要

生产例会会议纪要

2020年10月2日，公司在二楼会议室召开生产例会。会议由总经理纵峰主持，采煤副经理赵振中、总工程师李连刚、副总师张晖、甘圣丰、欧东东及调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、生产一二线等有关单位负责人参加了会议。会上生产单位汇报了近期工作，提出了需要解决的问题。安全监察部传达了《招贤矿业安全管理集中整治特别管理规定》文件精神，对本周各头面安全隐患排查及三违情况进行通报，防治水办公室通报了1304工作面防治水情况，防治冲击地压办公室通报了1305工作面微震情况，调度指挥中心通报了本周生产任务完成情况。各专业副总工程师及矿领导对生产工作进行强调与安排，现纪要如下:

一、上周生产例会安排工作落实情况

上周生产会安排工作27条，已落实25条，2条未落实：

1、1307组装硐室轨道下沉，1305工作面安装结束后，对轨道重新调整，暂未施工。

2、1304工作面排水系统完善，进10月2日防治水办公室现场测试，1#水仓2台160kw水泵不能正常工作（1台开关问题，1台不能排水）

二、本周相关工作安排

掘进副总师欧东东：

1、1304工作北翼总回风巷防尘设施移交通防部管理。责任单位：通防部；责任人：梁坤柱。

2、1302联巷皮带机准备回收，因地面场地紧张，考虑不升井，在井下存放。

3、1304机巷套棚顶梁加固，矿业公司要及时施工，确保回采期间安全。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

4、1305回风联巷施工错线问题，生产技术部进行追查处理。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举。

地测副总师甘圣丰：

1、1305工作面地面泄水孔准备施工，需提前考虑施工场地征迁问题。

2、1304风巷排水系统开关故障问题造成排水系统不完善，采煤部追查上报责任人，防治水办公室进行处罚。责任单位：防治水办公室；责任人：单景新。

3、1304机巷排水系统10月3日前必须完善。责任单位：采煤部；责任人：林浩。

机电副总师张晖：

1、1305切眼绞车未施工绞车基础，使用压车柱压车同时要使用生根绳和防护网。责任单位：矿业安装工区；责任人：胡正峰。

2、本周皮带机专项检查查处问题，各相关单位10月8日前必须整改完毕，为节后县局检查做准备。

3、电管队下周工作重点要以1305工作面设备检查、1304工作面设备检查为主。责任单位：机电部；责任人：马强。

4、地面排矸皮带系统堵眼问题，运输部现自行整改，不能解决在重新改造。责任单位：运输部；责任人：尹成强。

总工程师李连刚：

1、1304机巷卧底出货，铁器进系统要从源头考核，矿业公司及时将铁器捡出，采煤部开皮带机要使用除铁器。责任单位：矿业公司、采煤部；责任人：孟宁、林浩。

2、1304机巷排水系统安装、1304风巷水泵故障整改问题，10月3日前必须完善，否则给予处罚。责任单位：采煤部；责任人：林浩。

3、修护部1304风巷卧底后，底板如有积水需要排净，底板经水泡过松软，后期工作面回撤时要硬化或垫石子。责任单位：修护部；责任人：方大生。

4、防冲队1304高抽巷2#联巷准备施工防灭火孔，1304机巷准备施工注浆孔，防冲队开孔前要申请验收，调度提前准备好视频监控、电话。责任单位：防冲队、调度指挥中心；责任人：崔宏磊、王晓彬。

5、机电副总张晖牵头1304工作面排水系统、1305工作面排水系统供电设计重新优化，确保排水系统供电安全。

6、修护部1304风巷2#联巷处破碎顶板要放掉，重新替棚加固。责任单位：修护部；责任人：方大生。

采煤副总经理赵振中：

1、生产技术部下周安全生产例会要通报顶板管理等情况。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举。

2、矿井各单位清晰划分确单位职责，特别是设备交接、维修等职责要严格按照职责流程执行。

3、1304风巷水泵故障，采煤部交机电设备组进行维修，设备组要确保维修质量，杜绝设备带病入井。责任单位：机电部；责任人：马强。

4、1304机巷卧底出货，出货时运输部要及时开车放眼，防止矸石存积眼内造成堵眼。责任单位：运输部；责任人：尹成强。

5、1305切眼绞车使用压车柱，矿业安装工区要每班安排人员检查单体完好性、及时补液更换坏单体。责任单位：矿业安装工区；责任人：胡正峰。

6、1305回风绕道施工质量不合格，锚杆均未加衬垫，生产技术部予以考核，整改不到位不予收尺。责任单位：生产技术部；责任人：秦庆举。

7、1302联巷皮带机井下存放，由生产技术部、掘进部、设备组下井确定存放地点，制定切实可行的方案。

8、1304工作面升井的坏立柱，采煤部及时报送机电设备组，设备组及时联系综合机修厂恒源分厂人员维修。责任单位：采煤部、机电部；责任人：林浩、马强。

9、1304机巷转载机处杂物，矿业公司及时装车打运升井。责任单位：矿业公司；责任人：孟宁。

10、近期采煤部1304工作面下设备需要叉车用量较大，调度指挥中心协调叉车使用，确保设备正常打运。责任单位：调度指挥中心；责任人：王晓彬。

总经理纵峰：

- 安全生产例会流程要求，安全监察部放事故警示片-三违、事故单位负责人检讨-各生产单位汇报下周工作重点-各职能部室汇报安全生产情况及工作落实兑现情况-公司领导平衡安排工作；自下周起，矿井文件传达学习由安全副经理华海洋传达，公司经营领导要参加会议，办公室文秘、政工部部长、宣传人员要参加会议。

- 2、各单位加强跟值班，确保双节期间安全生产，调度指挥中心随时调询值班、跟班人员跟值班落实情况以及安监员、瓦检员现场监督情况。

- 3、1305工作面安装不要求进度，但矿业安装工区要提前谋划，排好工作进度表。

- 4、矿井准备推行经营市场化，经管部、供应部要提前考虑设备材料等市场价格以及零星工程市场化运行方案。

- 5、调度指挥中心严格按照集团公司视频管理规定，确保各掘进头面、采煤工作面上下隅角、井上下重点车间、硐室等视频全覆盖；要对各生产单位班前会安装视频监控。

参会人员：

公司领导：纵峰、赵振中、李连刚、张晖、甘圣丰、欧东东

其他人员：王晓彬、朱远辉、谭翔、王庆亮、卓永峰、刘传玉、单景新、吴卫星、马强、尹成强、梁坤柱、彭新友、苗现华、李海军、邵守平、方大生、张振东、张贺民、殷秀才、杨彪、赵先坤、胡杰、徐志勇、李峰、刘民、李劲松、黄文军、吴发财、孟量地

调度指挥中心

2020年10月2日