## 台账
陕西煤矿安全监察局咸阳监察分局2021年3月30日至4月2日全系统各环节监察执法问题隐患分解表
2021年3月30日至4月2日，陕西煤矿安全监察局咸阳监察分局来矿进行全系统各环节监察执法，共检查问题53条。其中人员配置及培训方面3条，通讯及信息化方面2条，采掘布置及生产技术方面7条，机电设备设施管理方面10条，“一通三防”方面17条，防冲技术及限员管理方面7条，防治水方面7条。
序号 | 检查时间 | 隐患内容 | 问题依据 | 处罚依据 | 分级 | 资金 | 预案 | 整改期限 | 责任单位 | 责任人 | 分管部门 | 负责人 | 分管领导 | 整改情况 | 回执情况
1 | 3月30日至4月2日 | 矿井现有安全生产管理人员183人，其中注册安全工程师配置9人。责令改正。 | 《注册安全工程师管理规定》第六条 | 自查问题 | 一般--A | -- | -- | 2022年12月31日 | 人力资源部 | 左冰 | 人力资源部 | 左冰 | 赵华全
2 | 3月30日至4月2日 | 冲击地压防治办公室2021年2月新调入两名监测工，未取得相应证件。责令改正。 | 《煤矿安全培训规定》第32条 | 自查问题 | 一般--C | -- | -- | 2021年9月30日 | 人力资源部 | 左冰 | 人力资源部 | 左冰 | 赵华全
3 | 3月30日至4月2日 | 矿井水文地质类型为复杂型，未按规定配备防治水副总工程师。责令限45日内改正。 | 《煤矿防治水细则》第五条 | 自查问题 | 一般--C | -- | -- | 2021年5月17日 | 人力资源部 | 左冰 | 人力资源部 | 左冰 | 赵华全
4 | 3月30日至4月2日 | 2020年冲击地压应急演练记录中演练区域人员及其他相关人员入井位置监测记录现场演练人员位置记录未按不少于2年保存。责令改正。 | 《煤矿安全规程》第四百八十八 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚部门经理100元 | 一般--C | -- | -- |  | 信息中心 | 王宁 | 信息中心 | 王宁 | 田省强
5 | 3月30日至4月2日 | 403盘区应急广播基站安装数量不足，不能达到井下所有作业人员能够清晰听到应急指令。责令限60日内改正。 |  | 自查问题 | 一般--C | -- | -- | 2021年6月1日 | 信息中心 | 王宁 | 信息中心 | 王宁 | 田省强
6 | 3月30日至4月2日 | 矿井存在外委单位。中煤三建三十六工程处处在403盘区辅助运输巷反掘、温州矿山井巷建设有限公司在北西辅助运输大巷、胶带运输大巷施工。责令改正。 | 《煤矿重大事故隐患判定标准》第十五条第五款“井工煤矿将井下采掘作业或者井巷维修作业（井筒及井下新水平延深的井底车场、主运输、主通风、主排水、主要机电硐室开拓工程除外）作为独立工程发包给其他企业或者个人的，以及转包井下新水平延深开拓工程的” | 自查问题 | 一般--A | -- | -- | 2021年7月31日 | 生产技术部 | 郑鹏伟 | 生产技术部 | 郑鹏伟 | 赵华全
7 | 3月30日至4月2日 | 403盘区辅助运输大巷掘进工作面喷浆作业滞后迎头500米，与该面《作业规程》中“不得滞后迎头300米”的规定不符。责令改正。 | 《掘进进尺和重点工作考核管理制度》第四条 | “锚喷巷道月度严格按照成巷进行验收，要求喷浆滞后迎头不得超过300m，验收时喷浆厚度必须符合设计要求，且巷道喷浆成形符合验收标准。对未按以下要求施工的每次处罚施工单位负责人、现场施工负责人500元，处罚施工单位集体5000元。” | 一般--C | -- | -- | 2021年6月1日 | 综掘三队 | 刘战伟 | 生产技术部 | 郑鹏伟 | 赵华全
8 | 3月30日至4月2日 | 401111综放工作面作业规程中缺少爆破警戒图。责令改正。 | 《煤矿安全规程》第348条 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 2021年4月6日 | 综采队 | 赵武 | 生产技术部 | 郑鹏伟 | 席国军
9 | 3月30日至4月2日 | 401111综放工作面53#支架护帮板未升起，56#支架前梁不接顶；49#液压支架工作阻力不足24MPa。责令改正。 | 《支护质量检查、顶板动态监测和分析制度》第三条第二款第三项 | 《支护质量检查、顶板动态监测和分析制度》第三条第二款第三项“工作面顶板支护完好，支架立柱、前梁、护帮升紧，支架初撑力不低于额定值的80%（24MPa），安全阀、压力表指示完好。否则处罚相关责任人100元/架，护帮板未及时打出，或贴帮不实造成片帮的，处罚当班责任人100元/架。” | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 综采队 | 赵武 | 生产技术部 | 郑鹏伟 | 赵华全
10 | 3月30日至4月2日 | 401106回风巷里程500-600m位置顶板离层仪被雨棚遮挡，不便于观测。责令改正。 | 《支护质量检查、顶板动态监测和分析制度》第四条第二款顶板离层仪管理 | 《支护质量检查、顶板动态监测和分析制度》第四条第二款第五项，处罚施工单位技术负责人及观测人100元/处，集体1000元/处 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 综掘一队 | 刘全 | 生产技术部 | 郑鹏伟 | 赵华全
11 | 3月30日至4月2日 | 401106回风巷安装的锚杆（索）应力计、在线顶板离层仪现场未挂牌管理。责令改正。 |  | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 综掘一队 | 刘全 | 生产技术部 | 郑鹏伟 | 席国军
12 | 3月30日至4月2日 | 402104工作面两顺避难硐室未安装设备；401106两顺槽掘进工作面、403盘区回风大巷临时避难硐室均未建设。责令限60日内改正。 | 《煤矿安全规程》第六百九十条 | 自查问题 | 一般--A | -- | -- | 2021年6月1日 | 生产技术部 通风管理部 机电管理部 | 郑鹏伟 汪虎 陈亚鹏 | 生产技术部 通风管理部 机电管理部 | 郑鹏伟 汪虎 陈亚鹏 | 赵华全
13 | 3月30日至4月2日 | 北西3联巷辅运巷至胶带巷之间的电滚筒沿线急停拉线与信号电缆交缠在一起，安装不规范；防跑偏保护安装超出托辊40mm；超温洒水保护装置测温点距被监测点发热处距离超过50mm；北西胶带温度、烟雾、打滑保护试验方法不规范。责令改正。 | 煤矿用带式输送机保护装置技术条件MT872-2000 | 根据带式输送机管理办法第一节第二条，处罚责任人500元，机电队长300元。（已加倍处罚） | 一般--A | -- | -- | 立即整改 | 综掘五队 | 袁斌 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 田省强
14 | 3月30日至4月2日 | 矿用车辆运输管理系统中报警：个别人车存在超速运行现象，最高时速为29km/h。责令改正。 | 违反《煤矿安全规程》第三百九十二条；《煤矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范》第5.4.1的规定。 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 运输队 | 陈立 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 田省强
15 | 3月30日至4月2日 | 无轨胶轮车WC20R（D）人车4台已改造，未取得第三方检测检验报告；WC10J（B）料车10台已改造，无矿方委托第三方的检测检验报告。责令改正。 | 违反《煤矿用防爆柴油机无轨胶轮车安全使用规范》第5.4.1。 | 自查问题 | 一般--C | -- | -- |  | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 田省强
16 | 3月30日至4月2日 | 井下电气设备布置图、井下供电系统图未及时更新，1盘区变电所张挂的供电系统图馈电开关无型号，无保护接地装置的安装地点。责令限5日内改正。 | 违反《煤矿安全规程》第四百四十七条 | 根据 继电保护定值管理制度 第二十一条，处罚责任人200元 | 一般--C | -- | -- | 2021年4月7日 | 机电队 | 李向南 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 田省强
17 | 3月30日至4月2日 | 主立井提升机无备用钢丝绳，副立井提升机备用钢丝绳无第三方检测报告。责令限30日内改正。 | 违反《煤矿安全规程》第四百一十条第五项 | 自查问题 | 一般--C | -- | -- | 2021年5月2日 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 田省强
18 | 3月30日至4月2日 | 401盘区1号变电所有2个电压等级，高压开关未按规定标注电压等级。责令立即排除事故隐患。 | 违反《煤矿安全规程》第四百四十六条 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 机电队 | 李向南 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 田省强
19 | 3月30日至4月2日 | 井下无轨胶轮车存放硐室无灭火器材，多台无轨胶轮车水箱水位观察孔水锈严重、模糊不清。责令改正。 | 违反《煤矿安全规程》第二百五十七条 | 防灭火管理规定第一条，处罚责任人200元。 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 运输队 | 陈立 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 田省强
20 | 3月30日至4月2日 | 401111回采工作面溜煤眼篦子设置不规范，网格间距大于1米。责令改正。 |  |  | 一般--C | -- | -- | 2021年4月6日 | 综采队 | 赵武 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 田省强
21 | 3月30日至4月2日 | 401111综放工作面回风顺槽第一组压风自救装置一个压力表故障，无法显示风压。责令改正。 | 《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范》第34条 |  | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 综采队 | 赵武 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 田省强
22 | 3月30日至4月2日 | 401111综放工作面回风顺槽水仓北口供水管路接头漏水。责令改正。 | 根据管路管理规定第八节管路管理 处罚规定第5条 | 根据管路管理规定第八节管路管理处罚规定第5条，对责任单位负责人每处罚款100元，分管负责人罚款200元，责任单位罚款1000元。 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 综采队 | 赵武 | 机电管理部 | 陈亚鹏 | 田省强
23 | 3月30日至4月2日 | 未按规定填绘反映实际情况的断电控制图，未将北西回风大巷、胶带大巷、辅运大巷三个掘进工作面照明综保未填绘上图。责令限5日内改正。 | 违反《煤矿安全规程》第十四条第七项；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第八条第十三项； | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚部门负责人100元 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 通风管理部 | 汪虎 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
24 | 3月30日至4月2日 | 2021年3月5日，1#总回中部甲烷传感器调校不规范，测量稳定值持续时间不足90s，仅78s；井下在用无轨胶轮车车载催化式甲烷传感器未按规定每15天调校一次。责令改正。 | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使作管理规范》（AQ1029-2019）6.1.2和A1.1的规定。 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 2021年4月15日 | 通风队 | 杨华东 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
25 | 3月30日至4月2日 | 2#煤仓上方甲烷传感器安装位置不当，安装在离煤仓上口约4m处。责令改正。 | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）6.1.2 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 通风队 | 杨华东 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
26 | 3月30日至4月2日 | 三部带式输送机转向滚筒下风侧10-15m处未设置烟雾传感器。责令立即停止作业。 | 违反《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）7.6；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第八条（四）。 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 通风队 | 杨华东 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
27 | 3月30日至4月2日 | 井下局部通风机风电闭锁试验未将风筒传感器纳入统一试验范围，仅以风筒延伸过程中挪移风筒传感器代替风电闭锁试验。责令改正。 | 《煤矿安全规程》第一百六十四条 |  | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 通风队 | 杨华东 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
28 | 3月30日至4月2日 | 回采的401111综放工作面使用高位瓦斯抽放巷，402104备采工作面已安装，瓦斯抽采设计中仍设计使用高位瓦斯抽放巷抽放瓦斯，未严格按照《陕西省安全生产委员会办公室关于落实国家煤监局桂来保副局长一行到彬长矿区检查指出问题整改工作的通知》（陕安委办〔2019〕80号）要求停止使用。责令改正。 | 《陕西省安全生产委员会办公室关于落实国家煤监局桂来保副局长一行到彬长矿区检查指出问题整改工作的通知》（陕安委办〔2019〕80号） | 自查问题 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 通风管理部 | 汪虎 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
29 | 3月30日至4月2日 | 井下采用爆破卸压时，躲炮时间小于30分钟。2021年1月2日，401111回顺放炮前瓦斯检查时间为5:35，放炮后瓦斯检查时间为5:50，躲炮时间为15分钟。责令改正。 | 《防治煤矿冲击地压细则》第67条 | 自查问题 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 通风队 | 杨华东 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
30 | 3月30日至4月2日 | 矿井通风系统图中未标注401111工作面、402104工作面巷道需风量。责令改正。 | 《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ1028-2006）5.3.1 |  | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 通风管理部 | 汪虎 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
31 | 3月30日至4月2日 | 矿井抽采系统图中未标注抽放管路附属装置及设施（放水器、排渣器、计量装置）。责令改正。 | 《煤矿瓦斯抽放规范》（AQ1027-2006）8.4 |  | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 通风管理部 | 汪虎 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
32 | 3月30日至4月2日 | 401111工作面抽放钻孔竣工图中无钻孔异常情况说明。责令改正。 | 《煤矿瓦斯抽放规范》（AQ1027-2006）8.4 |  | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 通风管理部 | 汪虎 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
33 | 3月30日至4月2日 | 地面瓦斯抽放泵站无矿井瓦斯抽采系统图，管路参数监测台账中无管道压力监测数据。责令改正。 | 《煤矿瓦斯抽放规范》（AQ1027- 2006）8.5 |  | 一般--C | -- | -- | 2021年4月5日 | 机电队 | 李向南 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
34 | 3月30日至4月2日 | 矿井灌浆计划中无灌浆地点及灌浆浓度情况。责令改正。 | 《煤矿安全规程》第266条 |  | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 通风管理部 | 汪虎 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
35 | 3月30日至4月2日 | 402104回风巷采前预抽管路（DN500）计量装置前未安设除渣装置及放水器。责令改正。 | 《煤矿瓦斯抽放规范》（AQ1027- 2006）5.4.6 |  | 一般--C | -- | -- | 2021年4月30日 | 抽采队 | 魏华 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
36 | 3月30日至4月2日 | 402104回风巷上隅角抽放管路（DN300）未安装抽放管路附属装置及设施（放水器、除渣装置及计量装置）。责令改正。 | 《煤矿瓦斯抽放规范》（AQ1027- 2006）5.4.6 |  | 一般--C | -- | -- | 2021年4月30日 | 抽采队 | 魏华 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
37 | 3月30日至4月2日 | 402104回风巷第二组隔爆水棚未设置管理牌板。北西回风大巷近三联巷一组隔爆水棚无标示牌板，个别水袋水量不足，袋中有杂物；该处一道全断面风流净化水幕有2处喷头阻塞，出水不畅，雾化效果差。责令改正。 | 《煤矿井下综合防尘技术规范》（AQ1020-2006）6.5.2.7 |  | 一般--C | -- | -- | 2021年4月5日 | 通风队 综掘五队 | 杨华东 袁斌 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
38 | 3月30日至4月2日 | 402104回风巷第一道防火门墙防火门板配备不足。责令改正。 | 《煤矿安全规程》第273条 |  | 一般--C | -- | -- | 2021年4月15日 | 通风队 | 杨华东 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
39 | 3月30日至4月2日 | 402104泄水巷油脂存放处消防沙箱规格为0.3m³，不符合防灭火规范要求。责令改正。 | 《煤炭矿井设计防火规范》（GB 51078-2015）6.1.3 |  | 一般--C | -- | -- | 2021年4月7日 | 掘进四队 | 卢武庄 | 通风管理部 | 汪虎 | 席国军
40 | 3月30日至4月2日 | 《403盘区辅助运输大巷掘进作业规程》中规定底脚爆破卸压孔孔深6米，装药长度3.3米，装药长度超过孔深的一半。责令改正。 | 国标《冲击地压测定、监测与防治方法 第11部分：煤层卸压爆破防治方法》 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 综掘七度 | 赵崇魏 | 冲击地压防治办公室 | 焦彪 | 席国军
41 | 3月30日至4月2日 | 《401111工作面回采期间防冲专项安全技术措施》中缺少冲击地压应急处置措施。责令改正。 | 《防治煤矿冲击地压细则》第21条 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 2021年4月5日 | 综采队 | 赵武 | 冲击地压防治办公室 | 焦彪 | 席国军
42 | 3月30日至4月2日 | 《401盘区大巷及联络巷维修防冲专项安全技术措施》中未明确监测预警方法。责令改正。 | 违反《防治煤矿冲击地压细则》第82条 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 2021年4月5日 | 综掘八队 | 崔成芳 | 冲击地压防治办公室 | 焦彪 | 席国军
43 | 3月30日至4月2日 | 《2020年冲击地压事故应急演练方案》中未将冲击地压避灾路线单独列出。责令改正。 | 违反《煤矿安全规程》第245条 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚部门负责人100元 | 一般--C | -- | -- | 2021年4月7日 | 冲击地压防治办公室 | 焦彪 | 冲击地压防治办公室 | 焦彪 | 席国军
44 | 3月30日至4月2日 | 401111综放工作面应力计牌板初始值填写不一致，未设置初始值区间。责令改正。 |  |  | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 冲击地压防治队 | 董忠选 | 冲击地压防治办公室 | 焦彪 | 席国军
45 | 3月30日至4月2日 | 401111工作面运输巷一处备用单体未捆绑；401106工作面回风巷二部皮带机头以里瓦斯抽放钻杆码放高度超过0.8m。责令改正。 | 违反《防治煤矿冲击地压细则》第79条 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚区队集体1000元，处罚区队负责人100元。 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 综采队 综掘一队 | 赵武 刘全 | 冲击地压防治办公室 | 焦彪 | 席国军
46 | 3月30日至4月2日 | 矿井单班限员综掘工作面人员18人（查阅人员定位系统发现，2021年3月26日中班，401106回顺工作面28人）；综放工作面单班作业人数25人（查阅人员定位系统发现，2021年3月1日夜班，401111综放工作面41人）。责令改正。 | 《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》第五、六条 | 自查问题 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 综掘一队 综采队 | 刘全 赵武 | 冲击地压防治办公室 | 焦彪 | 席国军
47 | 3月30日至4月2日 | 402104工作面计划5月份开始回采，目前相邻工作面积水已采取物探方式探查，未进行钻探验证和疏放水措施。责令改正。 | 《煤矿防治水细则》第76条规定。 | 自查问题 | 一般--C | -- | -- | 2020年4月30日 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 席国军
48 | 3月30日至4月2日 | 矿井未配备为地质工作服务的物探装备。责令改正。 | 《煤矿地质工作规定》第7条规定 | 自查问题 | 一般--C | -- | -- | 2020年9月30日 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 席国军
49 | 3月30日至4月2日 | 矿井采掘工程平面图和充水性图中，多类注记字体偏小不清晰，未标注排水钻孔位置及相关参数。责令改正。 | 《煤矿防治水细则》附录二矿井水文地质图件主要内容及要求 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚部门经理100元 | 一般--C | -- | -- | 2020年4月10日 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 席国军
50 | 3月30日至4月2日 | 402104工作面F7断层注浆加固方案设计中，注浆钻孔孔口管未明确固结方法，无耐压测试相关要求。责令改正。 | 《煤矿防治水细则》第46条规定 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚部门经理100元 | 一般--C | -- | -- | 2020年4月10日 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 席国军
51 | 3月30日至4月2日 | 二号水泵房入口、二号抗灾水泵房入口、水仓联络巷、主排泵房入口与井底车场三叉口处未设置避水灾路线牌板。责令改正。 | 《煤矿防治水细则》第125条规定 | “防治水管理处罚”第八条，缺少一处处罚单位负责人100元，合计处罚400元 | 一般--C | -- | -- | 立即整改 | 机电队 | 李向南 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 席国军
52 | 3月30日至4月2日 | 401106运回顺掘进工作面《水文地质分析评价报告》中，没有确定探放水区域位置；401111工作面在回采前编制的《水文地质情况评价报告》中，未对F6断层影响程度进行描述说明。责令改正。 | 无相关规定 |  | 一般--C | -- | -- | 2020年4月10日 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 席国军
53 | 3月30日至4月2日 | 401111工作面顶板洛河组为富水中等岩组，导水裂隙带高度参考窥视实测预计裂隙高度为379m，可波及至洛河组含水层，未进行专项设计。责令改正。 | 《煤矿安全规程》第304条规定 | 根据《事故隐患追溯管理办法》第6项第2条处罚部门经理100元 | 一般--C | -- | -- | 2020年4月30日 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 地质防治水部 | 郝宝利 | 席国军