## 招贤矿业2021年煤矿安全三年行动清单
2021年招贤矿业公司煤矿安全专项整治三年行动重点工作任务清单 企业主要负责人： 分管负责人： 制表人：
序号 | 重点任务 | 重点工作 | 完成时限 | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 | 备注
1 | 深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述 | 学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和党中央、国务院关于安全生产的重大决策部署，要制定年度宣传工作方案，及时开展集中学习。 | 持续全年 | 赵高升 李治龙 | 党群工作部 | 马飞翔
2 |  | 组织观看“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片。 | 持续全年
3 |  | 公司主要负责人每年不少4次组织研究安全生产重大问题，煤矿主要负责人每月不少1次组织研究安全生产重大问题，并形成会议纪要。 | 持续全年 | 纵峰 | 综合办公室 安全监察部 | 田胜军 曹应理
4 | 贯彻落实煤矿安全法规标准 | 对照《煤矿重大事故隐患判定标准》全面开展自查自改工作。 | 2021-11-01 | 各专业分管领导 | 安全监察部 防治水办公室防治冲击地压办公室 采煤部 掘进部 综掘部 机电部 运输部 通防部 | 曹应理 单景新 吴卫星 郝虎 苗现华 孟宁 马强 尹成强 杨眷
5 |  | 贯彻落实《煤矿安全规程》《防治煤与瓦斯突出细则》《煤矿防治水细则》《防治煤矿冲击地压细则》《煤矿防灭火细则》等安全生产法律法规和技术标准。 | 持续全年 | 各专业分管领导
6 |  | 持续开展“打非治违”行动，重点整治“超能力、超强度、超定员组织生产”等16项突出问题和违法违规行为。 | 持续全年 | 各专业分管领导
7 | 健全安全生产责任体系 | 认真贯彻落实《落实煤矿企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案》《国家煤矿安监局关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见》《安徽省关于落实煤矿企业安全生产主体责任实施意见》《皖北煤电集团公司关于印发安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》，建立健全“人人有责、层层负责、各负其责”的安全生产责任体系和“明责知责、履职尽责、失职追责”的安全生产责任运行机制，建立并公示岗位安全生产责任清单，实现“一岗位一清单”。 | 2021-06-01 | 各专业分管领导
8 |  | 建立健全安全生产责任考核监督机制、责任倒查机制、问题反思机制；完善安全生产责任考核办法，明确履职标准、量化考核内容。 | 持续全年 | 李治龙 华海洋 | 党群工作部 安全监察部 | 马飞翔 曹应理
9 |  | 对于连续2次绩效考核不合格的、或一年内3次被记入管技人员安全生产违法违规档案的，要及时调整岗位。 | 持续全年
10 |  | 健全落实安全公开承诺制度，煤矿企业主要负责人和煤矿矿长要代表本单位领导班子向全体员工和社会公开作出承诺，并将安全承诺兑现情况纳入主要负责人和矿长年度述职内容和工作报告。 | 持续全年 | 李治龙 | 党群工作部 | 马飞翔
11 |  | 建立专项措施“操作票”管理机制，石门揭煤、巷道贯通、井下动火、系统调整、密闭启封、大件安装等重点工作要编制专项措施，制作“工作票”。由生产技术部审批的规程措施要明确现场监管、核查、验证的责任单位及责任人。 | 持续全年 | 李连刚 | 生产技术部 安全监察部 防治水办公室防治冲击地压办公室 采煤部 掘进部 综掘部 机电部 运输部 通防部 | 赵超 曹应理 单景新 吴卫星 郝虎 苗现华 孟宁 马强 尹成强 杨眷
12 | 加大煤矿重大灾害超前治理力度 | 制定并落实重大灾害治理年度实施计划以及“一矿一策”“一面一策”。 | 2021年底 | 李连刚 | 生产技术部 防治水办公室防治冲击地压 办公室 通防部 | 赵超 单景新 吴卫星 杨眷
13 |  | 配合陕西煤矿安全监察局完成防治冲击地压、水害防治重大设备感知数据接入建设等 | 2021年3月-12月 | 李连刚 | 防治水办公室防治冲击地压 办公室 | 单景新 吴卫星 | 根据陕西煤矿安全监察局（2021）27号文件要求
14 |  | 贯彻落实《安徽省能源局安徽煤矿安监局关于进一步规范煤矿巷道锚杆支护管理的通知》《皖北煤电集团锚杆支护管理体系》，加强深部地压治理和顶板灾害防控技术研究。 | 2021年底 | 李连刚 | 生产技术部 | 赵超
15 |  | 加强煤矿安全科技攻关，加快瓦斯、水、火等灾害治理先进适用技术装备推广应用，开展多灾害因素相互叠加的灾害治理技术及装备研究，探索煤矿灾害地面治理新模式。 | 2021年底 | 李连刚 | 生产技术部 防治水办公室防治冲击地压 办公室 通防部 | 赵超 单景新 吴卫星 杨眷
16 | 推进煤矿安全基础建设 | 持续加强安全生产标准化管理体系建设，确保2021年底通过一级安全生产标准化管理体系验收，加强现场检查和动态抽查，严格考核兑现。 | 2021年底 | 华海洋 | 安全监察部 | 曹应理
17 |  | 贯彻落实《国家煤矿安全监察局 人力资源和社会保障部国家能源局 中华全国总工会关于进一步规范煤矿劳动用工促进煤矿安全生产的指导意见》等文件，2021年底前全部取消井下劳务派遣工，制定从业人员工作时间管理制度，积极推行“四六”工作制等缩短单班井下作业时间，鼓励逐步取消夜班作业。 | 2021年底前 | 纵峰 李治龙 | 生产技术部 人力资源部 | 赵超 张光雷
18 |  | 强化煤矿“三项岗位人员”和班组长、新上岗员工等重点人员的培训，确保年底前全员轮训一遍。落实高危行业领域安全技能提升行动计划，年底前基本实现“入企即入校”，变招工为招生。 | 2021年底前 | 华海洋 | 人力资源部（培训办） | 苏凯
19 |  | 巩固“学法规、抓落实、强管理”和“工人违章干部反省”活动成果，建立健全煤矿职工“三违”治理长效机制。 | 持续全年 | 华海洋 | 安全监察部 人力资源部（培训办） 党群工作部 | 曹应理 苏凯 马飞翔
20 |  | 健全事故响应机制，完善事故应急预案，定期开展演练；完成冲击地压事故应急演练应急演练，加强应急队伍建设和管理，提升应急救援能力。 | 2021-05-01 | 赵振中 李连刚 | 调度指挥中心 防治冲击地压办公室 安全监察部 | 王晓彬 吴卫星 曹应理
21 |  | 健全事故响应机制，完善事故应急预案，定期开展演练，完成火灾事故应急演练，加强应急队伍建设和管理，提升应急救援能力。 | 2021-05-01 | 赵振中 李连刚 | 调度指挥中心通防部 安全监察部 招贤救护中队 | 王晓彬 杨眷 曹应理 方健
22 |  | 健全事故响应机制，完善事故应急预案，定期开展演练；完成供电事故应急演练，加强应急队伍建设和管理，提升应急救援能力。 | 2021-07-01 | 赵振中 李祥明 | 调度指挥中心 机电部 安全监察部 | 王晓彬 马强 曹应理
23 |  | 健全事故响应机制，完善事故应急预案，定期开展演练，完成雨季“三防”应急演练，加强应急队伍建设和管理，提升应急救援能力。 | 2021-07-01 | 赵振中 李连刚 | 调度指挥中心防治水办公室 安全监察部 招贤救护中队 | 王晓彬 单景新 曹应理 方健
24 |  | 健全事故响应机制，完善事故应急预案，定期开展演练；完成突发公共卫生事故应急演练，加强应急队伍建设和管理，提升应急救援能力。 | 2021-09-01 | 李治龙 | 后勤保障部 调度指挥中心 | 孔献敏 王晓彬
25 |  | 健全事故响应机制，完善事故应急预案，定期开展演练；完成地面火灾事故应急演练，加强应急队伍建设和管理，提升应急救援能力。 | 2021-11-01 | 李治龙 | 后勤保障部（保卫） 调度指挥中心 | 谢辉 王晓彬
26 | 推进煤矿安全科技创新和“四化”建设 | 贯彻落实安徽省加快煤矿智能化发展实施意见，编制煤矿智能化建设年度实施计划。 | 2021年底 | 李连刚 | 生产技术部 | 赵超
27 |  | 完善井下工业视频监视系统，做到采掘头面、生产系统、重要岗位、灾害治理全过程、检测检验关键环节视频监控“五个全覆盖”，实现数据监测、灾害治理、关键工序、操作行为和设备管理“五个可视化”，逐步提升视频监控“高清化、智能化”程度。 | 2021年底 | 李祥明 | 调度指挥中心 | 王晓彬
28 |  | 高瓦斯、突出矿井采掘工作面要完成激光甲烷传感器安装工作。 | 2021-07-01 | 李连刚 | 通防部 | 杨眷
29 |  | 开展智能优化提升，贯彻落实《皖北煤电集团公司关于印发煤矿智能化建设（2021-2025）规划方案的通知》，推进固定岗位的无人值守、远程监控和井下危险岗位的机器人作业，实现传统煤矿的智能化转型升级。 | 持续全年 | 李祥明 李连刚 | 生产技术部 机电部 运输部 | 赵超 马强 尹成强
30 |  | 加大煤矿新技术新装备推广应用力度，强制淘汰不具备安全保障的设备。2021年年底前将所有列入《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第四批）》的设备全部按规定期限淘汰。 | 2021年底前 | 李祥明 | 运输部 | 尹成强 | 国II防爆柴油机改造
31 |  | 落实《煤矿井下单班作业人员限员规定》要求，严格执行井下限员管理；升级改造人员位置监测系统，实现超员监测预警和人员精准定位。 | 持续全年 | 李连刚 | 通防部 | 杨眷
32 | 健全完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制 | 健全完善风险管控机制，认真贯彻落实《安徽省煤矿重大风险管控暂行办法》，严格执行《安徽煤矿安监局安徽省能源局关于印发2021年全省煤矿重大安全风险管控清单的通知》《皖北煤电集团公司关于印发2021年重大安全风险管控方案的通知》，加强重大风险动态查找研判，完善管控措施，强化过程管控，确保安全风险始终处于受控范围内。 | 持续全年 | 华海洋 | 安全监察部 | 曹应理
33 |  | 制定符合本矿实际的隐患排查治理清单，完成隐患排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结等重点环节的程序、方法和标准，明确细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，实现全员参与排查隐患。 | 持续全年 | 华海洋 | 安全监察部 | 曹应理
34 |  | 所有煤矿要建立完善互联互通的隐患排查治理“一张网”信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价。 | 2021年底前 | 华海洋 | 安全监察部 | 曹应理
35 | 推动企业安全生产社会治理 | 健全完善举报奖励制度，及时兑现举报奖励，更好发挥群众监督作用。 | 2021年底前 | 李治龙 华海洋 | 安全监察部 党群工作部 纪委 | 安全监察部 马飞翔 张展信
36 |  | 所有煤矿应纳入各地应急管理部门建立的安责险信息化管理平台。 | 2021年底前 | 王文生 | 财务部 | 赵峰
注：双重机制建设，安全副总经理牵头，各专业领导落实具体责任。