## Sheet1
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
问题 | 单位
1.1302切眼卧底段修护后未及时支护 | （综掘部）
2.1302机巷注浆泵电缆挂在瓦斯抽采管路上 | （修护部）
3.北翼皮带大巷防尘措施不到位，北翼皮带机头变电所及+980水平煤仓上口检修联巷煤尘大 | （运输部）
4.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识 | （综掘部、掘进部、通防部、防冲办、防治水）
5.矿井掘进工作面防冲设计预卸压钻孔滞后迎头距离未根据冲击危险区域划分进行区分 | （防冲办）
6.矿井回采工作面防冲设计中超前200m范围预卸压钻孔间距取值未进行数值计算 | （防冲办）
7.1302机巷顺层抽采钻孔单孔抽采负压无抽检记录 | （通防部）
8.1302风巷顶板切顶爆破及预裂爆破爆破说明书未明确连线方式及起爆顺序 | （防冲队）
9.矿井9月份未按月度生产计划实施1305工作面灌浆防灭火措施 | （通防部）
10.1305回风联巷存放的支架立柱、刮板等物料捆绑不牢靠 | （采煤部）
11.一采区变电所通道底鼓变形，防火门未设置挡鼠板 | （机电部）
12.1303机联巷口存放的溜槽未采取固定措施 | （掘进部）
13.+780辅运大巷两处修护点安全距离不足10m | （修护部）
14.1307工作面机巷密闭墙返水管堵塞 | （通防部）
15.+980胶带机大巷迎头未悬挂物探管理牌板，物探动态管理牌板与现场不符 | （防治水）
16.隐蔽致灾地质因素普查报告无导水裂隙带公式计算，缺少老空水防治措施 | （防治水）
17.1302风巷探放1304工作面采空区积水设计未明确耐压实验值，缺少钻孔结构图、剖面图不清晰、岩性标注不清，未明确固定瓦检人员现场检查瓦斯等有害气体 | （防治水）
18.临时水害预报未分析构造异常区水文地质因素 | （防治水）
19.水文自动监测系统不能实现水质监测 | （防治水）
20.1305工作面回采地质说明书构造异常区没有钻探验证分析结论 | （防治水）
21.《矿井防隔水煤（岩）柱设计》未经企业总工程师审批 | （防治水）
22.水灾事故应急演练评估方案中，参演个别人员未签字 | （防治水）