## 采煤部
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总 | 麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
采煤部 | 采煤部
2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条 | 2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条
其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.1305回风联巷存放的支架立柱、刮板等物料捆绑不牢靠 | 1.1305回风联巷存放的支架立柱、刮板等物料捆绑不牢靠
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月20日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月20日

## 防冲办
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总 | 麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
防冲办 | 防冲办
2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条 | 2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条
其中相关问题3条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题3条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.矿井掘进工作面防冲设计预卸压钻孔滞后迎头距离未根据冲击危险区域划分进行区分 | 1.矿井掘进工作面防冲设计预卸压钻孔滞后迎头距离未根据冲击危险区域划分进行区分
2.矿井回采工作面防冲设计中超前200m范围预卸压钻孔间距取值未进行数值计算 | 2.矿井回采工作面防冲设计中超前200m范围预卸压钻孔间距取值未进行数值计算
3.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识 | 3.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月20日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月20日

## 防冲队
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总 | 麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
防冲队 | 防冲队
2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条 | 2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条
其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.1302风巷顶板切顶爆破及预裂爆破爆破说明书未明确连线方式及起爆顺序 | 1.1302风巷顶板切顶爆破及预裂爆破爆破说明书未明确连线方式及起爆顺序
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月20日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月20日

## 防治水
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总 | 麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
防治水 | 防治水
2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条 | 2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条
其中相关问题9条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题9条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.+980胶带机大巷迎头未悬挂物探管理牌板，物探动态管理牌板与现场不符 | 1.+980胶带机大巷迎头未悬挂物探管理牌板，物探动态管理牌板与现场不符
2.隐蔽致灾地质因素普查报告无导水裂隙带公式计算，缺少老空水防治措施 | 2.隐蔽致灾地质因素普查报告无导水裂隙带公式计算，缺少老空水防治措施
3.1302风巷探放1304工作面采空区积水设计未明确耐压实验值，缺少钻孔结构图、剖面图不清晰、岩性标注不清，未明确固定瓦检人员现场检查瓦斯等有害气体 | 3.1302风巷探放1304工作面采空区积水设计未明确耐压实验值，缺少钻孔结构图、剖面图不清晰、岩性标注不清，未明确固定瓦检人员现场检查瓦斯等有害气体
4.临时水害预报未分析构造异常区水文地质因素 | 4.临时水害预报未分析构造异常区水文地质因素
5.水文自动监测系统不能实现水质监测 | 5.水文自动监测系统不能实现水质监测
6.1305工作面回采地质说明书构造异常区没有钻探验证分析结论 | 6.1305工作面回采地质说明书构造异常区没有钻探验证分析结论
7.《矿井防隔水煤（岩）柱设计》未经企业总工程师审批 | 7.《矿井防隔水煤（岩）柱设计》未经企业总工程师审批
8.水灾事故应急演练评估方案中，参演个别人员未签字 | 8.水灾事故应急演练评估方案中，参演个别人员未签字
9.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识 | 9.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月20日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月20日

## 机电部
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总 | 麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
机电部 | 机电部
2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条 | 2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条
其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.一采区变电所通道底鼓变形，防火门未设置挡鼠板 | 1.一采区变电所通道底鼓变形，防火门未设置挡鼠板
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月20日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月20日

## 掘进部
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总 | 麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
掘进部 | 掘进部
2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条 | 2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条
其中相关问题2条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题2条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.1303机联巷口存放的溜槽未采取固定措施 | 1.1303机联巷口存放的溜槽未采取固定措施
2.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识 | 2.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月20日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月20日

## 通防部
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总 | 麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
通防部 | 通防部
2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条 | 2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条
其中相关问题4条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题4条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.1302机巷顺层抽采钻孔单孔抽采负压无抽检记录 | 1.1302机巷顺层抽采钻孔单孔抽采负压无抽检记录
2.矿井9月份未按月度生产计划实施1305工作面灌浆防灭火措施 | 2.矿井9月份未按月度生产计划实施1305工作面灌浆防灭火措施
3.1307工作面机巷密闭墙返水管堵塞 | 3.1307工作面机巷密闭墙返水管堵塞
4.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识 | 4.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月20日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月20日

## 修护部
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总 | 麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
修护部 | 修护部
2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条 | 2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条
其中相关问题2条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题2条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.1302机巷注浆泵电缆挂在瓦斯抽采管路上 | 1.1302机巷注浆泵电缆挂在瓦斯抽采管路上
2.+780辅运大巷两处修护点安全距离不足10m | 2.+780辅运大巷两处修护点安全距离不足10m
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月20日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月20日

## 运输部
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总 | 麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
运输部 | 运输部
2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条 | 2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条
其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.北翼皮带大巷防尘措施不到位，北翼皮带机头变电所及+980水平煤仓上口检修联巷煤尘大 | 1.北翼皮带大巷防尘措施不到位，北翼皮带机头变电所及+980水平煤仓上口检修联巷煤尘大
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月20日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月20日

## 综掘部
麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总 | 麟游县应急管理局10月19-20日问题汇总
综掘部 | 综掘部
2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条 | 2021年10月19日至20日，麟游县应急管理局检查问题共22条
其中相关问题2条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题2条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.1302切眼卧底段修护后未及时支护 | 1.1302切眼卧底段修护后未及时支护
2.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识 | 2.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为10月23日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月20日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月20日