## Sheet1
招贤煤矿观摩问题汇总.
问题 | 单位
1、主斜井下段1100m处有底鼓现象 | （运输部）
2、+980皮带大巷掘进迎头预留施工台阶不平整，留设长度超过规定 | （掘进部）
3、+980皮带大巷掘进迎头回风流净化水有一幕处风筒漏风 | （掘进部）
4、+980皮带大巷风筒距迎头太近，生产时极易引起扬尘 | （掘进部）
5、1305工作面回风巷个别单元式支架顶梁接顶不够严实 | （采煤部）
6、1305工作面机尾两架工作阻力不足24MPa | （采煤部）
7、1305工作面机巷超前段巷道变形 | （采煤部）
8、北翼皮带大巷、北翼运输大巷管线局部有积尘 | （运输部）
9、1304工作面地面抽排水钻场电缆放置在公路侧，未采取安全防护措施 | （机电）
9、泥浆池无围栏、钻场无围挡，且位于可能滑坡的位置 | （防治水）
10、矿区门口两侧车辆停放较多，存在安全风险 | （武保科）
11、矿区临时建筑物多影响美观且存在安全风险 | （土建）
12、地面瓦斯抽放泵站附近山体有滑坡现象 | （土建）