## Sheet1
集团公司对招贤煤矿三季度安全大排查检查问题
问题 | 单位
1. 自查部分问题存在现状描述不具体、不详细现象，自查问题一般问题隐患较多，深入分析研判不够 | （通防部）
1.根据《陕西省煤矿安全整改提升基本标准》等六项煤矿安全管理规定的通知（陕应急【2021】171号）文件要求，矿井无独立通风调度 | （通防部）
2.地面瓦斯泵站北侧边坡因长期下雨影响，出现滑坡现象 | （土建）
3.1307风巷运输联巷风门语音报警未装至风门两侧 | （通防部）
4. 1305高抽巷联巷风门墙体底板底鼓，影响风门开关 | （通防部）
5.1304高位巷密闭墙9月3日墙前瓦斯传感器显示数据0.59%，加强密闭强检查检测，确保密闭质量 | （通防部）
建议1、1305采煤工作面进入末采阶段，严格落实《1305工作面末采及收作专项防灭火安全技术措施》，加强现场各项防灭火措施监督，确保1305工作面安全生产 | 建议（通防部）
建议2、矿井在用环境甲烷传感器仍为热催化原理甲烷传感器，建议使用稳定性较好的全量程激光甲烷传感器 | 建议（通防部）
1.制度建立不全。未根据《煤矿防治水细则》建立相关制度 | （防治水）
1.矿井未建立暴雨洪水巡查可能引发淹井等事故灾害井下紧急撤人制度 | （防治水）
2.1302风巷探放1304工作面采空区积水钻孔设计中，钻孔预想剖面图未标注预计积水范围及水头高度，且未明确排水管路直径规格，1302风巷探放1304工作面采空区积水钻孔施工结束，未及时编制总结，分析老空积水变化原因 | （防治水）
3.1304-BX4泄水孔、1304-CP1抽排离层水钻孔、1307-SP1疏降含水层钻孔均未经审查签字 | （防治水）
4、《招贤矿业“10.11”胡家河煤矿冲击地压事故后冲击地压防治专项风险辨识》无审查意见，未将专项辨识结果及时指导各专项措施落实 | （防冲办）
5、+780北翼胶带机大巷钻探施工使用执法记录仪，视频资料提供不及时，验收滞后，不能及时发现钻孔施工过程中存在问题 | （防冲办）
建议1.加快1302工作面综合物探成果报告的审查工作，及时对物探异常区进行钻探验证 | （防治水）
1、工作面风巷超前支护20米范围内物料码放不规范，及时转走 | （采煤部）
2、工作面第52#-63#液压支架顶梁与顶板不平行，仰角大于7°，现场加强支架架型管理 | （采煤部）
3、主斜井165#托绳架处，右肩窝顶有一块浆皮（0.6m×1m）开裂放线 | （运输部）
4、+980带式输送机大巷轨道铺设接头处存在未铺设木道板现象 | （掘进部）
5、临时支护乳化液泵水箱内无水，防止有杂物 | （掘进部）
6、带帽点柱临时支护方式备用状态，应在作业规程中作出明确规定 | （掘进部）
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议（采煤部）
1、矿对自查发现的问题跟踪闭合不及时。矿对大排查、上级检查查出问题未深入分析问题产生原因，制定从根本上消除事故隐患的措施 | （机电部、运输部）
1.1305风巷水泵开关未固定 | （采煤部）
2.1305风巷泵窝处水泵电缆吊挂乱 | （采煤部）
3.1305风巷14#钻场有一个DN25截止阀跑风 | （防冲队）
4.一采区变电所电力监控分站电源线无走向牌 | （机电部）
5.980辅助运输巷风水管路吊挂未编号 | （掘进部）
6.980五联巷皮带存在毛边，现场保护试验中操作人员不熟悉堆煤保护试验方法 | （掘进部）
7.综掘机起吊点有一处照明灯不亮 | （掘进部）
8.110KV变电所供电系统图未标注新安装备用柜； | （机电部）
9.1305风联巷与大巷交叉口第一道挡车栏操作箱漏气 | （采煤部）
10.1305风巷无极绳道岔处副道轨道高低差超过规定 | （采煤部）
11.1305机巷皮带机盘型制动器处防护栏封闭不严 | （采煤部）
12.1305机巷无极绳绞车1#道岔开程不符合规程要求（50mm) | （采煤部）
13.北翼辅助运输大巷11#道岔活动轨夹板处轨道间隙超标 | （运输部）
14.CCGS10.0/900E防爆柴油机车运行未制定专项措施，现场无管理牌板 | （运输部）
15.9#防爆柴油机车撒沙装置沙箱沙质不符合要求 | （运输部）
16.980五联巷皮带存在毛边，现场保护试验中操作人员不熟悉堆煤保护试验方法 | （掘进部）
17.980辅助运输巷有多处道接头超标 | （掘进部）
18.980辅助运输巷二联巷处道岔操作箱漏气 | （掘进部）
1.矿下半年安全生产大排工作尚未开展，请矿尽快组织实施。十四运会期间矿开展的大排查部分问题现状描述不够具体，缺少数字支撑表述内容 | （安监部）
2.安全生产责任制修订完成后，矿未以正式文件下发执行 | （安监部）
3.职业病危害防治目标管理制度内容不健全，缺少相应目标管理内容 | （安监部）
4.2021年矿井灾害预防和处理计划三季度复审时未对《发生事故时应急响应机构及人员联系方式表》进行更新 | （技术部）
5.签订的《1302工作面综采设备安装和1305工作面综采设备拆除安全生产管理协议》无协议签订日期 | （安监部）
6.矿救护队驻地目前为临时场所，缺少车库、训练场地 | （救护队）
7.北翼回风巷缺少瓦斯、水、火、冲击地压避灾路线指示牌 | （技术部）
8.冬季“三防”专项隐患排查台账查出的问题未按五定表规定时间兑现 | （调度）
9.冬季“三防”应急救援措施不完善，缺少奖惩制度 | （调度）
10.供应部电缆库消防栓灭火器喷管破裂，矿多处消防栓未按规定时间进行校检（供应库房、职工食堂） | （供应部、后勤部）
11.1305工作面粉尘传感器实际安装位置与图纸不符 | （通防部）
12.职业卫生专项培训内容缺少对职业卫生防护用品的正确佩戴和维护的专项培训 | （培训办）
13.高峰、梁磊转岗后体检结果未向本人进行告知 | （人力资源部）
建议：1.1302工作面已开始安装，建议对该工作面安装硐室和支架就位地点增设井下视频监控探头 | （调度）