## 安全监察部
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
安全监察部 | 安全监察部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题4条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题4条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.矿下半年安全生产大排工作尚未开展，请矿尽快组织实施。十四运会期间矿开展的大排查部分问题现状描述不够具体，缺少数字支撑表述内容 | 1.矿下半年安全生产大排工作尚未开展，请矿尽快组织实施。十四运会期间矿开展的大排查部分问题现状描述不够具体，缺少数字支撑表述内容
2.安全生产责任制修订完成后，矿未以正式文件下发执行 | 2.安全生产责任制修订完成后，矿未以正式文件下发执行
3.职业病危害防治目标管理制度内容不健全，缺少相应目标管理内容 | 3.职业病危害防治目标管理制度内容不健全，缺少相应目标管理内容
4.签订的《1302工作面综采设备安装和1305工作面综采设备拆除安全生产管理协议》无协议签订日期 | 4.签订的《1302工作面综采设备安装和1305工作面综采设备拆除安全生产管理协议》无协议签订日期
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 采煤部
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
采煤部 | 采煤部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题8条,建议1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题8条,建议1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1、工作面风巷超前支护20米范围内物料码放不规范，及时转走 | 1、工作面风巷超前支护20米范围内物料码放不规范，及时转走
2、工作面第52#-63#液压支架顶梁与顶板不平行，仰角大于7°，现场加强支架架型管理 | 2、工作面第52#-63#液压支架顶梁与顶板不平行，仰角大于7°，现场加强支架架型管理
3.1305风巷水泵开关未固定 | 3.1305风巷水泵开关未固定
4.1305风巷泵窝处水泵电缆吊挂乱 | 4.1305风巷泵窝处水泵电缆吊挂乱
5.1305风联巷与大巷交叉口第一道挡车栏操作箱漏气 | 5.1305风联巷与大巷交叉口第一道挡车栏操作箱漏气
6.1305风巷无极绳道岔处副道轨道高低差超过规定 | 6.1305风巷无极绳道岔处副道轨道高低差超过规定
7.1305机巷皮带机盘型制动器处防护栏封闭不严 | 7.1305机巷皮带机盘型制动器处防护栏封闭不严
8.1305机巷无极绳绞车1#道岔开程不符合规程要求（50mm) | 8.1305机巷无极绳绞车1#道岔开程不符合规程要求（50mm)
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 防冲办
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
防冲办 | 防冲办
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题2条,，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题2条,，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1、《招贤矿业“10.11”胡家河煤矿冲击地压事故后冲击地压防治专项风险辨识》无审查意见，未将专项辨识结果及时指导各专项措施落实 | 1、《招贤矿业“10.11”胡家河煤矿冲击地压事故后冲击地压防治专项风险辨识》无审查意见，未将专项辨识结果及时指导各专项措施落实
2、+780北翼胶带机大巷钻探施工使用执法记录仪，视频资料提供不及时，验收滞后，不能及时发现钻孔施工过程中存在问题 | 2、+780北翼胶带机大巷钻探施工使用执法记录仪，视频资料提供不及时，验收滞后，不能及时发现钻孔施工过程中存在问题
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 防冲队
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
防冲队 | 防冲队
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题1条,，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条,，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.1305风巷14#钻场有一个DN25截止阀跑风 | 1.1305风巷14#钻场有一个DN25截止阀跑风
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 防治水
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
防治水 | 防治水
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题4条,建议1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题4条,建议1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.制度建立不全。未根据《煤矿防治水细则》建立相关制度 | 1.制度建立不全。未根据《煤矿防治水细则》建立相关制度
2.矿井未建立暴雨洪水巡查可能引发淹井等事故灾害井下紧急撤人制度 | 2.矿井未建立暴雨洪水巡查可能引发淹井等事故灾害井下紧急撤人制度
3.1302风巷探放1304工作面采空区积水钻孔设计中，钻孔预想剖面图未标注预计积水范围及水头高度，且未明确排水管路直径规格，1302风巷探放1304工作面采空区积水钻孔施工结束，未及时编制总结，分析老空积水变化原因 | 3.1302风巷探放1304工作面采空区积水钻孔设计中，钻孔预想剖面图未标注预计积水范围及水头高度，且未明确排水管路直径规格，1302风巷探放1304工作面采空区积水钻孔施工结束，未及时编制总结，分析老空积水变化原因
4.1304-BX4泄水孔、1304-CP1抽排离层水钻孔、1307-SP1疏降含水层钻孔均未经审查签字 | 4.1304-BX4泄水孔、1304-CP1抽排离层水钻孔、1307-SP1疏降含水层钻孔均未经审查签字
建议1.加快1302工作面综合物探成果报告的审查工作，及时对物探异常区进行钻探验证 | 建议1.加快1302工作面综合物探成果报告的审查工作，及时对物探异常区进行钻探验证
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 供应部
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
供应部 | 供应部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.供应部电缆库消防栓灭火器喷管破裂，矿多处消防栓未按规定时间进行校检（供应库房、职工食堂） | 1.供应部电缆库消防栓灭火器喷管破裂，矿多处消防栓未按规定时间进行校检（供应库房、职工食堂）
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 后勤部
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
后勤部 | 后勤部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题1条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.供应部电缆库消防栓灭火器喷管破裂，矿多处消防栓未按规定时间进行校检（供应库房、职工食堂） | 1.供应部电缆库消防栓灭火器喷管破裂，矿多处消防栓未按规定时间进行校检（供应库房、职工食堂）
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 机电部
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
机电部 | 机电部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题3条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题3条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1、矿对自查发现的问题跟踪闭合不及时。矿对大排查、上级检查查出问题未深入分析问题产生原因，制定从根本上消除事故隐患的措施 | 1、矿对自查发现的问题跟踪闭合不及时。矿对大排查、上级检查查出问题未深入分析问题产生原因，制定从根本上消除事故隐患的措施
2.一采区变电所电力监控分站电源线无走向牌 | 2.一采区变电所电力监控分站电源线无走向牌
3.110KV变电所供电系统图未标注新安装备用柜； | 3.110KV变电所供电系统图未标注新安装备用柜；
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 运输部
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
运输部 | 运输部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题5条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题5条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1、主斜井165#托绳架处，右肩窝顶有一块浆皮（0.6m×1m）开裂放线 | 1、主斜井165#托绳架处，右肩窝顶有一块浆皮（0.6m×1m）开裂放线
2、矿对自查发现的问题跟踪闭合不及时。矿对大排查、上级检查查出问题未深入分析问题产生原因，制定从根本上消除事故隐患的措施 | 2、矿对自查发现的问题跟踪闭合不及时。矿对大排查、上级检查查出问题未深入分析问题产生原因，制定从根本上消除事故隐患的措施
3.北翼辅助运输大巷11#道岔活动轨夹板处轨道间隙超标 | 3.北翼辅助运输大巷11#道岔活动轨夹板处轨道间隙超标
4.CCGS10.0/900E防爆柴油机车运行未制定专项措施，现场无管理牌板 | 4.CCGS10.0/900E防爆柴油机车运行未制定专项措施，现场无管理牌板
5.9#防爆柴油机车撒沙装置沙箱沙质不符合要求 | 5.9#防爆柴油机车撒沙装置沙箱沙质不符合要求
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 技术部
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
技术部 | 技术部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题2条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题2条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.2021年矿井灾害预防和处理计划三季度复审时未对《发生事故时应急响应机构及人员联系方式表》进行更新 | 1.2021年矿井灾害预防和处理计划三季度复审时未对《发生事故时应急响应机构及人员联系方式表》进行更新
2.北翼回风巷缺少瓦斯、水、火、冲击地压避灾路线指示牌 | 2.北翼回风巷缺少瓦斯、水、火、冲击地压避灾路线指示牌
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 救护队
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
救护队 | 救护队
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题1条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.矿救护队驻地目前为临时场所，缺少车库、训练场地 | 1.矿救护队驻地目前为临时场所，缺少车库、训练场地
建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理 | 建议1、目前工作面距收作线位置平均50m，机风巷压力较大，冲击地压显现现场严格按照安全技术措施落实管理
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 掘进部
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
掘进部 | 掘进部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题9条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题9条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1、+980带式输送机大巷轨道铺设接头处存在未铺设木道板现象 | 1、+980带式输送机大巷轨道铺设接头处存在未铺设木道板现象
2、临时支护乳化液泵水箱内无水，防止有杂物 | 2、临时支护乳化液泵水箱内无水，防止有杂物
3、带帽点柱临时支护方式备用状态，应在作业规程中作出明确规定 | 3、带帽点柱临时支护方式备用状态，应在作业规程中作出明确规定
4.980辅助运输巷风水管路吊挂未编号 | 4.980辅助运输巷风水管路吊挂未编号
5.980五联巷皮带存在毛边，现场保护试验中操作人员不熟悉堆煤保护试验方法 | 5.980五联巷皮带存在毛边，现场保护试验中操作人员不熟悉堆煤保护试验方法
6.综掘机起吊点有一处照明灯不亮 | 6.综掘机起吊点有一处照明灯不亮
7.980五联巷皮带存在毛边，现场保护试验中操作人员不熟悉堆煤保护试验方法 | 7.980五联巷皮带存在毛边，现场保护试验中操作人员不熟悉堆煤保护试验方法
8.980辅助运输巷有多处道接头超标 | 8.980辅助运输巷有多处道接头超标
9.980辅助运输巷二联巷处道岔操作箱漏气 | 9.980辅助运输巷二联巷处道岔操作箱漏气
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 培训办
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
培训办 | 培训办
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题1条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.职业卫生专项培训内容缺少对职业卫生防护用品的正确佩戴和维护的专项培训 | 1.职业卫生专项培训内容缺少对职业卫生防护用品的正确佩戴和维护的专项培训
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 人力资源部
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
人力资源部 | 人力资源部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题1条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.高峰、梁磊转岗后体检结果未向本人进行告知 | 1.高峰、梁磊转岗后体检结果未向本人进行告知
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 调度
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
调度中心 | 调度中心
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题2条，建议1条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题2条，建议1条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.冬季“三防”专项隐患排查台账查出的问题未按五定表规定时间兑现 | 1.冬季“三防”专项隐患排查台账查出的问题未按五定表规定时间兑现
2.冬季“三防”应急救援措施不完善，缺少奖惩制度 | 2.冬季“三防”应急救援措施不完善，缺少奖惩制度
建议：1.1302工作面已开始安装，建议对该工作面安装硐室和支架就位地点增设井下视频监控探头 | 建议：1.1302工作面已开始安装，建议对该工作面安装硐室和支架就位地点增设井下视频监控探头
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 通防部
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
通防部 | 通防部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题6条，建议2条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题6条，建议2条,以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1. 自查部分问题存在现状描述不具体、不详细现象，自查问题一般问题隐患较多，深入分析研判不够 | 1. 自查部分问题存在现状描述不具体、不详细现象，自查问题一般问题隐患较多，深入分析研判不够
2.根据《陕西省煤矿安全整改提升基本标准》等六项煤矿安全管理规定的通知（陕应急【2021】171号）文件要求，矿井无独立通风调度 | 2.根据《陕西省煤矿安全整改提升基本标准》等六项煤矿安全管理规定的通知（陕应急【2021】171号）文件要求，矿井无独立通风调度
3.1307风巷运输联巷风门语音报警未装至风门两侧 | 3.1307风巷运输联巷风门语音报警未装至风门两侧
4. 1305高抽巷联巷风门墙体底板底鼓，影响风门开关 | 4. 1305高抽巷联巷风门墙体底板底鼓，影响风门开关
5.1304高位巷密闭墙9月3日墙前瓦斯传感器显示数据0.59%，加强密闭强检查检测，确保密闭质量 | 5.1304高位巷密闭墙9月3日墙前瓦斯传感器显示数据0.59%，加强密闭强检查检测，确保密闭质量
6.1305工作面粉尘传感器实际安装位置与图纸不符 | 6.1305工作面粉尘传感器实际安装位置与图纸不符
建议1、1305采煤工作面进入末采阶段，严格落实《1305工作面末采及收作专项防灭火安全技术措施》，加强现场各项防灭火措施监督，确保1305工作面安全生产 | 建议1、1305采煤工作面进入末采阶段，严格落实《1305工作面末采及收作专项防灭火安全技术措施》，加强现场各项防灭火措施监督，确保1305工作面安全生产
建议2、矿井在用环境甲烷传感器仍为热催化原理甲烷传感器，建议使用稳定性较好的全量程激光甲烷传感器 | 建议2、矿井在用环境甲烷传感器仍为热催化原理甲烷传感器，建议使用稳定性较好的全量程激光甲烷传感器
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日

## 土建
2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书 | 2021年集团公司三季度大排查检查问题隐患通知书
土建部 | 土建部
2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条： | 2021年10月29日，2021年集团公司三季度大排查隐患问题共49条，建议5条：
其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患： | 其中相关问题1条，以隐患通知书的形式下发给贵单位，请及时安排人员回执五定表及现场闭合隐患：
1.地面瓦斯泵站北侧边坡因长期下雨影响，出现滑坡现象 | 1.地面瓦斯泵站北侧边坡因长期下雨影响，出现滑坡现象
请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。 | 请贵单位以上问题按规定日期回执，限期为11月1日。未按期回执每条罚款单位100元，相关责任人罚款100元。如有疑议请及时与安监部联系。
编辑人：吴义春 安全监察部 | 编辑人：吴义春 安全监察部
主体单位: 管理单位: 2021年10月30日 | 主体单位: 管理单位: 2021年10月30日