## Sheet1 (2)
11月15日月度（下半月）隐患排查检查问题汇总表
问题 | 单位
1、1305风联巷风门不自动； | （通防部）
2、1305风联巷下口道接头处无道木； | （修护部）
3、1305工作面找顶记录台账记录不全、不规范； | （采煤部）
4、1305风巷18#单元支架压力5Mpa； | （采煤部）
5、1305风巷收作线绞车窝超6米； | （通防部）
6、1305风巷顶板注胶孔未打孔注胶； | （通防部、修护部）
7、1305机巷抽采钻场对面69#单体泄液； | （采煤部）
8、1305机巷抽采钻场内放水孔未封堵； | （防冲队）
9、1305机巷抽采钻场门口三岔门6根单体需要接实顶板； | （采煤部）
10、1305机巷隅角未按措施要求打孔注浆，注浆记录孔的位置、注浆时间、监督人记录不全； | （通防部）
11、1303机巷施工图牌板为溜煤眼施工图，应及时更换； | （掘进部）
12、1303机巷外段风门处左右帮约20排底脚未喷浆； | （掘进部）
13、1303眼口上口三根锚杆裸露在底板外较长，影响行人，需去除； | （掘进部）
14、1305风巷限员管理站至四岔门外道木和道未按要求捆扎； | （修护部）
1、980辅助运输大巷链板机制动闸缺少一个螺丝； | （综掘部）
2、980辅助运输大巷迎头防片帮网不规范； | （综掘部）
3、980带式输送机大巷迎头485#风筒处轨道接头缺少弹簧垫圈； | （掘进部）
4、980带式输送机大巷407-3#（左帮）锚杆头弯； | （掘进部）
5、980回风大巷迎头锚索滞后一排； | （掘进部）
6、980大巷缓冲托辊堆放高； | （综掘部）
1、1305风巷QJZ-200（20-04）水泵开关向后倾斜歪倒； | （采煤部）
2、1305风巷口原无极绳机头处绞车底座下用单轨吊轨道铺垫； | （采煤部）
3、1305工作面85架处片阀架歪倒； | （采煤部）
4、1305风巷口道夹板全部使用普通螺栓； | （修护部）
5、柴油机硐室卧底处轨道多处悬空； | （修护部）
6、1303机巷迎头消防沙箱无黄沙、消防桶； | （中矿建设）
7、1303皮带急停线安装在皮带机里侧； | （掘进部）
8、1303机巷链板机操作按钮安装在链板机里侧； | （掘进部）
9、北翼轨道巷第二中部车场道岔轨道开程大，轨道接头间距超标； | （掘进部）
10、1305机巷斜坡40KW绞车钢丝绳记录本、无钢丝绳使用天数记录栏； | （采煤部）
1、980辅助运输巷迎头随机电缆落地未防护，未加防脱装置； | （综掘部）
2、980回风巷迎头皮带机信号40A三通接线工艺差； | （掘进部）
3、980回风巷六部皮带机头配电点部分接地螺栓锈蚀； | （掘进部）
4、980皮带机巷、回风巷配电点供电系统图需要更新； | （掘进部）
5、980回风巷配电点供电系统图需要更新； | （掘进部）
6、980辅助运输巷电缆卫生差； | （综掘部）
1、1302风巷新下水泵负荷线需要保护（接线头包扎好）； | (综掘部)
2、1302风巷第二部皮带机头开关12-45#未上架，建议换两通使用； | （综掘部）
3、1302风巷三部皮带机开关ZX62-235#开关倾斜严重，无法检修； | （综掘部）
4、1302风巷钻机开关ZX-62-266#电缆线吊挂乱，无电缆标志牌； | （防冲队）
5、1302风巷三部皮带机168H处无极绳压绳轮损坏； | （综掘部）
1、1302机巷6#柴油机车灭火器失效； | （安装工区）
2、1302机巷无极绳小跑车绳卡装反； | （安装工区）
3、1302机巷无极绳张紧装置绳卡装的不正确，传感器无固定架，用铁丝随意捆扎； | （安装工区）
4、1302机联巷一部皮带机急停四小线被矸石掩埋，四小线破皮，皮带机开关ZX62-156局部接地螺丝松动，电滚筒里帮动力电缆及四小线吊挂较乱； | （掘进部）
5、1302机巷无极绳机头处闲置35²、16²电缆电缆需回收； | （安装工区）
1、1305风巷四岔门处水仓内未按联系单要求放置铁皮箱，且右侧联巷内水仓中37kw水泵软管打折，需重新摆放； | （采煤部）
2、1305风巷停采线处及钻场附近有积水，及时清理排水沟； | （采煤部）
1、1302风巷水仓水泵必须使用专用锚杆起吊，不得使用巷道内原支护锚杆； | （综掘部）
2、1302风巷隅角8-1#放水孔记录记录不清楚； | （综掘部）
1、1302风巷排水管路未采取固定措施； | （综掘部）
2、1302风巷钻场施工瓦斯抽放孔处无压风自救装置； | （防冲队）
1、副井口两侧有杂物； | （运输部）
2、南平台厕所东西端各有一处电缆未保护； | （机电部）
东风井项目部加工车间灭火器少一个； | （中煤36处）
东风井项目部压风机房后门破损，压风机房投入使用前添加防鼠板； | （中煤36处）
东风井项目部主绞车房内氧气、乙炔安全距离不足5米，缺少消防器材； | （中煤36处）
东风井项目部局扇前电缆落地未防护； | （中煤36处）
东风井项目部漏电记录未正常填写； | （中煤36处）
东风井项目部验电笔电池失效不起作用； | （中煤36处）
东风井项目部井口上口烧焊作业没有消防器材； | （中煤36处）
东风井项目部施工技术图牌板印刷错误； | （中煤36处）
东风井项目部高爆开关附近电缆被塌方土掩埋，需及时清理； | （中煤36处）
东风井项目部绞车房配电室无高压警示牌； | （中煤36处）

## Sheet1
11月5日月度（下半月）隐患排查检查问题汇总表
问题 | 单位
1、1305风联巷风门不自动；（通防部）
2、1305风联巷下口道接头处无道木；（修护部）
3、1305工作面找顶记录台账记录不全、不规范；（采煤部）
4、1305风巷18#单元支架压力5Mpa；（采煤部）
5、1305风巷收作线绞车窝超6米；（通防部）
6、1305风巷顶板注胶孔未打孔注胶；（通防部、修护部）
7、1305机巷抽采钻场对面69#单体泄液；（采煤部）
8、1305机巷抽采钻场内放水孔未封堵；（防冲队）
9、1305机巷抽采钻场门口三岔门6根单体需要接实顶板；（采煤部）
10、1305机巷隅角未按措施要求打孔注浆，注浆记录孔的位置、注浆时间、监督人记录不全；（通防部）
11、1303机巷施工图牌板为溜煤眼施工图，应及时更换；（掘进部）
12、1303机巷外段风门处左右帮约20排底脚未喷浆；（掘进部）
13、1303眼口上口三根锚杆裸露在底板外较长，影响行人，需去除；（掘进部）
14、1305风巷限员管理站至四岔门外道木和道未按要求捆扎；（修护部）
1、980辅助运输大巷链板机制动闸缺少一个螺丝；（综掘部）
2、980辅助运输大巷迎头防片帮网不规范；（综掘部）
3、980带式输送机大巷迎头485#风筒处轨道接头缺少弹簧垫圈；（掘进部）
4、980带式输送机大巷407-3#（左帮）锚杆头弯；（掘进部）
5、980回风大巷迎头锚索滞后一排；（掘进部）
6、980大巷缓冲托辊堆放高；（综掘部）
1、1305风巷QJZ-200（20-04）水泵开关向后倾斜歪倒； （采煤部）
2、1305风巷口原无极绳机头处绞车底座下用单轨吊轨道铺垫；（采煤部）
3、1305工作面85架处片阀架歪倒；（采煤部）
4、1305风巷口道夹板全部使用普通螺栓；（修护部）
5、柴油机硐室卧底处轨道多处悬空；（修护部）
6、1303机巷迎头消防沙箱无黄沙、消防桶；（中矿建设）
7、1303皮带急停线安装在皮带机里侧；（掘进部）
8、1303机巷链板机操作按钮安装在链板机里侧；（掘进部）
9、北翼轨道巷第二中部车场道岔轨道开程大，轨道接头间距超标；（掘进部）
10、1305机巷斜坡40KW绞车钢丝绳记录本、无钢丝绳使用天数记录栏；（采煤部）
1、980辅助运输巷迎头随机电缆落地未防护，未加防脱装置；（综掘部）
2、980回风巷迎头皮带机信号40A三通接线工艺差；（掘进部）
3、980回风巷六部皮带机头配电点部分接地螺栓锈蚀；（掘进部）
4、980皮带机巷、回风巷配电点供电系统图需要更新；（掘进部）
5、980回风巷配电点供电系统图需要更新；（掘进部）
6、980辅助运输巷电缆卫生差；（综掘部）
1、1302风巷新下水泵负荷线需要保护（接线头包扎好）；(综掘部)
2、1302风巷第二部皮带机头开关12-45#未上架，建议换两通使用；（综掘部）
3、1302风巷三部皮带机开关ZX62-235#开关倾斜严重，无法检修；（综掘部）
4、1302风巷钻机开关ZX-62-266#电缆线吊挂乱，无电缆标志牌；（防冲队）
5、1302风巷三部皮带机168H处无极绳压绳轮损坏；（综掘部）
1、1320机巷6#柴油机车灭火器失效；（安装工区）
2、1302机巷无极绳小跑车绳卡装反；（安装工区）
3、1302机巷无极绳张紧装置绳卡装的不正确，传感器无固定架，用铁丝随意捆扎；（安装工区）
4、1302机联巷一部皮带机急停四小线被矸石掩埋，四小线破皮，皮带机开关ZX62-156局部接地螺丝松动，电滚筒里帮动力电缆及四小线吊挂较乱；（掘进部）
5、1302机巷无极绳机头处闲置35²、16²电缆电缆需回收；（安装工区）
1、1305风巷四岔门处水仓内未按联系单要求放置铁皮箱，且右侧联巷内水仓中37kw水泵软管打折，需重新摆放；（采煤部）
2、1305风巷停采线处及钻场附近有积水，及时清理排水沟；（采煤部）
1、1302风巷水仓水泵必须使用专用锚杆起吊，不得使用巷道内原支护锚杆；（综掘部）
2、1302风巷隅角8-1#放水孔记录记录不清楚；（综掘部）
1、1302风巷排水管路未采取固定措施；（综掘部）
2、1302风巷钻场施工瓦斯抽放孔处无压风自救装置；（防冲队）
1、副井口两侧有杂物；（运输部）
2、南平台厕所东西端各有一处电缆未保护；（机电部）