## Sheet1
12月6日月度（上半月）隐患排查检查问题汇总表
问题 | 单位
1、1305风巷巷道内有20米积水且有水煤 | （安装工区）
2、1305工作面从55-32架滑道的轨道没有加道夹板，需要加补 | (安装工区)
3、1305工作面滑道顶头(32架)轨道翘，支架上不去，需要调整 | （安装工区）
4、1305工作面111架前支护单体三用阀正对人行道 | （安装工区）
5、1305风巷超前垛式支架从外数第17架、42架环境卫生差 | （安装工区）
6、1303机巷迎头防片帮网使用效果差 | （掘进部）
7、1303机巷迎头瓦斯探头吊挂不符合要求 | （掘进部）
1、1304机巷眼口皮带基础坑护栏封闭不严 | （掘进部）
2．1302机联巷基础坑无护栏及警示标示 | （掘进部）
3、1302机巷口（斜巷下口）一堆矸石未清理 | （掘进部）
4、1302机巷165-167#瓦斯管路处顶板坠兜，金属网炸开 | （采煤部）
5、1302风巷J7#孔（探水孔）施工处无水仓 | （防冲队）
6、1302机巷23#风水管路处无极绳主压绳轮坏 | （安装工区）
1、980回风大巷迎头全煤段欠浆 | （掘进部）
2、980回风大巷轨道铺设接头处不规范 | （掘进部）
3、980回风大巷部分巷道成型较差 | （掘进部）
1、980轨道大巷迎头临时轨道铺设轨枕不符合要求 | （掘进部）
1、980皮带机机巷材料牌板管理不规范，锚杆、钢筋网、锚索托盘数量与牌板不相符，缺少钢带牌板，锚索6.2米和4.5米两种未分开放置 | （掘进部）
2、980皮带机机巷7#电缆三通存在两个责任牌板且内容不一致 | （掘进部）
3、980皮带机巷132#风筒对面本安型四通接线盒喇叭口锈蚀 | （通防部）
4、980皮带机巷本安二通无责任牌 | （防冲办）
4、980皮带机巷迎头皮带机86#、89#、90#、92#-97#、99#、100#、103#-105#H架三连托胀销均为一个 | （掘进部）
5、980皮带机大巷迎头锚索孔淋水成线，应增加锚固剂养护时间 | （掘进部）
1、1307组装硐室道叉缺少操作装置，组装硐室内一盏巷道灯不亮 | （安装工区）
2、1305风巷四叉门处绞车旁道岔左右错茬超标，道夹板螺栓松动 | （安装工区）
3、1305风巷风水管路21#管路处吊挂电缆钢丝绳下坠 | （安装工区）
4、1305风巷口水泵开关（ZX62-185）开关向后倾倒 | （安装工区）
5、1305风巷钻场内25KW绞车开关放置在风水管路上，放置不稳 | （安装工区）
6、1305迎头绞车开关（12-16）放置在风水管路里侧，开关侧盖不能够正常开启，不便维修 | （安装工区）
7、1305机联巷注浆机开关（ZX8-29）未上架 | （通防部）
8、1303机巷馈电开关配电点处设备责任人不统一 | （掘进部）
1、980皮带机巷迎头一部皮带机头配电点接地螺栓锈蚀 | （掘进部）
2、980辅助运输大巷ZBZ2-10综保，侧盖干燥剂失去作用 | （综掘部）
3、980辅助运输大巷张紧绞车开关QJZ-80侧盖防爆面油脏 | （综掘部）
4、980回风大巷第6部皮带机头配电点绞车开关QJZ-120侧盖防爆面缺油 | （掘进部）
1、1302机巷口风门处照明灯灭一盏 | (安装工区)
2、1302机巷无极绳张紧力保护装置设置不正确，不便于试验，移变低压侧局部接地极螺丝生锈 | (安装工区)
3、1302机巷老二部机头处照明综保小喇叭口密封圈被挤压变形 | (安装工区)
4、1302机巷258#风水管路处顶板滴水至电缆上 | (安装工区)
5、1302机巷24#、40#、80#风水管路处无极绳压绳轮损坏 | (安装工区)
6、1302机巷钻机开关（ZX-62-267#）表面卫生较差，开关负荷线（电缆）用铁丝吊挂 | （防冲队）
7、1302风巷钻机开关（ZX62-266#）处电缆吊挂较乱，电缆表面卫生差 | （防冲队）
1、980回风大巷限员管理站无压风自救及电话，现场无人管理 | （掘进部）
2、980回风大巷迎头物料乱，未采取固定措施 | （掘进部）
3、980回风大巷防冲队钻机供电开关固定措施不牢固，需重新打地锚固定 | (防冲队)
1、1305风巷口内20米处煤柱帮一堆管路未固定 | （安装工区）
2、1303机巷掘进部早班人员未在限员管理站登记 | （掘进部）
1、980辅助运输大巷未悬挂12月份地质预报 | （综掘部）
2、980带式输送机大巷迎头多处锚索淋滴水，需对淋水进行引流 | （掘进部）.
1、地面翻车机房、推车机板块多处不完好 | （运输部）
2、地面翻车机房加工车间缺少灭火器材 | （运输部）
3、地面通风机房配电室，2#通风机正转控制柜，出线孔未封堵 | （机电部）
4、地面黄泥灌浆站灭火器检验日期过期 | （通防部）
5、综采设备库门北侧有一处三连托辊码放歪斜 | （机电部）