## Sheet1
元月17日月度（下半月）隐患排查检查问题汇总表
问题 | 单位
1、1302风巷第15#单体卸载，机巷第130#单体卸载；（采煤部） | 采煤部
2、1302风巷第53#单元支架漏液；（采煤部） | 采煤部
3、1302工作面机尾隅角处有积水；（采煤部） | 采煤部
4、1302机巷风门内有杂物；（采煤部） | 采煤部
5、1302机巷破碎机处注浆管路用软管连接，需更换铁管；（采煤部） | 采煤部
1、980回风大巷176#、178#、181-183#风筒处，肩窝风筒处、电缆后喷浆不实，需补喷；（掘进部） | 掘进部
3、980回风大巷迎头皮带机机尾架磨滚筒；（掘进部） | 掘进部
4、980回风大巷综掘机护栏不合格；（掘进部） | 掘进部
5、980回风大巷临时支护管子乱；（掘进部） | 掘进部
6、980回风大巷迎头顶板漏水；（掘进部） | 掘进部
7、980辅助运输巷迎头轨道错茬；（掘进部） | 掘进部
8、980辅助运输巷巷道拱部成型差，不符合设计要求；（掘进部） | 掘进部
9、980辅助运输巷综掘机护栏不合格；（掘进部） | 掘进部
10、二采区集中运输巷材料距离距轨道边不足400mm；（掘进部） | 掘进部
11、二采区集中运输巷挖掘机挖斗用铁丝代替卡子；（掘进部） | 掘进部
1、柴油机硐室处有钢丝绳一盘，不需要更换就转走；（修护部） | 修护部
2、1305风巷瓦斯管路需要转走；（通防部） | 通防部
3、1305机联巷2道临时风门不完好；（通防部） | 通防部
4、1303机巷迎头255-6#锚杆外露超700mm，需补打；（掘进部） | 掘进部
5、1303机巷11-3#锚索断，需补打；（掘进部） | 掘进部
6、1303机巷57、58、59#锚索拉力不够；（掘进部） | 掘进部
7、北翼皮带机大巷122#管路处皮带下积货多；（掘进部） | 掘进部
8、1303机巷激光找不到迎头；（掘进部） | 掘进部
9、1303风巷缺顶板离层仪；（掘进部） | 掘进部
1、1302风巷2#、3#水仓开关编号与水泵编号不对应；（采煤部） | 采煤部
2、1302风巷下隅角有积水；（采煤部） | 采煤部
3、1302机巷3#水仓水泵软管打折；（采煤部） | 采煤部
4、980带式输送机大巷6联巷向里多处锚索淋水，需引流；（掘进部） | 掘进部
2、1302风巷施工底板孔的钻机稳固不合格，压车柱倾斜；（防冲队） | 防冲队
3、1302风巷限员管理站，压风自救系统无维护记录；（采煤部） | 采煤部
1、980带式输送机大巷17#传感器5m范围内堆放有杂物，需挪移杂物；（掘进部） | 掘进部
2、980带式输送机大巷限员管理站和管理人员位置不当；（掘进部） | 掘进部
3、980带式输送机大巷帮部卸压孔未施工；（防冲队） | 防冲队
1、780大巷柴油机硐室和1305风巷斜坡上口打点硐室内环境卫生差；（修护部） | 修护部
2、1303风巷局扇双联开关左侧局扇电缆落地；（掘进部） | 掘进部
3、1303风联巷斜坡处绞车三联保险档因底板来压，保险档基础变形，保险档安装角度不符合要求，第二道保险档处托绳轮过低，不起作用；（掘进部） | 掘进部
4、1303风巷斜坡上口气动道岔装置不起作用，漏气；（掘进部） | 掘进部
5、1303风巷第一部皮带段轨道阴阳，高低不平；（掘进部） | 掘进部
6、1303机巷配电点处，供电系统图照明综保型号与实际不相符；（掘进部） | 掘进部
1、1303风巷漏斗下方电铃无声、无光；（掘进部） | 掘进部
2、1303风巷漏斗下口水窝排水泵不上水，水池积水多；（掘进部） | 掘进部
3、780皮带机巷里侧下皮带跑偏，里口积煤埋底皮带，机头段底皮带向人行道侧跑偏，驱动组处上皮带向人行道侧跑偏；（掘进部） | 掘进部
4、780皮带机巷风水管121#处风软管接头漏风，118#风水管路处水沟槽内淤煤堵塞，114#管路处下托辊脱落（掘进部）； | 掘进部
5、780机巷掘进部皮带机头架倾斜，机头支撑架歪斜，底部固定不牢，上端无固定；（掘进部） | 掘进部
6、北翼胶带机尾护栏最后一块（液压站箱）处捆扎不牢固；（运输部） | 运输部
1、980回风巷迎头皮带机缓冲托辊三处需要更换；（掘进部） | 掘进部
2、980回风巷迎头喷浆机电源线外皮一处损坏；（掘进部） | 掘进部
3、980回风巷钻机开关外壳漆皮脱落（ZX62-273）（防冲队） | 防冲队
4、980回风巷180#-210#皮带机H架倾斜，皮带布毛缠绕托辊；（掘进部） | 掘进部
5、980辅助运输巷迎头皮带机缓冲托辊有两处脱落；（掘进部） | 掘进部
6、980辅助运输巷迎头皮带机皮带跑偏（30#H至迎头段）；（掘进部） | 掘进部
1、980皮带机巷第3部皮带机185#H处急停拉线绳锈蚀断丝，222#H处巷道灯灭；（掘进部） | 掘进部
2、二采区集中运输巷刮板机落煤点托辊安装不规范，刮板机过桥变形，巷道修复机挖斗千斤顶铰接联板脱落，综掘机临时支护连接销防窜装置不规范；（掘进部） | 掘进部
3、980皮带机巷第4部皮带机驱动滚筒异常；（掘进部） | 掘进部
1、1302风巷20#、28#水管子处无极绳钢丝绳磨底板；（采煤部） | 采煤部
2、1302风巷88#风水管路处轨道道接头间隙两处超标；（采煤部） | 采煤部
3、1302风巷89#风水管路处二个压绳轮不起作用；（采煤部） | 采煤部
4、1302风巷1#水仓处上方四小线子乱；（采煤部） | 采煤部
5、1302风巷一根光纤吊挂不规范；（采煤部） | 采煤部
6、1302风巷172#瓦斯管路处轨道阴阳，钢丝绳磨底板；（采煤部） | 采煤部
7、1302机巷转载机头电源箱编号01螺丝漏丝大于3丝；（采煤部） | 采煤部
8、1302风巷无极绳机头变坡点处和机尾处磨绳，机尾越位保护安装不牢固；（采煤部） | 采煤部
9、1302机巷194#风水管路处两处轨道间隙超标；（采煤部） | 采煤部
10、1302机巷158#-178#风水管路处巷道变坡较大，皮带机需要采取防护措施；（采煤部） | 采煤部
11、1302机巷2#水仓处两台馈电主、辅接地极安装在一起，不符合规范；（采煤部） | 采煤部
12、1302机巷动力电缆未上钩吊挂，距离风水管路不足300mm；（采煤部 | 采煤部
1、101皮带机尾一字清扫器长；（选煤厂） | 选煤厂
2、3104筛子旁边冲地阀漏水；（选煤厂） | 选煤厂
1、3#公寓楼后，箱变有三处未上锁；（机电部） | 机电部
2、翻罐笼东北侧杂物堆放乱；（运输部） | 运输部
1、1302风巷第15#单体卸载，机巷第130#单体卸载；（采煤部）
2、1302风巷第53#单元支架漏液；（采煤部）
3、1302工作面机尾隅角处有积水；（采煤部）
4、1302机巷风门内有杂物；（采煤部）
5、1302机巷破碎机处注浆管路用软管连接，需更换铁管；（采煤部）
1、980回风大巷176#、178#、181-183#风筒处，肩窝风筒处、电缆后喷浆不实，需补喷；（掘进部）
2、980回风大巷局部欠浆；（掘进部）
3、980回风大巷迎头皮带机机尾架磨滚筒；（掘进部）
4、980回风大巷综掘机护栏不合格；（掘进部）
5、980回风大巷临时支护管子乱；（掘进部）
6、980回风大巷迎头顶板漏水；（掘进部）
7、980辅助运输巷迎头轨道错茬；（掘进部）
8、980辅助运输巷巷道拱部成型差，不符合设计要求；（掘进部）
9、980辅助运输巷综掘机护栏不合格；（掘进部）
10、二采区集中运输巷材料距离距轨道边不足400mm；（掘进部）
11、二采区集中运输巷挖掘机挖斗用铁丝代替卡子；（掘进部）
1、柴油机硐室处有钢丝绳一盘，不需要更换就转走；（修护部）
2、1305风巷瓦斯管路需要转走；（通防部）
3、1305机联巷2道临时风门不完好；（通防部）
4、1303机巷迎头255-6#锚杆外露超700mm，需补打；（掘进部）
5、1303机巷11-3#锚索断，需补打；（掘进部）
6、1303机巷57、58、59#锚索拉力不够；（掘进部）
7、北翼皮带机大巷122#管路处皮带下积货多；（掘进部）
8、1303机巷激光找不到迎头；（掘进部）
9、1303风巷缺顶板离层仪；（掘进部）
10、1305风巷排水管、皮带机杠杆、运输机尾底托、煤机挑高千斤顶、200软管堆放乱，需转走；（采煤部）
1、1302风巷2#、3#水仓开关编号与水泵编号不对应；（采煤部）
2、1302风巷下隅角有积水；（采煤部）
3、1302机巷3#水仓水泵软管打折；（采煤部）
4、980带式输送机大巷6联巷向里多处锚索淋水，需引流；（掘进部
、1302机巷与北翼皮带交叉口处风水管路和槽钢未捆绑固定；
2、1302风巷施工底板孔的钻机稳固不合格，压车柱倾斜；（防冲队）
3、1302风巷限员管理站，压风自救系统无维护记录；（采煤部）
1、980带式输送机大巷17#传感器5m范围内堆放有杂物，需挪移杂物；（掘进部）
2、980带式输送机大巷限员管理站和管理人员位置不当；（掘进部）
3、980带式输送机大巷帮部卸压孔未施工；（防冲队）
1、1305风巷封闭墙喷浆处未洒水养护；（修护部）
2、1305高抽巷联巷风门已打开，未拆除；（通防部）
3、1305机巷封闭段喷浆不到位；（修护部）
4、1303机巷第22#风筒有一破洞；（掘进部）
5、980带式输送机大巷迎头捕尘网超距；（掘进部）
1、780大巷柴油机硐室和1305风巷斜坡上口打点硐室内环境卫生差；（修护部）
2、1303风巷局扇双联开关左侧局扇电缆落地；（掘进部）
3、1303风联巷斜坡处绞车三联保险档因底板来压，保险档基础变形，保险档安装角度不符合要求，第二道保险档处托绳轮过低，不起作用；（掘进部）
4、1303风巷斜坡上口气动道岔装置不起作用，漏气；（掘进部）
5、1303风巷第一部皮带段轨道阴阳，高1低不平；（掘进部）
6、1303机巷配电点处，供电系统图照明综保型号与实际不相符；（掘进部）
、1303风巷漏斗下方电铃无声、无光；（掘进部）
2、1303风巷漏斗下口水窝排水泵不上水，水池积水多；（掘进部）
3、780皮带机巷里侧下皮带跑偏，里口积煤埋底皮带，机头段底皮带向人行道侧跑偏，驱动组处上皮带向人行道侧跑偏；（掘进部）
4、780皮带机巷风水管121#处风软管接头漏风，118#风水管路处水沟槽内淤煤堵塞，114#管路处下托辊脱落（掘进部）；
5、780机巷掘进部皮带机头架倾斜，机头支撑架歪斜，底部固定不牢，上端无固定；（掘进部）
6、北翼胶带机尾护栏最后一块（液压站箱）处捆扎不牢固；（运输部）
1、980回风巷迎头皮带机缓冲托辊三处需要更换；（掘进部）
2、980回风巷迎头喷浆机电源线外皮一处勋坏；（掘进部）
3、980回风巷钻机开关外壳漆皮脱落（ZX62-273）（防冲队）
4、980回风巷180#-210#皮带机H架倾斜，皮带布毛缠绕托辊；（掘进部）
5、980辅助运输巷迎头皮带机缓冲托辊有两处脱落；（掘进部）
6、980辅助运输巷迎头皮带机皮带跑偏（30#H至迎头段）；（掘进部）
1、980皮带机巷第3部皮带机185#H处急停拉线绳锈蚀断丝，222#H处巷道灯灭；（掘进部）
2、二采区集中运输巷刮板机落煤点托辊安装不规范，刮板机过桥变形，巷道修复机挖斗千斤顶铰接联板脱落，综掘机临时支护连接销防窜装置不规范；（掘进部）
3、980皮带机巷第4部皮带机驱动滚筒异常；（掘进部）
1、1302风巷20#、28#水管子处无极绳钢丝绳磨底板；（采煤部）
2、1302风巷88#风水管路处轨道道接头间隙两处超标；（采煤部）
3、1302风巷89#风水管路处二个压绳轮不起作用；（采煤部）
4、1302风巷1#水仓处上方四小线子乱；（采煤部）
5、1302风巷一根光纤吊挂不规范；（采煤部）
6、1302风巷172#瓦斯管路处轨道阴阳，钢丝绳磨底板；（采煤部）
7、1302机巷转载机头电源箱编号01螺丝漏丝大于3丝；（采煤部）
8、1302风巷无极绳机头变坡点处和机尾处磨绳，机尾越位保护安装不牢固；（采煤部）
9、1302机巷194#风水管路处两处轨道间隙超标；（采煤部）
10、1302机巷158#-178#风水管路处巷道变坡较大，皮带机需要采取防护措施；（采煤部）
11、1302机巷2#水仓处两台馈电主、辅接地极安装在一起，不符合规范；（采煤部）
12、1302机巷动力电缆未上钩吊挂，距离风水管路不足300mm；（采煤部）
1、101皮带机尾一字清扫器长；（选煤厂）
2、3104筛子旁边冲地阀漏水；（选煤厂）
1、3#公寓楼后，箱变有三处未上锁；（机电部）
2、翻罐笼东北侧杂物堆放乱；（运输部）