## 皖北煤电集团公司煤矿2022年重大安全风险清单
皖北煤电集团2022年煤矿重大安全风险管控清单
序号 | 风险 类型 | 矿别 | 风险点 | 风险来源分析 | 管 控 措 施 | 风险期 | 矿管控 责任人 | 矿分管 负责人 | 公司 监管部门 监管责任人 | 公司监管 关键环节 | 公司监督 部门 | 管控 效果 | 备注
1 | 瓦斯 | 恒源 煤矿 | 矿井通风 系统调整 | 本部井与深部井贯通后进行通风系统调整期间，存在巷道风流不稳定以及瓦斯异常涌出风险。 | 1.2022年9月30日前完成本部井瓦斯等级升级改造工作。 2.2022年9月30日前完成调风系统调整所需的通风设施构筑。 3.编制通风系统调整方案，报公司审批。 4.调整通风系统期间，密切关注井下瓦斯变化，如有异常，及时汇报处理。 5.确保风量满足要求,杜绝巷道无风、微风现象。 | 11月 | 矿长 | 总工程师 机电副矿长 | 通防部：李治明 机运部：李晓晖 | 通防部：负责通风系统调整方案审批，监管通风系统改造、设施构筑、通风系统调整。（第1、2、3、4） 机运部：监管井下架线电机车、变电所改造工作（第1条）。 | 安全监察局 | 零超限
2 | 瓦斯 | 任楼 煤矿 | Ⅱ7226N机联巷顶板揭煤82、73、72煤 | 机联巷位于72煤层突出危险区，实测72煤原始瓦斯含量4.4734m3/t，瓦斯压力1.25Mpa，73煤原始瓦斯含量4.0662m3/t，瓦斯压力1.25Mpa，82煤原始瓦斯含量3.6508m3/t，瓦斯压力1.20Mpa，巷道顶板揭82、73、72煤期间存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.编制揭煤防突专项设计，报公司审批后执行。 2.距离待揭煤层法距10m（构造带20m前）至少施工2个前探取芯钻孔；利用钻探等手段查清预揭煤层赋存及瓦斯情况。 3.采用穿层钻孔预抽煤层瓦斯区域防突措施，区域预抽评价合格后方可进尺。 4.距揭煤层最小法向距离5m及2m（有构造破碎带附近适当加大距离）进行区域验证，区域验证指标超过临界值或施工钻孔出现顶钻、喷孔等现象时采取防突措施。 5.距煤层法距5m时开始执行远距离爆破。 6. 巷道顶板揭煤，制定超前注浆治理方案，托煤顶施工期间对顶板进行超前注浆加固。 7.揭开煤层时公司通防部进行核查验证。 8.工作面进风侧设置至少2道反向风门，爆破作业时，反向风门必须关闭。 9.做好回风流瓦斯预警控制和日分析。 10.远距离爆破前，矿组织工作面及回风区域电气设备防爆性能专项检查，杜绝失爆失保。 | 9-10月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 机电副矿长 | 通防部：赵先凯 生产技术部:马力 | 通防部：负责揭煤防突专项设计审批，监管区域预抽效果评价、揭煤（第1、3、7条）。 生产技术部：负责注浆加固设计审查，监管注浆加固。（第6条） | 安全监察局 | 零超限
3 | 瓦斯 | 祁东 煤矿 | 921风巷 掘进工作面 | 处于突出危险区，处于82煤卸压保护范围内，实测最大残余瓦斯含量6.5745m3/t,最大残余瓦斯压力0.32MPa，掘进期间存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.采取顺层钻孔超前抽采巷道前方煤层瓦斯措施，钻孔控制到两帮轮廓线外15m，抽采时间不低于31天，残余瓦斯含量低于5m3/t方可允许进尺； 2.掘进期间应至少施工1个超前距不小于10m的前探钻孔（可利用顺层钻孔或延长防突预测钻孔兼做超前探查钻孔），探测地质构造和观察突出预兆； 3.掘进期间采用工作面突出危险性预测方法进行循环预测+循环排放钻孔措施，预测指标超过临界值或施工钻孔出现顶钻、喷孔等现象时采取防突措施； 4.断层落差超过煤层厚度致使煤层不连续时，编制揭煤专项措施。 5.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 6.集团公司成立专班进行督导。 | 1-4月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 | 通防部：杨亚黎 | 通防部：负责防突专项设计审批；监管残余瓦斯含量、循环预测。（第1、3条） | 安全监察局 | 零超限
4 | 瓦斯 | 祁东 煤矿 | 921机巷及切眼掘进工作面 | 处于突出危险区，处于82煤卸压保护范围内（921机巷沿922工作面采空区掘进），实测最大残余瓦斯含量6.5745m3/t,最大残余瓦斯压力0.32MPa，掘进期间存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.采取顺层钻孔超前抽采巷道前方煤层瓦斯措施，切眼钻孔控制到两帮轮廓线外15m，抽采时间不低于31天，残余瓦斯含量5m3/t以下,机巷钻孔控制到下帮边缘及上帮轮廓线外15m，残余瓦斯含量5m3/t以下； 2.掘进期间应至少施工1个超前距不小于10m的前探钻孔（可利用顺层钻孔或延长防突预测钻孔兼做超前探查钻孔），探测地质构造和观察突出预兆； 3.掘进期间采用工作面突出危险性预测方法进行循环预测+循环排放钻孔措施，预测指标超过临界值或施工钻孔出现顶钻、喷孔等现象时采取防突措施； 4.断层落差超过煤层厚度致使煤层不连续时，编制揭煤专项措施。 5.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 6.集团公司成立专班进行盯守。 | 1-2月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 | 通防部：杨亚黎 | 通防部：负责防突专项设计审批；监管、残余瓦斯含量测定、循环预测。（第1、3条） | 安全监察局 | 零超限
5 | 瓦斯 | 祁东 煤矿 | 921 综采工作面 | 工作面处于突出危险区，布置在上覆82煤卸压保护范围内，实测最大残余瓦斯含量6.5745m3/t,最大残余瓦斯压力0.32MPa，初采期间存在顶板大面积垮落导致采空区大量瓦斯异常涌出风险；正常回采期间瓦斯主要来自本煤层和临近采空区，预计绝对瓦斯涌出量8m3/min，存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.采取顺层钻孔抽采回采区域煤层瓦斯措施，残余瓦斯含量降至5m3/t以下方可进行回采作业，初采和回采期间采取上隅角埋管抽采采空区瓦斯措施。 2.采取顶板预裂爆破措施弱化顶板。 3.执行工作面突出危险性循环预测，预测指标超过临界值或施工钻孔出现喷孔、顶钻等现象时采取防突措施，过断层期间执行局部综合防突措施。 4.“U”型通风，确保两巷20m范围内通风断面不低于设计断面的2/3，确保工作面配风量不低于1344m3/min。 5.上、下隅角封堵。 6.落实过断层及正常回采期间防片帮漏顶等措施。 7.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 8.集团公司成立专班进行盯守。 | 7-11月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 通防部：杨亚黎 | 通防部：负责防突专项设计审批；监管残余瓦斯含量测定，循环预测。（第1、3条） | 安全监察局 | 零超限
6 | 瓦斯 | 祁东 煤矿 | 8235风巷 揭82煤 | 处于突出危险区，巷道底板揭煤，揭82煤区域处于上覆71煤有效卸压保护范围内，原始瓦斯含量8.08m3/t，原始瓦斯压力1.5MPa，揭煤期间存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.编制揭煤防突专项设计，报公司审批后执行； 2.距11-2煤法距10m前，利用钻探等手段探查所揭煤层赋存及瓦斯情况。 3.采用穿层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突措施，区域预抽评价合格后方可进尺。 4.巷道距离11-2煤层法距10m范围内，控制煤层和巷道层位，揭煤期间严格执行5m，2m区域验证。 5.严格执行远距离爆破。 6.加强揭煤期间的巷道支护，防止因片帮、掉顶引起瓦斯异常 7.揭开煤层时公司通防部进行核查验证。 8.揭煤期间现场瓦斯及局部通风管理，确保迎头风量。 9.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 10、揭煤远距离爆破前矿组织工作面及其回风区域内电气设备的专项检查，杜绝失爆失保 | 3-4月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 机电副矿长 | 通防部：杨亚黎 | 通防部：负责揭煤防突专项设计审批；区域预抽效果评价、揭煤。（第3、7条） | 安全监察局 | 零超限
7 | 瓦斯 | 祁东 煤矿 | 7134风巷 揭71煤 | 处于突出危险区，巷道底板揭煤，原始瓦斯含量7.74m3/t，原始瓦斯压力1.0MPa，揭煤期间存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.编制揭煤防突专项设计，报公司审批后执行； 2.距11-2煤法距10m前，利用钻探等手段探查所揭煤层赋存及瓦斯情况。 3.采用穿层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突措施，区域预抽评价合格后方可进尺。 4.巷道距离11-2煤层法距10m范围内，控制煤层和巷道层位，揭煤期间严格执行5m，2m区域验证。 5.严格执行远距离爆破。 6.加强揭煤期间的巷道支护，防止因片帮、掉顶引起瓦斯异常 7.揭开煤层时公司通防部进行核查验证。 8.揭煤期间现场瓦斯及局部通风管理，确保迎头风量。 9.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 10、揭煤远距离爆破前矿组织工作面及其回风区域内电气设备的专项检查，杜绝失爆失保 | 7-8月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 机电副矿长 | 通防部：杨亚黎 | 通防部：负责揭煤防突专项设计审批；监管区域验证、揭煤（第3、7条）。 | 安全监察局 | 零超限
8 | 瓦斯 | 五沟 煤矿 | 1029风巷 掘进工作面 | 二采区10煤层-404m以浅区域鉴定为无突出煤层，1029风巷全段位于-404m以深，最大埋深-460m，掘进期间可能出现瓦斯异常涌出。1029风巷尾端30m范围（靠近切眼）位于-454m～-460m以深区域。 | 1.标高-404m～-454m的范围内掘进时，每推进100m至少测定1次煤层瓦斯压力和瓦斯含量，同时每推进100m(地质构造带50m)至少开展2次工作面突出危险性预测，掌握煤层瓦斯赋存变化情况，指标超标时，必须停止作业，进行突出危险性鉴定，并根据鉴定结果采取相应措施。 2.进入标高-454m以深之前，必须进行突出危险性鉴定并根据鉴定结果采取相应措施。 | 7～12月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 | 通防部：胡云强 | 标高-404m～-454m的范围：监管瓦斯压力、瓦斯含量的测定；进入标高-454m以深：监管突出危险性鉴定。（第1、2条） | 安全监察局 | 零超限
9 | 瓦斯 | 五沟 煤矿 | 1029 1#切眼掘进工作面 | 二采区10煤层-404m以浅区域鉴定为无突出煤层，1029工作面1#切眼全段位于-404m以深，最大埋深-460m，掘进期间可能出现瓦斯异常涌出。1029工作面切眼与1029风巷贯通点犄角段位于-454m～-460m以深区域。 |  | 12月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 |  |  | 安全监察局 | 零超限
10 | 瓦斯 | 钱营孜 煤矿 | W3233 综采工作面 | W3233综采工作面瓦斯富集区（瓦斯含量大于5m3/t），瓦斯瞬间大量涌出存在瓦斯异常风险。 | 1.瓦斯富集区采取顺层钻预抽煤层瓦斯措施，残余瓦斯含量降至5m3/t以下； 2.回采期间，采取风巷高位钻孔、上隅角埋管抽放等瓦斯治理措施； 3.为防止周期来压影响采空区瓦斯瞬间大量涌出，定期在工作面上、下隅角垛墙封堵，或悬顶面积超过规定采取强制放顶措施； 4.确保两巷20m范围内通风断面不低于设计断面的3/4，配风量不低于设计2391m3/min； 5.落实瓦斯巡回检查制度，执行回风瓦斯0.8%报警、断电； 6.按要求开展工作面煤层注水。 | 11-12月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 通防部：张朝举 | 通防部：瓦斯富集区残余瓦斯含量测定（第1条） | 安全监察局 | 零超限
11 | 瓦斯 | 钱营孜 煤矿 | 新副井掘砌 工程 | 在-650m以深区域揭煤，存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.编制揭煤防突专项设计，报公司审批后执行； 2.掘进至煤层最小法向距离≥10m时（构造≥20m时），应当至少打2个穿透煤层全厚且进入底板不小于0.5m的前探取芯钻孔，分别探明32煤、4煤、5煤煤层瓦斯赋存情况，并测定原始瓦斯含量和原始瓦斯压力； 3.根据探查结果，若瓦斯含量或瓦斯压力超过临界值时，在巷道施工至距离32煤、4煤、5煤层法距7m之前，采取区域防突措施；若低于临界值时，允许巷道施工至距离32煤、4煤、5煤层法距5m时，进行区域验证； 4.当区域验证指标超过临界值时，必须采取局部防突措施；当验证的指标小于临界值时，允许巷道施工至距离32煤、4煤、5煤层法距2m时，再次进行区域验证，当再次验证的指标小于临界值时，方可在采取安全防护措施后进行揭煤； 5.距煤层法距5m始至过煤后法距2m均执行远距离爆破； . 6、揭开煤层时公司通防部进行核查验证。 7.做好回风流瓦斯预警控制和日分析。 8.加强井筒揭过煤段井壁 支护管理；严格控制施工段高和井帮暴露时间。 | 1-2月 | 矿长 | 总工程师 | 通防部：张朝举 生产技术部 ：昌修林 | 通防部：负责揭煤防突专项设计审批；监管原始瓦斯含量和瓦斯压力测定、区域验证、揭煤。（第1、2、3、4、6条） 生产技术部：负责井筒施工施工工艺、质量及揭煤位置。（第8条） | 安全监察局 | 零超限
12 | 瓦斯 | 朱集西煤矿 | 11503 综采工作面 | 11503综采工作面回采过FD35断层（H=7-12m），存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.过断层期间严格执行超前探查和煤层层位控制。 2.断层影响范围及上下各10m区域,先施工防突措施钻孔，再进行局部防突措施效果检验，加密预测。 3.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 4.匀速割煤，防止因片帮掉顶，造成瓦斯瞬间涌出。 5.过断层期间超前注浆加固，变过断层为治断层。 | 4-5月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 通防部：丁国明 生产技术部：夏必培 | 通防部：监管局部防突措施，效果检验、预测。（第2条） 生产技术部：负责过断层注浆加固措施审查，监管注浆加固。（第5条） | 安全监察局 | 零超限
13 | 瓦斯 | 朱集西煤矿 | 11404顶抽巷 回风巷揭、穿11-2煤 | 11404顶抽巷回风巷原始瓦斯含量6.54m3/t，原始瓦斯压力0.35Mpa。巷道底板揭、穿11-2煤期间，存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.编制揭煤防突专项设计，报公司审批后执行 2.距11-2煤法距10m前，利用钻探等手段探查所揭煤层赋存及瓦斯情况。 3.采用穿层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突措施，区域预抽评价合格后方可进尺。 4.巷道距离11-2煤层法距10m范围内，控制煤层和巷道层位，揭煤期间严格执行5m，2m区域验证。 5.严格执行远距离爆破。 6.加强揭煤期间的巷道支护，防止因片帮、掉顶引起瓦斯异常。 7.揭煤期间现场瓦斯及局部通风管理，确保迎头风量。 8.揭开煤层时公司通防部进行核查验证。 9.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 10.揭煤远距离爆破前矿组织工作面及回风区域电气设备防爆性能专项检查，杜绝失爆失保。 | 4-5月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 机电副矿长 | 通防部：丁国明 | 通防部：负责揭煤防突专项设计审批；区域预抽效果评价、揭煤。（1、3、8条） | 安全监察局 | 零超限
14 | 瓦斯 | 朱集西煤矿 | 一采区轨道 斜巷揭、穿11-2煤 | 一采区轨道斜巷原始瓦斯含量6.74m3/t，原始瓦斯压力0.41Mpa。巷道顶板揭、穿11-2煤期间，存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.编制揭煤防突专项设计，报公司审批后执行 2.距11-2煤法距10m前，利用钻探等手段探查所揭煤层赋存及瓦斯情况。 3.采用穿层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突措施，区域预抽评价合格后方可进尺。 4.巷道距离11-2煤层法距10m范围内，控制煤层和巷道层位，揭煤期间严格执行5m，2m区域验证。 5.严格执行远距离爆破。 6.巷道顶板揭煤，制定超前注浆治理方案，托煤顶施工期间对顶板进行超前注浆加固。 7.加强揭煤期间的巷道支护，防止因片帮、掉顶引起瓦斯异常。 8.揭开煤层时公司通防部进行核查验证。 9.揭煤期间现场瓦斯及局部通风管理，确保迎头风量。 10.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 11.揭煤远距离爆破前矿组织工作面及其回风区域电气设备防爆性能专项检查，杜绝失爆失保。 | 4-5月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 机电副矿长 | 通防部：丁国明 生产技术部：马力 | 通防部：负责揭煤防突专项设计审批；区域预抽评价、揭煤。（第1、3、8条） 生产技术部：负责注浆加固设计审查；监管注浆加固。（第6条） | 安全监察局 | 零超限
15 | 瓦斯 | 朱集西煤矿 | 11504轨道顺槽揭11-2煤 | 11504轨道顺槽原始瓦斯含量6.74m3/t，原始瓦斯压力0.41Mpa。巷道顶板揭11-2煤期间，存在瓦斯异常涌出风险。 | 1.编制揭煤防突专项设计，报公司审批后执行。 2.距11-2煤法距10m前，利用钻探等手段探查所揭煤层赋存及瓦斯情况。 3.采用穿层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突措施，区域预抽评价合格后方可进尺。 4.巷道距离11-2煤层法距10m范围内，控制煤层和巷道层位，揭煤期间严格执行5m，2m区域验证。 5.严格执行远距离爆破。 6.巷道顶板揭煤，制定超前注浆治理方案，托煤顶施工期间对顶板进行超前注浆加固。 7.加强揭煤期间的巷道支护，防止因片帮、掉顶引起瓦斯异常。 8.揭开煤层时公司通防部进行核查验证。 9.揭煤期间现场瓦斯及局部通风管理，确保迎头风量。 10.严格执行瓦斯0.5%预警，0.8%报警断电。 11.揭煤远距离爆破前矿组织工作面及回风区域内电气设备防爆性能专项检查，杜绝失爆失保。 | 11-12月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 | 通防部：丁国明 生产技术部：马力 | 通防部：负责揭煤防突专项设计审批；监管区域预抽效果评价、揭煤。（第1、3、8条） 生产技术部：负责注浆加固设计审查；监管注浆加固。（第6条） | 安全监察局 | 零超限
16 | 水害 | 恒源 煤矿 | Ⅱ636 综采工作面 | 已完成地面区域治理，对6煤底板三灰含水层实施了注浆改造，改造后突水系数为0.06～0.085MPa/m，符合规定要求。工作面回采期间局部底板薄弱带受灰岩承压水威胁，存在异常出水风险。 | 1.对地面区域探查治理资料进行详细分析，同时结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好采掘过程中的水情研判工作。 2.回采前进行物探、钻探探查，编制工作面专门水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告，并报批。 3.建立Ⅱ636工作面水害微震监测预警系统，做好预测预警。 4.加强水文地质调查，做好水化学监测和太灰放水控压工作，控制水5孔水位标高在-240m以下。 5.建立工作面排水系统，同时加强风巷Ⅱ635老空水动态监测，确保机风巷集中水仓有效排水能力不低于200m³/h，保持完好，每周实测一次。 6.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现底板来压、水量异常增大、水温升高等异常突水预兆时及时撤人。 | 11～12月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 地测防治水部 童世杰 | 水5孔水位变化 微震监测 工作面异常出水 | 安全监察局 | 零突水
17 | 水害 | 恒源 煤矿 | 刘桥一矿及刘东矿老空水 | 刘桥一矿老空水水位标高约-316m，过水量约135m3/h，目前已达到动态平衡，自恒源煤矿一水平南翼大巷封闭墙处流出；刘东煤矿自2021年12月31日闭坑，闭坑后涌水量约400m3/h，随着刘东煤矿老空水水位持续上涨，老空水可能从与刘桥一矿78m最窄矿界处，渗流进入刘桥一矿采空区内，最终进入恒源煤矿，存在恒源煤矿一水平南翼封闭墙处水量增大风险。 | 1.利用水文动态在线监测系统，实时观测刘桥一矿老空水位变化趋势及恒源煤矿一、二水平南翼涌水量变化情况。 2.19-2孔水位上升至-297m、恒源煤矿一水平南翼涌水量达到148m3/h时进行预警。 3.落实水文动态日分析和恒源煤矿南翼大巷封闭墙等过水通道的巡查，防止在恒源煤矿一水平南翼采空区内形成二次积水后造成的突水。 4.针对刘东煤矿闭坑矿井水对恒源煤矿安全开采造成的影响进行评价，编制评价论证报告。同时编制刘东煤矿老空水水害应急处置方案，提高应急处置能力。 5.加强井下排水设施的维护，保证矿井排水能力。 6.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现水量增大等突水预兆及时撤人。 | 1～12月 | 矿长 | 总工程师 | 地测防治水部 段中稳 | 19-2孔水位变化 涌水量变化 | 安全监察局 | 零突水
18 | 水害 | 祁东 煤矿 | 921 综采工作面 | 工作面设计开采上限-441.8m，开采上限距离“四含”底界面85.4m，“四含”富水性中等。工作面回采存在异常出水风险。 | 1.结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作； 2.已编制《921工作面开采方案设计》，通过了专家论证、公司审批，该工作面上限标高及防水煤柱留设符合要求； 3.回采前进行综合物探探查，发现低阻异常区时进行钻探验证，编制工作面专门水文地质评价报告和水害隐患治理分析报告； 4.编制专项设计及措施，备齐接顶材料，严防抽冒；选用高阻力支架；匀速均衡推进，控制采高；加强长观孔水位及矿压预测预警； 5.加强水文地质调查，做好水化学监测； 6.完善排水系统，加强检修，确保有效排水能力不小于450m³/h并保持完好，每季度实测一次； 7.针对性开展应急培训，保证应急设施完好；发现工作面顶板压力增大、支架压力异常、煤壁渗水且水量逐渐增大、水中含砂等突水预兆及时撤人。 8.公司成立专班督导。 | 7-10月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 地测防治水部 汪玉泉 生产技术部昌修林 | 地测防治水部：负责监管长观孔水位变化 工作面异常出水或水中含砂；生产技术部负责监管工作面推进度及矿压观测。 | 安全监察局 | 零突水
19 | 水害 | 五沟 煤矿 | 1022-1 综采工作面 | 为提高开采上限工作面，留设防砂煤柱开采。工作面设计开采上限为T-286m，实际开采上限为T-286.3m。工作面上覆“四含”平均厚度18.5m，q=0.03078L/（s.m），属弱富水性含水层；工作面距“四含”底界最小距离为39.8m，大于防砂安全煤（岩）柱36.9m，存在“四含”异常出水风险。 | 1.结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作； 2.编制工作面可行性研究和专项开采设计，组织有关专家论证并报公司审批； 3.编制工作面专门水文地质情况评价报告及水害隐患治理情况分析报告，上报公司审批； 4.编制工作面专项设计及措施；备齐接顶材料，严防抽冒；保持工作面匀速均衡推进；控制采高不超过4.8m，选用ZZ11000-24/50型液压支架； 5.加强水文地质调查，每周不少于2次，做好水化学监测和预测预警； 6.完善排水系统，加强检修，回采期间确保有效排水能力不小于60m3/h，每月实测一次； 7.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现工作面顶板压力增大、支架压力异常、煤壁渗水且水量逐渐增大、水中含砂等突水预兆及时撤人。 | 5-10月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 地测防治水部 周先胜 | 长观孔水位变化 控制采高 工作面异常出水 | 安全监察局 | 零突水
20 | 水害 | 五沟 煤矿 | 1010-1 综采工作面 | 为提高开采上限工作面，留设防塌煤柱开采。工作面设计开采上限为T-260m，实际开采上限为T-262.96m。工作面上覆“四含”平均厚度22.33m，q=0.0194L/（s.m），属弱富水性含水层；工作面距“四含”底界最小距离为23.19m，大于防塌安全煤（岩）柱19.7m。存在“四含”异常出水风险。 | 1.结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作； 2.已完成《五沟煤矿“四含”改造可行性研究》并实施地面“四含”注浆改造工程；按公司审批的《五沟煤矿1010-1工作面“四含”注浆改造效果井下验证工程设计方案》完成了井下验证钻孔施工； 3.编制《1010-1工作面提高开采上限研究和开采设计》，组织有关专家论证并上报公司审批； 4.回采前实施工作面“四含”改造效果井下孔间物探探测及工作面综合物探探查，对物探异常区进行钻探验证；编制工作面专门水文地质情况评价报告及水害隐患治理情况分析报告，上报公司审批； 5.编制专项安全技术措施；备齐接顶材料，严防抽冒；保持工作面匀速均衡推进，留设防塌煤柱区域控制采高不超过4.2m，选用ZZ11000-24/50型液压支架； 6.加强水文地质调查，每周不少于2次，做好水化学监测和预测预警； 7.完善排水系统，加强检修，回采期间确保有效排水能力不小于100m3/h，每月实测一次； 8.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现工作面顶板压力增大、支架压力异常、煤壁渗水且水量逐渐增大、水中含砂等突水预兆及时撤人。 | 9-12月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 地测防治水部 周先胜 | 长观孔水位变化 控制采高 工作面异常出水 | 安全监察局 | 零突水
21 | 水害 | 钱营孜煤矿 | 新副井 | 新副井预计先后穿过15层砂岩裂隙含水层，层厚1.01-20.03m，其中K3砂岩含水层位置909.66-929.69m，层厚20.03m，存在异常出水风险。 | 1.结合主、副井、新副井井检孔、注浆孔等资料做好全面综合分析，明确含水层深度、厚度、q值及富水性，按时下发水文地质预测预报，并做好掘砌过程中的水情研判工作； 2.井筒掘砌期间，定期观测井筒涌水量。根据淋水情况及时进行壁间、壁后注浆，若迎头涌水量超过6m3/h时，应停头注浆堵水； 3.完善排水系统，确保有效排水能力不小于50m3/h，每季度进行一次实测； 4.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现井筒涌水量超6m3/h或出水含砂等突水预兆及时撤人。 | 1-12月 | 矿长 | 总工程师 | 地测防治水部 童世杰 | 井筒涌水量超6m3/h或出水含砂 | 安全监察局 | 零突水
22 | 水害 | 朱集西煤矿 | 11403运输顺槽探放11402老空水 | 11403运输顺槽沿11402工作面采空区下山掘进（煤柱尺寸7.5m），11402采空区积水量66585m3，积水深度18.7m，掘进期间存在老空水异常出水的安全风险。 | 1.查明11402采空区积水区位置填绘在矿井充水性图和采掘工程平面图上，标明积水区名称、范围、积水量、水头高度、最低积水点标高、积水线、探水线和警戒线等参数； 2.按照规定进行预测预报和临时预测预报； 3.施工集中放水巷对11402老空水实施集中疏放，集中放水巷施工期间留设观察孔，做好11402老空水动态观测； 4.编制专项探放水设计及专项措施； 5.施工过程中，确保工作面排水系统畅通、完好，有效排水能力不小于40m3/h； 6.对老空水探放进行效果验证，并核算放水量； 7.针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现煤层变湿、挂红、挂汗、淋水加大、有臭味等透突水预兆及时撤人。 | 8-10月 | 矿长 | 总工程师 掘进副矿长 | 地测防治水部 周先胜 | 老空水探放、验证效果 老空水突水征兆 | 安全监察局 | 零突水
23 | 自然 发火 | 任楼 煤矿 | Ⅱ8224N 综采工作面 | 收作期间存在自然发火风险。 | 1.收作线(机巷J2→13.5m,风巷F4→2.9m）60m范围内对工作面遗煤喷洒阻化剂； 2.距收作线30m处开始预埋灌浆管路； 3.采到终采线时采取措施使顶板冒落严实； 4.停采后，根据生产需要合理降低工作面风量; 5.合理组织生产,确保45天内进行永久封闭。 | 2-3月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 通防部：赵先凯 生产技术部：陈廷学 | 通防部：监管喷洒阻化剂、预埋管路。（第1、2条） 生产技术部：监管工作面收作进度。（5条） | 安全监察局 | 零发火
24 | 自然 发火 | 钱营孜煤矿 | W3233 综采工作面 | 32煤为Ⅱ类自燃煤层，自然发火期55天，“110工法”Y型通风期间采空区遗煤存在自然发火风险。 | 1.编制专项防灭火设计； 2.工作面采取人工检测、束管在线监测系统、监控监测等方法进行预测预报， 3.Y型通风时，下隅角喷洒阻化剂、风巷留巷沿空侧喷浆堵漏，喷浆厚度不小于100mm及机巷定期垛墙或悬顶面积超过规定采取强制放顶措施，工作面完善注氮及灌浆系统，采取灌浆或注氮等预防性措施； 4.Y型通风时，采空区自然发火“三带”（散热带、氧化带和窒息带）测定。 5.加快工作面回采进度，确保月推进度不低于89m； 6.工作面机巷、风巷、回风巷（Y通风）构筑防火门墙，并储备足够数量的封闭防火门材料。 | 11-12月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 通防部：张朝举 生产技术部：刘晨晨 | 通防部：监管防灭火措施落实。 生产技术部：监管“110”工法留巷施工质量。 | 安全监察局 | 零发火
25 | 自然 发火 | 朱集西煤矿 | 13403 综采工作面 | 自燃煤层13-1煤，自燃发火期42天，“110工法”期间Y型通风期间采空区遗煤存在自然发火风险。 | 1.采取人工检测、采空区多种气体监测装置（GD4）、监控监测等进行预测预报，并按照《朱集西煤矿13-1煤层自燃自燃标志性气体及临界值》进行自然发火分析。 2.采取运输顺槽侧预埋管路注氮为主，轨道顺槽留巷侧安设措施孔、架间撒浆管路预防性灌浆，遗煤区喷洒阻化剂或注凝胶等综合防灭火措施。 3.工作面进风隅角每2-5m垛袋封堵，轨顺留巷侧挂网、风筒布及喷浆封闭，挂网滞后煤壁不大于10m，喷浆滞后工作面不大于20m，减少向采空区漏风。 4.加快工作面回采进度，重新考察采空区自燃三带划分，确定最低推进度。 5.回采过程中，调整支架紧跟13-1煤顶底板回采，减少遗煤量。 | 1月-5月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 通防部：丁国明 生产技术部：刘晨晨 | 通防部：监管防灭火措施落实。 生产技术部：监管110工法留巷施工质量。 | 安全监察局 | 零发火
26 | 自然 发火 | 朱集西煤矿 | 13402 综采工作面 | 自燃煤层13-1煤，自燃发火期42天，“110工法”期间Y型通风期间采空区遗煤存在自然发火风险。 | 1.采取人工检测、采空区多种气体监测装置（GD4）、监控监测等进行预测预报，并按照《朱集西煤矿13-1煤层自燃自燃标志性气体及临界值》进行自然发火分析。 2.采取切眼预埋管路注氮、灌浆，运输顺槽侧预埋管路注氮、轨道顺槽留巷段预埋措施孔、架间洒家管路灌浆，遗煤区喷洒阻化剂或注凝胶等综合防灭火措施。 3.工作面进风隅角每2-5m垛袋封堵，轨顺留巷侧挂网、风筒布及喷浆封闭，挂网滞后煤壁不大于10m，喷浆距离滞后工作面不大于20m，减少向采空区漏风。 4.加快工作面回采进度，重新考察采空区自燃三带划分，确定最低推进度。 5.回采过程中，调整支架紧跟13-1煤回采，减少遗煤。 | 12月 | 矿长 | 总工程师 采煤副矿长 | 通防部：丁国明 生产技术部：刘晨晨 | 通防部：监管防灭火措施落实。 生产技术部：监管“110”工法留巷施工。 | 安全监察局 | 零发火
27 | 顶板 | 恒源 煤矿 | 三水平煤仓 | 三水平煤仓施工期间，存在片帮、坠落等风险。 | 1.编制专项安全技术措施并严格执行。 2.先导硐施工，再刷大，施工期间，煤仓上下口布置警戒，警戒范围内严禁有人。 3.施工人员必须严格按照要求佩戴保险带，严格执行“敲帮问顶”制度，找净活矸危岩。 4.严格控制仓壁施工质量，保证锚杆（索）支护及喷浆质量，出现淋水、片冒等异常情况超前注浆加固。 5.对煤仓上口采用钢梁配合75mm厚大板进行封口，下口采用工字钢对煤仓下口及耙矸机出矸范围进行封闭。 6.根据提升最大重量对慢速绞车进行合理选型，定期检查绞车及提升钢丝绳。 7.根据提升最大重量对提升滑轮进行验算，合理选择滑轮固定方式，定期检查滑轮固定情况。 | 3～7月 | 矿长 | 深部井 副矿长 | 生产技术部 马力 | 负责监管仓壁施工质量及上下口封闭情况。 | 安全监察局 | 零事故
28 | 顶板 | 任楼 煤矿 | 切眼刷大 | 8255切眼近采空区下掘进，刷大跨度超过5m，顶板压力较大，存在漏冒风险。 | 1.编制安全专项支护设计及技术措施，严格贯彻、落实；根据顶板岩性探查情况，当巷道表面位移、顶板离层、锚杆、锚索工作载荷发生较大变化等异常情况，及时修改支护设计及技术措施。 2.切眼刷大前每5m～10m于巷中安装一架单元式支架，每班专人巡查，确保单元式支架初撑力满足要求。 3.过断层破碎带时，实施超前预注浆加固顶板；当顶板破碎，锚杆（索）施工困难时，施工超前管缝锚杆或实施注浆加固顶板。 4.施工期间严格执行敲帮问顶制度，规范使用临时支护，严禁空顶作业。 | 1～2月 | 矿长 | 掘进副矿长 | 生产技术部 马力 | 负责监管单元式支架安装、矿压观测情况 | 安全监察局 | 零事故
29 | 顶板 | 任楼 煤矿 | 8255 综采工作面 安装 | 8255工作面近采空区下安装支架期间存在顶板垮落及支架倾倒风险。 | 1.编制安全专项技术措施，严格按照措施执行； 2.支架及时补液，确保支架初撑力符合规定要求； 3.架设支架就位抬棚，先支后改，严禁大放大改； 4.工作面备足接顶材料； 5.严格执行大件起吊、运输相关管理规定； 6.三四岔门安装单元式支架或打锚索加固顶板。 | 2-3月 | 矿长 | 采煤副矿长 | 生产技术部 夏必培 | 支架初撑力、大件起吊 | 安全监察局 | 零事故
30 | 顶板 | 任楼 煤矿 | 8255 综采工作面 初放 | 8255综采工作面初放期间，悬顶面积较大，存在采空区顶板大面积垮落风险；近距离煤层采空区下回采，顶板破碎，可能出现大面积片帮漏顶 | 1.编制安全专项技术措施，严格按照措施执行； 2.支架工班中对支架巡查，确保初撑力； 3.支架及时补液，确保支架初撑力符合规定要求 4.回采期间保证工作面正规循环推进； 5.工作面备足接顶材料； 6.工作面遇顶板破碎、片帮严重时及时进行人工超前管理顶板施工； 7.近距离煤层顶板破碎采取注浆加固，防止片帮掉顶。 | 3-4月 | 矿长 | 采煤副矿长 | 生产技术部 夏必培 | 支架初撑力及工作阻力、注浆加固 | 安全监察局 | 零事故
31 | 顶板 | 任楼 煤矿 | 中六二车场 煤仓 | 煤仓施工期间，存在片帮、坠落等风险。 | 1.编制专项支护设计及安全技术措施并严格执行。 2.先导硐施工，再刷大，施工期间，煤仓上下口布置警戒，警戒范围内严禁有人。 3.施工人员必须严格按照要求佩戴保险带，严格执行“敲帮问顶”制度，找净活矸危岩。 4.严格控制仓壁施工质量，保证锚杆（索）支护及喷浆质量，出现淋水、片冒等异常情况超前注浆加固。 5.对煤仓上口采用钢梁配合75mm厚大板进行封口，下口采用工字钢对煤仓下口及耙矸机出矸范围进行封闭。 6.根据提升最大重量对慢速绞车进行合理选型，定期检查绞车及提升钢丝绳。 7.根据提升最大重量对提升滑轮进行验算，合理选择滑轮固定方式，定期检查滑轮固定情况。 | 2～3月 | 矿长 | 掘进副矿长 | 生产技术部 马力 | 仓壁施工质量及上下口封闭 | 安全监察局 | 零事故
32 | 顶板 | 钱营孜 煤矿 | 新副井 掘砌工程 | 井筒掘砌期间片帮安全风险 | 1.严格控制施工段高(4m)和井帮暴露时间（不超过16h）； 2.加强混凝土浇筑时振捣工作，分层振捣，确保混凝土充填密实； 3.作业前和作业中及时处理浮石危岩，防止片帮伤人； 4.找帮人员不得多于2人，使用专用工具按要求进行找帮作业。 | 1-12月 | 矿长 | 总工程师 | 生产技术部 昌修林 | 施工段高 | 安全监察局 | 零事故
33 |  |  | 新副井 掘砌工程 | 井底马头门大断面施工安全风险 | 1.编制马头门施工专项安全技术措施，并严格贯彻执行； 2.施工期间严禁空顶作业，施工人员必须在支护完好区域进行作业； 3.采取台阶法分层施工，严格执行“敲帮问顶”制度。 | 10-12月 | 矿长 |  | 生产技术部 昌修林 | 台阶法分层施工 | 安全监察局 | 零事故
34 | 提升 | 恒源 任楼 祁东 五沟 钱营孜朱集西煤矿 | 立井提升 | 提升钢丝绳、尾绳、提升容器、天轮等更换过程中存在坠物和人员高空作业风险。 | 1.制定专门的安全技术措施，并严格贯彻落实到位。 2.重物起吊前，对起吊用具进行安全系数校验，确保安全可靠。 3.安全技术措施落实矿职能部门要现场监督落实到位。 4.严格落实“一井一制”管理，涉及专业化队伍施工，矿领导现场跟班负责。 5.更换完毕要全面检查，并按规定试运行。 6.高空作业时，施工人员要做好防护措施。 7.公司机运部盯守督导。 | 施工期间 | 矿长 | 机电副矿长 | 机运部四大件科副科长姜飞 | 施工前审查专项措施，施工期间现场督导措施落实。 | 安全监察局 | 零事故
35 | 供电 系统 |  | 矿井供电 系统 | 矿井地面主变电所高压开关柜更换、保护装置升级改造，存在大面积失电风险 | 1.编制专门的安全施工措施。 2.施工期间，矿井停产，控制下井人数，不进行石门揭煤、突出煤层掘进、探放水等特殊作业。 3.施工期间公司机运部盯守督导 | 施工期间 | 矿长 |  | 机运部供电科科长谢泽亮 | 施工前审查专项措施，施工期间现场督导措施落实。 | 安全监察局 | 零事故
36 |  |  | 矿井供电 系统 | 矿井电源及风井供电线路改造，存在大面积失电风险 | 1.编制供电线路改造的风险辩识报告，针对可能对矿井带来的安全风险，制定详细的应急预案。 2.雨雪恶劣天气严禁施工。 3.施工前加强在用线路检修，确保施工期间安全供电。 4.施工前，施工单位编制施工专项措施并严格按照措施施工。 5.改变矿井供电运行方式时，公司机运部盯守督导。 | 施工期间 | 矿长 |  | 公司机运部供电科科长谢泽亮 | 施工前审查专项措施，改变矿井供电方式时现场督导措施落实。 | 安全监察局 | 零事故

## 皖北煤电集团公司煤矿2022年重大安全风险清单统计明细
皖北煤电集团2022年煤矿重大安全风险管控清单统计
矿别 | 风险类型 |  |  |  |  | 合计
| 瓦斯 | 水害 | 自然发火 | 顶板 | 机运 （通用）
恒源煤矿 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4
任楼煤矿 | 1 | 0 | 1 | 4 |  | 6
祁东煤矿 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 6
五沟煤矿 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 4
钱营孜煤矿 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 6
朱集西煤矿 | 4 | 1 | 2 | 0 |  | 7
小计 | 15 | 7 | 4 | 7 |  | 3
总计 | 33 |  |  |  | 3 | 36