## 昌恒煤焦2022年重大安全风险管控清单
昌恒煤焦2022年重大安全风险管控清单
序号 | 风险类型 | 风险点 | 风险来源分析 | 管控措施 | 风险 期限 | 责任领导 责任单位 | 责任人员 | 监督单位 | 管控效果 | 备注
1 | 煤尘 | 4202 综采工作面 | 4202综采工作面回采期间，存在煤尘爆炸事故的风险。 | ①严格按照煤层注水设计，在工作面回采前超前进行煤层注水工作。 ②按要求在机风两巷布置隔爆设施，并定期巡查维护，确保完好。 ③完善净化喷雾等防尘设施，加强巡查，确保防尘设施正常使用，并定期移挪。 ④加强采煤机内外喷雾、架间喷雾等维护，确保割煤、放煤期间正常开启使用。 ⑤工作面及距工作面200米范围内巷道每天冲刷一次，200米以外巷道每3天冲刷一次。 ⑥加强粉尘传感器的巡查维护，确保监测数据能够及时、准确传输。 ⑦采煤工作面合理配风，确保风量符合规定。 ⑧加强工作面电器设备管理，杜绝失爆。 | 3月-12月 | 1.采煤部落实③④⑤⑧ 2.通防部落实②⑦ 3.信息中心落实⑥ 4.防治水中心落实① 5.采煤矿长黄正国 6.总工程师魏大勇 | 采煤部：陈一标 通防部：赵德柱 信息中心：蔡永亨 防治水中心：张永 通风副总：秦磊 采煤副总：赵开虎 总工程师：魏大勇 | 安环部：高 辉 通防部：赵德柱 | 零事故
2 | 煤尘 | 掘进工作面 | 9201机巷掘进过程中，存在煤尘爆炸事故的风险。 | ①完善防尘净化喷雾设施，定期巡查，保证正常使用，并定期移挪。 ②按要求安设隔爆设施，并定期巡查维护，确保完好。 ③加强掘进机内、外喷雾管理维护，确保完好，作业期间正常使用。 ④爆破作业必须使用湿式打眼，严格使用水炮泥。 ⑤迎头200米范围内每天冲刷一次，200米以外巷道每3天冲刷一次。 ⑥加强粉尘传感器的巡查维护，确保监测数据能够及时、准确传输。 ⑦合理选择局扇供风，避免风速忽大忽小。 ⑧加强掘进工作面电器设备管理，杜绝失爆。 | 1月-12月 | 1.掘进部落实①③④⑤⑧ 2.通防部落实②⑦ 3.信息中心落实⑥ 4.掘进副经理郭标 5.总工程师魏大勇 | 掘进部：乔宾 通防部：赵德柱 信息中心：蔡永亨 通风副总：秦磊 掘进副总：杨敬峰 总工程师：魏大勇 | 安环部：高 辉 通防部：赵德柱 | 零事故
9201风巷掘进过程中，存在煤尘爆炸事故的风险。
9201切眼掘进过程中，存在煤尘爆炸事故的风险。
9103机巷掘进过程中，存在煤尘爆炸事故的风险。
9103风巷掘进过程中，存在煤尘爆炸事故的风险。
3 | 水害 | 9103 机巷掘进工作面 | 9102老空预计有积水量13万m3，积水高度31m，与9103机巷设计的煤柱宽度为8m。掘进期间，存在9102老空水异常出水风险。 | ①查明9102采空区积水区位置填绘在矿井充水性图和采掘工程平面图上，标明积水区名称、范围、积水量、水头高度、最低积水点标高、积水线、探水线和警戒线等参数； ②掘进前编制水文地质情况分析报告和水害防治措施； ③根据采空区积水情况编制专项探放水设计及专项措施； ④施工过程中，确保工作面排水系统畅通、完好，有效排水能力不小于60m3/h； ⑤进入探水线前，采用物探或钻探等手段进一步查明老空区积水线的具体位置； ⑥针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现煤层变湿、挂红、挂汗、淋水加大、有臭味等突水预兆及时撤人。 | 10月-12月 | 1.防治水中心落实①②③⑤ 2.掘进部落实④ 3.调度指挥中心落实⑥ 3.掘进副经理郭标 4.总工程师魏大勇 | 防治水中心：张永 掘进部：乔宾 调度指挥中心：李伦 掘进副总：杨敬峰 总工程师：魏大勇 | 安环部：高 辉 | 零突水
4 | 自然 发火 | 4202综采 工作面 | 工作面回采期间，存在自然发火风险。 | ①4202工作面正常回采期间，加强人工检测，每班不少于2次检查，发现气体异常时要及时进行汇报。 ②加强监测监控系统的巡查维护，确保气体异常时，监测数据能够及时、准确传输。 ③对4202工作面采空区内气体定期取样，对各类自燃发火标志性气体浓度进行检测分析。 ④定期对注氮、灌浆、阻化泵等设备、设施进行完好检查，保证正常使用。 | 3月-12月 | 1.通防部落实①③④ 2.信息中心落实② 3.采煤副经理黄正国 4.总工程师魏大勇 | 通防部：赵德柱 信息中心：蔡永亨 通风副总：秦磊 采煤副总：赵开虎 总工程师：魏大勇 | 安环部：高 辉 | 零发火

## 恒昇煤业2022年重大安全风险管控清单
恒昇煤业2022年重大安全风险管控清单
序号 | 风险类型 | 风险点 | 风险来源分析 | 管控措施 | 风险 期限 | 责任领导 责任单位 | 责任人员 | 监督单位 | 管控效果 | 备注
1 | 瓦斯 | 四采区 | 四采区启封，存在矿井通风系统紊乱，作业地点出现无风、微风，瓦斯超限风险。 | ①编制调整矿井通风系统安全技术措施，按规定进行审批。 ②调整通风系统前，编制好风量分配方案。 ③调整通风系统期间，不得进行任何采掘活动。 ④调整通风系统期间，回风流经过区域不得有人作业，切断回风巷内所有电器设备供电。 ⑤调整通风系统期间，监控员加强对井下甲烷、一氧化碳等传感器的观测，出现异常变化及时汇报处理。 ⑥调整通风系统结束后，通防部人员进行全矿测风、对风量不足的地点及时调整，确保矿井通风系统正常。 | 1月-2月 | 1.通防部落实①②④⑤⑥ 2.调度指挥中心落实③ 3.安全矿长杨杰 4.总工程师徐明初 | 通防部：张亚 机运部：陈飞浦 调度指挥中心：吕杨 通风副总：王建军 机电副总：王超 机电矿长：文小顺 总工程师：徐明初 | 安全监察部：葛永 通防部：张亚 调度指挥中心：吕杨 | 零事故
2 | 水害 | 9304综放工作面 | 推测积水量最大2万m3，与9煤顶间距93m,9304工作面初次放顶期间，存在导通上覆2号煤疑似采空区积水及K2灰岩顶板裂隙水的风险。 | ①结合钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作； ②贯通后对工作面进行瞬变电磁、坑透、直流电法物探探查，对坑透异常区按设计要求进行，进行钻探验证，探明9+10煤顶板及2号煤采空区积水情况，如有积水必须进行打钻疏放；编制专门水文地质情况评价报告及水害隐患治理情况分析报告； ③工作面回采前编制作业规程，明确初次放顶期间防治水措施； ④完善排水系统，做到双泵双管双回路，保证排水设备完好、带电备用； ⑤针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现煤层变湿、挂红、挂汗、淋水加大、有臭味、顶板来压等透水预兆时及时撤人。 | 10月 | 1.地测科落实①② 2.采煤部落实③④ 3.调度指挥中心落实⑤ 4.生产矿长赵强 5.总工程师徐明初 | 地测科：刘銮奎 采煤部：彭飞 调度指挥中心：吕杨 地质副总：荣剑 采煤副总：郑永超 总工程师：徐明初 | 安全监察部：葛永 地测科：刘銮奎 | 零出水
3 | 自然 发火 | 9302综放工作面 | 矿井开采9+10号煤层为Ⅱ类自燃煤层，最短自然发火期81天；9302综放工作面过断层构造、收作期间老塘侧遗煤存在自然发火风险。 | ① 矿井编制《矿井防灭火专项设计》，并严格落实设计要求。 ②按照《煤矿安全规程》规定，开展自然发火预测预报工作，每周进行1次观测分析； ③定期检查防火门墙、门板，保持防火门墙、防火门板合格，防火门板摆放整齐、做好防腐； ④按照《矿井防灭火专项设计》要求，采煤工作面正常喷洒阻化剂； ⑤定期利用束管采样系统采集采空区气体，利用地面色谱仪分析采空区气体成分，当自然发火标志性气体和温度变化异常时，向采空区灌浆； ⑥采煤工作面采至终采线时，采取措施使采空区顶板冒落严实；采煤工作面回采结束后，在45天内进行永久封闭，并进行黄泥灌浆； ⑦加强采空区地面裂缝检查和封堵，防止地表向采空区输送氧气； ⑧合理安排回采作业，保持正常推进度； ⑨加强注浆系统检查，注浆系统管理、设备保持完好，备用黄泥充足； ⑩编制矿井自然发火事故应急预案，每年组织不少于1次应急演练。 | 1月-10月 | 1.通防部落实①②③④⑤⑨⑩ 2.地测科落实⑦ 3.采煤部落实⑥⑧ 4.生产矿长赵强 5.总工程师徐明初 | 通防部：张亚 地测科：刘銮奎 采煤部：彭飞 地质副总：荣剑 采煤副总：郑永超 通风副总：王建军 总工程师：徐明初 | 安全监察部：葛永 通防部：张亚 | 零发火
4 | 自然 发火 | 9304综放工作面 | 矿井开采9+10号煤层为Ⅱ类自燃煤层，最短自然发火期81天；9304综放工作面初采、过断层构造、收作期间老塘侧遗煤存在自然发火风险。 | ① 矿井编制《矿井防灭火专项设计》，并严格落实设计要求。 ②按照《煤矿安全规程》规定，开展自然发火预测预报工作，每周进行1次观测分析； ③定期检查防火门墙、门板，保持防火门墙、防火门板合格，防火门板摆放整齐、做好防腐； ④按照《矿井防灭火专项设计》要求，采煤工作面正常喷洒阻化剂； ⑤定期利用束管采样系统采集采空区气体，利用地面色谱仪分析采空区气体成分，当自然发火标志性气体和温度变化异常时，向采空区灌浆； ⑥采煤工作面采至终采线时，采取措施使采空区顶板冒落严实；采煤工作面回采结束后，在45天内进行永久封闭，并进行黄泥灌浆； ⑦加强采空区地面裂缝检查和封堵，防止地表向采空区输送氧气； ⑧合理安排回采作业，保持正常推进度； ⑨加强注浆系统检查，注浆系统管理、设备保持完好，备用黄泥充足； ⑩编制矿井自然发火事故应急预案，每年组织不少于1次应急演练。 | 10月-12月 | 1.通防部落实①②③④⑤⑨⑩ 2.地测科落实⑦ 3.采煤部落实⑥⑧ 4.生产矿长赵强 5.总工程师徐明初 | 通防部：张亚 地测科：刘銮奎 采煤部：彭飞 地质副总：荣剑 采煤副总：郑永超 通风副总：王建军 总工程师：徐明初 | 安全监察部：葛永 通防部：张亚 | 零发火
5 | 煤尘 | 9302、9304采煤工作面及运煤回风系统 | 矿井开采9+10号煤层具有爆炸性；9302、9304综放工作面回采期间，存在发生煤尘爆炸事故的风险。 | ①生产班期间，采煤机割煤时，开启采煤机内外喷雾；安装并使用支架喷雾；工作面风、机巷净化水幕正常使用，皮带机头转载点喷雾开启使用。 ②按要求在机风两巷布置隔爆设施，并定期巡查维护，确保完好； ③采煤工作面合理配风，确保风量符合规定； ④按照要求在工作面回风巷设置粉尘浓度传感器，确保监测数据能够及时、准确传输； ⑤定期冲刷巷道、清除煤尘。 ⑥加强工作面电器设备管理，杜绝失爆； ⑦采区总回和矿井总回安装使用喷雾洒水装置； | 1月-12月 | 1.通防部落实②③④⑦ 2.采煤部落实①⑤⑥ 3.生产矿长赵强 4.总工程师徐明初 | 通防部：张亚 采煤部：彭飞 采煤副总：郑永超 通风副总：王建军 总工程师：徐明初 | 安全监察部：葛永 通防部：张亚 | 零事故
6 | 煤尘 | 掘进工作面及运煤回风系统 | 矿井开采9+10号煤层具有爆炸性；9304机巷、9304风巷、9304切眼、9401风巷、9401机巷、9401切眼掘进工作面生产过程中，存在发生煤尘爆炸事故的风险。 | ①完善防尘净化喷雾设施，定期巡查，保证正常使用，并定期移挪； ②按要求安设隔爆设施，并定期巡查维护，确保完好； ③加强掘进机内、外喷雾管理维护，确保完好，作业期间正常使用； ④迎头及巷道按作业规程要求进行定期冲刷。 ⑤按照要求在工作面回风巷设置粉尘浓度传感器，确保监测数据能够及时、准确传输； ⑥合理选择局部通风机，确保风量符合规定； ⑦加强掘进工作面电器设备管理，杜绝失爆。 | 1月-12月 | 1.掘进部落实①③④⑦ 2.通防部落实②⑤⑥ 4.掘进矿长张卫国 5.总工程师徐明初 | 通防部：张亚 掘进部：张勇 掘进副总：孙长龙 通风副总：王建军 总工程师：徐明初 | 安全监察部：葛永 通防部：张亚 | 零事故
7 | 顶板 | 切眼刷大 | 9304切眼刷大，跨度超过5m，顶板压力较大，存在掉顶风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行，严格执行“敲帮问顶”制度及防片帮措施，严禁空顶作业，正规使用临时支护，确保单体初撑力不小于6.4Map。 ②按规程措施要求每50m施工一组顶板岩性探查孔并由专人探查顶板岩性，按实际探查情况及时调整支护参数，制定可行可靠的安全技术措施。 ③按要求每100m安装一组表面位移测站、每50m安装一组顶板离层测站，落实特殊地段矿压监测工作，确保顶板风险持续可控。 ④刷大期间须按照专项措施要求超前使用工字钢、单体或单元式支架对即将形成的大断面巷道进行补强支护，并对支架维护确保支护有效可靠。 | 4月-5月 | 1.掘进部落实①②③④ 2.掘进矿长张卫国 | 掘进部：张勇 掘进副总：孙长龙 | 安全监察部：葛永 生产技术部：吴飞 | 零事故
8 | 顶板 | 工作面 安装 | 9304综放工作面安装支架期间存在顶板垮落及支架倾倒风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行，落实现场的跟班督导工作。 ②确保支架初撑力不低于24MPa，保障支护到位。 ③工作面严禁大面积去除挑棚，满足支架调向即可。 ④三四岔门安装单元式支架或打锚索加固顶板。 ⑤确保工作面备用充足的木料、金属网等接顶、补网材料。 ⑥液压支架垂直顶底板，接顶严实，相邻支架顶梁平整。支架中心距误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过100mm，支架活柱行程不小于200mm。 ⑦就位期间，支架下方严禁有人，绞车始终带紧钢丝绳，防止支架倾倒、下滑。 | 5月-8月 | 1.安装工区落实①②③④⑤⑥⑦ 2.生产矿长赵强 | 安装工区：负责人 采煤副总：郑永超 | 安全监察部：葛永 生产技术部：吴飞 | 零事故
9 | 顶板 | 工作面初放 | 9304综放工作面初次放顶期间，悬顶面积大，顶板冒落不及时，存在顶板突然大面积垮落风险。 | ①工作面初次放顶必须编制专项安全技术措施。 ②加强工作面液压支架及两巷超前支护初撑力管理，确保支护设备初撑力符合规定要求。 ③初次放顶期间工作面端头设好切顶支柱，并加强端头支护管理。 ④初次放顶期间，工作面顶板煤层不放煤，并加快工作面推进。 ⑤工作面大面积悬顶时，制定放顶措施，加强现场安全管理，现场人员及时躲避放顶冲击波影响。 | 10月 | 1.采煤部落实①②③④⑤ 2.生产矿长赵强 | 采煤部：彭飞 采煤副总：郑永超 | 安全监察部：葛永 生产技术部：吴飞 | 零事故
10 | 顶板 | 工作面收作 | 9304综放工作面收作期间，存在片帮、掉顶风险，抽架期间存在支架倾倒风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行，落实现场的跟班督导工作。 ②保障工作面在用单体初撑力不小于11.5MPa,液压支架及单元式支架初撑力不小于24MPa。 ③人员进入煤壁作业严格执行敲帮问顶制度，作业期间安排专人观察顶板、煤壁及支护情况，发现顶板来压、片帮等异常及时停止作业，进行处理。 ④抽架后及时支护顶板并拉移掩护支架，顶板破碎时要使用工字钢配合支护顶板、并使用木料背帮过顶严实。 ⑤三四岔门安装单元式支架或打锚索加固顶板。 ⑥工作面遇顶板破碎、片帮严重时及时施工人工超前管理顶板，人工超前管理顶板必须编制措施并贯彻后方可施工。 ⑦抽架期间，支架支架下方严禁有人，抽架绞车要始终带紧绳，防止支架下滑、倾倒。 | 10月-11月 | 1.安装工区落实①②③④⑤⑥⑦ 2.生产矿长赵强 | 安装工区：负责人 采煤副总：郑永超 | 安全监察部：葛永 生产技术部：吴飞 | 零事故

## 恒晋煤业2022年重大安全风险管控清单
恒晋煤业2022年重大安全风险管控清单
序号 | 风险类型 | 风险点 | 风险来源分析 | 管控措施 | 风险期限 | 责任领导责任单位 | 责任人员 | 监督单位 | 管控效果
1 | 瓦斯 | E9106综放 工作面 | 工作面回采及过构造带期间，可能存在上隅角瓦斯积聚，如遇高温火源，存在瓦斯爆炸风险。 | 1.制定安全技术措施，在正常回采及过构造带期间加强瓦斯检查和监测监控。 2.确保工作面风量充足，风流稳定。 3.采取减少采空区漏风、减慢煤机割煤速度等措施。 | 2022-01-01 | 1.通防部落实①② 2.采煤部落实③ 3.生产矿长程学政 4.总工程师吴邦全 | 通防部：朱红汉 采煤部：罗全昌 通风副总：李宏锋 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升 | 零超限
|  |  | 工作面拆除期间，采空区瓦斯涌出异常，局部通风管理不到位，存在工作面风量不足、采空区瓦斯涌出异常，可能造成瓦斯积聚，存在瓦斯窒息伤人和遇高温火源瓦斯爆炸风险。 | 1.制定工作面拆除期间安全技术措施，在支架回撤期间加强瓦斯检查和监测监控。 2.加强局部通风管理和风筒维护，确保施工地点风量充足，严禁无风、微风、循环风作业。 3.采取减少支架回撤过程中机械设备产生撞击火花等措施。 | 2022年4月～5月 | 1.通防部落实①② 2.安装区落实①③ 3.生产矿长程学政 4.总工程师吴邦全 | 通防部：朱红汉 安装区：区长待定 通风副总：李宏锋 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升 | 零超限
2 | 瓦斯 | E9102综放 工作面 | 工作面初放、回采、周期来压、过构造带及过老巷期间，可能存在瓦斯涌出异常造成瓦斯积聚，如遇高温火源，存在瓦斯爆炸风险。 | 1.制定安全技术措施，在周期来压、过构造带及正常回采期间加强瓦斯检查和监测监控。 2.工作面初放期间编制专项措施,加强瓦斯检查。 3.过老巷前编制专项措施，提前恢复巷道通风。 4.确保工作面风量充足，风流稳定。 5.采取减少采空区漏风、减慢煤机割煤速度等措施。 | 2022年2月～6月 | 1.通防部落实①②④ 2.采煤部落实①②③⑤ 3.生产矿长程学政 4.总工程师吴邦全 | 通防部：朱红汉 采煤部：罗全昌 通风副总：李宏锋 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升 | 零超限
|  |  | 工作面拆除期间，采空区瓦斯涌出异常，局部通风管理不到位，存在工作面风量不足、采空区瓦斯涌出异常，可能造成瓦斯积聚，存在瓦斯窒息伤人和遇高温火源瓦斯爆炸风险。 | 1.制定工作面拆除期间安全技术措施，在支架回撤期间加强瓦斯检查和监测监控。 2.加强局部通风管理和风筒维护，确保施工地点风量充足，严禁无风、微风、循环风作业。 3.采取减少支架回撤过程中机械设备产生撞击火花等措施。 | 2022年7月～8月 | 1.通防部落实①② 2.安装区落实①③ 3.生产矿长程学政 4.总工程师吴邦全 | 通防部：朱红汉 安装区：区长待定 通风副总：李宏锋 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升 | 零超限
3 | 瓦斯 | E9105综放 工作面 | 工作面初放、回采、周期来压、过构造带期间，可能存在瓦斯涌出异常造成瓦斯积聚，如遇高温火源，存在瓦斯爆炸风险。 | 1.制定安全技术措施，在周期来压、过构造带及正常回采期间加强瓦斯检查和监测监控。 2.工作面初放期间编制专项措施,加强瓦斯检查。 3.确保工作面风量充足，风流稳定。 4.采取减少采空区漏风、减慢煤机割煤速度等措施。 | 2022年6月～12月 | 1.通防部落实①②③ 2.采煤部落实①②④ 3.生产矿长程学政 4.总工程师吴邦全 | 通防部：朱红汉 采煤部：罗全昌 通风副总：李宏锋 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升 | 零超限
4 | 瓦斯 | 巷道启封 排放瓦斯 | E9106综放工作面、西二采区、原东区运输巷、专用回风巷（E9102工作面段）、原东翼运回6#、7#联巷、原9205机巷启封未按规定排放瓦斯或盲目进入巷道探查，存在瓦斯窒息伤人风险。 | 1.巷道启封排放瓦斯前进行专项辨识并编制专项措施。 2.严禁盲目进入巷道探查。 3.严格按措施规定排放瓦斯，警戒人员设置到位。 | 2022年4月～11月 | 1.通防部落实①②③ 2.生产矿长程学政 3.总工程师吴邦全 | 通防部：朱红汉 通风副总：李宏锋 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升 | 零超限
5 | 煤尘 | E9106、E9102、E9105综放 工作面 | 工作面煤尘具有爆炸危险性，在割煤、拉架、运输煤炭和老塘顶板垮落过程中易引起煤尘飞扬，存在煤尘爆炸风险。 | 1.合理配风，避免风速忽大忽小。 2.正常维护和使用煤机喷雾、支架喷雾、转载点喷雾、净化喷雾等防尘、降尘设备、设施。 3.加强现场监管，定期洒水降尘和清理浮煤。 | 2022年1月～12月 | 1.通防部落实① 2.采煤部落实②③ 3.生产矿长程学政 4.总工程师吴邦全 | 通防部：朱红汉 采煤部：罗全昌 通风副总：李宏锋 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升 | 零事故
6 | 煤尘 | E9105综掘工作面、E9104综掘工作面、一号煤柱外段综掘工作面 | 工作面煤尘具有爆炸危险性，掘进打眼、割煤和运输煤炭过程中易引起煤尘飞扬，存在煤尘爆炸风险。 |  | 2022年1月～12月 | 1.通防部落实① 2.掘进部落实②③ 3.掘进矿长吴忠米 4.总工程师吴邦全 | 通防部：朱红汉 掘进部：宫 成 通风副总：李宏锋 掘进副总：章俊 总工程师：吴邦全 掘进矿长：吴忠米 | 安全监察部：汪东升 | 零事故
7 | 自然发火 | 综放工作面 采空区遗煤 | E9106、E9102、E9105综放工作面回采期间，采空区遗煤以及防灭火措施执行不到位易引起煤层自燃，存在煤层自燃风险。 | 1.工作面合理配风，减少采空区漏风。 2.提高回收率，减少采空区遗煤量；采取喷洒阻化剂、注浆等防灭火措施。 3.加强人工监测和安全监控系统对温度、一氧化碳浓度的检测。 4.加强自然发火监测监控分析，确定煤层自然发火标志性气体及临界值。 5.采煤工作面按设计构筑防火墙，储备足够数量的封闭防火门材料。 6.工作面不能正常推进期间（春节放长假等），工作面必须加强日常巡查工作，发现隐患及时汇报、处理。 7.工作面回采结束后，及时拆除设备进行封闭。 | 2022年1月～12月 | 1.通防部落实①②③④⑤⑦ 2.采煤部落实②⑥ 3.安装队⑦ 生产矿长程学政 4.总工程师吴邦全 | 通防部：朱红汉 采煤部：罗全昌 通风副总：李宏锋 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升 | 零发火
8 | 自然发火 | 综放工作面 收作 | E9106工作面、E9102综放工作面拆除期间，工作面浮煤多以及防灭火措施执行不到位易引起煤层自燃，拆除过程中存在煤层自燃风险。 | 1.采取合理配风、喷洒阻化剂、减少撞击火花、加强油脂管理等防灭火措施。 2.现场消防管路、器材配置到位，现场作业人员熟悉自救器的使用。 3.加强人工、监测监控对温度、一氧化碳浓度的检测。 4.加强自然发火监测监控分析，确定煤层自然发火标志性气体及临界值。 5.工作面拆除结束后及时封闭。 | 2022年4月～8月 | 1.通防部落实①③④⑤ 2.安装区落实①② 3.生产矿长程学政 4.总工程师吴邦全 | 通防部：朱红汉 安装区：区长待定 通风副总：李宏锋 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升 | 零发火
9 | 顶板 | 掘进工作面 过断层 | E9104风巷、机巷综掘工作面过（FD1-2断层）掘进过程中，顶板活矸危岩找顶不及时，顶板有不完好或有构造未支护，存在煤矸掉（滚）落及顶板冒落伤人风险。 | 1.落实过断层专项安全技术措施。 2.严格执行敲帮问顶制度，支护正规有力。 3.掘进机运行期间，人员必须保证安全距离，采取个人安全防护措施。 | 2022年5月～9月 | 1.采煤部落实①②③ 2.掘进矿长吴忠米 3.总工程师吴邦全 | 掘进部：宫 成 掘进副总：章俊 总工程师：吴邦全 掘进矿长：吴忠米 | 安全监察部：汪东升生产技术部：部长待定 | 零事故
10 | 顶板 | 切眼刷大 | E9105切眼综掘工作面、E9104切眼综掘工作面扩刷，可能存在临时支护使用不正规，永久支护不合格，存在煤矸掉（滚）落伤人风险。采用单体支柱加强顶板支护，因切眼倾角大，单体防倒措施不落实，单体泄液，倒柱，存在支柱倾倒、顶板冒落伤人风险。 | 1.必须落实临时支护打设验收制度。 2.严格按支护设计要求进行巷道支护，确保锚杆（索）支护参数满足支护需要。 3.落实巷道支护质量检查、监测制度，发现不合格支护及时加固。 4.正规使用单元式支架（单体）对顶板进行补强支护。 | 2022年2月～11月 | 1.采煤部落实①②③④ 2.掘进矿长吴忠米 3.总工程师吴邦全 | 掘进部：宫 成 掘进副总：章俊 总工程师：吴邦全 掘进矿长：吴忠米 | 安全监察部：汪东升生产技术部：部长待定 | 零事故
11 | 顶板 | 综放工作面 初放 | E9102、E9105综放工作面初次放顶期间，悬顶面积大，顶板冒落不及时，存在顶板突然大面积垮落风险。 | 1.工作面初次放顶必须编制专项安全技术措施。 2.加强工作面液压支架及两巷超前支护初撑力管理，确保支护设备初撑力符合规定要求。 3.初次放顶期间工作面端头设好切顶支柱，并加强端头支护管理。 4.初次放顶期间，工作面顶板煤层不放煤，并加快工作面推进。 5.工作面大面积悬顶时，制定放顶措施，加强现场安全管理，现场人员及时躲避放顶冲击波影响。 | 2022年1月～7月 | 1.采煤部落实①②③④⑤ 2.生产矿长程学政 3.总工程师吴邦全 | 采煤部：罗全昌 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升生产技术部：部长待定 | 零事故
12 | 顶板 | 综放工作面 过断层 | E9102综放工作面回采过FD1-2断层、废弃水仓、老空巷人员可能进入未支护的范围作业，存在顶板（煤壁）煤矸掉（滚）落伤人风险以及割煤时煤矸溅出伤人风险。 | 1.落实过断层、水仓、老空巷专项安全技术措施。 2.严格执行敲帮问顶制度，支护正规有力。 3.煤机运行期间，人员必须保证安全距离，采取个人安全防护措施。 | 2022年1月～6月 | 1.采煤部落实①②③ 2.生产矿长程学政 3.总工程师吴邦全 | 采煤部：罗全昌 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升生产技术部：部长待定 | 零事故
13 | 顶板 | 综放 工作面收作 | 综放E9106工作面、综放E9102工作面收作期间，人员进入机道进行铺网作业，存在顶板冒落、煤矸掉落伤人风险。 | 1.严格按照铺网做大棚专项安全技术措施施工。 2.人员进入机道作业时严格执行敲帮问顶制度，找净顶板活矸危岩。 3.发现顶板隐患及时汇报，并采取措施处理。 | 2022年1月～7月 | 1.采煤部落实①②③ 2.生产矿长程学政 3.总工程师吴邦全 | 采煤部：罗全昌 采煤副总：谢圣海 总工程师：吴邦全 生产矿长：程学政 | 安全监察部：汪东升生产技术部：部长待定 | 零事故

## 招贤矿业2022年重大安全风险管控清单
招贤矿业2022年重大安全风险管控清单
序号 | 风险类型 | 风险点 | 风险来源分析 | 管控措施 | 风险 期限 | 责任领导责任单位 | 责任人员 | 监督单位 | 管控效果 | 备注
1 | 瓦斯 | 1302综放工作面 | 工作面下行通风；初采期间切眼及两巷顶板不易冒落，受冲击地压、周期来压影响,邻近采空区瓦斯涌出影响,工作面可能出现CH4超限；1302工作面回采过程中过NF1（H=0-18.2m）断层期间，有可能导致瓦斯超限；1302工作面收作期间，采空区瓦斯溢出，导致回风流瓦斯超限。 | ① 严格执行瓦斯专项治理安全技术措施。匀速割煤，根据瓦斯涌出情况，合理调配风量； ②初采期间加强端头堵漏，减少漏风； ③采取隅角埋管、高位钻孔等抽采方法，防止瓦斯超限； ④开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力。 ⑤瓦斯检查员加强日常巡查，传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报。 ⑥加强瓦斯传感器、监测线的检修，确保正常运行。 ⑦工作面过断层等地质构造时，加强瓦斯检查，严格按照过断层措施要求施工。 | 1-10月 | 1.采煤部落实①②③④⑦ 2.通防管理部落实①③⑤⑥⑦ 3.防冲队落实③④ 4.采煤副经理赵振中 5.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 通防部：杨眷 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 通风副总：杨眷 总工程师：李连刚 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 | 零超限
2 | 瓦斯 | 1303综放工作面 | 工作面下行通风；初采期间切眼及两巷顶板不易冒落，受冲击地压、周期来压影响,邻近采空区瓦斯涌出影响,工作面可能出现CH4超限。 | ①严格执行瓦斯专项治理安全技术措施。匀速割煤，根据瓦斯涌出情况，合理调配风量； ②初采期间加强端头堵漏，减少漏风； ③采取隅角埋管、高位钻孔等抽采方法，防止瓦斯超限； ④开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力。 ⑤瓦斯检查员加强日常巡查，传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报。 ⑥加强瓦斯传感器、监测线的检修，确保正常运行。 ⑦工作面过断层等地质构造时，加强瓦斯检查，严格按照过断层措施要求施工。 | 10-12月 | 1.采煤部落实①②③④⑦ 2.通防管理部落实①③⑤⑥⑦ 3.防冲队落实③④ 4.采煤副经理赵振中 5.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 通防部：杨眷 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 通风副总：杨眷 总工程师：李连刚 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 | 零超限
3 | 水害 | 1302综放工作面 | 工作面回采后，上覆岩层中会产生离层；并且宜君组富水性和渗透性会大幅度增加，导致离层空间产生积水，在水量增大、矿压变化等综合影响下，离层水有溃入工作面的风险，预计离层水灾变最大突水量1100m³/h。 | ①结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作；回采前编制专门水文地质情况评价报告及水害隐患治理情况分析报告，经专家论证后报公司审批。 ②在1302工作面施工3个抽排离层水钻孔和1个疏排孔；在1303工作面设计施工6个抽排离层水钻孔。达到对离层空间积水抽排和疏放的目的，保证工作面安全回采； ③加强工作面水文地质调查，确保有效排水系统1100m³/h，并每周测试排水能力； ④加强水文孔和抽排水孔水位、矿压显现、淋水、瓦斯涌出等涌水征兆的日分析，并做好预测预警工作； ⑤开展工作面关健层超前深孔预裂爆破工作，降低裂隙发育高度和矿压显现强度； ⑥强化工作面现场管理，保证支架初撑力与架型、工作面匀速推进、均衡放煤，避免停采滞采；在构造发育及“见方”来压和顶煤较厚区段等位置，应坚持限高开采或只采不放； ⑦当安全阀开启率达到15%、时长超过8h或多个支架阻力迅速增大时，采取尽量不留设专门检修时间、抽调人员对两巷超前管理、不放顶煤等措施，立即提高回采面推进度，防止支架压死； ⑧开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及出水征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 1-10月 | 1.采煤部落实③④⑥⑦⑧ 2.防治水办公室落实①②④ 3.防冲办落实⑤ 4.通防部落实⑤ 5.防冲队落实② 6.采煤副经理赵振中 7.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 防治水办公室：单景新 防冲办：吴卫星 通防部：杨眷 防冲队：石斐 地质防治水副总：单景新 通风副总：杨眷 采煤副经理：赵振中 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治水办公室：单景新 | 零突水
4 | 水害 | 1303综放工作面 |  |  | 10-12月 | 1.采煤部落实②③④⑥⑦ 2.防治水办公室落实①②③④ 3.防冲办落实④ 4.通防部落实④ 5.采煤副经理赵振中 6.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 防治水办公室：单景新 防冲办：吴卫星 通防部：杨眷 地质防治水副总：单景新 通风副总：杨眷 采煤副经理：赵振中 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治水办公室：单景新 | 零突水
5 | 自然发火 | 1302综放工作面 | 3煤为I类易自燃层，受各类地质条件变化、见方来压等影响，工作面可能出现缓采现象；上下隅角存在漏风通道；采空区两巷遗煤过长时间氧化易蓄热升温；可能发生采空区遗煤自燃； 1302工作面收作期间，氧化带内遗煤滞留时间较长，氧气充足，蓄热条件好，可能造成采空区遗煤自燃。1302切眼封闭后，通过密闭墙、钻孔向采空区漏风，采空区遗煤滞留时间较长，有氧气供应，氧化蓄热，可能造成采空区遗煤自燃。 | ①预测预报：每班对切眼隅角、架间及回风流检测CO、CH4、温度等参数，发现异常时，两侧附近10m范围内每架检查，每天对上隅角、架后（人工检测CO浓度较大地点）采样一次，利用红外色谱分析其气体成份；利用1302机巷、风巷内预埋进入采空区的束管，每天采气样进行分析；保证上隅角、回风流设置温度、CO传感器按规定吊挂、调教，确保监控有效； ②初采前，机、风巷内的绞车硐室绞车硐室及时退锚，保证及时垮落，减少采空区的漏风。切眼架后安装一趟防火管路与机巷注氮管路相连。 ③上、下隅角垛袋并挂设风帘或喷洒史达夫减少漏风； ④加大架后放煤量，尽量减少采空区遗煤。 ⑤正常回采期间，保证推进度，每日不低于3刀；进行间隙性注氮，采空区CO及温度无异常趋势平稳预防性注浆； ⑥缓采期间（日推进度小于3刀）注氮方式采取连续性注氮、注浆方式采取随采随灌。 ⑦停采期间采空区注惰气及灌浆：利用1302机巷采空区内预埋的φ108mm注浆管路、1302机巷、风巷防灭火高位注浆钻孔，适时对采空区注液态二氧化碳、注氮及注浆。 ⑧切眼注惰气：在1302工作面切眼内每5架向采空区方向顶煤施工一个钻孔注液态二氧化碳，钻孔覆盖范围为架后3-6m范围、终孔位置控制在煤岩交界面。 ⑨切眼注胶：工作面停采后，工作面每1架支架顶梁、后尾梁间及工作面两巷上、下隅角施工注胶孔。利用气动注浆泵对所有钻孔压注硅凝胶，架间每个钻孔注胶量不少于2m³，两巷内施工的端头钻孔注胶量不少于4m³。 多次、循环复注。 ⑩风巷关门，改用局部通风，减小两端风压差，减少采空区漏风；做好局部通风管理，保证正压通风。 | 1-11月 | 1.采煤部落实②③④⑤⑥ 2.通防管理部落实①⑥⑦⑧⑨⑩ 3.采煤副经理赵振中 4.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 通防部：杨眷 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 通风副总：杨眷 总工程师：李连刚 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 | 零发火
6 | 自然发火 | 1303综放工作面 | 1303综放工作面回采期间，氧化带内遗煤滞留时间较长，氧气充足，蓄热条件好，可能造成采空区遗煤自燃。 | ①推进缓慢时期，加大采空区内注氮，灌浆量； ②正常回采期间，工作面均匀推进，符合措施要求； ③上、下隅角垛袋并挂设风帘或喷洒史达夫减少漏风； ④加大架后放煤量，尽量减少采空区遗煤。 ⑤回采前机、风巷内的绞车硐室绞车硐室及时退锚，保证及时垮落，减少采空区的漏风。 ⑥预测预报：每班对切眼隅角、架间及回风流检测CO、CH4、温度等参数，发现异常时，两侧附近10m范围内每架检查，每天对上隅角、架后（人工检测CO浓度较大地点）采样一次，利用红外色谱分析其气体成份；利用1303机巷、风巷隔离墙、高位巷密闭墙内预埋进入采空区的束管，每天采气样进行分析；保证上隅角、回风流设置温度、CO传感器按规定吊挂、调教，确保监控有效。 | 10-12月 | 1.采煤部落实①②③④⑤ 2.通防管理部落实②⑥ 3.采煤副经理赵振中 4.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 通防部：杨眷 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 通风副总：杨眷 总工程师：李连刚 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 | 零发火
7 | 冲击地压 | 1302 综放工作面 | 1302工作面冲击地压危险状态等级Wt= 0.71 ，为中等冲击危险性；共划分强冲击危险区域8处，中等冲击危险区域15处，其余为弱冲击危险区，存在发生冲击地压风险。 | ①结合构造、矿压、回采进度及钻屑量等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发预测预报并做好工作面冲击地压研判工作； ②加强微震、应力在线监测，钻屑量效果检验，并做好日分析； ③机巷、风巷施工大直径卸压钻孔、顶板预裂爆破钻孔、走向切顶钻孔，确保超前工作面不少于200m；在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备； ④按照生产组织通知单要求，保证工作面匀速、连续推进，控制采高；确保工作面支架初撑力达标，两巷超前支护符合规定要求； ⑤中等及强冲击危险区生产时，临空巷道超前300m必须实行封闭管理，严禁人员进入； ⑥采动影响区域内严禁巷道维修与回采平行作业、严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修； ⑦按规定码放设备、材料，吊挂管线、设置压风自救系统； ⑧加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力，进入工作面的所有作业人员必须穿防冲服、戴防冲帽。 ⑨1303工作面回采前编制冲击危险性评价与防冲设计 | 1月-10月 | 1.采煤部落实③④⑤⑥⑦⑧ 2.防冲办部落实①②⑨ 3.防冲队落实③⑦⑧ 4.采煤副经理赵振中 5.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 防冲办：吴卫星 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 防冲副总：秦庆举 采煤副经理：赵振中 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治冲击地压办公室：吴卫星 | 零冲击
8 | 冲击地压 | 1303 综放工作面 | 3煤及顶底板岩层均属于Ⅱ类，即均具有弱冲击倾向性。回采期间有发生冲击地压的风险。 |  | 10-12月 | 1.采煤部落实③④⑤⑥⑦⑧ 2.防冲办部落实①②⑨ 3.防冲队落实③⑦⑧ 4.采煤副经理赵振中 5.总工程师李连刚 | 采煤部：郝虎 防冲办：吴卫星 防冲队：石斐 采煤副总：郝虎 防冲副总：秦庆举 采煤副经理：赵振中 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治冲击地压办公室：吴卫星 | 零冲击
9 | 冲击地压 | 1303 掘进工作面 | 1303工作面掘进期间冲击危险在综合指数Wt=0.67，具有中等冲击危险。，共划分强冲击危险区域6处，中等冲击危险区域5处，弱冲击危险区域5处，存在发生冲击地压风险。 |  | 1-12月 | 1.掘进部落实③④⑤⑥⑦⑧⑨ 2.防冲办部落实①②⑩ 3.防冲队落实③⑦⑨ 4.掘进副经理苗现华 5.总工程师李连刚 | 掘进部：曹应理 防冲办：吴卫星 防冲队：石斐 防冲副总：秦庆举 掘进副经理：苗现华 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治冲击地压办公室：吴卫星 | 零冲击
10 | 冲击地压 | +980m回风大巷、+980带式输送机大巷、+980辅助运输大巷 | +980m三条大巷煤巷段（回风大巷、带式输送机大巷、辅助运输大巷）掘进期间冲击危险在综合指数Wt=0.57，具有中等冲击危险。每条巷道各划分中等冲击危险区域1处，弱冲击危险区域2处，存在发生冲击地压风险。 | ①结合构造、矿压、掘进进度及钻屑量等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发预测预报并做好工作面冲击地压研判工作； ②加强微震、应力在线监测，钻屑量效果检验，并做好日分析； ③施工大直径卸压钻孔或煤体爆破卸压工作；在冲击地压危险区进行解危卸压施工的，应当撤出该区域内与解危卸压施工无关的人员，停止运转与解危卸压施工无关的设备； ④进尺严格按照生产组织通知单要求执行； ⑤中等及强冲击危险区生产时，临空巷道超前300m必须实行封闭管理，严禁人员进入； ⑥采动影响区域内严禁巷道维修与回采平行作业、严禁同一区域多点维修，严禁间距小于150m维修； ⑦按规定码放设备、材料，吊挂管线、设置压风自救系统； ⑧煤巷与其它掘进工作面相距150m时，停止一个工作面作业； ⑨加强员工培训，提高应急避灾、救灾能力，进入工作面的所有作业人员必须穿防冲服、戴防冲帽。 ⑩2306工作面掘进前编制冲击危险性评价与防冲设计。 | 1-12月 | 1.掘进部落实③④⑤⑥⑦⑧⑨ 2.防冲办部落实①②⑩ 3.防冲队落实③⑦⑨ 4.掘进副经理苗现华 5.总工程师李连刚 | 掘进部：曹应理 防冲办：吴卫星 防冲队：石斐 防冲副总：秦庆举 掘进副经理：苗现华 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治冲击地压办公室：吴卫星 | 零冲击
11 | 冲击地压 | 2306 掘进工作面 | 3煤及顶底板岩层均属于Ⅱ类，即均具有弱冲击倾向性，存在发生冲击地压风险。 |  | 9-12月 | 1.掘进部落实③④⑤⑥⑦⑧⑨ 2.防冲办落实①②⑩ 3.防冲队落实③⑦⑨ 4.掘进副经理苗现华 5.总工程师李连刚 | 掘进部：曹应理 防冲办：吴卫星 防冲队：石斐 防冲副总：秦庆举 掘进副经理：苗现华 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 防治冲击地压办公室：吴卫星 | 零冲击
12 | 顶板 | 2306风巷溜煤眼（煤、岩巷） | 溜煤眼施工期间，存在片帮、坠落风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行。 ②先导硐施工，再刷大，施工期间，煤仓上下口布置警戒，警戒范围内严禁有人。 ③施工人员必须严格按照要求佩戴保险带，严格执行“敲帮问顶”制度，找净活矸危岩。 ④严格控制仓壁施工质量，保证锚杆（索）支护及喷浆质量，出现淋水、片冒等异常情况超前注浆加固。 | 9月 | 1.掘进部落实①②③④ 2.掘进副经理苗现华 | 综掘部：曹应理 掘进副经理：苗现华 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
13 | 顶板 | 切眼刷大 | 1303切眼刷大，跨度超过5m，顶板压力较大，存在掉顶风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行，严格执行“敲帮问顶”制度及防片帮措施，严禁空顶作业，正规使用临时支护，确保单体初撑力不小于6.4Map。 ②按规程措施要求每50m施工一组顶板岩性探查孔并由专人探查顶板岩性，按实际探查情况及时调整支护参数，制定可行可靠的安全技术措施。 ③按要求每100m安装一组表面位移测站、每50m安装一组顶板离层测站，落实特殊地段矿压监测工作，确保顶板风险持续可控。 ④刷大期间须按照专项措施要求超前使用工字钢、单体或单元式支架对即将形成的大断面巷道进行补强支护，并落实对支架的维护，确保支护有效可靠。 | 8～9月 | 1.掘进部落实①②③④ 2.掘进副经理苗现华 | 综掘部：曹应理 掘进副经理：苗现华 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
14 | 顶板 | 综放工作面安装 | 1303综放工作面安装支架期间存在顶板垮落及支架倾倒风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行，落实现场的跟班督导工作。 ②确保支架初撑力不低于24MPa，保障支护到位。 ③工作面严禁大面积去除挑棚，满足支架调向即可。 ④三四岔门安装单元式支架或打锚索加固顶板。 ⑤确保工作面备用充足的木料、金属网等接顶、补网材料。 ⑥液压支架垂直顶底板，接顶严实，相邻支架顶梁平整。支架中心距误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过100mm，支架活柱行程不小于200mm。 ⑦就位期间，支架下方严禁有人，绞车要始终带紧钢丝绳，防止支架倾倒、下滑。 ⑧单元式支架在安装、使用、挪移过程中采取放倒措施。 | 9～12月 | 1.安装工区落实①②③④⑤⑥⑦⑧ 2.采煤副经理赵振中 | 采煤副总：郝虎 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
15 | 顶板 | 综放工作面初放 | 1302综放工作面初放期间，悬顶面积较大，存在采空区顶板大面积垮落风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行。 ②初放期间落实专人跟班督导，指导初次放顶工作。 ③初放期间，严格按照措施要求控制采高，防止压死支架。 ④回采期间保证工作面正规循环推进。 ⑤隅角必须及时退锚，采空区局部悬顶面积超过规定时，超前采取深孔预裂爆破措施。移架时必须带压擦顶移架。 ⑥支架工班中对支架巡查，确保初撑力不低于24MPa,落实支架压力实时监控，做好矿压在线监测，发现矿压不足时，及时处理。 ⑦工作面备用充足的方木、大笆等接顶材料。 | 1月 | 1.采煤部落实①③④⑤⑥⑦ 2.调度所落实② 3.采煤副经理赵振中 | 采煤部：郝虎 调度所所长：王晓彬 采煤副总：郝虎 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
|  |  | 1303综放工作面初放期间，悬顶面积较大，存在采空区顶板大面积垮落风险。 |  | 12月
16 | 顶板 | 综放工作面 回采过断层 | 1302综放工作面回采过NF1（H=0-18.2m）断层期间，断层落差大于煤层厚度，顶板存在垮冒风险。 | ①做好过断层的探查、分析工作，按时下发地质预报，提前编制过断层设计说明书。 ②编制过断层专项安全技术措施并严格执行，严格执行“敲帮问顶”制度。 ③保证工作面在用单体有效、液压支架初撑力不低于24MPa，回采期间根据现场情况适当加快推进度，防止工作面压力超前。 ④及时移架支护新暴露的顶板；顶板破碎时，紧跟采煤机后滚筒及时移架；坚持带压擦顶移架，严禁大起大落破坏顶板。端面距超宽时，采取打叉梁或打顺山棚支护顶板。 ⑤工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施;工作面采煤机或其他机械设备检修，人员进入煤壁作业时，应把运输机内的煤矸溜空，并采取可靠防片帮措施。 ⑥工作面倾角大于25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。 ⑦断层处超前注浆加固。 | 1～5月 | 1.地测防治水科落实① 2.采煤部落实②③④⑤⑥⑦ 3.采煤副经理赵振中 | 地测防治水部：单景新 采煤部：郝虎 采煤副总：郝虎 赵振中 采煤副经理 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
17 | 顶板 | 综放工作面收作 | 1302综放工作面收作期间，存在片帮、掉顶风险；抽架期间存在支架倾倒的风险。 | ①编制专项安全技术措施并严格执行，落实现场的跟班督导工作。 ②保障工作面在用单体初撑力不小于11.5MPa,液压支架及单元式支架初撑力不小于24MPa。 ③人员进入煤壁作业严格执行敲帮问顶制度，作业期间安排专人观察顶板、煤壁及支护情况，发现顶板来压、片帮等异常及时停止作业，进行处理。 ④抽架后及时支护顶板并拉移掩护支架，顶板破碎时要使用工字钢配合支护顶板、并使用木料背帮过顶严实。 ⑤三四岔门安装单元式支架或打锚索加固顶板。 ⑥工作面遇顶板破碎、片帮严重时及时施工人工超前管理顶板，人工超前管理顶板必须编制措施并贯彻后方可施工。 ⑦抽架期间，支架支架下方严禁有人，抽架绞车要始终带紧绳，防止支架下滑、倾倒。 ⑧单元式支架在安装、使用、挪移过程中采取放倒措施。 | 11～12月 | 1.安装工区落实①②③④⑤⑥⑦⑧ 2.采煤副经理赵振中 | 采煤副总：郝虎 采煤副经理：赵振中 | 安全监察部：刘新 生产技术部：赵超 | 零事故
18 | 提升系统 | 立井提升 | 井筒掘砌期间井筒提升安全风险 | ①加强稳绞系统装备设施检查试验与维护，确保井筒装备设施完好； ②及时清理“三盘两台”矸石等杂物，防止井筒坠物。 ③乘吊桶上下人员，严禁人货混装、将身体任何部位及所带工具伸出吊桶外；严禁超载使用，5m³吊桶限乘8人，装矸系数不得大于0.9； ④提升机司机应经培训合格后持证上岗，熟悉各种信号，操作时必须严格按信号执行；动车前确保各种保护装置及电气闭锁完好无损，动作灵敏可靠。 | 1-4月 | 1.36处落实①②③④ 2.副总师：杨鹍 3.机电副总经理：鲁绪旺 | 36处：程孝珠 副总师：杨鹍 机电副总经理：鲁绪旺 | 安全监察部：刘新 | 零事故
19 | 提升系统 | 立井提升 | 井口烧焊，存在引发火灾风险。 | ①.井口烧焊按照相关规定执行； ②.烧焊作业现场必须有副总以上矿领导跟班指挥； ③.烧焊作业时，必须在工作地点的下方用不燃性工具接收火星； ④.现场有可靠的灭火设施； ⑤.井口烧焊时，对主提升钢丝绳采取防护措施，防止形成电流回路、防止火焰； ⑥.施工完毕后，施工地点必须再次洒水，并派专人在工作地点留守观察1小时。 ⑦.严格执行工作票制度，一次烧焊一次措施； ⑧.罐笼提升的立井井口遵照《煤矿防灭火细则》第三十四条相关要求对负层空间进行管理。 | 烧焊期间 | 1.36处落实①②③④⑤⑥⑦⑧； 2.副总师：杨鹍 3.机电副总经理：鲁绪旺 4.总工程师：李连刚 | 36处：程孝珠 副总师：杨鹍 机电副总经理：鲁绪旺 总工程师：李连刚 | 安全监察部：刘新 | 零事故

## 麻地梁煤矿2022年重大安全风险管控清单
麻地梁煤矿2022年重大安全风险管控清单
序号 | 风险类型 | 风险点 | 风险来源分析 | 管控措施 | 风险 期限 | 责任领导责任单位 | 责任人员 | 监督单位 | 管控 效果 | 备注
1 | 瓦斯 | 509综放 工作面 | 工作面初次放顶期间，采空区大面积垮落，可能导致大量有毒有害气体突然涌出到工作面及顺槽内，造成人员中毒或窒息。 | ①作业人员必须随身携带便携式多参数气体检测报警仪。 ②初次放顶期间，作业人员佩戴防毒面罩，携带压缩氧自救器并保证完好。 | 1月 | 1.采煤区落实①② 2.采煤矿长鲁德丰 | 采煤区：朱胡涛 采煤副总：朱计贵 | 安监处：孙闯 通风区：郭建飞 | 零事故
|  |  | 工作面正常回采期间，后部车区域及上隅角由于通风不畅、采空区有害气体异常涌出等原因，可能造成局部氧气含量降低，人员进入作业时，可能导致人员窒息、中毒。 | ①人员进入工作面后部车区域及上隅角之前，必须由瓦检员首先检测气体情况符合要求方可进入，且必须随身携带便携式多参数气体检测报警仪。 ②在工作面上、隅角拉设警戒网，悬挂警示牌，严禁人员随意进入工作面后部车区域及上隅角。 ③工作面配置引风器2台，风筒若干，如人员进入工作面后部车区域及上隅角出现窒息中毒等异常状态，及时安设引风器、延接风筒，经过检查气体浓度符合要求后，对人员进行施救。 | 2月～12月 | 1.采煤区落实①②③ 2.通风区落实①③ 3.采煤矿长鲁德丰 4.总工程师阚磊 | 采煤区：朱胡涛 通风区：郭建飞 通风副总：周泉 总工程师：阚磊 | 安监处：孙闯 通风区：郭建飞 | 零事故
2 |  | 507综放 工作面 | 工作面收作期间，关门后采用局扇通风，配风量不足时，导致老空区有毒有害气体涌出，可能造成人员中毒或窒息。 | ①人员进入工作面后部车区域及上隅角之前，必须由瓦检员首先检测气体情况符合要求方可进入，且必须随身携带便携式多参数气体检测报警仪。 ②工作面收作期间，加强局扇通风，保证供风量，加强作业空间气体监测。 | 1月 | 1.采煤区落实①② 2.通风区落实① 3.采煤矿长鲁德丰 4.总工程师阚磊 | 采煤区：朱胡涛 通风区：郭建飞 通风副总：周泉 采煤副总：朱计贵 总工程师：阚磊 | 安监处：孙闯 通风区：郭建飞 | 零事故
3 | 水害 | 509综放 工作面 | 存在浅埋深区域（主要在胶顺JS21附近。长197m，宽20m，埋深在97-125m）和薄煤区域（在胶顺JS20前30m-JS21前65m），局部基岩出露地表。雨季存在地表水通过采动裂隙溃入井下风险 | ① 结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作； ②回采前编制专门水文地质情况评价报告及水害隐患治理情况分析报告； ③在浅埋深区、煤层变薄、直接顶风化软弱区等异常段，做好水文地质调查，加强井上下水文动态观测、分析、预警； ④加强地表巡查，防止地表积水；工作面回采前建立有效排水能力不小于120m³/h的排水系统； ⑤对浅埋深基岩出露段进行重点工程治理，及时填埋碾压采动裂隙，以防漏风和汛期漏水； ⑥在雨季，提前制定详细的放顶煤方案、过地面大的沟壑区做到少放或不放等专项措施。 ⑦针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现顶板淋水异常加大等突水预兆及时撤人。 | 8月～10月 | 1.地测科落实①②③④ 2.采煤区落实⑤ 3.采煤矿长鲁德丰 4.总工程师阚磊 | 采煤区：朱胡涛 地测科：金宜春 地测副总：胡荣杰 采煤副总：朱计贵 | 安监处：孙闯 地测科：金宜春 | 零突水
4 | 自然发火 | 507综放 工作面 | 工作面回撤期间及结束后封闭采空区期间，收作线附近采空区遗煤氧化，存在自然发火风险。 | ①注氮：沿507胶顺向采空区预埋注氮管路，注氮量不低于900m3/h，并根据监测情况调整注氮量，憜化采空区气体，预防煤体氧化自燃。 ②灌浆：沿507下降辅顺向采空区预埋灌浆管路，根据工作面气体监测情况，向采空区灌注克斯达等防灭火材料，预防煤体氧化自燃。 ③堵漏：在上、下隅角老空侧采用编织袋充填碎煤矸,构筑挡风墙，墙外覆盖一层风筒布，在外表面喷涂防灭火材料；自工作面上、下隅角开始，分别在工作面架后挂设长度30m风障；在支架后尾梁至底板和架间缝隙处老塘侧的裸露煤体上喷涂MT防灭火材料进行覆盖封堵；从架后向采空区打防灭火钻孔，采空区出现异常情况时进行压注胶体等防灭火材料。 ④监测：使用束管监测系统、光纤测温系统、安全监测监控系统，配合人工检测及测风，加强工作面回撤期间及封闭之后的预测预报。 ⑤配风：做好工作面回撤时及封闭后的风量调节，停采后工作面风量降为1000m3/min，回撤支架关门后采用局扇通风，确保通风系统合理稳定。 ⑥封闭：工作面回撤结束后，及时在两巷各砌筑永久砖墙密闭1道、夹心墙1道，并根据密闭墙内的监测数据情况，进行注氮、灌浆。 | 1月～2月 | 1.采煤区落实③⑥ 2.通风区落实①②③④⑤⑥ 3.采煤矿长鲁德丰 4.总工程师阚磊 | 采煤区：朱胡涛 通风区：郭建飞 通风副总：周泉 采煤副总：朱计贵 总工程师：阚磊 | 安监处：孙闯 通风区：郭建飞 | 零发火
5 | 自然发火 | 509综放 工作面 | 工作面初次放顶期间30米之内不放煤以及正常回采期间采空区遗煤氧化，存在自然发火风险。 | ①注氮：工作面初次放顶煤期间不注氮，待工作面回采30米且顶板垮落之后，根据采空区指标性气体浓度进行注氮；正常回采期间，沿工作面胶顺敷设注氮管路埋进采空区，采用迈步式预防性注氮，憜化采空区气体，预防煤体氧化自燃。 ②灌浆：沿工作面辅顺敷设灌浆管路，根据实际需要对采空区进行预防性灌浆，预防煤体氧化自燃。 ③堵漏：工作面上下隅角采用垛袋墙或设置风障并喷阻燃材料减少采空区漏风；加强地表裂隙巡查，对发现的裂隙及时回填碾压，杜绝地表漏风。 ④均衡推进：保证工作面正常推进速度，及时将采空区内煤体甩进窒息带。 ⑤监测：使用束管监测系统，在工作面胶顺、辅顺分别敷设1路四芯束管，对采空区内CO、CO2、CH4、C2H4、C2H2等气体进行监测，发现异常及时采取措施处理。 | 1月～12月 | 1.采煤区落实③④ 2.通风区落实①②⑤ 3.采煤矿长鲁德丰 4.总工程师阚磊 | 采煤区：朱胡涛 通风区：郭建飞 通风副总：周泉 采煤副总：朱计贵 总工程师：阚磊 | 安监处：孙闯 通风区：郭建飞 | 零发火
6 | 顶板 | 509综放 工作面 | 存在浅埋深区域（主要在胶顺JS21附近。长197m，宽20m，埋深在97～125m）和薄煤区域（在胶顺JS20前30m～JS21前65m），煤层顶板为泥岩，存在漏顶风险。 | ①浅埋深区域加快推进度；控制放煤，当顶煤厚度小于4米时，只采不放。 ②薄煤区采用“托顶煤、破底”回采工艺，留设1.5～2.0m顶煤。 ③加强工作面矿压监测，及时调整放煤方案、回采推进度。 ④加强工作面顶煤探查，精准控制顶煤留设厚度。 ⑤加强地面裂缝的碾压治理，防治渗漏水诱导顶板抽冒。 ⑥两巷顶板采取超前注浆加固措施。 | 8月～10月 | 1.采煤区落实①②③④⑥ 2.技术科落实③④⑥ 3.地测科落实⑤ 4.采煤矿长鲁德丰 | 采煤区：朱胡涛 技术科：孙鼎 地测科：金宜春 采煤副总：朱计贵 地测副总：胡荣杰 | 技术科：孙鼎 地测科：金宜春 | 零事故
7 | 运输 | 胶轮车 运输 | 因车辆检修检测不到位、“四超”车辆、路面打滑、安全设施不齐全不完好、运输大件材料绑扎固定不牢等，存在制动失灵、斜巷跑车、大件材料掉落侧翻伤人风险。 | ①利用智能交通安全管控系统，严禁“四超”车辆入井，实现超速、超温、超时自动报警；斜巷内安装防跑车装置、交通信号、监控系统、语音报警装置，巷道两边、岔路口贴反光标识。 ②保证路况完好，有淤泥、油污，及时清理、冲刷干净；坡度大于10°的巷道及以上路段，为保证胶轮车运行安全，避免爬坡及制动时轮胎打滑，在施工地坪时应采取有效的防滑措施（施工防滑沟槽）；特殊路段安装限速、警示提醒标识。 ③规范车辆管理和维修保养，加大检修力度，严把入井检查确认关，杜绝带病车辆和车辆超负荷运行。 ④加强驾驶员培训，提高操作技能和安全意识，规范安全驾驶行为，车辆到巷道交叉口、拐弯处减速鸣笛，遇行人鸣笛停车，待人员通过后方可运行。 | 1月～12月 | 1.机运科落实①②③④ 2.掘进区落实①② 3.采煤区落实①② 4.机电矿长周宗业 | 机运科：武佩忠 掘进区：刘长林 采煤区：朱胡涛 机电副总：黄东 | 安监处：孙闯 机运科：武佩忠 机电信息中心：周圆 | 零事故

## 黑龙沟矿业2022年重大安全风险管控清单
黑龙沟矿业2022年重大安全风险管控清单
序号 | 风险类型 | 风险点 | 风险来源分析 | 管控措施 | 风险 期限 | 责任领导责任单位 | 责任人员 | 监督单位 | 管控效果 | 备注
1 | 水害 | 21310 综采工作面 | 上覆老空水量约14900m3，与3煤顶间距32m；同层3207侧老空水水量约110万m3，与其间距28m。上覆及同层采空区积水疏放不彻底，21310工作采回采期间顶板冒落，可能造成上覆2-2煤层老空水涌入工作面，同时3207采空区老空水也有异常涌入工作面风险。 | ①查明上覆及同层采空区积水区位置填绘在矿井充水性图和采掘工程平面图上，标明积水区名称、范围、积水量、水头高度、最低积水点标高、积水线、探水线和警戒线等参数； ②回采前已利用物探、钻探方法，对上覆2-2煤及同层采空区积水进行探放，编制了专门水文地质情况评价报告及水害隐患治理情况分析报告，通过了专家论证，已报公司审查。应严格按照公司会议纪要要求执行； ③回采期间有效排水能力不小于1100m3/h，定期进行实测； ④每天的回采进度不超过10m（13刀）； ⑤针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现煤层变湿、挂红、挂汗、淋水加大、有臭味等突水预兆及时撤人。 | 2022.1.1-2022.3.31 | 1.生产技术部（地测）落实②⑤ 2.采煤部落实①③④⑥ 3.生产副矿长：李家春 4.安全副矿长：田波 5.总工程师：于元林 | 采煤部：李桂义 技术部（地测）：郭晓亮 采煤副总：储飞 生产副矿长:李家春 安全副矿长：田波 总工程师：于元林 | 安全环保部：焦建 生产技术部（地测）：郭晓亮 | 零出水
2 | 水害 | 21318 综采工作面 | 与同层老空水煤柱间距21-35m，上覆老空水煤柱间距30.39～40.04m。上覆老空水水量6835m³，同层老空水水头低于本工作面最低点。上覆及同层采空区积水疏放不彻底，21318工作采回采期间顶板冒落，可能造成上覆2-2煤层老空水涌入工作面，同时同层采空区老空水也有涌入工作面风险。 | ①结合地面三维地震、井下物探、钻探等资料做好全面综合分析，利用分析成果按时下发水文地质预测预报并做好工作面水情研判工作； ②回采前应利用物探、钻探方法，对上覆2-2煤及同层采空区积水进行探放，并编制专门水文地质情况评价报告及水害隐患治理情况分析报告，报公司审查； ③回采期间确保有效排水能力达到设计要求，定期进行实测； ④针对性开展职工应急培训，保证应急设施完好；发现煤层变湿、挂红、挂汗、淋水加大、有臭味等突水预兆及时撤人。 | 2022.2.1-2022.10.31 | 1.生产技术部（地测）落实②④ 2.采煤部落实①③⑤ 3.生产副矿长：李家春 4.安全副矿长：田波 5.总工程师：于元林 | 采煤部：李桂义 技术部（地测）：郭晓亮 采煤副总：储飞 生产副矿长:李家春 安全副矿长：田波 总工程师：于元林 | 安全环保部：焦建 生产技术部（地测）：郭晓亮 | 零事故
3 | 自然发火 | 采煤工作面 | 21310、21318工作面回采期间，存在自燃发火的风险。 | ①工作面正常回采期间，加强人工检测，每班不少于2次检查，发现气体异常时要及时进行汇报。 ②加强监测监控系统的巡查维护，确保气体异常时，监测数据能够及时、准确传输。 ③对工作面采空区内气体定期取样，对各类自燃发火标志性气体浓度进行检测分析。 ④定期对注氮、灌浆、阻化泵等设备、设施进行完好检查，保证正常使用。 | 2022.1.1-2022.10.31 | 1.通防部落实①②③ 2.采煤部落实④ 3.生产副矿长：李家春 4.总工程师：于元林 | 采煤部：李桂义 通防部：刘朋超 采煤副总：储飞 生产副矿长:李家春 总工程师：于元林 | 安全环保部：焦建 通防部：刘朋超 | 零发火
4 | 煤尘 | 采煤工作面 | 3-1煤具有煤尘爆炸危险，21310、21318工作面回采期间存在煤尘爆炸事故风险。 | ①按要求在机风两巷布置隔爆设施，并定期巡查维护，确保完好。 ②完善净化喷雾等防尘设施，加强巡查，确保防尘设施正常使用，并定期移挪。 ③加强采煤机内外喷雾、架间喷雾等维护，确保割煤、放煤期间正常开启使用。 ④工作面及距工作面200米范围内巷道每天冲刷一次，200米以外巷道每3天冲刷一次。 ⑤加强粉尘传感器的巡查维护，确保监测数据能够及时、准确传输。 ⑥采煤工作面合理配风，确保风量符合规定。 ⑦加强工作面电器设备管理，杜绝失爆。 | 2022.1.1-2022.12.31 | 1.采煤部落实②③④⑦ 2.通防部落实①⑤⑥ 3.生产副矿长：李家春 4.总工程师：于元林 | 采煤部：李桂义 通防部：刘朋超 采煤副总：储飞 生产副矿长：李家春 总工程师：于元林 | 安全环保部：焦建 通防部：刘朋超
5 | 煤尘 | 掘进工作面 | 3-1、4-3煤具有煤尘爆炸危险，4-3煤专用排水巷、4301辅运顺槽、4301主运顺槽、4301回风顺槽、21318回风顺槽掘进过程中，存在煤尘爆炸事故风险。 | ①完善防尘净化喷雾设施，定期巡查，保证正常使用，并定期移挪。 ②按要求安设隔爆设施，并定期巡查维护，确保完好。 ③加强掘进机内、外喷雾管理维护，确保完好，作业期间正常使用。 ④迎头200米范围内每天冲刷一次，200米以外巷道每3天冲刷一次。 ⑤加强粉尘传感器的巡查维护，确保监测数据能够及时、准确传输。 ⑥合理选择局扇供风，避免风速忽大忽小。 ⑦规范使用泡沫除尘装置，定期对设备进行检修维护。 ⑧加强掘进工作面电器设备管理，杜绝失爆。 | 2022.1.1-2022.12.31 | 1.掘进部落实①③④⑦⑧ 2.通防部落实②⑤⑥ 3.掘进副矿长：孙勇 4.总工程师：于元林 | 掘进部：刘涛 通防部：刘朋超 掘进副总：郭锋 掘进副矿长：孙勇 总工程师：于元林 | 安全环保部：焦建 通防部：刘朋超 | 零事故
6 | 无轨胶轮车运输 | 运输大巷 | 无轨胶轮车运输过程中，存在人员伤害的风险。 | ①司机证件符合要求、定期组织培训、执证上岗、规范操作。 ②班前关注驾驶员精神状态，严禁疲劳驾驶，严禁酒后驾驶。 ③严格执行运输管理规定中车辆维护保养、限速、会车、避让等相关制度。 ④副斜井、副暗斜井每隔50米设置一组防撞沙墙； 斜巷失速保护定期检修、试验、维护 ；交通管控信号系统定期巡查维护 。 | 2022.1.1-2022.12.31 | 1.机运部落实①②③④ 2.机电副矿长：杨明利 | 机运部：李峰 机电副矿长：杨明利 | 安全环保部：焦建 | 零事故