## Sheet1
3月19日下半月及顶板、运输专项隐患排查检查问题汇总表 | 单位
1、1303机巷4#钻场第6#单体泄液 | （掘进二部）
2、1303机巷8#顶板离层仪安装位置错误 | （掘进二部）
3、1303机巷迎头压风管连接处未进行二次连接 | （掘进二部）
4、1303机巷锚索张拉机2台千斤顶无防脱链，1台锚索张拉机不能使用，锚杆拉拔机2台缺少垫圈，1台漏油不能使用 | （掘进二部）
5、1303风巷锚杆张拉机1台油嘴坏，锚索张拉机1台漏油 | （掘进二部）
6、北翼皮带巷121#管路处，巷道下沉，影响供水安全 | （运输部）
1、1302工作面风巷95#皮带H架处顶板网烂（300*600mm） | （采煤部） |  | 7
2、1302工作面风巷12#水管处锚索断，锚盘未取下 | （采煤部） |  | 8
3、1302工作面风巷37#、38#排水管处，锚索断，此段需挑棚 | （采煤部） |  | 9
1、980皮带机巷皮带机托辊上缠绕麻绳，需及时处理 | （掘进一部）
2、980皮带机巷后路喷浆时，应急广播、监控探头要保护，及时清理 | （掘进一部）
3、980皮带机巷二部皮带机H倾斜 | （掘进一部）
4、二采区集中运输巷迎头60米未喷浆 | （掘进一部）
5、二采区集中运输巷巷道成型差 | （掘进一部）
6、二采区集中运输巷联巷处皮带机上管子乱 | （掘进一部）
1、1303机巷排水管延接滞后（距迎头76m），需及时进行连接，不得滞后于风水管路 | （掘进二部）
1、1303机巷48#风筒处强冲击危险区域内放置的管路、物料需及时挪移 | （掘进二部）
1、1302风巷48#、20#、44#单元支架间距大于3米 | （采煤部） |  | 18
2、1302机巷无极绳机尾处备用水泵未固定 | （采煤部） |  | 19
1、1302机巷15#H架对面400A三通上盖和缝合螺栓表面掉漆生锈 | （采煤部） |  | 20
2、1302机巷皮带机头张紧电机电源线落地未吊挂 | （采煤部） |  | 21
3、1302机巷1#水仓KBZ-400馈电开关即将掉落,开关架需固定 | （采煤部） |  | 22
4、1302机巷460#H架处25KW慢绞开关放置不稳 | （采煤部） |  | 23
5、1302机巷5#钻场处钻机开关小喇叭口内堵板抗圈生锈，闲置钻机电源线落地未吊挂 | （钻探事业部）
6、1302风巷1#水仓处400A三通表面锈蚀 | （采煤部） |  | 25
7、1302风巷两道风门处1个四小线穿墙管未封堵 | （采煤部） |  | 26
8、1302风巷80#风筒处1盏巷道灯不亮 | （采煤部）
9、1302风巷下口钻机处四小线与动力电缆交叉 | （钻探事业部）
10、1302风巷第一部皮带100#H架上托辊坏 | （采煤部）
11、1302风巷168#H-175#H架下皮带磨H架 | （采煤部） | 1
12、1302风巷第二部80皮带机头齿箱螺丝长（共3个） | （采煤部） | 2
13、1302风巷皮带机51H处防跑偏抗轮不转圈 | （采煤部） | 3
14、1302风巷皮带机73H、75H架下三连托坏 | （采煤部）
15、1302风巷190H架处钻杆架磨皮带 | （钻探事业部）
16、1302风巷备用水泵牌板填写不清 | （采煤部）
1、980回风巷照明综保局部与辅助接地极间距不足5米 | （掘进一部）
2、980回风巷迎头皮带机222H架处底托辊缺少一个 | （掘进一部）
3、980回风巷Z×18-21闲置馈电开关表面喷浆未防护，有浆皮 | （掘进一部）
4、980回风巷迎头喷浆机电机喇叭口螺丝规格不统一，除尘电机喇叭口螺丝锈蚀 | （掘进一部）
5、980回风巷迎头专用架处三台电气设备未加局部接地 | （掘进一部）
6、980辅助运输巷迎头摄像头铁丝吊挂 | （掘进一部）
7、980辅助运输巷迎头喷浆机三联按钮生锈弹不上来 | （掘进一部）
8、980辅助运输巷迎头皮带机保护装置牌板内容填写较乱，不规范 | （掘进一部）
1、980皮带机巷第四部皮带机齿箱底部漏油 | （掘进一部）
2、980皮带机巷照明综保ZM-44，防爆面有水气，局部接地极缺责任牌 | （掘进一部）
3、二采区集运巷第一部皮带机头处灭火器缺喷管 | （掘进一部）
4、980五联巷皮带机电机弹垫弹性弱，需更换 | （掘进一部）
5、980皮带机巷所有电气设备卫生差 | （掘进一部）
6、二采区集中巷喷浆机无防尘罩（巷口处的喷浆机） | （掘进一部）
7、二采区集中巷皮带机检修记录不规范 | （掘进一部）
8、980皮带机巷矸石仓处配电图纸需更换 | （掘进一部）
1、1305风巷提料斜巷下口打点硐室两帮浆皮开裂，气动道岔操作箱漏风，提料斜巷上口打点硐室气动道岔操作箱漏风 | （掘进二部）
2、1305风巷眼口电滚筒开关QJZ-80侧盖防爆面脏 | （掘进二部）
3、1305风巷二部皮带机头配电点张紧绞车开关QJZ-80侧盖隔爆面卫生差，腔内卫生差 | （掘进二部）
4、1305风巷提料斜巷上下口保险档未挂牌管理 | （掘进二部）
5、1305风巷提料斜巷上口绞车使用记录2月19日至今未填写 | （掘进二部）
6、1303机巷皮带机H（100-107#）托辊上有毛线缠绕 | （掘进二部）
7、1303机巷迎头皮带机尾点铃有声无光 | （掘进二部）
8、1303机巷迎头皮带机尾生根地锚螺丝未破帽 | （掘进二部）
9、1303机巷迎头第一节风水管路用铁丝吊挂 | （掘进二部）
10、1303机巷第52#风筒对面小线子吊挂乱 | （掘进二部）
11、1303机巷钻机外壳使用铁丝捆扎 | （钻探事业部）
1、1302风巷二部皮带机消防沙箱沙量不足 | （采煤部）
2、1302风巷压风自救一组无风 | （采煤部）
1、980皮带机巷迎头第一道喷雾两个喷嘴不出水 | （掘进一部）
2、二采区集中运输巷通风系统图牌板不正确 | （掘进一部）
1、980皮带机巷迎头第一道喷雾有两个喷嘴不出水 | （掘进一部）
1、北翼轨道下口16#道岔处，修护注浆用水桶距轨道不足500mm，需挪移 | （修护部）
2、1303风巷三岔门处道岔无编号，道接头间距28mm，需加道塞 | （掘进二部）
3、1303风巷皮带机H架编号混乱（9-13#段处），底三联托辊少涨销，用铁丝捆扎 | （掘进二部）
4、1303风巷皮带机试验记录封面不规范，无法体现所对应的皮带 | （掘进二部）
1、980辅助运输大巷11-13#H架处轨道缺道夹板 | （掘进一部）
2、980辅助运输大巷55#H架处轨道高低错茬12mm | （掘进一部）
3、980辅助运输大巷120#、72#H架处道接头间隙10mm | （掘进一部）
4、980辅助运输大巷239#风筒处三连托辊机架变形 | （掘进一部）
5、980辅助运输大巷237#风筒处接线三通未固定 | （掘进一部）
6、980辅助运输大巷74#、75#H架基础不牢（用矸石垫） | （掘进一部）
7、980辅助运输大巷皮带机尾搭接处滚筒需清理 | （掘进一部）
、980皮带机巷第三部皮带机尾卸载点有两个缓冲托辊架变形，无托辊，机尾处胶带磨机架，两处缓冲托辊断开，一处掉落在下皮带上 | （掘进一部）
2、980皮带机巷第四部皮带机多处卡扣磨勋断裂超标，带扣处皮带烂 | （掘进一部）
3、980皮带机巷第四部皮带机106#H架处拉线急停钢丝绳断 | （掘进一部）
4、980皮带机巷第四部皮带机交接班记录3月6日只有检查巡查内容，无接班、交接班人员签名 | （掘进一部）
5、980皮带机巷第三部皮带机206-215#H处下胶带向里侧跑偏，磨机架，第45-90#H撒货多，下带面有积煤，第75-87#H处下皮带跑偏 | （掘进一部）
6、980皮带机巷第二部皮带机尾有两处缓冲架变形，弯曲，不起作用，机尾过桥腿固定不牢，一端悬空 | （掘进一部）
7、980皮带机巷第二部皮带机300#H处上托断 | （掘进一部）
8、980矸石仓上口第一部皮带机尾处供电系统图未及时更新 | （掘进一部）
9、二采区集中运输巷第一部皮带机检修记录3月3日、4日无检修日期，检修时间与检修日期填写混乱 | （掘进一部）
10、二采区集中运输巷3月11日无电气检修记录内容（综掘机检修记录、机械液压设备检修记录） | (掘进一部）
1、1305提料巷2#风水管路处轨道道夹板缺2颗螺栓（无眼） | （掘进二部）
2、1305提料巷轨道5块枕木腐烂 | （掘进二部）
3、1305提料巷上口两股轨道间间距320mm | （掘进二部）
4、1303风联巷油脂存放处道岔合不严，操作箱不方便操作 | （掘进二部）
5、1303风巷单轨吊限位装置距轨道末端不足1米（0.2米） | （掘进二部）
6、1303风巷限员站以外，左边皮带，右边码放材料，单轨吊运行无安全空间 | （掘进二部）
1、1302风巷无极绳绞车机头机械限位与电气闭锁距离不足2米 | （采煤部）
2、1302机巷无极绳绞车机头机械限位与电气闭锁距离不足2米 | （采煤部）
3、1302机风巷气动单轨吊无设计，无轨道起吊点，检查记录 | （采煤部）
4、1302风巷无极绳绞车无安装选型设计 | （采煤部）
5、1302工作面机风巷气动单轨吊末端未按规定装设阻车装置 | （采煤部）
6、1302工作面机风巷单元支架范围内气动单轨吊运行空间不足 | （采煤部）
7、1302风巷二部皮带机堆煤保护不牢，晃动，皮带机保护装置牌板不规范，用手写 | （采煤部）
8、1302风巷206-219#瓦斯管路处，二部皮带上方通过空间不足，距风筒近 | （采煤部）
9、1302风巷风门处无极绳钢丝绳磨底板，钢丝绳表面锈蚀 | （采煤部）
10、1302工作面无极绳、气动单轨吊、皮带机现场悬挂的管理牌板不齐全，按集团公司和矿管理规定补齐 | （采煤部）
11、1302机风巷皮带接头未编号，无皮带接头检查记录 | （采煤部）
12、1302风巷无极绳63、64、165#号水管处主压绳轮开口间隙超过规定 | （采煤部）
13、1302风巷292-296#H处底板底鼓，单轨吊梁高度距底板过低 | （采煤部）
14、1302机巷第426#H处无过桥，皮带机里帮硐室内有照明综保，进出不方便 | （采煤部）
1、1302风巷2#顶板离层仪深孔130mm，该区域需打挑棚加固，并重新补打安装离层仪 | （采煤部）
2、1302风巷78#H架处顶板浅部离层，需补打安装离层仪 | （采煤部）
3、1302风巷95#H架靠硐室处，顶板金属网开裂 | （采煤部）
4、1302风巷9#离层仪变化量未修改 | （采煤部）
5、1302风巷F26点前后底鼓变形量大，需进行卧底 | （采煤部）
1、980辅助运输巷621排锚杆角度过大 | （掘进一部）
2、980辅助运输巷皮带机尾缓冲架6#损坏 | （掘进一部）
3、980辅助运输巷迎头612、613、614排第9根锚杆未贴岩面 | （掘进一部）
4、980辅助运输巷迎头锚杆排数未编号标识 | （掘进一部）
1、吊盘模板悬吊钢丝绳安全系数计算错误 | （东风井）
2、连接装置检测机构不具备监测资值 | （东风井）
3、生活区变压器栅栏高度不够，距变压器较近 | （东风井）
4、井下水没有经过处理直接排到河道，东风井环评要求井下水不能外排，井下排出的水需要三级沉淀后用于绿化，日常降尘洒水，卫生局冲水等全部用掉（东风井项目部） | （东风井项目部）
5、废油脂没有记录，没有合格的存放地点，没有第三方的处理合同 | （三十六处）
6、目前风井周边护坡不符合水保要求，需要及时施工边坡治理工程 | （土建）
过卷保护不起作用（2.5米绞车） | （东风井）
1、翻矸笼加工车间乙炔瓶压力表损坏 | （运输部）
2、地面皮带机天桥西南侧风包跑风 | （运输部）
3、副井1#车房行车竖梯缺少“禁止攀爬”警示牌 | （机电部）
3、地面环形车场2#道岔操作箱无风 | （运输部）
4、地面环形车场3#道岔气缸浸泡在水中 | （运输部）
5、选煤厂735皮带拉线开关穿心管破损，需更换 | （选煤厂）
6、选煤厂3731皮带机尾缺“小心碰头”警示牌 | （选煤厂）